## г. Нижневартовск.
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов АО «Горэлектросеть», с указанием сроков, за 8 месяцев 2023 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | КТПН-131/х РУ-10/0,4кВ | 06.02.23г. в 08:15ч. | 06.02.23г. в 16:05ч.
2. | КТПН-484/з РУ-6/0,4кВ | 06.03.23г. в 09:10ч. | 06.03.23г. в 16:45ч.
3. | КТПН-133/х РУ-10/0,4кВ | 22.03.23г. в 09:00ч. | 22.03.23г. в 16:25ч.
4. | КТПН-111/х РУ-10/0,4кВ | 06.04.23г. в 09:10ч. | 06.05.23г. в 16:30ч.
5. | КТПН-47/с РУ-10/0,4кВ | 11.04.23г. в 08:30ч. | 11.04.23г. в 16:15ч.
6. | ТП-9/1 РУ-10/0,4кВ; 2 сш Т-2 | 19.04.23г. в 09:10ч. | 12.05.23г. в 15:25ч.
7. | КТПН-14/н1 ВЛ-0,4кВ ф.1, 2 | 06.04.23г. в 09:00ч. | 28.04.23г. в 16:00ч.
8. | ТП-9/1 РУ-10/0,4кВ; 1 сш Т-1 | 15.05.23г. в 09:00ч. | 02.06.23г. в 14:05ч.
9. | КТПН-196/з РУ-6/0,4кВ | 24.05.23г. в 09:20ч. | 24.05.23г. в 16:45ч.
10. | КТПН-216/з РУ-6/0,4кВ | 24.05.23г. в 09:00ч. | 24.05.23г. в 16:40ч.
11. | КТПН-497/з РУ-6/0,4кВ | 06.06.23г. в 08:30ч. | 06.06.23г. в 16:35ч.
12. | ТП-1/1 РУ-10/0,4кВ; 2 сш Т-2 | 14.06.23г. в 09:00ч. | 30.06.23г. в 16:25ч.
13. | КТПН-247/з РУ-6/0,4кВ | 28.06.23г. в 08:30ч. | 28.06.23г. в 16:45ч.
14. | КТПН-93/х РУ-6/0,4кВ Тр-р. | 29.06.23г. в 09:00ч. | 30.07.23г. в 16:00ч.
15. | КТПН-179/з РУ-6/0,4кВ Тр-р | 13.07.23г. в 09:00ч. | 13.07.23г. в 17:00ч.
16. | КТПН-126/х РУ-6/0,4кВ Тр-р. | 07.08.23г. в 09:00ч. | 07.08.23г. в 16:00ч.
17. | КТПН-529/з РУ-6/0,4кВ Тр-р | 08.08.23г. в 09:00ч. | 08.08.23г. в 17:00ч.
18. | ТП-10б/1 РУ-10/0,4кВ; 1 сш Т-1 | 10.08.23г. в 09:00ч. | 25.08.23г. в 17:00ч.
19. | ТП-10б/1 РУ-10/0,4кВ; 1 сш Т-1 | 28.08.23г. в 09:00ч. | до 15.08.23г.
Исполнитель : Зам. начальника ПДС АО «Горэлектросеть» Е.А. Макаров

## Радужный
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС», с указанием сроков, за 8 месяцев 2023г.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1 | ТП 10/0,4кВ №64, ТП 10/0,4кВ №64а | 2023-05-18 | 2023-07-31
2 | ТП 6/0,4кВ №14 | 2023-06-01 | 2023-07-31
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Исполнитель : начальник ЦДС А.В. Завалко

## Пойковсий
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «ПЭС», с указанием сроков, за 8 месяцев 2023 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | КТПН-6/0,4кВ "НПС Остров" (Т-1) | 2023-06-30 | 2023-07-01
2. | КТПН-6/0,4кВ "НПС Остров" (Т-2) | 2023-06-30 | 2023-07-01
3. | КТПН-154 | 2023-06-13 | 2023-07-07
4.
5.
6.
Исполнитель : Главный инженер С.В. Герцен