## г. Нижневартовск
График отключений на октябрь месяц 2023г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-14/н1 ф.1, ф.2 | Перемонтаж узлов учета после капитального ремонта | с 02 по 06, | 09.00-17.00
СОТ Голубое озеро | ВЛ-0,4кВ | с 09 по 13,
с 16 по 20,
с 23 по 27,
с 30 по 31.10.2023
КТПН-217/з ф.4 | Перемонтаж узлов учета после капитального ремонта | с 02 по 06, | 09.00-17.00
СОТ Транспортник | ВЛ-0,4кВ | с 09 по 13,
с 16 по 20,
с 23 по 27,
с 30 по 31.10.2023
КТПН-364/з ф.1, ф.2 СОТ Авиатор-1 | Перемонтаж узлов учета после капитального ремонта | с 02 по 06, | 09.00-17.00
| ВЛ-0,4кВ | с 09 по 13,
с 16 по 20,
с 23 по 27,
с 30 по 31.10.2023
КТПН-17/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-10-02 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.13 РПЖ-17 | Тек. рем. | 2023-10-03 | 08:00-17:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-02 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-02 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-03 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-03 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-03 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-03 | 13:00 – 16:00
ПЛУ-35 №1 с откл. ВЛ-35кВ Очистные -1; ф.4 ГПП-7 | Тек. рем. | 02,03.10.2023 | 08-30-16-30
КТПН-55/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-02 | 13-00-16-30
КТПН-134/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-03 | 08-30-16-30
РПП-9 РУ-10кВ 1 с.ш. с откл. ф.№210 ПС "Индустриальная" | Тек. рем. | 2023-10-04 | 08-30-16-30
КТПН-56/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-04 | 08-30-16-30
КТПН-120/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-10-04 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.10 ПС Совхозная | Тек. рем. | 2023-10-05 | 08:00-17:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-04 | 9:00 – 12:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-04 | 13:00 – 16:00
ТП-6/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-06 | 9:00 – 12:00
ТП-6/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-06 | 13:00 – 16:00
КТПН-273/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-05 | 08-30-16-30
РПП-9 РУ-10кВ 2 с.ш. с откл. ф.№103 ПС "Индустриальная" | Тек. рем. | 2023-10-05 | 08-30-16-30
КТПН-442/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-06 | 08-30-12-00
КТПН-535/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-06 | 13-00-16-30
ПЛУ-35 №2 с откл. ВЛ-35кВ Очистные -2; ф.3 ГПП-7 | Тек. рем. | 09,10.10.2023 | 08-30-16-30
КТПН-70/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-09 | 08-30-16-30
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-06 | 08:00-17:00
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-09 | 08:00-17:00
КТПН-9/122 РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-10-10 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.6 КТПН-9/122 | Тек. рем. | 2023-10-10 | 08:00-17:00
КТПН-86/с РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-10-11 | 08:00-17:00
КТПН-К/7 РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2023-10-11 | 08:00-17:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-09 | 9:00 – 12:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-09 | 13:00 – 16:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-10 | 9:00 – 12:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-10 | 13:00 – 16:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-11 | 9:00 – 12:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-11 | 13:00 – 16:00
ПЛУ-6кВ КТПН-346/з, КТПН-346/з | Тек. рем. | 2023-10-10 | 08-30-16-30
КТПН-524/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-11 | 08-30-16-30
КТПН-530/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-11 | 08-30-16-30
КТПН-540/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-12 | 08-30-16-30
КТПН-542/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-12 | 08-30-16-30
КТПН-547/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-13 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ ф.№16 ПС "Базовая". | Тек. рем. | 13,27.10.2023 | 08-30-16-30
БКТП-22/7 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-12 | 08:00-17:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-12 | 08:00-17:00
БКТП-22/7 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-13 | 08:00-17:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-13 | 08:00-17:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-12 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-12 | 13:00 – 16:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-13 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-13 | 13:00 – 16:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-16 | 9:00 – 12:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-16 | 13:00 – 16:00
КТПН-489/з | Тек. рем. | 2023-10-12 | 09.00-17.00
КТПН-10/н Т-1, 1с.ш.-0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-13 | 09.00-17.00
КТПН-435/з | Тек. рем. | 2023-10-16 | 09.00-17.00
КТПН-10/н Т-2, 2с.ш.-0,4кВ | Тек. рем. | 2023-10-17 | 09.00-17.00
ВЛ-35кВ ПС "Западная -Нижневартовская". | Тек. рем. | 16,17.10.2023 | 08-30-16-30
ПС "Энергонефть" ОРУ-35-1 | Тек. рем. | 2023-10-16 | 08-30-16-30
БКТП-322/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. с откл. ф.№3 ПС "Нижневартовская". | Тек. рем. | 2023-10-16 | 08-30-16-30
ПС "Энергонефть" КРУН-6-1 | Тек. рем. | 2023-10-17 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ ПС "Западная -Нижневартовская-2". | Тек. рем. | 18,19.10.2023 | 08-30-16-30
ПС "Энергонефть" ОРУ-35-2 | Тек. рем. | 2023-10-18 | 08-30-16-30
БКТП-322/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. с откл. ф.№4 ПС "Нижневартовская" | Тек. рем. | 2023-10-18 | 08-30-16-30
ПС "Энергонефть" КРУН-6-2 | Тек. рем. | 2023-10-19 | 08-30-16-30
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-17 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-18 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-19 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-20 | 9:00 – 16:00
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-16 | 08:00-17:00
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-17 | 08:00-17:00
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-18 | 08:00-17:00
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-19 | 08:00-17:00
КТПН-462/з | Тек. рем. | 2023-10-18 | 09.00-17.00
(совместно с работами на ф.18,32 ГПП-1)
КТПН-1/НБ-2 | Тек. рем. | 2023-10-19 | 09.00-17.00
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-20 | 08:00-17:00
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-23 | 08:00-17:00
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-24 | 08:00-17:00
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-25 | 08:00-17:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-23 | 9:00 – 12:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-23 | 13:00 – 16:00
БКТП-10а/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-24 | 9:00 – 12:00
БКТП-10а/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-24 | 13:00 – 16:00
ТП-16/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-25 | 9:00 – 12:00
ТП-16/6РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-25 | 13:00 – 16:00
КТПН-2/НБ-2 | Тек. рем. | 2023-10-23 | 09.00-17.00
КТПН-3/НБ-2 | Тек. рем. | 2023-10-24 | 09.00-17.00
КТПН-4/НБ-2 | Тек. рем. | 2023-10-25 | 09.00-17.00
БКТП-399/з РУ-6/0,4-1 | Тек. рем. | 2023-10-23 | 08-30-16-30
БКТП-399/з РУ-6/0,4-2 | Тек. рем. | 2023-10-24 | 08-30-16-30
БКТП-405/з РУ-6/0,4-1 | Тек. рем. | 2023-10-25 | 08-30-16-30
БКТП-405/з РУ-6/0,4-2 | Тек. рем. | 2023-10-26 | 08-30-16-30
ТП-К/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-26 | 9:00 – 12:00
ТП-К/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-26 | 13:00 – 16:00
ТП-9/19 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-27 | 9:00 – 12:00
ТП-9/19 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-27 | 13:00 – 16:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-26 | 08:00-17:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-27 | 08:00-17:00
БКТП-31/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-30 | 08:00-17:00
БКТП-31/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-31 | 08:00-17:00
БКТП-406/з РУ-6/0,4-1 | Тек. рем. | 2023-10-30 | 08-30-16-30
БКТП-406/з РУ-6/0,4-2 | Тек. рем. | 2023-10-31 | 08-30-16-30
ТП-10б/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-30 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-30 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2023-10-31 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2023-10-31 | 13:00 – 16:00
Зам. начальника ПДС АО "Горэлектросеть" |  | Макаров Е.А.

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2023 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2023г. РЭС-1
2023-01-12 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-16 | ТП-91, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-17 | ТП-91, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-19 | ТП-92, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-20 | ТП-92, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-23 | ТП-93, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-24 | ТП-93, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-26 | ТП-94, 1 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-01-27 | ТП-94, 2 СШ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Январь 2023г. РЭС-2
2023-01-12 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-01-13 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2023-01-13 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль 2023г. РЭС-1
02.02.-03.02.2023 | ТП-21 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
09.02.-10.02.2023 | ТП-23 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
16.02.-17.02.2023 | ТП-25 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
Февраль 2023г. РЭС-2
2023-02-06 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-02-06 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-02-07 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-02-07 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-02-21 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2023г. РЭС-1
2023-03-01 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-03 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-09 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-13 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-16 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-22 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-27 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-03-29 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Март 2023г. РЭС-2
2023-03-13 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-03-13 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-03-14 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-03-14 | КТПН-129 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-03-15 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-03-17 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-03-19 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
Апрель 2023г. РЭС-2
2023-04-04 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-04-04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-03-05 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-04-05 | КТПН-26а |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-04-06 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2023-04-06 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-04-11 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Апрель 2023г. РЭС-1
2023-04-03 | ТП-11 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-05 | ТП-12 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-07 | ТП-13 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-10 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-12 | ТП-115А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-14 | КТПН-112А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-17 | КТПН-137 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-19 | КТПН-148 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-21 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-24 | ТП-156 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-04-26 | ТП-3 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Май 2023г. РЭС-1
2023-05-03 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-05-04 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-05-10 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-05-12 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
с 15.05-по 19.05.2023 (поочередно) | ТП-64/64А |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2023-05-22 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-05-23 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-05-25 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
29.05-30.05.2023 | РП-4 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2023г. РЭС-2
2023-06-05 | КТПН-131A |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-06-05 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-06-06 | КТПН-15 Т-1 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-06-06 | КТПН-15 Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-06-19 | КТПН-69 Т-1 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-06-19 | КТПН-69 Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-06-20 | КТПН-68 Т-1 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-06-20 | КТПН-68 Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь 2023г. РЭС-1
2023-06-01 | ТП-141 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-05 | КТПН-105 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-06 | КТПН-106 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-07 | КТПН-104 | 1 | Реконструкция
08.00-17.00
08.06.-16.06.2023 (поочередно СШ-0,4, СШ-6кВ) | ТП-14 | 1/2 | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2023-06-19 | КТПН-111 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-20 | КТПН-118 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-22 | КТПН-119 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-26 | КТПН-135 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-06-28 | КТПН-136 | 1 | ППР.ТР
08.00-17.00
Июль 2023г. РЭС-1
2023-07-03 | ТП-141 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-05 | КТПН-105 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-06 | КТПН-106 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
10.07-12.07.2023 | ТП-14 |  | Капитальный ремонт
08.00-17.00
2023-07-14 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-18 | КТПН-111 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-20 | КТПН-118 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-24 | КТПН-119 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-26 | КТПН-135 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-07-28 | КТПН-136 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июль 2023г. РЭС-2
2023-07-04 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
8:00-12:00
2023-07-06 | КТПН-77 Т1 |  | ППР.ТР
8:00-12:00
2023-07-06 | КТПН-77 Т-2 |  | ППР.ТР
13:30-17:00
2023-07-05 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
8:00-12:00
2023-07-07 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
8:00-12:00
2023-07-04 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
13:30-17:00
2023-07-19 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
8:00-12:00
Август 2023г. РЭС-1
2023-08-01 | ТП-26 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-03 | ТП-83 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-07 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-09 | КТПН-112 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-14 | КТПН-123 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-17 | КТПН-138 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-23 | КТПН-151 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-08-28 | КТПН-157 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Сентябрь 2023г. РЭС-1
2023-09-04 | ТП-117 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-09-07 | ТП-31 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-09-12 | ТП-32 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-09-18 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-09-20 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-09-27 | КТПН-145 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Сентябрь 2023г. РЭС-2
2023-09-04 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-09-04 | КТПН-60 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-09-05 | КТПН-92 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-09-05 | КТПН-83 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-09-06 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-09-06 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-09-07 | ТП-98 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-09-19 | КТПН-47 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-09-19 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Октябрь 2023г. РЭС-2
2023-10-17 | ТП-18А
2023-10-17 | КТПН-110 Т1 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-10-17 | КТПН-110 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-10-18 | КТПН-130 (н) |  | ППР.ТР
8.30-12.00
КТПН-131
2023-10-18 | КТПН-152 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-10-19 | КТПН-155 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-10-19 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2023-10-20 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
8.30-12.00
2023-10-20 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Октябрь 2023г. РЭС-1
02.10.-04.10.2023 | КТП-160 | 1 | Реконструкция
08.00-17.00
09.10.-11.10.2023 | КТП-160 | 2 | Реконструкция
08.00-17.00
2023-10-12 | КТП-110 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-10-16 | КТП-113 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-10-17 | КТП-140 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-10-20 | КТППН-139 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2023-10-26 | КТПН-153 |  | ППР.ТР
08.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на октябрь 2023г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п.Куть-Ях, с.п. Сингапай.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2023-10-02 | ТП-6/0,4кВ №50 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2023-10-02 | ТП-6/0,4кВ №50 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2023-10-02 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2023-10-02 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-03 | ТП-6/0,4кВ №42 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2023-10-03 | ТП-6/0,4кВ №42 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-04 | ТП-10/0,4кВ №3 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-04 | ТП-10/0,4кВ №4 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-05 | ТП-6/0,4кВ №92 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-05 | ТП-6/0,4кВ №92 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-05 | ТП-10/0,4кВ ДСУ Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-05 | ТП-10/0,4кВ АБЗ Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-06 | ТП-6/0,4кВ №54 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-06 | ТП-6/0,4кВ №54 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-09 | ТП-10/0,4кВ РТРС Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-09 | БКТП-6/0,4кВ №82 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-09 | БКТП-6/0,4кВ №82 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-10 | ТП-6/0,4кВ №1 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-10 | ТП-10/0,4кВ №10 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-10 | ТП-10/0,4кВ №10 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-11 | ТП-6/0,4кВ №72 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-11 | ТП-6/0,4кВ №17 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-11 | ТП-6/0,4кВ №2 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-11 | ТП-6/0,4кВ №3 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-12 | ТП-6/0,4кВ №58 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-12 | ТП-6/0,4кВ №58 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-13 | ТП-10/0,4кВ №5 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-13 | ТП-6/0,4кВ №140 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-13 | ТП-6/0,4кВ № 140 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-16 | ТП-10/0,4кВ № 11 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-16 | ТП-10/0,4кВ №11 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-16 | ТП-6/0,4кВ №4 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-16 | ТП-6/0,4кВ №4 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-17 | ТП-6/0,4кВ №12 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-17 | ТП- 6/0,4кВ №12 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-17 | ТП- 10/0,4кВ №9 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-17 | ТП-10/0,4кВ №9 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-18 | ТП-6/0,4кВ №84 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-18 | ТП-6/0,4кВ №19 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-19 | ТП- 10/0,4кВ №8/1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-19 | ТП-10/0,4кВ №8/1 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-20 | ТП-6/0,4кВ №13 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-20 | ТП-6/0,4кВ №13 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-20 | ТП-6/0,4кВ №5 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-20 | ТП-6/0,4кВ №6 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-23 | ТП-6/0,4кВ №56 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-23 | ТП-6/0,4кВ №56 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-24 | ТП-6/0,4кВ №57 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-24 | ТП-6/0,4кВ №57 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-25 | ТП-6/0,4кВ №88 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-25 | ТП-6/0,4кВ № 88 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-26 | ТП-6/0,4кВ №49 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-26 | ТП-6/0,4кВ №49 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-27 | ТП-6/0,4кВ №101 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-27 | ТП-6/0,4кВ №101 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-30 | ТП-6/0,4кВ №115 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-30 | ТП-6/0,4кВ №115 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-31 | ТП-6/0,4кВ №9 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-31 | ТП-6/0,4кВ №9 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-10-31 | ТП-10/0,4кВ Морошка Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2023-10-31 | ТП-10/0,4кВ Морошка Куть-Ях | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.