## г. Нижневартовск
График отключений на февраль месяц 2024г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-14/н1 ф.1, ф.2 | Перемонтаж узлов учета, демонтаж | с 01 по 02, | 09.00-17.00
СОТ Голубое озеро | ВЛ-0,4кВ | с 05 по 09,
с 12 по 16,
с 19 по 21,
с 26 по 29.02.2024
ВЛ-0,4кВ от КТПН-1/н, 3/н | Переподключение узлов учета после строительства ВЛ-0,4кВ | с 01 по 02, | 09.00-17.00
с 05 по 09,
с 12 по 16,
с 19 по 21,
с 26 по 29.02.2024
КТПН-364/з ф.1, ф.2 СОТ Авиатор-1 | Перемонтаж узлов учета | с 01 по 02, | 09.00-17.00
с 05 по 09,
с 12 по 16,
с 19 по 21,
с 26 по 29.02.2024
КТПН-8/н | Тек. рем. | 2024-02-01 | 09.00-17.00
ТП-99/з РУ-6/0,4кВ I с.ш. Т-1 | Тек. Рем. | 2024-02-01 | 08-30-16-30
КТПН-512/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-01 | 08-30-16-30
КТПН-250/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-01 | 08-30-16-30
ТП-99/з РУ-6/0,4кВ II с.ш. Т-2 | Тек. Рем. | 2024-02-02 | 08-30-16-30
КТПН-516/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-02 | 08-30-16-30
КТПН-315/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-02 | 08-30-16-30
ТП-1/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-01 | 9:00 – 12:00
ТП-1/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-01 | 13:00 – 16:00
ТП-7/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-01 | 9:00 – 12:00
ТП-7/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-01 | 13:00 – 16:00
ТП-1/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-02 | 9:00 – 12:00
ТП-1/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-02 | 13:00 – 16:00
ТП-12/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-05 | 9:00 – 12:00
ТП-12/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-05 | 13:00 – 16:00
БКТП-16П/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-02-01 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 РП-29 | Тек. рем. | 2024-02-01 | 8:00-17:00
БКТП-16П/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-02-02 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 РП-29 | Тек. рем. | 2024-02-02 | 8:00-17:00
ТП-20/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-02-05 | 8:00-17:00
БКТП-32/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-02-06 | 8:00-17:00
ТП-20/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-02-07 | 8:00-17:00
РП-2С РУ-10кВ Iс.ш.ф.№101 ПС "Восток" | Тек. Рем. | 2024-02-05 | 08-30-16-30
БКТП-31/с РУ-10/0,4кВ I с.ш. | Тек. Рем. | 2024-02-05 | 08-30-16-30
РП-2С РУ-0,4кВ I с.ш. Т-1 | Тек. Рем. | 2024-02-06 | 08-30-16-30
КТПН-499А/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-06 | 08-30-16-30
РП-2С РУ-10кВ II с.ш. ф.№226 ПС "Восток" | Тек. Рем. | 2024-02-07 | 08-30-16-30
БКТП-31/с РУ-10/0,4кВ II с.ш. | Тек. Рем. | 2024-02-07 | 08-30-16-30
РП-2С РУ-0,4кВ II с.ш. Т-2 | Тек. Рем. | 2024-02-08 | 08-30-16-30
КТПН-9/н Т-1 | Тек. рем. | 2024-02-06 | 09.00-17.00
КТПН-486/з | Тек. рем. | 2024-02-08 | 09.00-17.00
ТП-2/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-06 | 9:00 – 12:00
ТП-2/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-06 | 13:00 – 16:00
РПЖ-2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-07 | 9:00 – 16:00
РПЖ-2 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-08 | 9:00 – 16:00
ТП-2/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-09 | 9:00 – 12:00
ТП-2/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-09 | 13:00 – 16:00
БКТП-32/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-02-08 | 8:00-17:00
ТП-20/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-02-08 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.31 ПС Южная | Тек. рем. | 2024-02-09 | 8:00-17:00
ТП-20/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-02-09 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.37 ПС Южная | Тек. рем. | 2024-02-12 | 8:00-17:00
КТПН-502А/з РУ-10/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-08 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ ф.№18 РПП-4 | Тек. Рем. | 09, 16.02.2024 | 08-30-16-30
КТПН-464/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-09 | 08-30-16-30
КТПН-507/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-09 | 08-30-16-30
РПП-7 РУ-10кВ I с.ш. с откл. ф.№5 ПС "Западная" | Тек. Рем. | 2024-02-12 | 08-30-16-30
ТП-420/з РУ-10/0,4кВ I c.ш. Т-1 | Тек. Рем. | 2024-02-12 | 08-30-16-30
КТПН-12/С РУ-10/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-13 | 08-30-16-30
РПП-7 РУ-0,4кВ I с.ш. Т-1 | Тек. Рем. | 2024-02-13 | 08-30-16-30
РПП-7 РУ-10кВ II с.ш. с откл. ф.№12 ПС "Западная" | Тек. Рем. | 2024-02-14 | 08-30-16-30
ТП-420/з РУ-10/0,4кВ II c.ш. Т-2 | Тек. Рем. | 2024-02-14 | 08-30-16-30
РПП-7 РУ-0,4кВ II с.ш. Т-2 | Тек. Рем. | 2024-02-15 | 08-30-16-30
ТП-20/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-02-12 | 8:00-17:00
ВЛ-35кВ ф.2 ПС Савкинская | Тек. рем. | 2024-02-13 | 8:00-17:00
ТП-27/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-02-13 | 8:00-17:00
ТП-20/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-02-14 | 8:00-17:00
ВЛ-35кВ ф.4 ПС Савкинская | Тек. рем. | 2024-02-14 | 8:00-17:00
ТП-27/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-02-15 | 8:00-17:00
ТП-10г/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-12 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-12 | 13:00 – 16:00
РПЖ-18 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-13 | 9:00 – 16:00
РПЖ-18 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. УУЭЭ | 2024-02-14 | 9:00 – 16:00
ТП-8/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-15 | 9:00 – 12:00
ТП-8/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-15 | 13:00 – 16:00
КТПН-9/н Т-2 | Тек. рем. | 2024-02-13 | 09.00-17.00
КТПН-39/н | Тек. рем. | 2024-02-14 | 09.00-17.00
КТПН-222/з | Тек. рем. | 2024-02-15 | 09.00-17.00
КТПН-521/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-15 | 08-30-16-30
КТПН-434/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-16 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ от КТПН-398/з до ул. Индустриальная д.46 стр.23 | Тек. Рем. | 2024-02-16 | 08-30-16-30
БКТП-19/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-02-15 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.204 ПС Городская-5 | Тек. рем. | 2024-02-16 | 8:00-17:00
БКТП-19/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-02-16 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.361 ПС Городская-5 | Тек. рем. | 2024-02-19 | 8:00-17:00
ТП-4/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-16 | 9:00 – 12:00
ТП-4/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-16 | 13:00 – 16:00
ТП-9/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-19 | 9:00 – 12:00
ТП-9/4РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-19 | 13:00 – 16:00
ТП-Б-3 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. УУЭЭ | 2024-02-20 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-3 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. УУЭЭ | 2024-02-21 | 9:00 – 16:00
РПП-2 РУ-6 кВ I с.ш. с откл. ф.№14 ПС "Нижневартовская" | Тек. Рем. | 2024-02-19 | 08-30-16-30
КТПН-361/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-19 | 08-30-16-30
КТПН-466/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-20 | 08-30-16-30
РПП-2 РУ-0,4 кВ Iс.ш.Т-1 | Тек. Рем. | 2024-02-20 | 08-30-16-30
РПП-2 РУ-6 кВ II с.ш. с откл. ф.№33 ПС "Нижневартовская" | Тек. Рем. | 2024-02-21 | 08-30-16-30
КТПН-466А/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-21 | 08-30-16-30
РПП-2 РУ-0,4кВ II c.ш. Т-2 | Тек. Рем. | 2024-02-22 | 08-30-16-30
КТПН-499/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-22 | 08-30-16-30
КТПН-332/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-22 | 08-30-16-30
БКТП-19/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-02-19 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.20 ПС Южная | Тек. рем. | 2024-02-20 | 8:00-17:00
БКТП-19/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-02-20 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.27 ПС Южная | Тек. рем. | 2024-02-21 | 8:00-17:00
ТП-К/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-02-21 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.3 ПС Совхозная от оп.47/10 до КТПН-139/х | Тек. рем. | 2024-02-22 | 8:00-16:00
РП-З/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-02-22 | 8:00-16:00
РП-З/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2024-02-26 | 8:00-17:00
ТП-К/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2024-02-26 | 8:00-17:00
БКТП-13/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-22 | 9:00 – 12:00
БКТП-13/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-22 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. УУЭЭ | 2024-02-26 | 9:00 – 16:00
ТП-10а/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. УУЭЭ | 2024-02-27 | 9:00 – 16:00
РПЖ-3 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2024-02-27 | 9:00 – 16:00
РПЖ-3 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2024-02-28 | 9:00 – 16:00
КТПН-10в/108 РУ-10/0,4кВ Т-1 | тек. рем. | 2024-02-29 | 9:00 – 12:00
КТПН-502/з РУ-10/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-26 | 08-30-16-30
РПП-3 РУ-6кВ I с.ш. с откл. ф.№35 ПС "Нижневартовская" | Тек. Рем. | 2024-02-26 | 08-30-16-30
ПС "Татра" ОРУ-35кВ I с.ш. с откл. ВЛ-35кВ Западная Нижневартовская-I | Тек. Рем. | 26-27.02.2024 | 08-30-16-30
РПП-3 РУ-0,4кВ I с.ш. Т-1 | Тек. Рем. | 2024-02-27 | 08-30-16-30
ПС "Татра" КРУН-6кВ I с.ш. | Тек. Рем. | 2024-02-27 | 08-30-16-30
КТПН-76/с РУ-10/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-27 | 08-30-16-30
РПП-3 РУ-6кВ II с.ш. с откл. ф.№12 ПС "Нижневартовская" | Тек. Рем. | 2024-02-28 | 08-30-16-30
КТПН-469/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2024-02-29 | 08-30-16-30
ПС "Татра" ОРУ-35кВ II с.ш. с откл. ВЛ-35кВ Западная Нижневартовская-II | Тек. Рем. | 28-29.02.2024 | 08-30-16-30
РПП-3 РУ-0,4кВ II с.ш. Т-2 | Тек. Рем. | 2024-02-29 | 08-30-16-30
ПС "Татра" КРУН-6кВ II с.ш. | Тек. Рем. | 2024-02-29 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ ф.13 РПЖ-17 | Тек. рем. | 2024-02-27 | 8:00-17:00
КТПН-143/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-02-27 | 8:00-17:00
КТПН-131/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-02-28 | 8:00-17:00
КТПН-140/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2024-02-29 | 8:00-17:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2024 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2024г. РЭС-1
2024-01-11 | ТП-78 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-01-17 | ТП-92 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-01-22 | ТП-93 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
2024-01-29 | ТП-94 | 1/2 | ППР.ТР
08.00-17.00
Январь 2024г. РЭС-2
2024-01-12 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-01-13 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-01-16 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-01-17 | КТПН-129 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-01-18 | КТПН-173 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-01-19 | КТПН-174 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Февраль 2024г. РЭС-1
05.02.-06.02.2024 | ТП-21 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
14.02.-15.02.2024 | ТП-23 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
19.02.-20.02.2024 | ТП-25 | 1.2 | ППР.ТР
08.00-17.00
Февраль 2024г. РЭС-2
2024-02-06 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-02-06 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-16.30
2024-02-07 | КТПН-147 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-02-07 | КТПН-145А |  | ППР.ТР
13.30-16.30
2024-02-08 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-02-08 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
13.30-16.30
2024-02-09 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2024-02-09 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-16.30

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на февраль 2024г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п Сентябрьский, с.п. Сивыс-Ях, с.п. Сингапай, с.п. Куть-Ях
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2024-02-01 | ТП-6/0,4кВ № 50 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2024-02-01 | ТП-6/0,4кВ № 50 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2024-02-01 | ТП-10/0,4кВ № 7 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2024-02-01 | ТП-10/0,4кВ № 7 Куть-Ях | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-02 | ТП-6/0,4кВ № 42 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2024-02-02 | ТП-6/0,4кВ № 42 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-02 | ТП-10/0,4кВ № 3 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-02 | ТП-10/0,4кВ № 4 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-05 | ТП-6/0,4кВ № 72 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-05 | ТП-6/0,4кВ № 84 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-05 | ТП-10/0,4кВ № 1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-05 | ТП-10/0,4кВ № 3 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-06 | ТП-6/0,4кВ № 92 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-06 | ТП-6/0,4кВ № 92 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-06 | ТП-10/0,4кВ №2 Сивыс- Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-06 | ТП-10/0,4кВ №1 Сивыс- Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-07 | БКТП-6/0,4кВ № 65 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-07 | БКТП-6/0,4кВ № 65 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-07 | ТП-10/0,4кВ ДСУ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-07 | ТП-10/0,4кВ № 2 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-08 | ТП-6/0,4кВ № 58 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-08 | ТП-6/0,4кВ № 58 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-08 | ТП-6/0,4кВ № 18 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-08 | ТП-6/0,4кВ "Ветеран" Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-09 | ТП-6/0,4кВ № 166 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-09 | ТП-6/0,4кВ № 166 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-09 | ТП-10/0,4кВ № 4 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-09 | ТП-10/0,4кВ АБЗ Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-12 | ТП-6/0,4кВ № 115 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-12 | ТП-6/0,4кВ № 115 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2023-02-12 | ТП-10/0,4кВ № 3 Сентябрьский | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-12 | ТП-10/0,4кВ № 1 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-13 | ТП- 6/0,4кВ № 132 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-13 | ТП-6/0,4кВ № 132 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-14 | ТП- 6/0,4кВ НПС - Остров-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-14 | ТП- 6/0,4кВ НПС - Остров-2 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-15 | ТП-6/0,4кВ № 93 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-15 | ТП-6/0,4кВ № 93 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-15 | ТП- 10/0,4кВ № 2 Сентябрьский | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-15 | ТП- 10/0,4кВ РТРС Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-16 | ТП-6/0,4кВ № 124 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-16 | ТП-6/0,4кВ № 124 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-16 | ТП-10/0,4кВ № 26 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-16 | ТП-10/0,4кВ № 3 Сивыс-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-19 | ТП- 6/0,4кВ № 131 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-19 | ТП- 6/0,4кВ № 131 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-20 | ТП-6/0,4кВ № 140 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-20 | ТП-6/0,4кВ № 140 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-20 | ТП- 10/0,4кВ № 5 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-21 | ТП- 6/0,4кВ № 5 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-21 | ТП-6/0,4кВ № 54 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-22 | ТП-6/0,4кВ № 54 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-22 | ТП-10/0,4кВ № 26 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-16.00
2024-02-26 | ТП-6/0,4кВ № 143 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-26 | ТП-6/0,4кВ № 143 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-27 | ТП-6/0,4кВ № 154 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-27 | ТП-6/0,4кВ № 156 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2024-02-28 | ТП-6/0,4кВ № 158 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2024-02-28 | ТП-6/0,4кВ № 162 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Ляшенко Е.М.