## г. Нижневартовск.
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов АО «Горэлектросеть», с указанием сроков, за 8 месяцев 2024 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | КТПН-310/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | 27.02.24г. в 08:30ч. | 27.02.24г. в 16:30ч.
2. | КТПН-45/н РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | 11.03.24г. в 08:40ч. | 11.03.24г. в 16:10ч.
3. | КТПН-211/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | 08.04.24г. в 08:30ч. | 08.04.24г. в 16:40ч.
4. | КТПН-273/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | 11.04.24г. в 08:30ч. | 11.04.24г. в 16:30ч.
5. | ТП-3/3 РУ-0,4кВ 1с.ш., Т-1. | 13.05.24г. в 09:04ч. | 24.05.24г. в 13:40ч.
6. | БКТП-15/10 РУ-0,4кВ 1с.ш., Т-1 | 13.05.24г. в 08:01ч. | 15.05.24г. в 14:20ч.
7. | БКТП-15/10 РУ-0,4кВ 2с.ш., Т-2 | 16.05.24г. в 09:30ч. | 20.05.24г. в 14:25ч.
8. | КТПН-138/х ВЛ-0,4кВ ф.2 | 22.05.24г. в 09:00ч. | 28.05.24г. в 17:00ч.
9. | ТП-3/3 РУ-0,4кВ 2с.ш., Т-2. | 27.05.24г. в 09:05ч. | 07.06.24г. в 16:30ч.
10. | КТПН-130/х ВЛ-0,4кВ ф.2 | 20.06.24г. в 08:00ч. | 28.06.24г. в 16:40ч.
11. | ТП-6/7 РУ-10/0,4кВ 1с.ш., Т-1 | 08.07.24г. в 08:00ч. | 26.07.24г. в 17:00ч.
12. | КТПН-118/х ВЛ-0,4кВ ф.№2 | 24.07.24г. в 08:00ч. | 09.08.24г. в 16:30ч.
13. | КТПН-347/з РУ-6/0,4кВ, Тр-р | 26.07.24г. в 08:00ч. | 26.07.24г. в 17:00ч.
14. | ТП-6/7 РУ-10/0,4кВ 2с.ш., Т-2 | 29.07.24г. в 08:00ч. | 16.08.24г. в 16:40ч.
15. | ТП-14/2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш., Т-1 | 19.08.24г. в 08:40ч. | до 06.09.24г.
Исполнитель : Зам. начальника ПДС АО «Горэлектросеть» Е.А. Макаров

## Радужный
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС», с указанием сроков, за 8 месяцев 2024г.
№ п/п | Наименование эл. оборудования | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
1 | РП-7 | 2024-04-22 | 2024-05-08
2 | ТП 10/0,4кВ №91 | 2024-05-07
3 | ПС 35/6 кВ "Поселок" | 2024-05-29
4 | ВЛ-10кВ Ф.16 ПС 35/10 кВ "Город-3" | 2024-05-22 | 2024-07-02
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Исполнитель : начальник ЦДС А.В. Завалко

## Пойковсий
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «ПЭС», с указанием сроков, за 8 месяцев 2024 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1.
2.
3.
4.
5.
Исполнитель : Начальник ПТО Ю.В. Малыш