## Sheet1
№ п/п | Статус заявки | № ДТП | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия | Акт ТП
[21 empty] | № | Дата
1 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Принята к оформлению | 77Ч018.16 | Закрыт | 16.03.16 | 21.03.16 | 21.07.16 | 12.10.16 | 05.04.16 | КТПН-160кВА с питающей ЛЭП-10кВ для электроснабжения АБК | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 6.1 | 3 | 6306.86 | ВЛИ-10кВ от КТПН-363/з до КТПН398/з, оп.№10; РУ-10кВ КТПН-363/з (яч.№3), 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7(яч.№19), яч.№5 ПС Западная | 22-05-103 от 16.03.16 | 278-433/з | 12.10.16
2 | На рассмотрении | 77П020.16 | Действующий | 03.08.16 | 23.08.16 | 23.12.16 | . . | . . | Жилой дом с аптечным пунктом на 1 этаже | 10 | 130 | 140 | 140 |  | 0 | 0.4 | 3 | 7358.01 | Аптека-ВЛИ-0,4кВ Ф-3 КТПН-46/х; ИЖД-РУ-0,4кВ КТПН-46/х; РУ-10кВ РП-Дагестан 1 с.ш. яч.3, ПС Южная 1 с.ш. яч.1 | 22-05-353 от 02.08.16
2 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
3 | Принята к оформлению | 77Ч085.16 | Закрыт | 14.10.16 | 24.10.16 | 24.02.17 | 01.11.16 | 08.11.16 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома 4 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 13139.3 | ПС Колмаковская яч.214, РПЖ-25 яч.14 | 22-05-498 от 11.10.16 | 297-25/3 | 01.11.16
4 | Аннулирована | 77Ч069.16 | Аннулированный | 08.09.16 | . . | . . | 06.10.16 | . . | Реконструкция жилых домов 36 и 36а под гостиницу с кафе | 20 | 120 | 140 | 140 |  | 0 | 6.1 | 3 | 7358.01 | ПС Южная яч.29, РП-Дагестан яч.4 | 22-05-428 от 06.09.16
4 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0
5 | Принята к оформлению | 77Ч090.16 | На рассмотрении | 19.10.16 | . . | . . | . . | . . | Реконструкция жилых домов 36 и 36а под гостиницу с кафе | 20 | 120 | 140 | 140 |  | 0 | 0.4 | 3 | 7358.01 | ПС Южная яч.1, РП-Дагестан яч.3 | 22-05-512 от 17.10.16
6 | Принята к оформлению | 77Ч057.16 | Действующий | 29.07.16 | 01.08.16 | 01.12.16 | . . | 16.08.16 | земельный участок с кад.№86:11:0201001:2082 для стр-ва магазина | 0 | 155.8 | 155.8 | 155.8 |  | 0 | 0.4 | 2 | 8188.41 | ПС Колмаковская яч.103,203, РПЖ-23 яч.11,12, БКТП-24/1 | 22-05-343 от 27.07.16
6 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
7 | Принята к оформлению |  | На рассмотрении | 19.10.16 | . . | . . | . . | . . | Склад для хранения строительных материалов | 0 | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3153.43 | РУ-0,4кВ КТПН-362/з, группа №4, 1 с.ш. РУ-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч.№107); яч.№1 ПС ГПП-7 | 22-05-502 от 13.10.16
8 | Принята к оформлению | 77Ф005.16 | Закрыт | 10.02.16 | 10.02.16 | 10.06.16 | 28.03.16 | 25.02.16 | Нежилое помещение (аптечный пункт) | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-16/4 гр.31, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-6 (яч.20), яч.210 ПС Городская -5) | 22-05-46 от 10.02.16 | 85-16/4 | 28.03.16
9 | Принята к оформлению | 77П002.16 | Закрыт | 04.02.16 | 17.02.16 | 17.06.16 | 12.07.16 | 26.05.16 | Дом с надворными постройками | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз, ВЛИ-0,4кВ Ф-1 КТПН-76/х | 22-05-33 от 01.02.16 | 193-76х | 12.07.16
10 | Принята к оформлению | 77Ч003.16 | Действующий | 26.01.16 | 01.02.16 | 01.06.16 | . . | 16.02.16 | Нежилое помещение № 1002 | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2627.86 | 1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-78/з; (взаиморезервируемые) 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-2 (яч.№9, №14); яч. №14, №33 ПС Нижневартовская | 22-05-24 от 22.01.16
10 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
10 | Доп.соглашение | 6: 24.02.16; 7: 01.03.16; 16: 0; 17: 0; 21: 0.4; 22: 2; 27: 22-05-60 от 18.03.16
11 | Принята к оформлению | 77Ф021.16 | Закрыт | 30.05.16 | 01.06.16 | 01.10.16 | 04.07.16 | 16.06.16 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29, КТПН-8/х Ф-2 ВЛ-0,4кВ | 22-05-233 от 30.05.16 | 177-8/х | 04.07.16
11 | Принята к оформлению | 15: 10; 16: 5; 17: 15
12 | Принята к оформлению | 77Ч072.16 | Действующий | 20.09.16 | 23.09.16 | 23.01.17 | . . | 08.10.16 | Торговый комплекс по продаже сантехнического оборудования | 110 | 210 | 320 | 320 |  | 400 | 6.1 | 3 | 11037.01 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС Базовая, опора №5 (сущ.); 2 с.ш. ПС Базовая (яч.№14); яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-449 от 15.09.16
13 | Принята к оформлению | 77Ч016.16 | Закрыт | 14.03.16 | 21.04.16 | 21.08.16 | 11.10.16 | 06.05.16 | Платная автостоянка, гараж | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 5255.72 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-10В/6; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11 (яч.№12), яч. №6 ПС Западная | 22-05-91 от 11.03.16 | 275-10В/6 | 11.10.16
14 | Принята к оформлению | 77Ф007.16 | Закрыт | 18.02.16 | 19.02.16 | 19.06.16 | 07.07.16 | 05.03.16 | Стоматология (нежилое помещение 1009) по ул.Ленина, д.21 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д (РУ-0,4кВ ТП-12/1, яч.11 14 РПЖ-5, яч.309, 409 ПС Центральная) | 22-05-57 от 15.02.16 | 187-12/1 | 07.07.16
14 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
14 | Доп.соглашение | 6: 15.03.16; 7: 22.03.16; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-95 от 11.03.16
15 | Принята к оформлению | 77Ф018.16 | Закрыт | 27.04.16 | 04.05.16 | 04.09.16 | 17.05.16 | 19.05.16 | Нежилое помещение №1002 (парикмахерская) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д, гр.№2, фаза В; 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10г/6(гр.№8), 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-10 (яч.№9), яч. №303 ПС Индустриальная | 22-05-183 от 26.04.16 | 127-10г/6 | 17.05.16
16 | Принята к оформлению | 77Ф009.16 | Закрыт | 11.03.16 | 14.03.16 | 14.07.16 | 14.10.16 | 29.03.16 | Нежилое помещение №1002 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/1 гр.23, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1 (яч.20), яч.804 ПС Обская) | 22-05-92 от 11.03.16 | 285-5/1 | 14.10.16
17 | Принята к оформлению | 77Ч086.16 | Действующий | 18.10.16 | 24.10.16 | 24.02.17 | . . | 08.11.16 | Парикмахерская | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 525.57 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-3 гр.15, яч.208 ПС Обская) | 22-05-508 от 13.10.16
18 | Принята к оформлению | 77Ф025.16 | Закрыт | 02.06.16 | 03.06.16 | 03.10.16 | 04.07.16 | 18.06.16 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204,РП-29 2с.ш. Ф-4, КТПН-8/х Ф-1 | 22-05-242 от 02.06.16 | 179-8/х | 04.07.16
18 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
18 | Доп.соглашение | 6: 27.06.16; 7: 29.06.16; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-284 от 24.06.16
19 | Принята к оформлению | 77Ф016.16 | Действующий | 20.04.16 | 16.05.16 | 16.09.16 | . . | 31.05.16 | Земельный участок под стр-во индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8, ШРС-2 Ф-2 ВЛ-0,4кВ | 22-05-167 от 18.04.16
20 | Принята к оформлению | 77П010.16 | Действующий | 04.04.16 | 12.04.16 | 12.10.16 | . . | . . | Садовый участок №2 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора проектируемой ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250кВА; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.№7), яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-131 от 29.03.16
21 | Отклонена | 77Ф045.16 | Действующий | 22.08.16 | 01.09.16 | 01.01.17 | . . | 16.09.16 | Жилой дом | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-40/х, опора №6; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29 (яч. №4), яч. № 204 ПС Городская-5 | 22-05-386 от 19.08.16
21 | Принята к оформлению | 15: 5; 16: 10; 17: 15
22 | Принята к оформлению | 77Ч019.16 | Закрыт | 16.03.16 | 13.04.16 | 13.08.16 | 07.07.16 | 28.04.16 | Строительство КТПН-63 кВА для ГСК Беларусь | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 6.1 | 3 | 18150 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС Татра, опора №22; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Татра (яч.№14), яч.№3 ПС Западная | 22-05-104 от 16.03.16 | 189-427/з | 07.07.16
23 | Принята к оформлению | 77П014.16 | Закрыт | 19.05.16 | 26.05.16 | 26.09.16 | 19.07.16 | 06.07.16 | Гостиница | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 5255.72 | 1с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.13), яч.6 ПС ГПП-7 (РУ-0,4кВ КТПН-161/з) | 22-05-209 от 16.05.16 | 201-161/з | 19.07.16
24 | Принята к оформлению | 77Ч008.16 | Закрыт | 12.02.16 | 17.02.16 | 17.06.16 | 05.07.16 | 03.03.16 | Нежилое помещение | 5 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 2365.07 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/5 гр.32, 2с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-1А (яч.16), яч.414 ПС Индустриальная) | 22-05-48 от 10.02.16 | 185-1/5 | 05.07.16
25 | Принята к оформлению | 77Ч078.16 | Действующий | 04.10.16 | 05.10.16 | 05.02.17 | . . | 20.10.16 | Жилая квартира | 10 | 35 | 45 | 45 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1839.5 | распред.панель ВРУ-0,4кВ №6 ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-9/16 гр.27, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21 яч.4, 2с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная яч.6, яч.3 ПС Колмаковская) | 22-05-485 от 04.10.16
26 | Принята к оформлению | 77Ф039.16 | Закрыт | 21.07.16 | 21.07.16 | 21.11.16 | 01.08.16 | 05.08.16 | Жилой дом | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 2 с.ш. яч.6 | 22-05-333 от 20.07.16 | 209-РПЖ-8 | 01.08.16
27 | Принята к оформлению | 77Ф024.16 | Закрыт | 03.06.16 | 22.06.16 | 22.10.16 | 05.07.16 | 07.07.16 | Земельный участок под стр-во индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 Ф-2 КТПН-7/х | 22-05-241 от 02.06.16 | 186-7/х | 05.07.16
28 | Принята к оформлению | 77Ф047.16 | Закрыт | 23.08.16 | 24.08.16 | 24.12.16 | 12.09.16 | 08.09.16 | Нежилое помещение (стоматология) | 0 | 10 | 10 | 10 | 9.955 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10/6 гр.24, яч.809 ПС Обская) | 22-05-388 от 19.08.16 | 245-10/6 | 12.09.16
29 | Принята к оформлению | 77Ф057.16 | Закрыт | 09.09.16 | 12.09.16 | 12.01.17 | 17.10.16 | 27.09.16 | Садовый участок | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз 2 с.ш. | 22-05-438 от 07.09.16 | 288-76/х | 17.10.16
30 | Запрос документов | 77Ч102.15 | Действующий | 12.01.16 | 19.01.16 | 19.05.16 | . . | 03.02.16 | БКУ-1,8МВт (Блочная котельная) | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0.4 | 2 | 1313.93 | ПС Южная яч.8,11 РП-3Х | 22-05-759 от 30.12.15
31 | Аннулирована | 77И003.16 | Аннулированный | 02.03.16 | . . | . . | 11.05.16 | . . | Культурно-досуговый центр | 0 | 420 | 420 | 420 |  | 0 | 0.4 | 2 | 7048911.72 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-7/9 яч. 3, 4, 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-18 (яч. 25, 18) яч. 506, 402 ПС Обская | 22-05-740 от 23.12.15
32 | Принята к оформлению | 77Ф062.16 | На рассмотрении | 28.09.16 | . . | . . | . . | . . | Земельный участок под стр-во жилого дома | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Гор-5 яч.458, РПЖ-8 гр.31, 2 с.ш. | 22-05-467 от 26.09.16
33 | Принята к оформлению | 77Ч050.16 | Закрыт | 04.07.16 | 05.07.16 | 05.11.16 | 18.08.16 | 20.07.16 | Автостоянка легкового автотранспорта | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.4 | 3 | 3679 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-6 (яч.3), яч. 349 ПС Городская-5 (1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/2) | 22-05-291 от 28.06.16 | 223-15/2 | 18.08.16
33 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
33 | Доп.соглашение | 6: 08.08.16; 7: 08.08.16; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-354 от 02.08.16
34 | Принята к оформлению | 77Ч011.16 | Действующий | 19.02.16 | 09.03.16 | 09.07.16 | . . | 24.03.16 | земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 15 | 35 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2627.86 | ПС Южная яч.29 РП-Дагестан, РУ-0,4кВ КТПН-33/х | 22-05-59 от 16.02.16
34 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
35 | Принята к оформлению | 77П043.16 | Действующий | 24.10.16 | 01.11.16 | 01.05.17 | . . | . . | Офисное здание | 0 | 14 | 14 | 14 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-0,4кВ РПП-2(гр.28); яч. №33 ПС Нижневартовская | 22-05-515 от 19.10.16
36 | Принята к оформлению | 77Ф008.16 | Закрыт | 09.03.16 | 16.03.16 | 16.07.16 | 21.04.16 | 31.03.16 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.11 РП-3Х, ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-75/х | 22-05-83 от 03.03.16 | 105-75/х | 21.04.16
37 | Принята к оформлению | 77Ч045.16 | Действующий | 14.06.16 | 01.07.16 | 01.11.16 | . . | 16.07.16 | Складское помещение | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2627.86 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-99/з; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-6 (яч.№17), яч. №22 ПС Нижневартовская | 22-05-261 от 10.06.16
38 | Принята к оформлению | 77Ч038.16 | Действующий | 30.05.16 | 01.06.16 | 01.10.16 | . . | 16.06.16 | Нежилое помещение | 21.7 | 18.3 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 961.79 | распред.панель ВРУ-0,4кВ №4 ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-9/15 (гр.24), 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13 (яч.16), яч.450 ПС Городская-5) | 22-05-229 от 27.05.16
39 | Принята к оформлению | 77И002.16 | Закрыт | 27.01.16 | 24.02.16 | 24.06.16 | 12.05.16 | 01.03.16 | Производственная база | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 205115.86 | РК-0,4кВ КТПН-398/з; РУ-10кВ КТПН-363/з, 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7 (яч.№19), яч.№5 ПС Западная | 22-05-20 от 20.01.16 | 122-398/з | 12.05.16
40 | Принята к оформлению | 77Ф055.16 | Закрыт | 08.09.16 | 09.09.16 | 09.01.17 | 14.10.16 | 24.09.16 | Нежилое помещение №1004 | 0 | 15 | 15 | 15 | 9.63 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-16/2 гр.26, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-6 яч.20, яч.210 ПС Городская-5) | 22-05-432 от 07.09.16 | 286-16/2 | 14.10.16
41 | Принята к оформлению | 77Ч065.16 | Действующий | 16.08.16 | 25.08.16 | 25.12.16 | . . | 09.09.16 | Центр досуга молодежи | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 0.4 | 2 | 10511.44 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21 яч.9, 4, 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная (яч.3, 6), яч.3 ПС Восток, яч.3 ПС Колмаковская (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-9/30) | 22-05-376 от 16.08.16
42 | Аннулирована | 77И012.16 | Аннулированный | 01.06.16 | . . | . . | 07.06.16 | . . | Жилой дом | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 3 | 195644.32 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 2с.ш., КТПН-11/х | 22-05-232 от 30.05.16
43 | На рассмотрении | 77Ф029.16 | Закрыт | 20.06.16 | 23.06.16 | 23.10.16 | 08.08.16 | 08.07.16 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 Ф-10, КТПН-11/х | 22-55-276 от 20.06.16 | 214-11/х | 08.08.16
44 | Принята к оформлению | 77Ч077.16 | Действующий | 28.09.16 | 03.10.16 | 03.02.17 | . . | 18.10.16 | Гаражные боксы | 0 | 98 | 98 | 98 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5150.61 | РУ-0,4кВ БКТП-325/з, 2 с.ш.; РУ-6кВ РПП-12 (яч.№14) 2 с.ш.; яч. №20 ПС Нижневартовская | 22-05-465 от 26.09.16
45 | Принята к оформлению | 77Ч017.16 | Закрыт | 16.03.16 | 22.03.16 | 22.07.16 | 05.05.16 | 06.04.16 | Овощехранилище с АБК | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.4 | 3 | 6306.86 | РУ-0,4кВ КТПН-363/з группа 3; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7 (яч.№7), яч.№19 Пс Западная | 22-05-101 от 15.03.16 | 115-363/з | 05.05.16
46 | Принята к оформлению | 77Ф060.16 | На рассмотрении | 14.09.16 | . . | . . | . . | . . | Земельный участок под стр-во ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан яч.4, ПС Южная яч.29 | 22-05-448 от 14.09.16
47 | Принята к оформлению | 77Ч032.16 | Закрыт | 04.05.16 | 04.05.16 | 04.09.16 | 16.05.16 | 19.05.16 | Жилой дом с магазином | 50 | 5 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0.4 | 3 | 262.78 | ПС Южная яч.27 РП-СТПС, КТПН-43/х ВЛ-0,4кВ Ф-3, 2с.ш. РУ-0,4кВ | 22-05-187 от 04.05.16 | 126-43/х | 16.05.16
48 | Принята к оформлению | 77П029.16 | Действующий | 07.09.16 | 14.09.16 | 14.01.17 | . . | . . | Гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.31, 1с.ш. РПЖ-1А яч.11, яч.105 ПС Индустриальная (проектируемая РП-0,4кВ на границе здания) | 22-05-426 от 06.09.16
48 | Регистрация | 15: 0; 16: 0; 17: 0
48 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
49 | Принята к оформлению | 77Ч053.16 | Закрыт | 14.07.16 | 15.07.16 | 15.11.16 | 11.08.16 | 30.07.16 | СТО (с магазином сопутствующих товаров и кафетерием | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 2 | 5255.72 | 1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-3 (яч.№18, яч.№9); яч.№35, яч.№12 ПС 35/6 кВ Нижневартовская | 22-05-319 от 13.07.16 | 217-96/з | 11.08.16
50 | Принята к оформлению | 77Ф035.16 | Действующий | 05.07.16 | 06.07.16 | 06.11.16 | . . | 21.07.16 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.11 РП-3/х яч.10 КТПН-99/х Ф-1 | 22-05-296 от 01.07.16
51 | Принята к оформлению | 77Ф033.16 | Действующий | 04.07.16 | 06.07.16 | 06.11.16 | . . | 21.07.16 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.11 РП-3/х яч.10, КТПН-99/х | 22-05-295 от 01.07.16
52 | Принята к оформлению | 77Ф038.16 | Действующий | 15.07.16 | 18.07.16 | 18.11.16 | . . | 02.08.16 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.11, РП-3х яч.10 КТПН-99/х Ф-1 | 22-05-323 от 15.07.16
53 | Принята к оформлению | 77Ч039.16 | Действующий | 02.06.16 | 14.06.16 | 14.10.16 | . . | 29.06.16 | КТПН-10/0,4 с питающей ЛЭП-10кВ, 300 садовых участков | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 6.1 | 3 | 165000 | ПС Совхозная яч.2, 1 с.ш. КРУН-10кВ | 22-05-231 от 30.06.16
54 | Аннулирована | 77П019.16 | Аннулированный | 21.07.16 | . . | . . | 06.09.16 | . . | Гаражные боксы для легкового автотранспорта | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 7883.58 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12 (яч.16), яч.20 ПС Нижневартовская (РЩ-0,4кВ от РУ-0,4кВ БКТП-284/з) | 22-05-330 от 20.07.16
55 | Принята к оформлению | 77Ч025.16 | Закрыт | 08.04.16 | 11.04.16 | 04.05.16 | 22.04.16 | 22.04.16 | Летнее кафе (с 01.05.2016г. по 15.10.2016г.) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 262.79 | РУ-0,4кВ КТПН-9/106 гр.2. РУ-10кВ РПЖ-7 яч.12, РУ-10кВ яч.452 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/106, оп.10) | 22-05-150 от 05.04.16 | 108-9/106 | 22.04.16
56 | Принята к оформлению | 77Ч023.16 | Закрыт | 01.04.16 | 07.04.16 | 07.08.16 | 09.09.16 | 22.04.16 | Нежилое помещение № 1002 (магазин "Любимый") | 45 | 35 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0.4 | 2 | 1839.5 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-2, гр. №9, №21 (сущ.); взаиморезервируемые яч. №14, №33 ПС Нижневартовская | 22-05-130 от 29.03.16 | 242-РПП-2 | 09.09.16
57 | Аннулирована | 77Ч056.16 | Аннулированный | 28.07.16 | . . | . . | 29.08.16 | . . | Магазин | 42.87 | 50 | 92.87 | 92.87 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2627.86 | 1и2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/8 гр.1, 21 (сущ), 1и2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14 яч.15, 22; яч.204 ПС Центральная, яч.211 ПС Индустриальн (каб наконечн пит КЛ в ВРУ жд) | 22-05-338 от 25.07.16
57 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
58 | Принята к оформлению | 77Ч020.16 | Расторгнут | 21.03.16 | 13.04.16 | 13.08.16 | 20.04.16 | 28.04.16 | Торговый павильон | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2627.86 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10А/2; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-9 (яч.№16), яч. № 234 ПС Восток | 22-05-108 от 18.03.16
58 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
58 | Доп.соглашение | 6: 19.04.16; 7: 20.04.16; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
59 | Принята к оформлению | 77И009.16 | Закрыт | 10.05.16 | 20.05.16 | 20.09.16 | 18.10.16 | 06.09.16 | Торговый павильон | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 475614.65 | ПС Восток яч.234, РПЖ-9, ТП-10А/2, 2с.ш. | 22-05-178 от 21.04.16 | 289-10а/2 | 18.10.16
60 | Принята к оформлению | 77Ф004.16 | Закрыт | 10.02.16 | 10.02.16 | 10.06.16 | 01.04.16 | 25.02.16 | Нежилое помещение №1002 (салон красоты Катерина) | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/1 гр.31, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12 (яч.18), яч.456 ПС Городская-5) | 22-05-49 от 10.02.16 | 89-15/1 | 01.04.16
61 | Принята к оформлению | 77П044.16 | Действующий | 25.10.16 | 01.11.16 | 01.03.17 | . . | . . | Гаражный бокс | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-11/7 гр.22, 1с.ш. РПЖ-4 яч.11, яч.802 ПС Обская (РУ-0,4кВ ТП-11/7 2с.ш. гр.22) | 22-05-518 от 20.10.16
62 | Принята к оформлению | 77Ф006.16 | Действующий | 16.02.16 | 11.03.16 | 11.07.16 | . . | 26.03.16 | Нежилое помещение №1005 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Центральная яч.106, РПЖ-9 яч.13,14 РУ-0,4кВ ТП-10а/5 | 22-05-52 от 10.02.16
63 | Принята к оформлению | 77Ф070.16 | Действующий | 24.10.16 | 25.10.16 | 25.02.17 | . . | 09.11.16 | Зем. участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22 РП-Совхоз 2с.ш. | 22-05-520 от 20.10.16
64 | Принята к оформлению | 77П027.16 | Действующий | 24.08.16 | 07.09.16 | 07.01.17 | . . | . . | Гаражный бокс | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.31, 1с.ш. РПЖ-1А яч.11, яч.105 ПС Индустриальная (проектир-ая РП-0,4кВ на границе здания) | 22-05-390 от 22.08.16
65 | Принята к оформлению | 77Ф067.16 | Действующий | 18.10.16 | 19.10.16 | 19.02.17 | . . | 03.11.16 | Земельный участок под стр-во жилого дома с хозпостройками | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.31, БКТП-92/х 1 с.ш. | 22-05-505 от 13.10.16
66 | Принята к оформлению | 77П018.16 | Действующий | 22.06.16 | 01.07.16 | 01.01.17 | . . | . . | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | проектная ВЛИ-0,4кВ на границе зем.уч. от РУ-0,4кВ проект.КТПН-425/з; 1 с.ш. КРУН -6кВ ПС БИО (яч.№7), яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-279 от 21.06.16
67 | Принята к оформлению | 77Ф049.16 | Закрыт | 31.08.16 | 05.10.16 | 05.02.17 | 21.10.16 | 20.10.16 | Светофорный объект | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-14/3 гр.5, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-5 (яч.9), яч.309 ПС Центральная (5-й провод ЛЭП-0,4кВ ул.Х-М опора уличного освещения №31) | 22-05-404 от 30.08.16 | 292-14/3 | 21.10.16
68 | Принята к оформлению | 77Ч080.16 | Действующий | 10.10.16 | 18.10.16 | 18.02.17 | . . | 02.11.16 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5255.72 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1); яч.№101 ПС "Восток" | 22-05-487 от 04.10.16
69 | Принята к оформлению | 77П024.16 | Действующий | 16.08.16 | 22.08.16 | 22.12.16 | . . | 30.09.16 | Разработка грунта на территории школы на 825 мест | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0.4 | 3 | 15767.16 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-19 яч.16, яч.208 ПС Эмтор (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-18/1) | 22-05-377 от 16.08.16
70 | Принята к оформлению | 77П022.16 | Действующий | 09.08.16 | 22.08.16 | 22.12.16 | . . | . . | Садовый участок с жилым домом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч.10кВ №22 ПС Южная (оп.4 проектируемой ЛЭП-0,38кВ от КТПН-76/ха) | 22-05-363 от 09.08.16
71 | Запрос документов | 77Ф034.16 | Действующий | 04.07.16 | 06.07.16 | 06.11.16 | . . | 21.07.16 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 12 | 12 | 12 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-0,4кВ РП-3х яч.10 ПС Южная яч.11, КТПН-99/х | 22-05-297 от 01.07.16
71 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 12; 17: 12
72 | Аннулирована | 77Ч015.16 | Аннулированный | 01.03.16 | . . | . . | 01.04.16 | . . | КТПН-6/0,4кВ (130з/260)630кВА для эдектросанбжения производственной базы | 410 | 150 | 560 | 560 |  | 630 | 6.1 | 3 | 7883.58 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС Базовая, опорп №6; 1 с.ш. КРУН-6кВ Базовая (яч.№6), яч.№3 ПС "ГПП-7 | 22-05-69 от 26.02.16
73 | Принята к оформлению | 77П042.16 | На рассмотрении | 18.10.16 | . . | . . | . . | . . | Гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.31, 1с.ш. РПЖ-1А яч.11, яч.105 ПС Индустриальная (проектируемая РП-0,4кВ на границе здания от РУ-0,4кВ ТП-2/11) | 22-05-507 от 13.10.16
74 | Принята к оформлению | 77Ч007.16 | Действующий | 10.02.16 | 09.03.16 | 09.07.16 | . . | 24.03.16 | Объект торгового назначения (Торговый центр) | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 2 | 7883.58 | ПС Южная, яч.8,11 РП-3Х | 22-05- от . .
75 | Запрос документов | 77Ф015.16 | Закрыт | 14.04.16 | 18.04.16 | 18.08.16 | 25.05.16 | 03.05.16 | Дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-200/з, опора №9; 1 с.ш. КРУН-6кВ Стройиндустриальная (яч.№107), яч.№1 ПС ГПП-7 | 22-05-161 от 13.04.16 | 136-200/з | 25.05.16
75 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
76 | Принята к оформлению | 77Ч087.16 | Действующий | 18.10.16 | 19.10.16 | 19.02.17 | . . | 03.11.16 | строительство жилого дома взамен старого | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 яч.4 | 22-05-503 от 13.10.16
77 | Принята к оформлению | 77Ч044.16 | Действующий | 10.06.16 | 04.07.16 | 04.11.16 | . . | 19.07.16 | Автотехнический центр | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 7883.58 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11 (яч.12), яч.6 ПС Западная (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-10В/6) | 22-05-262 от 10.06.16
78 | Аннулирована | 77П006.16 | Аннулированный | 28.03.16 | . . | . . | 01.04.16 | . . | Капитальный гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | яч.414 ПС Индустриальная (2с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-1А) | 22-05-126 от 25.03.16
78 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
79 | Принята к оформлению | 77П011.16 | Закрыт | 18.04.16 | 21.04.16 | 21.08.16 | 10.10.16 | 23.05.16 | Капитальный гараж | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 1313.93 | яч.414 ПС Индустриальная (2с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-1А) | 22-05-163 от 14.04.16 | 274-РПЖ-1А | 10.10.16
80 | Принята к оформлению | 77Ф013.16 | Закрыт | 08.04.16 | 11.04.16 | 11.08.16 | 25.05.16 | 26.04.16 | Нежилое помещение №1005 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-16/4 гр.27, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12 (яч.16), яч.456 ПС Городская-5) | 22-05-153 от 06.04.16 | 135-16/4 | 25.05.16
81 | Принята к оформлению | 77Ч063.16 | Действующий | 10.08.16 | 28.09.16 | 28.01.17 | . . | 13.10.16 | Строительство КТПН-6/0,4кВ 250кВА для питания РММ | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 250 | 6.1 | 3 | 10511.44 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.20), ячейка очистные сооружения №2 ПС Нижневартовская (ВЛ-6кВ Ф-20 РПП-4 опора 4) | 22-05-360 от 08.08.16
82 | Принята к оформлению | 77Ч081.16 | Действующий | 10.10.16 | 14.10.16 | 14.02.17 | . . | 29.10.16 | Автомобильная стоянка | 0 | 100 | 100 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2102.29 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-6 яч.19, яч.349 ПС Городская-5 (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-16/1) | 22-05-488 от 05.10.16
82 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: -60; 17: 40
83 | Принята к оформлению | 77Ф036.16 | Закрыт | 08.07.16 | 14.07.16 | 14.11.16 | 17.10.16 | 29.07.16 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.20 РП-СТПС яч.3, КТПН-51/х | 22-05-302 от 04.07.16 | 287-51/х | 17.10.16
84 | Принята к оформлению | 77Ф063.16 | Действующий | 03.10.16 | 05.10.16 | 05.02.17 | . . | 20.10.16 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.11, РП-3/х яч.10 | 22-05-470 от 26.09.16
85 | Принята к оформлению | 77Ф064.16 | Действующий | 03.10.16 | 05.10.16 | 05.02.17 | . . | 20.10.16 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.11, РП-3/х яч.10 | 22-05-469 от 26.09.16
86 | Принята к оформлению | 77Ф061.16 | Действующий | 22.09.16 | 23.09.16 | 23.01.17 | . . | 08.10.16 | земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1 с.ш. РПЖ-8 яч.5, ПС Гор-5 яч. 103 | 22-05-455 от 19.09.16
87 | Принята к оформлению | 77П023.16 | Расторгнут | 15.08.16 | 18.08.16 | 18.12.16 | 14.09.16 | . . | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 (яч.5), яч.103 ПС Городская-5 (опора проектируемой ВЛ-0,4кВ на границе зем.участка заявителя от ВЛ-0,4кВ ф1 КТПН-4/х оп2/10) | 22-05-370 от 11.08.16
87 | Доп.соглашение | 6: 13.09.16; 7: 14.09.16; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
88 | Принята к оформлению | 77Ф010.16 | Закрыт | 01.04.16 | 04.04.16 | 04.08.16 | 05.08.16 | 19.04.16 | Земельный участок под строительство жилого дома | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-10кВ РП-29 (яч.4), яч.204 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-29/х оп.10) | 22-05-136 от 01.04.16 | 213-29/х | 05.08.16
89 | Принята к оформлению | 77Ч002.16 | Действующий | 25.01.16 | 26.01.16 | 26.05.16 | . . | 10.02.16 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 14 | 14 | 14 |  | 0 | 0.4 | 3 | 735.8 | ПС Южная яч.11 РП-3Х | 22-05-22 от 21.01.16
90 | Принята к оформлению | 77Ч036.16 | Закрыт | 25.05.16 | 30.05.16 | 30.09.16 | 05.07.16 | 14.06.16 | Нежилое помещение №1003 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0.4 | 3 | 6937.55 | 2с.ш. РУ-6кВ РПП-3 (яч.11), яч.12 ПС Нижневартовская (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-69/з) | 22-05-224 от 25.05.16 | 182-69/з | 05.07.16
90 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
91 | Принята к оформлению | 77Ф053.16 | Действующий | 07.09.16 | 12.09.16 | 12.01.17 | . . | 27.09.16 | Жилой дом | 6 | 9 | 15 | 550 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27 РП-СТПС яч.12 2 с.ш. | 22-05-427 от 06.09.16
92 | Принята к оформлению | 77Ф041.16 | Действующий | 08.08.16 | 09.08.16 | 09.12.16 | . . | 24.08.16 | Офис | 0 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/2 гр.4, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1 (яч.20), яч.627 ПС Обская) | 22-05-358 от 05.08.16
93 | Принята к оформлению | 77Ф050.16 | Закрыт | 05.09.16 | 07.09.16 | 07.01.17 | 14.10.16 | 22.09.16 | Нежилое помещение №1006 | 0 | 15 | 15 | 15 | 14.95 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1 гр.22, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 (яч.18), яч.203 ПС Индустриальная) | 22-05-415 от 01.09.16 | 282-2/1 | 14.10.16
94 | Принята к оформлению | 77Ч049.16 | Расторгнут | 27.06.16 | 28.06.16 | 28.10.16 | 25.08.16 | 13.07.16 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 4 | 51 | 55 | 55 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2890.65 | 2 с.ш. РПЖ-8 Ф-10, ПС Городская-5 яч.458 | 22-05-287 от 24.06.16
94 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
94 | Доп.соглашение | 6: 23.08.16; 7: 25.08.16; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
95 | Принята к оформлению | 77Ф052.16 | Действующий | 07.09.16 | 15.09.16 | 15.01.17 | . . | 30.09.16 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2 с.ш. РПЖ-8 Ф-10, ПС Городская-5 яч.458 | 22-05-436 от 31.08.16
96 | Принята к оформлению | 77П033.16 | Действующий | 13.09.16 | 03.10.16 | 03.04.17 | . . | . . | Садовый участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора проектируемой ВЛИ-0,4кВ на границе земельного участка от РУ-0,4кВ КТПН-425/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч. №7), яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-442 от 09.09.16
97 | Принята к оформлению | 77Ф069.16 | На рассмотрении | 19.10.16 | . . | . . | . . | . . | Жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз 2с.ш. | 22-05-514 от 17.10.16
98 | Принята к оформлению | 77Ф065.16 | Действующий | 03.10.16 | 05.10.16 | 05.02.17 | . . | 20.10.16 | Нежилое помещение №1005 | 0 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-12/4 гр.21, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-5 яч.14, яч.409 ПС Центральная) | 22-05-473 от 29.09.16
99 | Принята к оформлению | 77Ч048.16 | Закрыт | 24.06.16 | 24.06.16 | 24.10.16 | 18.07.16 | 09.07.16 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 262.79 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 Ф-10 яч.458 ПС Городская-5 | 22-05-282 от 22.06.16 | 200-9/х | 18.07.16
100 | Принята к оформлению | 77Ф032.16 | Закрыт | 04.07.16 | 05.07.16 | 05.11.16 | 25.07.16 | 20.07.16 | Нежилое помещение №1003 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ Жилого дома, предохр.гр.№2, фаза А.Б.С; 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-8/2 (гр.№10), 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-1 (яч.№16), яч. №802 ПС Обская | 22-05-294 от 01.07.16 | 204-8/2 | 25.07.16
101 | Принята к оформлению | 77Ф020.16 | Закрыт | 19.05.16 | 20.05.16 | 20.09.16 | 06.06.16 | 04.06.16 | Нежилое помещение №1003 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9.67 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/1 гр.24, яч.111 ПС Индустриальная) | 22-05-215 от 19.05.16 | 152-3/1 | 06.06.16
102 | Аннулирована | 77И008.16 | Аннулированный | 18.03.16 | . . | . . | 06.05.16 | . . | Базовая станция сотовой связи №860366 "Майор" | 0 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 0.4 | 3 | 98490.71 | проектируемая опора проектируемой ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-256/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный (яч.№205), яч.№3 ПС Нижневартовская | 22-05-105 от 16.03.16
103 | Принята к оформлению | 77П017.16 | Закрыт | 08.06.16 | 09.06.16 | 09.10.16 | 22.08.16 | 20.07.16 | Гараж 2/3 доли в праве собственности | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 1576.72 | яч.16 ПС Индустриальная (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/9) | 22-05-250 от 06.06.16 | 225-3/9 | 22.08.16
104 | Принята к оформлению | 77Ч046.16 | Действующий | 17.06.16 | 13.07.16 | 13.11.16 | . . | 28.07.16 | Магазин автозапчасти | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5255.72 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-5 (одна группа с Iн=250А); 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 яч. №19; яч. №3 ПС Индустриальная | 22-05-270 от 15.06.16
105 | Принята к оформлению | 77И014.16 | Действующий | 17.06.16 | 27.06.16 | 27.10.16 | . . | 03.10.16 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 60 |  | 0 | 0.4 | 3 | 77696.75 | концевая опора ВЛИ-0,4кВ на гр. зем.участка от опоры №3 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-71/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-1 (яч. №16), яч. №37 ПС Нижневартовская | 22-05-263 от 10.06.16
105 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 60; 17: 60
106 | Аннулирована | 77Ч061.16 | Аннулированный | 09.08.16 | . . | . . | 12.09.16 | . . | Нежилое помещение №1014, №1015 | 15 | 30 | 45 | 45 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1576.72 | 2с.ш. РУ-0,4кВ РПП-2 гр.28, яч.33 ПС Нижневартовская (ШРС-0,4кВ гр.33 сущ.) | 22-05-361 от 08.08.16
107 | Принята к оформлению | 77Ч076.16 | На рассмотрении | 26.09.16 | . . | . . | . . | . . | Базовая станция сотовой связи (пр.Победы, д.12) | 0 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 0.4 | 3 | 315.34 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/4 гр.25, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 (яч.22), яч.106 ПС Индустриальная) | 22-05-463 от 22.09.16
108 | Принята к оформлению | 77Ф058.16 | Действующий | 12.09.16 | 14.09.16 | 14.01.17 | . . | 29.09.16 | Земельный участок по стр-во индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.1, РП-Дагестан яч.3 | 22-05-439 от 08.09.16
108 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
108 | Доп.соглашение | 6: 26.10.16; 7: 01.11.16; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-526 от 25.10.16
109 | Принята к оформлению | 77П030.16 | Действующий | 08.09.16 | 09.09.16 | 09.01.17 | . . | . . | Арочник. Бокс для ремонта автотранспортных средств | 0 | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3153.43 | РУ-0,4кВ КТПН-425/з; 2 с.ш. КРУН-6 кВ ПС БИО (яч. №7); яч.№2 ПС ГПП-7 | 22-05-423 от 06.09.16
110 | Принята к оформлению | 77Ф002.16 | Закрыт | 29.01.16 | 01.02.16 | 01.06.16 | 07.06.16 | 16.02.16 | Строительство жилого дома взамен старого | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз | 22-05-29 от 27.01.16 | 155-76/х | 07.06.16
111 | Принята к оформлению | 77Ч071.16 | Действующий | 15.09.16 | 26.09.16 | 26.01.17 | . . | 11.10.16 | Спортзал | 15 | 35 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 2 | 1839.5 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13 (яч.1а, 20), яч.107, 450 ПС Городская-5 (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-8/3) | 22-05-445 от 13.09.16
112 | Принята к оформлению | 77Ч060.16 | Действующий | 05.08.16 | 15.08.16 | 15.12.16 | . . | 30.08.16 | КТПН-250кВА с питающей ЛЭП-10кВ для эл.снаб. производственной базы | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 250 | 6.1 | 3 | 10511.44 | ВЛИ-10кВ опора №8 от КТПН-363/з до КТПН-398/з; ПС Западная яч.5, РПП-7 яч.19, КТПН-363/з | 22-05-352 от 02.08.16
113 | Принята к оформлению | 77И017.16 | Действующий | 30.08.16 | 05.09.16 | 05.01.17 | . . | . . | Автодром | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 63 | 0.4 | 3 | 352191.33 | Кабельные наконечникики питающей ВЛИ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ заявителя; 1 с.ш. КРУН 6 кВ ПС БИО яч. №7; яч. №2 ПС ГПП-7. | 22-05-391 от 22.08.16
113 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
113 | Доп.соглашение | 6: 06.10.16; 7: 21.10.16; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-456 от 20.09.16
114 | Аннулирована | 77Ч010.16 | Аннулированный | 17.02.16 | . . | . . | 18.04.16 | . . | Двухэтажное блочное здание | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1051.14 | ПС Южная яч.1 РП-Дагестан, РУ-0,4кВ КТПН-37/х | 22-05-55 от 11.02.16
115 | Принята к оформлению | 77Ч033.16 | Закрыт | 13.05.16 | 18.05.16 | 18.09.16 | 20.06.16 | 02.06.16 | Гараж-стоянка на 300 машиномест в микрорайоне 9 г.Нижневартовска | 0 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 0 | 0.4 | 2 | 3710.53 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная (яч.13, 16), яч.3 ПС Колмаковская (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-9/24 гр.5, 25) | 22-05-198 от 12.05.16 | 171-9/24 | 20.06.16
115 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
116 | Принята к оформлению | 77Ч055.16 | Действующий | 19.07.16 | 26.07.16 | 26.11.16 | . . | 10.08.16 | Жилой дом №1 в квартале 25 | 0 | 555.1 | 555.1 | 555.1 |  | 0 | 0.4 | 2 | 29174.49 | яч.13,14 РУ-10кВ РПЖ-25, ПС Колмаковская яч.114,214 | 22-05-328 от 18.07.16
117 | Принята к оформлению | 77П003.16 | Закрыт | 25.02.16 | 10.03.16 | 10.07.16 | 17.06.16 | 27.04.16 | Жилой дом №2 квартал №25 | 0 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 450.2 | 0 | 0.4 | 2 | 23661.25 | ПС Колмаковская яч.114,214,РПЖ-25, РУ-0,4кВ ТП-25/1 1 и 2 с.ш. | 22-05-63 от 18.02.16 | 170-25/1 | 17.06.16
118 | Принята к оформлению | 77Ч073.16 | Закрыт | 21.09.16 | 22.09.16 | 22.01.17 | 19.10.16 | 07.10.16 | Передвижной вагон-городок в квартале 25 ВПР | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 13139.3 | РПЖ-25 яч.14, ПС Колмаковская яч.214 | 22-05-453 от 19.09.16 | 290-25/2 | 19.10.16
119 | Принята к оформлению | 77Ч027.16 | Расторгнут | 15.04.16 | 17.05.16 | 17.09.16 | 16.09.16 | 01.06.16 | Разработка грунта жилого дома 3 в квартале 25 | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0.4 | 3 | 15767.16 | ПС Колмаковская яч.107 БКТП-25/1 | 22-05-162 от 14.04.16
119 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
119 | Доп.соглашение | 6: 06.09.16; 7: 16.09.16; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
120 | Принята к оформлению | 77Ч089.16 | Действующий | 20.10.16 | 25.10.16 | 25.02.17 | . . | 09.11.16 | Разработка грунта под стр. площадку ж.д.2 | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 6.1 | 3 | 21022.88 | ПС Южная яч.31 3с.ш. | 22-05-513 от 17.10.16
121 | Принята к оформлению | 77Ч012.16 | Закрыт | 25.02.16 | 09.03.16 | 09.07.16 | 25.04.16 | 24.03.16 | Строительная площадка жилых домов №1,2 в 25 квартале | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0.4 | 3 | 15767.16 | ПС Колмаковская яч.214, РУ-0,4кВ БКТП-25/1 2 с.ш. | 22-05-67 от 20.02.16 | 109-25/1 | 25.04.16
122 | Принята к оформлению | 77Ч051.16 | Закрыт | 06.07.16 | 13.07.16 | 13.11.16 | 25.08.16 | 28.07.16 | Производственная база | 425.7 | 100 | 525.7 | 527 | 525.7 | 630 | 6.1 | 3 | 5255.72 | опора №3/4 ВЛ-6кВ Ф-18 РПП-4 (существующая); 2 с.ш. КРУН-6кВ РПП-4 (яч.№18), яч. №2 ПС 35/6 кВ Нижневартовская | 22-05-301 от 04.07.16 | 230-157/з | 25.08.16
122 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
123 | Принята к оформлению | 77Ф059.16 | Действующий | 14.09.16 | 05.10.16 | 05.02.17 | . . | 20.10.16 | земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29 яч.4 | 22-05-446 от 13.09.16
124 | Принята к оформлению | 77Ч041.16 | Действующий | 07.06.16 | 09.06.16 | 09.10.16 | . . | 24.06.16 | Нежилое помещение №1002 | 25 | 12 | 37 | 37 |  | 0 | 0.4 | 2 | 630.69 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14 (яч.10), яч.211 ПС Индустриальная (РУ-0,4кВ ТП-3/2 сущ. группы №1, №21) | 22-05-247 от 03.06.16
125 | Принята к оформлению | 77И011.16 | Действующий | 01.06.16 | 10.06.16 | 10.10.16 | . . | . . | Материально-технический склад №1 | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 444212.81 | ПС Западная яч.5 РПП-7, КТПН-363/з | 22-05-228 от 26.05.16
126 | Принята к оформлению | 77Ф022.16 | Закрыт | 30.05.16 | 01.06.16 | 01.10.16 | 14.06.16 | 14.06.16 | Нежилое помещение №17 (гаражный бокс) | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-11/7 гр.8; 1с.ш. РПЖ-5 (яч.9), яч.309 ПС Центральная (РП-0,4кВ на границе здания ул.Мира, д.77Б стр.2 от 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-230 от 27.05.16 | 163-11/7 | 14.06.16
127 | Принята к оформлению | 77Ф030.16 | Закрыт | 27.06.16 | 01.07.16 | 01.11.16 | 19.08.16 | 16.07.16 | Нежилое помещение № 1002 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ жилого дома, гр.№1 фаза А.В.С; 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-11/2 (гр.№26), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4 (яч. №14), яч. №802 ПС Обская | 22-05-286 от 24.06.16 | 224-11/2 | 19.08.16
128 | Аннулирована | 77Ф043.16 | Аннулированный | 15.08.16 | . . | . . | 17.10.16 | . . | АЗС №8 | 15 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 2 | 550 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-96/з (гр.8, 12); взаиморезервируемые 1,2 с.ш РУ-6кВ РПП-3 (яч. №118, №9); яч. №35, №12 ПС Нижневартовская | 22-05-368 от 11.08.16
129 | Аннулирована | 77И013.16 | Аннулированный | 08.06.16 | . . | . . | 20.07.16 | . . | Объект торговли и общественного питания | 0 | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 0.4 | 3 | 941048.71 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12 (яч.18), яч.456 ПС Городская-5 (каб.наконечники питающей КЛ-0,4кВ от 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/1) | 22-05-246 от 02.06.16
129 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
130 | Принята к оформлению | 77Ч058.16 | Действующий | 01.08.16 | 16.08.16 | 16.12.16 | . . | 31.08.16 | Объект торговли и общественного питания | 0 | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3153.43 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12 (яч.18), яч.456 ПС Городская-5 (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/1 гр.29) | 22-05-342 от 27.07.16
131 | Принята к оформлению | 77Ч079.16 | Действующий | 30.09.16 | 01.11.16 | 01.03.17 | . . | 16.11.16 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 40 | 6.1 | 3 | 1050.2 | ВЛ-6кВ Ф-107 ПС Стройиндустриальная 1 с.ш.; яч.№1 ПС ГПП-7 | 22-05-474 от 29.09.16
132 | Принята к оформлению | 77Ф040.16 | Действующий | 08.08.16 | 11.08.16 | 11.12.16 | . . | 26.08.16 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч. 27, РП-СТПС яч.12, КТПН-48/х | 22-05-357 от 04.08.16
133 | Принята к оформлению | 77П013.16 | Закрыт | 18.05.16 | 25.05.16 | 25.09.16 | 15.09.16 | 06.09.16 | Гаражный бокс №2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 (яч.20), яч.106 ПС Индустриальная (каб. наконечники питающей ЛЭП-0,22кВ от 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/3) | 22-05-207 от 16.05.16 | 248-3/3 | 15.09.16
134 | Принята к оформлению | 77Ч068.16 | Действующий | 06.09.16 | 09.09.16 | 09.01.17 | . . | 24.09.16 | Склад со вспомогательными помещениями, ул. Заводская, старая часть города | 0 | 95 | 95 | 95 |  | 0 | 6.1 | 3 | 4992.93 | яч.37 ПС Южная (ВЛ-10кВ Ф-37 ПС Южная оп.1) | 22-05-421 от 02.09.16
135 | Принята к оформлению | 77Ч029.16 | Действующий | 20.04.16 | 06.05.16 | 06.09.16 | . . | 21.05.16 | Магазин Сириус | 36 | 64 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 2 | 3363.66 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-6 (яч.19,20), яч.349,210 ПС Городская-5 (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-16/1 гр.7,31) | 22-05-173 от 19.04.16
135 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
136 | Принята к оформлению | 77Ф028.16 | Закрыт | 17.06.16 | 20.06.16 | 20.10.16 | 13.07.16 | 05.07.16 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-10кВ РПЖ-8 яч.5, ПСГородская-5 яч.103 | 22-05-272 от 15.06.16 | 194-4/х | 13.07.16
137 | Принята к оформлению | 77Ч040.16 | Действующий | 01.06.16 | 28.06.16 | 28.10.16 | . . | 13.07.16 | Индивидуальные гаражи (в количестве 47 штук) | 0 | 150 | 150 | 61 |  | 0 | 0.4 | 3 | 25850 | яч.14 РПЖ-3, 2с.ш.; ф.20 ПС Обская (РУ-0,4кВ ТП-7/8 2с.ш.) | 22-05-240 от 01.06.16
137 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
137 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: -89; 17: 61
137 | Доп.соглашение | 6: 25.10.16; 7: 01.11.16; 16: -89; 17: 61; 27: 22-05-517 от 20.10.16
138 | Принята к оформлению | 77Ч042.16 | Закрыт | 08.06.16 | 21.06.16 | 21.10.16 | 13.09.16 | 06.07.16 | Склад материалов | 4 | 96 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 5045.49 | 2с.ш. РУ-6кВ РПП-11 (яч.8), яч.42 ПС Нижневартовская (РУ-0,4кВ КТПН-253/з гр.1 сущ.) | 22-05-249 от 06.06.16 | 246-253/з | 13.09.16
139 | Принята к оформлению | 77Ч013.16 | Закрыт | 01.03.16 | 21.03.16 | 21.07.16 | 01.08.16 | 05.04.16 | Строительство КТПН-160кВА для АБК и бокса грузовых автомобилей | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 6.1 | 3 | 7883.58 | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС Базовая, опора №8; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч.№6), яч. №3 ПС ГПП-7 | 22-05-68 от 26.02.16 | 210-ПС Базовая | 01.08.16
140 | Принята к оформлению | 77П039.16 | Действующий | 06.10.16 | 10.10.16 | 10.02.17 | . . | . . | Гараж (помещение 1004) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.31, 1с.ш. РПЖ-1А яч.11, яч.105 ПС Индустриальная (проектир РП-0,4кВ на границе здания по прПобеды д4 стр4 от ТП2/11 гр31) | 22-05-483 от 04.10.16
141 | Принята к оформлению | 77П040.16 | Действующий | 06.10.16 | 10.10.16 | 10.02.17 | . . | . . | Гараж (помещение 1005) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 788.36 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.31, 1с.ш. РПЖ-1А яч.11, яч.105 ПС Индустриальная (проектир РП-0,4кВ на границе здания по пр.Победы д.4 стр.4 от ТП2/11 гр31) | 22-05-484 от 04.10.16
142 | Принята к оформлению | 77Ф051.16 | Закрыт | 06.09.16 | 07.09.16 | 07.01.17 | 26.09.16 | 22.09.16 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз | 22-05-420 от 02.09.16 | 259-76/х | 26.09.16
143 | Принята к оформлению | 77Ф011.16 | Закрыт | 28.03.16 | 01.04.16 | 01.08.16 | 14.04.16 | 14.04.16 | Нежилое бытовое помещение № 1 и №2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ №1 жилого дома, панель №5, АВ-100А, гр. №6; 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-10В/4 (гр.№25), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11 (яч.№12), яч.№6 ПС Западная | 22-05-122 от 25.03.16 | 101-10В/4 | 14.04.16
144 | Аннулирована | 77Ч059.16 | Аннулированный | 05.08.16 | . . | . . | 08.08.16 | . . | КТПН-46/з 10/0,4кВ 1х250кВА с питающей ЛЭП для электроснабжения производственной базы | 105 | 145 | 250 | 250 |  | 0 | 6.1 | 3 | 7620.79 | ВЛ-10кВ Ф-13 РПП-5, опора 7 (сущ.); 1с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч.13), яч.7 ПС Западная (ВЛ-10кВ Ф-13 РПП-5 оп.7) | 22-05-351 от 02.08.16
145 | Принята к оформлению | 77Ч064.16 | Действующий | 15.08.16 | 21.09.16 | 21.01.17 | . . | 06.10.16 | КТПН-46/з 10/0,4кВ 1х250кВА с питающей ЛЭП для электроснабжения производственной базы | 105 | 95 | 200 | 200 |  | 250 | 6.1 | 3 | 4992.93 | ВЛ-10кВ Ф-13 РПП-5, опора 7 (сущ.); 1с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч.13), яч.7 ПС Западная (ВЛ-10кВ Ф-13 РПП-5 оп.7) | 22-05-369 от 11.08.16
146 | Принята к оформлению | 77Ч091.16 | На рассмотрении | 25.10.16 | . . | . . | . . | . . | Торговая база | 35.5 | 39.5 | 75 | 75 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2076.01 | РУ-0,4кВ РПП-3, гр.№8, №20; РУ-6кВ РПП-3 1,2 с.ш., яч. 6кВ №35, №12 ПС Нижневартовская | 22-05-523 от 25.10.16
147 | На рассмотрении | 77Ф026.16 | Закрыт | 09.06.16 | 03.08.16 | 03.12.16 | 23.08.16 | 18.08.16 | Оборудование телекоммуникационного шкафа | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.11, РП-3/х яч.6, ТП-62/х 2с.ш. | 22-05-256 от 08.06.16 | 228-62/х | 23.08.16
148 | Принята к оформлению | 77Ф046.16 | Действующий | 22.08.16 | 21.10.16 | 21.02.17 | . . | 05.11.16 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-13/х, опора 6; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-29 (яч. №3), яч. № 361 ПС Городская-5 | 22-05-389 от 19.08.16
149 | Принята к оформлению | 77Ч001.16 | Действующий | 18.01.16 | 20.01.16 | 20.05.16 | . . | 04.02.16 | Торгово-промышленный комплекс | 0 | 54 | 54 | 54 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2838.93 | яч.№16 ПС Базовая | 22-05-09 от 14.01.16
149 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
150 | Принята к оформлению | 77П045.16 | На рассмотрении | 24.10.16 | . . | . . | . . | . . | Зем. участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз яч.4 | 22-05-524 от 24.10.16
151 | Принята к оформлению | 77Ф031.16 | Закрыт | 28.06.16 | 01.07.16 | 01.11.16 | 04.08.16 | 16.07.16 | Земельный участок под использование садового участка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. ПС 35/6кВ Био (яч.14), яч.1 ПС ГПП-7 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з, опора 13/1) | 22-05-285 от 24.06.16 | 212-208/з | 04.08.16
152 | Принята к оформлению | 77Ч009.16 | Закрыт | 11.02.16 | 12.02.16 | 12.06.16 | 14.06.16 | 27.02.16 | Площадка для хранения строительных материалов | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 160 | 6.1 | 3 | 3153.43 | ВЛ-10кВ Ф-1 РП-2С, опора № 4/1; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч.№101 ПС Восток | 22-05-47 от 10.02.16 | 164-65/с | 14.06.16
153 | Принята к оформлению | 77Ч021.16 | Действующий | 24.03.16 | 28.03.16 | 28.07.16 | . . | 12.04.16 | Кулинария с магазином и кафе | 0 | 130 | 130 | 130 |  | 0 | 0.4 | 2 | 6832.44 | 1,2 с.ш РУ-0,4кВ ТП-10Б/6 (гр.); 1 и 2 с.ш РУ-10кВ РПЖ-15 (яч. №17, №12), яч.№9, №6 ПС Западная | 22-05-114 от 22.03.16
154 | Принята к оформлению | 77Ч031.16 | Закрыт | 26.04.16 | 04.05.16 | 26.05.16 | 18.05.16 | 19.05.16 | Летнее кафе (с 01.05.2016г. по 15.09.2016г.) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 788.36 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/9; 1с.ш. РПЖ-12; яч.139 1с.ш. ПС 110/10/10кВ Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-15/9 оп.2) | 22-05-181 от 25.04.16 | 130-15/9 | 18.05.16
155 | Аннулирована | 77П031.16 | Аннулированный | 08.09.16 | . . | . . | 12.09.16 | . . | Нежилое помещение (гаражный бокс №1005) | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.31, 1с.ш. РПЖ-1А яч.11, яч.105 ПС Индустриальная (проектируемая РП-0,4кВ на границе здания) | 22-05-433 от 07.09.16
155 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
156 | Аннулирована | 77П032.16 | Аннулированный | 08.09.16 | . . | . . | 12.09.16 | . . | Нежилое помещение (гаражный бокс №1004) | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.31, 1с.ш. РПЖ-1А яч.11, яч.105 ПС Индустриальная (проектируемая РП-0,4кВ на границе здания) | 22-05-434 от 07.09.16
156 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
157 | Принята к оформлению | 77Ч062.16 | Действующий | 10.08.16 | 15.08.16 | 15.12.16 | . . | 30.08.16 | КТПН-10/0,4кВ 250кВА для электроснабжения производственной базы | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 250 | 6.1 | 3 | 10511.44 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 яч.10, ПС Городская-5 яч.458 (опора 24/5 ВЛ-10кВ Ф-10 РПЖ-8) | 22-05-366 от 10.08.16
158 | Принята к оформлению | 77П021.16 | Действующий | 05.08.16 | 17.08.16 | 17.02.17 | . . | . . | КТПН-160кВА для электроснабжения 12 участков СОНТ Север | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 160 | 6.1 | 3 | 6600 | ПС Эмтор яч.107 | 22-05-382 от 16.08.16
158 | Доп.соглашение | 6: 13.09.16; 7: . .; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-441 от 09.09.16
159 | Принята к оформлению | 77Ф003.16 | Закрыт | 04.02.16 | 01.03.16 | 01.07.16 | 14.10.16 | 16.03.16 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская -5 яч.204, РП-29, ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-29/х | 22-05-36 от 03.02.16 | 284-29/х | 14.10.16
160 | Принята к оформлению | 77Ф056.16 | Закрыт | 09.09.16 | 12.09.16 | 12.01.17 | 05.10.16 | 27.09.16 | земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.37, БКТП-92/х 2 с.ш. | 22-05-437 от 07.09.16 | 267-92/х | 05.10.16
161 | Принята к оформлению | 77Ф001.16 | Действующий | 14.01.16 | 20.01.16 | 20.05.16 | . . | 04.02.16 | Рекламная конструкция | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-9/11 гр.7, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 (яч.12), яч.203 ПС Индустриальная | 22-05-05 от 13.01.16
162 | Принята к оформлению | 77Ч066.16 | Действующий | 26.08.16 | 13.10.16 | 13.02.17 | . . | 28.10.16 | Склад | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2627.86 | 1с.ш. РУ-10кВ РП Дагестан яч.3; яч.1 ПС Южная (РУ-0,4кВ КТПН-37/х гр.6) | 22-05-394 от 25.08.16
163 | Принята к оформлению | 77Ч054.16 | Закрыт | 19.07.16 | 20.07.16 | 20.11.16 | 13.10.16 | 04.08.16 | Часть здания-РММ с 2-х этажной встройкой быт. помещений (ЛитБ), РММ для ремонта автомашин (ЛИТБ1) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 5255.72 | 2с.ш. КРУН-6кВ ПС 35/6кВ Стройиндустриальная (яч.107), яч.2 ПС ГПП-7 (РУ-0,4кВ КТПН-362/з) | 22-05-325 от 18.07.16 | 280-362/з | 13.10.16
164 | Принята к оформлению | 77Ф037.16 | Закрыт | 08.07.16 | 11.07.16 | 11.11.16 | 08.08.16 | 26.07.16 | Садовый участкок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛИ-0,4кВ Ф-1 КТПН-204/з, опора № 7/2; 1 с.ш. КРУН-6кВ яч. №107 ПС Стройиндустриальаня, яч. №1 ПС ГПП-7 | 22-05-309 от 05.07.16 | 215-204/з | 08.08.16
165 | Принята к оформлению | 77Ч022.16 | Действующий | 25.03.16 | 01.04.16 | 01.08.16 | . . | 16.04.16 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 0 | 75 | 75 | 75 |  | 0 | 0.4 | 2 | 3941.79 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-19 (яч.19, 18), яч.107, 208 ПС Эмтор (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-17/4) | 22-05-125 от 25.03.16
166 | Запрос документов | 77Ч030.16 | Закрыт | 21.04.16 | 22.04.16 | 18.05.16 | 10.05.16 | 07.05.16 | Строительная площадка жилого дома №1 (стр.) | 0 | 200 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 7883.58 | ПС Городская-5 яч.208 РПЖ-22, БКТП-22/2 | 22-05-174 от 20.04.16 | 119-22/2 | 10.05.16
166 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
166 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: -50; 17: 150
166 | Доп.соглашение | 6: 27.04.16; 7: 28.04.16; 16: -50; 17: 150; 21: 0.4; 22: 3; 27: 22-05-185 от 27.04.16
167 | Принята к оформлению | 77И006.16 | Закрыт | 09.03.16 | 01.04.16 | 01.08.16 | 23.08.16 | 28.07.16 | КТПН-10/0,4кВ 250кВА для электроснабжения 2-х арочных складов, склада №9, на базе УМТС | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 6.1 | 3 | 401524.37 | ВЛ-10кВ Ф-15 РПП-5, опора №10; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч.№15), яч.№112 ПС Индустриальная | 22-05-74 от 02.03.16 | 227-429/з | 23.08.16
167 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
167 | Доп.соглашение | 6: 12.05.16; 7: 27.06.16; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-189 от 04.05.16
168 | Аннулирована | 77Ч034.16 | Аннулированный | 18.05.16 | . . | . . | 19.07.16 | . . | Станция технического обслуживания с кафе | 35 | 65 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3416.22 | ПС Южная яч.20, РП-СТПС яч.3, КТПН-44/х | 22-05-208 от 16.05.16
169 | Принята к оформлению | 77П015.16 | Действующий | 27.05.16 | 01.06.16 | 01.10.16 | . . | . . | садовые участки в кол-ве 105 шт. | 0 | 250 | 250 | 250 |  | 400 | 0.4 | 3 | 57750 | ПС Южная яч. 22, РП-Совхоз, КТПН-250кВА | 22-05-220, 22-05-290 от 24.05.16
169 | Доп.соглашение | 6: 06.07.16; 7: 23.09.16; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-290 от 27.06.16
170 | Принята к оформлению | 77Ф017.16 | Закрыт | 20.04.16 | 21.04.16 | 21.08.16 | 14.07.16 | 06.05.16 | Жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458 РПЖ-8, КТПН-6/х Ф-2 ВЛ-0,4кВ | 22-05-166 от 18.04.16 | 195-6/х | 14.07.16
171 | Принята к оформлению | 77Ф027.16 | Действующий | 09.06.16 | 20.06.16 | 20.10.16 | . . | 05.07.16 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.20, РП-СТПС яч.3, КТПН-51/х Ф-2 | 22-05-255 от 08.06.16
172 | Принята к оформлению | 77Ф071.16 | Действующий | 20.10.16 | 25.10.16 | 25.02.17 | . . | 09.11.16 | Строительство жилого дома взамен старого | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС яч.12 | 22-05-519 от 20.10.16
173 | Принята к оформлению | 77П034.16 | Действующий | 16.09.16 | 29.09.16 | 29.01.17 | . . | . . | АБК | 0 | 130 | 130 | 130 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6832.44 | РУ-0,4кВ проектной КТПН-425/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.№7); яч.№2 ПС ГПП-7 | 22-05-447 от 14.09.16
174 | Принята к оформлению | 77П041.16 | Действующий | 13.10.16 | 17.10.16 | 17.02.17 | . . | . . | Земельный участок №169в под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РП-Совхоз яч.4 ПС Южная яч.22 | 22-05-496 от 07.10.16
175 | Принята к оформлению | 77Ф066.16 | Закрыт | 05.10.16 | 07.10.16 | 07.02.17 | 01.11.16 | 22.10.16 | зем.участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 яч.10 | 22-05-486 от 04.10.16 | 298-7/х | 01.11.16
176 | Запрос документов | 77Ч082.16 | Действующий | 10.10.16 | 25.10.16 | 25.02.17 | . . | 09.11.16 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 7883.58 | РУ-0,4кВ КТПН-363/з, 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7 (яч.№19); яч. 35кВ №5 ПС Западная | 22-05-493 от 07.10.16
176 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
177 | Принята к оформлению | 77И001.16 | Действующий | 22.01.16 | 01.03.16 | 01.07.16 | . . | 28.06.16 | Торговый павильон | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 353875.92 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14 (яч.18), яч.211 ПС Индустриальная (КЛ-0,4кВ от 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/8 гр.31) | 22-05-03 от 13.01.16
178 | Принята к оформлению | 77Ч070.16 | Действующий | 19.09.16 | 07.10.16 | 07.02.17 | . . | 22.10.16 | Гаражи 120 штук | 20 | 20 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1050.2 | РУ-0,4кВ КТПН-134/з, гр.№3(сущ.); 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-3 (яч.№11), яч. №12 ПС Нижневартовская | 22-05-450 от 19.09.16
179 | Принята к оформлению | 77Ч075.16 | Действующий | 26.09.16 | 05.10.16 | 05.02.17 | . . | 20.10.16 | Нежилое помещение | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5255.72 | РУ-0,4кВ БКТП-318/з, 2 с.ш.; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-3 (яч.№11); яч. №12 ПС Нижневартовская | 22-05-459 от 22.09.16
180 | Принята к оформлению | 77Ч004.16 | Закрыт | 01.02.16 | 05.02.16 | 05.06.16 | 29.03.16 | 20.02.16 | РП-гараж | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.4 | 3 | 3979 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-7; яч. №12 ПС Западная | 22-05-30 от 28.01.16 | 87-РПП-7 | 29.03.16
180 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
181 | Аннулирована | 77Ч067.16 | Аннулированный | 01.09.16 | . . | . . | 09.09.16 | . . | КТПН-6/0,4кВ160 кВА с питающей ЛЭП для электроснабжения 137 огородных участков товарищества | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 160 | 6.1 | 3 | 75350 | ВЛ-6кВ Ф-107 ПС Стройиндустриальная, опора №44; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. № 107), яч. №1 ПС ГПП-7 | 22-05-403 от 30.08.16
182 | Принята к оформлению | 77П035.16 | Действующий | 26.09.16 | 07.10.16 | 07.02.17 | . . | . . | СОНТ Транспортник-1, в количестве 137 участков | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 400 | 0.4 | 3 | 75350 | РУ-0,4кВ проектной КТПН- 400кВА на границе зем.уч.; 1с.ш. КРУН-6кВ яч.№107 ПС Стройиндустриальная (опора №44 ВЛ-6кВ Ф-107);яч. №1 ПС ГПП-7 | 22-05-460 от 22.09.16
183 | Принята к оформлению | 77Ф042.16 | Закрыт | 10.08.16 | 17.08.16 | 17.12.16 | 26.08.16 | 26.08.16 | Обустройство дополнительного уличного освещения пос. Дивный ул.12 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-0,4кВ КТПН-249/з, РУ-0,4кВ КТПН-246/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный (яч.№111), яч.№4 ПС ГПП-7 | 22-05-364 от 09.08.16 | 231-249/з-246/з | 26.08.16
183 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
183 | Доп.соглашение | 6: 22.08.16; 7: 24.08.16; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-385 от 19.08.16
184 | Принята к оформлению | 77П004.16 | Закрыт | 14.03.16 | 15.04.16 | 15.08.16 | 21.09.16 | 06.05.16 | Застройка ВПР г.Нижневартовска. III очередь стр-ва Кварталы №19-22 улица №17 от улицы Омской (10В) д | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3 | 178.7 | ПС Колмаковская яч.207, РПЖ-20,2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-20/1 | 22-05-87 от 09.03.16 | 252-20/1 | 21.09.16
184 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
185 | Принята к оформлению | 77Ч047.16 | Действующий | 22.06.16 | 05.07.16 | 05.11.16 | . . | 20.07.16 | Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г.Нижневартовск | 0 | 315.17 | 315.17 | 315.17 |  | 500 | 6.1 | 2 | 16564.45 | ПС Южная яч.25, 22 РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. РП-Совхоз яч.9,12 | 22-05-277 от 20.06.16
186 | Аннулирована | 77П016.16 | Аннулированный | 02.06.16 | . . | . . | 07.06.16 | . . | Средняя общеобразовательная школа на 825 мест | 0 | 470.85 | 470.85 | 470.85 |  | 0 | 0.4 | 2 | 24746.56 | ПС Эмтор яч.107,208, РПЖ-19 1 и 2 с.ш., ТП-18/9 | 22-05-239 от 01.06.16
186 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
187 | Принята к оформлению | 77Ч052.16 | На рассмотрении | 11.07.16 | . . | . . | . . | . . | Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске. Котельная | 0 | 171 | 171 | 171.2 |  | 0 | 0.4 | 2 | 8997.8 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП- Б4 гр.4, 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-1; взаиморезерв. РУ-10 кВ РПЖ- яч.№4; яч.№103 ПС Обская; 2 с.ш. РУ--10кВ РПЖ-10; яч.№113 ПС Восток | 22-05-299 от 01.07.16
188 | Аннулирована | 77Ч024.16 | Аннулированный | 04.04.16 | . . | . . | 06.06.16 | . . | Изолятор временного содержания и угловая вставка УВД в г.Нижневартовске. Корректировка | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 2 | 7883.58 | 1,2с.ш. 10кВ РПЖ-21, 1,2с.ш. ПС 35/10кВ Юбилейная, яч.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ Восток, №3 ПС 110/35/10кВ Колмаковская (РУ-0,4кВ ТП-9/18, 1 и 2 с.ш.) | 22-05-135 от 30.03.16
189 | Принята к оформлению | 77Ч037.16 | Расторгнут | 27.05.16 | 08.06.16 | 08.10.16 | 24.10.16 | 23.06.16 | Гараж-стоянки с кад.№86:11:0201001:4960 | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 7883.58 | ПС Колмаковская яч.103,203, РПЖ-23 1и2с.ш. БКТП-23/1 1и2с.ш. | 22-05-219 от 24.05.16
189 | Доп.соглашение | 6: 20.10.16; 7: 24.10.16; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
190 | Принята к оформлению | 77Ч035.16 | Закрыт | 20.05.16 | 08.06.16 | 08.10.16 | 01.11.16 | 23.06.16 | Открытая автостоянка с кад.№ 86:11:0201001:2095 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 5255.72 | ПС Колмаковская яч. 107, РПЖ-23 1с.ш. | 22-05-216 от 19.05.16 | 301-РПЖ-23 | 01.11.16
191 | Аннулирована | 77Ч026.16 | Аннулированный | 07.04.16 | . . | . . | 11.05.16 | . . | Открытые автостоянки с кадастровыми номерами № 86:11:0201001:4960, № 86:11:0201001:2092, № 86:11:020 | 0 | 480 | 480 | 480 |  | 800 | 6.1 | 2 | 25227.46 | 1,2, с.ш. РУ-10кВ РПЖ-23, яч.№13, №14; яч.№103, №203 ПС Колмаковская | 22-05-152 от 06.04.16
191 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0
192 | Принята к оформлению | 77П036.16 | Действующий | 05.10.16 | 07.10.16 | 07.02.17 | . . | . . | Садовый участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч. 22, РП-Совхоз яч.4 | 22-05-476 от 29.09.16
193 | Принята к оформлению | 77П037.16 | Действующий | 05.10.16 | 07.10.16 | 07.02.17 | . . | . . | Садовый участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз яч.4 | 22-05-477 от 29.09.16
194 | Принята к оформлению | 77Ф044.16 | Закрыт | 18.08.16 | 26.08.16 | 26.12.16 | 09.09.16 | 10.09.16 | Индивидуальный жилой дом | 10.9 | 4.1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-10кВ РП Дагестан (яч.4), яч.12 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-30/х оп.10) | 22-05-383 от 17.08.16 | 243-30/х | 09.09.16
195 | Принята к оформлению | 77Ч083.16 | На рассмотрении | 12.10.16 | . . | . . | . . | . . | Произвоственная база | 0 | 99 | 99 | 99 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5203.16 | РУ-0,4 кВ КТПН-360/з; 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-7 (яч.20); 2 с.ш. яч.№12 ПС Западная | 22-05-494 от 07.10.16
196 | Принята к оформлению | 77Ф048.16 | Закрыт | 26.08.16 | 29.08.16 | 29.12.16 | 09.09.16 | 13.09.16 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛИ-0,4кВ Ф-1 КТПН-9/х, опора №4; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 (яч. №10), яч. №458 ПС Городская-5 | 22-05-395 от 25.08.16 | 244-9/х | 09.09.16
197 | Принята к оформлению | 77П012.16 | Закрыт | 05.05.16 | 05.05.16 | 05.09.16 | 14.07.16 | 05.07.16 | Земельный участок под объект незавершенного строительства | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Обская яч.304, РП-Дагестан, КТПН-39/х ВЛ-0,4кВ Ф-2 | 22-05-180 от 25.04.16 | 196-39/х | 14.07.16
198 | Принята к оформлению | 77Ч084.16 | На рассмотрении | 13.10.16 | . . | . . | . . | . . | Нежилое помещение №1001 | 6.2 | 8.8 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 462.5 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/5 гр.22, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А яч.16, яч.414 ПС Индустриальная) | 22-05-495 от 07.10.16
199 | Аннулирована | 77И007.16 | Аннулированный | 22.03.16 | . . | . . | 26.05.16 | . . | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 |  | 0 | 0.4 | 3 | 288039.17 | 2с.ш. РУ-10кВ РП-29 (яч.4), яч.204 ПС Городская-5 (опора на границе зем.участка заявителя проектируемой ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-29/х) | 22-05-102 от 16.03.16
200 | Аннулирована | 77И005.16 | Аннулированный | 09.03.16 | . . | . . | 11.05.16 | . . | Общественный центр | 0 | 250 | 250 | 250 |  | 1260 | 0.4 | 2 | 5599624.84 | ПС Обская яч.311,408, РУ-10кВ ТП-10/8, РУ-0,4кВ проектируемая БКТП | 22-05-73 от 01.03.16
200 | На рассмотрении | 15: 0; 16: 0; 17: 0
200 | Аннулирована | 15: 0; 16: 250; 17: 250
201 | Принята к оформлению | 77Ч028.16 | Закрыт | 21.04.16 | 21.04.16 | 21.08.16 | 02.06.16 | 06.05.16 | Нежилое помещение № 1006 | 0 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 0 | 0.4 | 3 | 690.08 | ВРУ-0,4кВ ж/д, гр.4, фаза А; 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10Б/5 (гр.№28), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-15 (яч.№12), яч. №204 ПС Центральная | 22-05-168 от 18.04.16 | 144-10Б/5 | 02.06.16
202 | Принята к оформлению | 77И010.16 | Действующий | 18.05.16 | 15.06.16 | 15.10.16 | . . | 03.10.16 | Фитнес-центр | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 203205.65 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-7 (яч.11), яч.105 ПС Городская5 (кабельные наконечники питающей КЛ-0,4кВ от 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-9/19 гр.9) | 22-05-204 от 13.05.16
202 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
203 | Принята к оформлению | 77И015.16 | Действующий | 04.07.16 | 02.08.16 | 02.12.16 | . . | . . | Административно-деловой центр | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 2 | 923261.06 | каб-ные наконечникик питающих 2КЛ-0,4кВ от 1, 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-4 (2 гр.); взаиморез-мые 1, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4 (яч. 5, 6), яч. 802, 108 ПС Обская | 22-05-281 от 21.07.16
203 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
204 | Принята к оформлению | 77П038.16 | Действующий | 06.10.16 | 20.10.16 | 20.10.17 | . . | . . | СОНТ Черемушки в количестве 164 участка | 0 | 250 | 250 | 250 |  | 0 | 0.4 | 3 | 90200 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-400кВА, ВЛ-6кВ Ф-107 ПС Стройиндустриальная, опора 53; яч. №1 ПС ГПП-7 | 22-05-471 от 28.09.16
205 | Принята к оформлению | 77Ч074.16 | Действующий | 23.09.16 | 12.10.16 | 12.02.17 | . . | 27.10.16 | Корпус мойки и разборки автомобилей, КТПН- 6/0,4кВ 400кВА с питающей ЛЭП-6кВ | 150 | 100 | 250 | 250 |  | 400 | 6.1 | 3 | 5255.72 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС Татра, оп.№7/1(сущ.); 2 с.ш. РУ-6кВ ПС Татра (яч.№14); яч. №3 ПС Западная | 22-05-458 от 21.09.16
206 | Принята к оформлению | 77Ч043.16 | Действующий | 09.06.16 | 08.07.16 | 08.11.16 | . . | 23.07.16 | Реконструкция производственного корпуса ремонтных работ | 12 | 238 | 250 | 250 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12508.61 | 1с.ш. РУ-10кВ РПП-2 яч.9, яч.14 ПС НИжневартовская (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-78/з) | 22-05-254 от 08.06.16
207 | Принята к оформлению | 77Ф054.16 | Закрыт | 08.09.16 | 13.09.16 | 13.01.17 | 23.09.16 | 28.09.16 | Жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 яч.4 | 22-05-430 от 07.09.16 | 257-77/х | 23.09.16
208 | Принята к оформлению | 77П005.16 | Закрыт | 22.03.16 | 24.03.16 | 24.09.16 | 07.10.16 | 23.09.16 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 250 | 0.4 | 3 | 550 | опора проетируемой ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-250кВА; 1 с.ш. КРУН ПС БИО (яч.№7), яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-99 от 14.03.16 | 272-425/з | 07.10.16
208 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
208 | Доп.соглашение | 6: 08.09.16; 7: 09.09.16; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-429 от 07.09.16
209 | Принята к оформлению | 77Ф012.16 | Закрыт | 04.04.16 | 11.04.16 | 11.08.16 | 25.05.16 | 26.04.16 | Земельный участок под существующий садовый участок | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛИ-0,4кВ Ф-1 КТПН-76/х, опора №3/9; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз; яч. 10кВ № 22 ПС Южная | 22-05-142 от 01.04.16 | 139-76/х | 25.05.16
210 | Принята к оформлению | 77Ф019.16 | Закрыт | 12.05.16 | 12.05.16 | 02.06.16 | 18.05.16 | 27.05.16 | Киоск "Карамелька" (с 06.05.2016г. по 31.05.2016г.) | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-10кВ РПЖ-1А яч.14, 414 ПС Индустриальная (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.3 ф.А) | 22-05-197 от 11.05.16 | 129-2/11 | 18.05.16
210 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
210 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
211 | Принята к оформлению | 77И018.16 | На рассмотрении | 07.10.16 | . . | . . | . . | . . | Склад АРИ | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 412827.72 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250кВА; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО яч.№7; яч.35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-492 от 07.10.16
212 | Принята к оформлению | 77П028.16 | Действующий | 07.09.16 | 08.09.16 | 08.01.17 | . . | 31.10.16 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 0.4 | 3 | 10511.44 | ПС Южная яч.1, РП-Дагестан яч.3 | 22-05-416 от 01.09.16
212 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: -50; 17: 150
213 | Принята к оформлению | 77Ф068.16 | Действующий | 17.10.16 | 18.10.16 | 18.02.17 | . . | 02.11.16 | Гараж №11 | 0 | 7 | 7 | 7 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз яч.4 | 22-05-504 от 13.10.16
214 | Принята к оформлению | 77П026.16 | Закрыт | 17.08.16 | 18.08.16 | 18.12.16 | 12.10.16 | 03.10.16 | Автостоянка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | КЛ-0,4кВ в проектном РЩ-0,4кВ; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11 (яч. №10), яч. №6 ПС Западная | 22-05-378 от 16.08.16 | 276-10г/4 | 12.10.16
215 | Принята к оформлению | 77П001.16 | Закрыт | 25.01.16 | 26.01.16 | 26.05.16 | 08.06.16 | 26.05.16 | Садовый участок №175 | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22 РП-Совхоз | 22-05-25 от 25.01.16 | 158-76/ха | 08.06.16
216 | Принята к оформлению | 77Ф014.16 | Закрыт | 12.04.16 | 27.04.16 | 23.05.16 | 11.05.16 | 11.05.16 | Летнее кафе (с 15.04.2016г. по 30.09.2016г.) | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/9, 1секция РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139 ПС Городская-5 (оп.3 ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-15/9) | 22-05-252 от 03.05.12 | 121-15/9 | 11.05.16
217 | Принята к оформлению | 77Ч014.16 | Действующий | 01.03.16 | 01.04.16 | 01.08.16 | . . | 16.04.16 | Помещения 1003, 1004 | 0 | 500 | 500 | 500 |  | 630 | 6.1 | 3 | 26278.6 | ВЛ-10кВ Ф-15 РПП-5, опора №2/1; яч. 10кВ №15 1 с.ш. РПП-5, яч. 10кВ №7 1с.ш. ПС Западная | 22-05-66 от 20.02.16
218 | Аннулирована | 77Ч006.16 | Аннулированный | 05.02.16 | . . | . . | 26.02.16 | . . | Производственные помещения №1, №2 | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 7883.58 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-2 яч.№9, яч.№14 ПС Нижневартовская | 22-05-37 от 04.02.16
218 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
219 | Принята к оформлению | 77Ч005.16 | Закрыт | 08.02.16 | 01.04.16 | 01.08.16 | 01.06.16 | 16.04.16 | Нежилое помещение №1002 | 65 | 20 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0.4 | 2 | 1051.14 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 (яч.15, 22), яч.410, 106 ПС Индустриальная | 22-05-43 от 05.02.16 | 142-2/13 | 01.06.16
220 | Принята к оформлению | 77П009.16 | Действующий | 04.04.16 | 12.04.16 | 12.10.16 | . . | . . | Садовый участок №3 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора проектируемой ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250кВА; 1 с.ш. КРУН -6 кВ ПС БИО (яч.№7), яч.№2 ПС ГПП-7 | 22-05-134 от 29.03.16
221 | Принята к оформлению | 77П007.16 | Действующий | 04.04.16 | 12.04.16 | 12.10.16 | . . | . . | Садовый участок №6 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора проектной ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектной КТПН-250 кВА; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.№7), яч.№2 ПС ГПП-7 | 22-05-132 от 29.03.16
222 | Принята к оформлению | 77П008.16 | Действующий | 04.04.16 | 12.04.16 | 12.10.16 | . . | . . | Садовый участок №4 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора проектируемой ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250кВА; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.№7), яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-133 от 29.03.16
223 | Принята к оформлению | 77П025.16 | Действующий | 17.08.16 | 25.08.16 | 25.12.16 | . . | . . | Дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | концевая опора проектируемой ВЛИ-0,4кВ на границе зем.уч. от оп.18 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.14), яч.№1 ПС ГПП-7 | 22-05-381 от 16.08.16