## Sheet1
№ п/п |  | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия | Акт ТП
| Дата | [19 empty] | № | Дата
1 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 06.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.03.17 | 14.03.17 | 14.07.17 | 03.04.17 | 29.03.17 | Нежилое помещение №1006 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №109 ПС Индустриальная) | 22-05-119 от 09.03.17 | 100-2/1 | 03.04.17
2 | 15.05.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 24.05.17 | . . | . . | . . | . . | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч. 22 РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-292 от 23.05.17
3 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 18.04.17 | 29.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.) Менделеева28а | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-04кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №305 ПС Индустриальная) | 22-05-104 от 03.03.17
4 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.) Менделеева28 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, яч.10кВ №403 ПС Индустриальная) | 22-05-103 от 03.03.17 | 87-6/9 | 23.03.17
5 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 18.04.17 | 29.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.) Менделеева30 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, яч.10кВ №403 ПС Индустриальная) | 22-05-102 от 03.03.17
6 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 18.04.17 | 29.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.)Менделееева30а | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №305 ПС Индустриальная) | 22-05-101 от 03.03.17
7 | 26.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.02.17 | 03.02.17 | 28.02.17 | 17.03.17 | 18.02.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения электроинструмента при проведении капитального ремонта жилого дома | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1 гр.23; яч.204 ПС Индустриальная) | 22-05-31 от 01.02.17 | 83-4/1 | 17.03.17
8 | 15.03.17 | Аннулирована | Расторгнут | 21.03.17 | 23.03.17 | 13.04.17 | 10.04.17 | 07.04.17 | ШРН-9 (бокс) (подключение до 13.07.17г.), ул.Дзержинского, д.19 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред панели ВРУ-0,4кВ №1 ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС Обская) | 22-05-160 от 20.03.17
9 | 15.03.17 | Аннулирована | Расторгнут | 22.03.17 | 23.03.17 | 12.04.17 | 10.04.17 | 07.04.17 | ШРН-9 (бокс) для капитального ремонта дома Северная 76 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | ПС Обская яч.311, ТП-10/8 РУ-0,4кВ 1 с.ш. | 22-05-159 от 20.03.17
10 | 21.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты для выполнения капитального ремонта (подключение до 12.08.17г.), пр.Победы, 28а | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №211 ПС Индустриальная) | 22-05-84 от 22.02.17 | 88-4/1 | 23.03.17
11 | 21.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты для выполнения капитального ремонта (подключение до 23.05.17г.), пр.Победы, 28 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1, яч.10кВ №204 ПС Индустриальная) | 22-05-83 от 22.02.17 | 90-4/1 | 23.03.17
12 | 21.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты для выполнения капитального ремонта (подключение до 23.05.17г.), пр.Победы, 26 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1, яч.10кВ №204 ПС Индустриальная) | 22-05-82 от 22.02.17 | 91-4/1 | 23.03.17
13 | 20.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.07.17 | . . | 07.04.17 | Баня, основной пристрой (переход), административный корпус, цех по выпуску спецжелезобетона | 120 | 30 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-3, гр. №4; яч.№35 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-85 от 22.02.17
14 | 13.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.04.17 | 22.05.17 | 22.09.17 | . . | 06.06.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-29/х, оп.№3; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29 (яч.№4), яч.№204 ПС Городская-5 | 22-05-226 от 19.04.17
15 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 10.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | . . | 26.05.17 | Нежилое помещение №1006 "Стоматология" | 0 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |  | 0 | 0.4 | 2 | 1905.23 | ПС Восток яч. 234, ПС Центральная яч.106, РПЖ-9, ТП-10а/5 1и 2 с.ш. | 22-05-246 от 03.05.17
16 | 18.05.17 | Аннулирована | На рассмотрении | 29.05.17 | . . | . . | . . | . . | Сезонные аттракционы (подключение до 15.05.2019г.) | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3186 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-13 яч.16, яч. 10кВ №450 ПС Городская-5 (опора №5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/106) | 22-05-301 от 29.05.17
17 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 17.05.17 | 25.05.17 | 25.09.17 | . . | . . | Нежилое помещение трехэтажное подземное-1, гараж для хранения индивидуального транспорта | 8 | 42 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5352.48 | проектный РЩ-0,4кВ; 2 с.ш. КРУН-35кВ ПС Энергонефть, яч. №3 ОРУ-35 кВ ПС Западная | 22-05-271 от 16.05.17
18 | 12.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.04.17 | 24.05.17 | 24.05.18 | . . | . . | ГСК в колличестве 70 штук | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 38500 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250кВА; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина яч. 1А, яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-223 от 19.04.17
19 | 16.02.17 | Аннулирована | Расторгнут | 03.03.17 | 29.03.17 | 29.07.17 | 29.05.17 | 13.04.17 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 250 | 6.1 | 3 | 12744 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС Базовая, опора №17; 2 с.ш. КРУН-35кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-109 от 03.03.17
20 | 12.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 20.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | . . | 17.05.17 | Земельный участок для строительства гаража - стоянки | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-23/5; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-23, яч. 10кВ №103 ПС Колмаковская | 22-05-221 от 19.04.17
21 | 13.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 20.03.17 | 04.04.17 | 04.08.17 | . . | 19.04.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.1, РП-Дагестан Ф-1 | 22-05-163 от 20.03.17
22 | 20.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 30.03.17 | 11.04.17 | 11.04.19 | . . | . . | Жилые дома №№4,5,6,7,8,26 | 0 | 717.1 | 717.1 | 717.1 |  | 1260 | 6.1 | 2 | 91387.22 | ПС Южная яч.8,11 РУ-10кВ РП-3х | 22-05-178 от 24.03.17
23 | 20.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 30.03.17 | 11.04.17 | 11.08.17 | . . | 26.04.17 | Передвижной бетонно-растворный узел | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 630 | 6.1 | 3 | 50976 | ПС Южная яч.8, РП-3х 1 с.ш. | 22-05-177 от 24.03.17
24 | 22.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.04.17 | 04.04.17 | 04.08.17 | 05.05.17 | 19.04.17 | Нежилое помещение №1002 | 9.3 | 4.7 | 14 | 14 | 13.9 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Обская яч. 108, РПЖ-4 2 с.ш., ТП-11/1 1 с.ш. | 22-05-187 от 28.03.17 | 127-11/1 | 05.05.17
25 | 17.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.04.17 | 04.05.17 | 04.09.17 | 17.05.17 | 05.05.17 | Гаражный бокс №21 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ №309 ПС Центральная (ЩР-0,4кВ на опоре от гр.8 РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-232 от 24.04.17 | 133-11/7 | 17.05.17
26 | 16.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.01.17 | 02.02.17 | 28.02.17 | 05.04.17 | 17.02.17 | Вагон-городок | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 5097.6 | ПС Городская-5 яч.323, РПЖ-22 гр.1 | 22-05-21 от 19.01.17 | 105-РПЖ-22 | 05.04.17
27 | 22.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 30.03.17 | 02.05.17 | 02.05.18 | . . | 17.05.17 | Многоэтажный жилой дом №5 с помещениями общ.назначения, подземной парковкой на придомовой территори | 0 | 760 | 760 | 760 |  | 0 | 0.4 | 2 | 96854.4 | ПС Колмаковская яч.107,207, РПЖ-20 | 22-05-188 от 28.03.17
28 | 08.02.17 | Принята к оформлению | Аннулированный | 17.02.17 | . . | . . | 22.03.17 | . . | Многоэтажный жилой дом №5 с помещениями общественного назначения, подземной парковкой на придомовой | 0 | 760 | 760 | 760 |  | 0 | 0.4 | 2 | 96854.4 | ПС Колмаковская яч.107,207, 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-20 яч.16,17 | 22-05-71 от 17.02.17
29 | 19.01.17 | Принята к оформлению | Действующий | 25.01.17 | 30.01.17 | 30.05.17 | . . | 14.02.17 | Стоматология | 10 | 16 | 26 | 26 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2039.04 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-13/6 гр.25; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4 яч.12; яч.108 ПС Обская) | 22-05-23 от 23.01.17
30 | 10.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.04.17 | 17.04.17 | 17.08.17 | 02.05.17 | 02.05.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | яч. 10кВ №31 ПС Южная (опора №10 ВЛИ-0,4кВ Ф-1 БКТП-92/х) | 22-05-212 от 13.04.17 | 121-92/х | 02.05.17
31 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.05.17 | 17.05.17 | 17.09.17 | . . | . . | Земельный участок для стр-ва жилого дома | 0 | 35 | 35 | 35 |  | 0 | 0.4 | 3 | 4460.4 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-260 от 15.05.17
32 | 17.04.17 | Аннулирована | Аннулированный | 24.04.17 | . . | . . | 10.05.17 | . . | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-233 от 24.04.17
33 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Действующий | 10.01.17 | 10.01.17 | 10.05.17 | . . | 25.01.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС РУ-10 кВ 2 с.ш. | 22-05-03 от 09.01.17
34 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 01.03.17 | 16.03.17 | 16.07.17 | . . | 26.04.17 | АЗС №500 | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | РУ-0,4кВ КТПН-№350/з; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина, яч.35 кВ №2 ПС Западная | 22-05-86 от 27.02.17
35 | 23.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 29.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Садовый участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №6 ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ПС-ГПП-7 | 22-05-304 от 29.05.17
36 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 29.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | АБК | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | РЩ-0,4кВ на границе зем.уч.; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-11 (яч. №5), яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-298 от 29.05.17
37 | 03.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.04.17 | 12.04.17 | 04.05.17 | 02.05.17 | 27.04.17 | Летнее кафе "Украина" (подключение с 01.05.17г. по 15.10.17г.) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13 яч.16, яч. 10кВ №450 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/106 опора №10) | 22-05-203 от 06.04.17 | 119-9/106 | 02.05.17
38 | 03.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 15.05.17 | 15.05.17 | 15.09.17 | . . | 30.05.17 | Земельный участок под объект незавершенного стр-ва (жилой дом) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.1, РП-Дагестан | 22-05-259 от 15.05.17
39 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)60летОкт,7 | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/3 гр.24, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 яч.14; яч.203 ПС Индустриальная) | 22-05-52 от 08.02.17
40 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)Омская,22а | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1019.52 | ВРУ-0,4кВ №1 ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1 гр.24, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 яч.18; яч.203 ПС Индустриальная) | 22-05-51 от 08.02.17
41 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап. ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)Омская,4 | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1019.52 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/13 гр.30, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 яч.6; яч.106 ПС Индустриальная) | 22-05-53 от 08.02.17
42 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап. ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)Омская,22 | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1019.52 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1 гр.30, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 яч.18; яч.203 ПС Индустриальная) | 22-05-54 от 08.02.17
43 | 20.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 30.03.17 | 21.04.17 | 21.08.17 | . . | 06.05.17 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.29 РП-Дагестан 2с.ш. | 22-05-176 от 24.03.17
44 | 13.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.03.17 | 21.03.17 | 21.07.17 | 14.04.17 | 05.04.17 | Жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 2 с.ш. | 22-05-148 от 15.03.17 | 108-16/х | 14.04.17
45 | 14.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 28.03.17 | 03.04.17 | 03.10.17 | . . | . . | Производственная база | 0 | 45 | 45 | 45 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5734.8 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-400кВА; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч. 10кВ № 101 ПС Восток | 22-05-186 от 28.03.17
46 | 03.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.04.17 | 07.04.17 | 28.04.17 | 03.05.17 | 22.04.17 | Стройплощадка производственной базы (срок временного подключения до 01.12.2017г.) | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0.4 | 3 | 5734.8 | РУ-0,4кВ КТПН-№47/с (одна группа с Iн=100А); 1 с..ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч. 10кВ №101 ПС Восток | 22-05-198 от 04.04.17 | 122-47/с | 03.05.17
47 | 16.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 25.05.17 | 29.05.17 | 29.09.17 | . . | 13.06.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103 РУ-10кВ РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-291 от 23.05.17
48 | 04.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 12.05.17 | 16.05.17 | 16.09.17 | . . | 31.05.17 | Реконструкция помещения электрощитовой под парикмахерскую | 3 | 2 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Центральная яч. 409, РПЖ-2 яч.14, ТП-12/2 2 с.ш. | 22-05-261 от 15.05.17
49 | 03.04.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 10.04.17 | . . | . . | . . | . . | ВРУ-0,4кВ строительной площадки "Жилой дом с помещ-ми соц-го назначения в г.Н-В по ул.Чапаева, д.1" | 0 | 149.1 | 149.1 | 149.1 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19001.3 | яч.10кВ №456 ПС 110/10/10кВ Городская-5 (РУ-0,4кВ РПЖ-12, 2 с.ш.) | 22-05-204 от 06.04.17
50 | 01.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 15.03.17 | 03.04.17 | 03.08.17 | . . | 18.04.17 | Жилой дом с помещениями социального назначения в г.Нижневартовск по ул.Чапаева, дом 1 | 0 | 197.6 | 197.6 | 197.6 |  | 0 | 0.4 | 2 | 25182.14 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139, №459 ПС Городская-5 (РУ-0,4кВ РПЖ-12, 1 и 2 с.ш.) | 22-05-135 от 13.03.17
51 | 07.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 13.03.17 | 14.03.17 | 14.07.17 | . . | 29.03.17 | магазин Глобус | 17.9 | 53 | 70.9 | 70.9 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6754.32 | ВРУ-0,4кВ №5 ж.д. (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-8/7, 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13, яч.10кВ №107, №450 ПС Городская-5) | 22-05-124 от 13.03.17
52 | 13.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 27.02.17 | 01.03.17 | 01.09.17 | . . | . . | Мини- гостиница | 10 | 80 | 90 | 90 |  | 0 | 0.4 | 3 | 11469.6 | ПС Городская-5 яч. 458, РПЖ-8 яч.10, 2 с.ш. | 22-05-87 от 27.02.17
53 | 27.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 04.04.17 | 05.04.17 | 05.08.17 | . . | 20.04.17 | Строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС ЮЖная яч.29, РП-Дагестан 2 с.ш. | 22-05-194 от 29.03.17
54 | 26.01.17 | Принята к оформлению | Действующий | 02.02.17 | 06.02.17 | 06.06.17 | . . | 21.02.17 | Жилой дом | 6 | 9 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 яч.10 2 с.ш. | 22-05-33 от 01.02.17
55 | 10.04.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 21.04.17 | . . | . . | . . | . . | Нежилое помещение (гаражный бокс 291) | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2548.8 | яч.211 ПС Индустриальная (2с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-14) | 22-05-225 от 19.04.17
56 | 18.05.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 29.05.17 | . . | . . | . . | . . | Базовая станция сотовой связи №860410 "Славутич" ПАО "МегаФон" | 0 | 66 | 0 | 6 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РЩ-0,4кВ на гранеце зем.уч.; РУ-0,4кВ КТПН-№132/з, 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-302 от 29.05.17
57 | 24.04.17 | На рассмотрении | Закрыт | 04.05.17 | 05.05.17 | 05.09.17 | 25.05.17 | 20.05.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-240 от 02.05.17 | 139-15/х | 25.05.17
58 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.01.17 | 23.01.17 | 23.05.17 | 16.03.17 | 07.02.17 | Гаражный бокс Б2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.31; 1с.ш. РПЖ-1А яч.11; яч.105 ПС Индустриальная (РП-0,4кВ на границе здания по пр.Победы д.4 стр4 от гр31 РУ-0,4кВ ТП-2/11) | 22-05-11 от 11.01.17 | 78-2/11 | 16.03.17
59 | 15.05.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 23.05.17 | . . | . . | . . | . . | Газовый пункт блочный (ГПБ) | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.11, РП-3х РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-277 от 18.05.17
60 | 20.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 28.04.17 | 03.05.17 | 03.09.17 | . . | 18.05.17 | Часть встроенных помещений №1001 и встроенных помещений №1003, 1004, 1005 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-6, яч. №17 ПС Нижневартовская | 22-05-239 от 27.04.17
61 | 01.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 14.03.17 | 20.03.17 | 20.07.17 | . . | 04.04.17 | жилой дом №4 в квартале 25 | 0 | 620.82 | 620.82 | 620.82 |  | 0 | 0.4 | 2 | 79117.3 | ПС Колмаковская яч.114,214, РПЖ-25 1 и 2 с.ш. | 22-05-120 от 09.03.17
62 | 15.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 24.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Жилой дом №5 в квартале 25 | 0 | 408.81 | 408.81 | 408.81 |  | 0 | 0.4 | 2 | 52098.75 | ПС Колмаковская яч.114,214,РПЖ-25 РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. | 22-05-288 от 23.05.17
63 | 16.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.03.17 | 07.04.17 | 07.08.17 | 21.04.17 | 12.04.17 | Площадка для складирования песка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-316/з (одна гр. с Iн=25А); 2 с.ш. РУ-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №211), яч.№2 ПС ГПП-7 | 22-05-167 от 22.03.17 | 113-316/з | 21.04.17
64 | 05.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 14.04.17 | 12.05.17 | 12.09.17 | . . | 27.05.17 | Разработка грунта под жилой дом №2 (срок временного подключения до 03.12.2018г.) | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0.4 | 3 | 38232 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН-26/1; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25, яч. 10кВ №114 ПС Колмаковская | 22-05-206 от 10.04.17
65 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 15.05.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), пр.Победы, д.23 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/1, яч.10кВ №111 ПС Индустриальная) | 22-05-74 от 20.02.17
66 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 21.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 15.05.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), ул.Ленина, д.3а | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 яч.20; яч.10кВ №106 ПС Индустриальная) | 22-05-75 от 20.02.17
67 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 23.03.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), ул.Нефтяников, д.1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/2, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №203 ПС Индустриальная) | 22-05-70 от 17.02.17 | 93-2/2 | 23.03.17
68 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 23.03.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), ул.Нефтяников, д.1а | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/2, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №109 ПС Индустриальная) | 22-05-69 от 17.02.17 | 96-2/2 | 23.03.17
69 | 20.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 23.03.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 16.07.17г.), ул.60 лет Октября, д.7Б | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/3, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, яч.10кВ №105 ПС Индустриальная) | 22-05-77 от 21.02.17 | 95-1/3 | 23.03.17
70 | 20.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты (подключение до 16.07.17г.), ул.Пионерская, д.3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №203 ПС Индустриальная) | 22-05-76 от 21.02.17 | 94-2/3 | 23.03.17
71 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г), ул.Ленина, д.3 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16, яч.10кВ №106 ПС Индустриальная) | 22-05-93 от 28.02.17
72 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г.), ул.Ленина, д.1 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/6, яч.10кВ №206 ПС Индустриальная) | 22-05-95 от 28.02.17
73 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г.), ул.Ленина, д.1а | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | Отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/6, яч.10кВ №111 ПС Индустриальная) | 22-05-94 от 28.02.17
74 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г.), ул.Мира, д.2 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/7, яч.10кВ №111 ПС Индустриальная) | 22-05-96 от 28.02.17
75 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 23.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 16.07.17г.), ул.60 лет Октября, д.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.4 | 3 | 955.8 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-1/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, яч.10кВ №105 ПС 110/10/10кВ Индустриальная) | 22-05-45 от 08.02.17 | 92-1/4 | 23.03.17
76 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 02.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 18.07.17г.), ул.М.Жукова, д.6Б | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/2, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС110/10/10кВ Центральная) | 22-05-47 от 08.02.17 | 48-4/2 | 02.03.17
77 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 02.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 18.07.17г.), ул.М.Жукова, д.9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-50 от 08.02.17 | 50-5/6 | 02.03.17
78 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 02.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 18.07.17г.), ул.Мира, д.24 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.4 | 3 | 955.8 | отходящаягр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/2, яч.10кВ №108 ПС 110/10/10кВ Индустриальная) | 22-05-49 от 08.02.17 | 49-4/2 | 02.03.17
79 | 14.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 20.03.17 | 23.03.17 | 23.07.17 | . . | 07.04.17 | Рекламная конструкция | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №3 освещения ул.Северная в створе ул.Кузоваткина и М.Жукова (яч.10кВ №403 ПС Индустриальная) | 22-05-158 от 17.03.17
80 | 09.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.03.17 | 17.03.17 | 17.07.17 | . . | 01.04.17 | Склад ГСМ | 50 | 50 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | РУ-0,4кВ КТПН=333/з, гр.№5; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№13), яч.№6 ПС ГПП-7 | 22-05-140 от 15.03.17
81 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 12.05.17 | 16.05.17 | 06.07.17 | . . | 31.05.17 | Земельный участок под АБК (срок временного присоединения до 01.10.2017г.) | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | ВЛИ-0,4КВ Ф-2 КТПН-288/з, опора №2/13; 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч. №18), яч. 10кВ №22 ПС Индустриальная | 22-05-252 от 10.05.17
82 | 22.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 25.05.17 | 26.05.17 | 26.09.17 | . . | 10.06.17 | Открытая автостоянка | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | 1сш Ру-10кВ РПЖ-7, яч.10кВ №105 ПС Городская-5 (1сш РУ-0,4кВ ТП-9/4) | 22-05-295 от 24.05.17
83 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 27.02.17 | 09.03.17 | 09.09.17 | . . | . . | Индивидуальный жилой дом с надворными постройками | 30 | 40 | 70 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2548.8 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 2с.ш. | 22-05-79 от 22.02.17
84 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 09.03.17 | 13.03.17 | 13.03.18 | 01.06.17 | 28.03.17 | Жилой дом | 1096.8 | 30 | 1126.8 | 1126.8 |  | 0 | 0.4 | 2 | 3823.2 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ ПС35/10кВ Юбилейная, яч.35кВ №9, №10 ПС 35/10кВ Котельная-3а, яч.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ Восток, яч.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ Котельная | 22-05-110 от 06.03.17
85 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 22.03.17 | 23.03.17 | 23.07.17 | . . | 07.04.17 | Жилой дом | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-164 от 20.03.17
86 | 16.03.17 | Аннулирована | Аннулированный | 23.03.17 | . . | . . | 29.05.17 | . . | Склад | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | РУ-0,4кВ КТПН-47/с(1 гр. с Iн=100А); 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч. №101 ПС Восток | 22-05-168 от 22.03.17
87 | 02.05.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 15.05.17 | . . | . . | . . | . . | Земельный участок под стр-во ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103, РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-254 от 11.05.17
88 | 03.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 10.04.17 | 11.04.17 | 11.08.17 | . . | 26.04.17 | Садовый участок №86 | 4 | 11 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №5 ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-76/х; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-205 от 10.04.17
89 | 24.04.17 | На рассмотрении | Действующий | 05.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | . . | . . | Православный Храм Матроны Московской | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 2 | 19116 | ПС Обская яч.705 РПЖ-3, ПС Центральная яч. 106 РПЖ-9 | 22-05-241 от 02.05.17
90 | 13.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.01.17 | 20.01.17 | 10.02.17 | 02.02.17 | 02.02.17 | Вагон-бытовка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4(10кВ)кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-15 от 16.01.17 | 22-РПЖ-3 | 02.02.17
91 | 13.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.01.17 | 20.01.17 | 10.02.17 | 02.02.17 | 02.02.17 | Переносной ПР для подключения электрооборудования | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-16 от 16.01.17 | 23-7/5 | 02.02.17
92 | 21.03.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 30.03.17 | . . | . . | . . | . . | Здание городской телефонной сети с питающей ТП 10/0,4кВ на 400х2кВА и питающими КЛ | 200 | 150 | 350 | 350 |  | 0 | 6.1 | 2 | 19116 | 1,2 с.ш. РУ-10кВ ТП-11/1 (яч.№ 7,№8); 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4 (яч.№ 7, №16), яч. № 802, №108 ПС Обская | 22-05-192 от 29.03.17
93 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 07.03.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | . . | 17.05.17 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103, РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-105 от 03.03.17
94 | 15.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 23.05.17 | 23.05.17 | 14.06.17 | . . | 07.06.17 | Летнее кафе (подключение до 15.06.17г.) | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139 ПС Городская-5 (оп.2 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-15/9) | 22-05-280 от 18.05.17
95 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.17 | 18.05.17 | 18.09.17 | 01.06.18 | 02.06.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС ЮЖная яч.22, РП-Совхоз, РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-268 от 15.05.17 | 140-76/х | 01.06.17
96 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 04.04.17 | 06.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), пр.Победы, д.19а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №211 ПС Индустриальная) | 22-05-156 от 17.03.17
97 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 04.04.17 | 06.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), пр.Победы, д.21а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/2, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №211 ПС Индустриальная) | 22-05-155 от 17.03.17
98 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 04.04.17 | 06.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), ул.М.Жукова, д.2 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС Центральная) | 22-05-154 от 17.03.17
99 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 03.04.17 | 03.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), ул.М.Жукова, д.2Б | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС Центральная) | 22-05-157 от 17.03.17 | 97-4/4 | 03.04.17
100 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 28.08.17г.), ул.Спортивная, д.15 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-11/1, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч.10кВ №108 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-42 от 07.02.17
101 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 28.08.17г.), ул.Спортивная, д.21а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч.10кВ №108 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-40 от 07.02.17
102 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | строительный вагон (подключение до 28.08.17г.), ул.Чапаева, д.49 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-11/2, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч.10кВ №108 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-41 от 07.02.17
103 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Дзержинского, д.19а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-37 от 07.02.17
104 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Дзержинского, д.19г | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС110/10/10кВ ПС Обская) | 22-05-44 от 07.02.17
105 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.М.Жукова, д.5 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/5, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-36 от 07.02.17
106 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Мира, д.26 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-39 от 07.02.17
107 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Мира, д.32 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-38 от 07.02.17
108 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 07.03.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Мира, д.32а | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-43 от 07.02.17 | 57-5/6 | 07.03.17
109 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Действующий | 13.01.17 | 19.01.17 | 19.05.17 | . . | 03.02.17 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22 РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-06 от 09.01.17
110 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.02.17 | 21.02.17 | 21.06.17 | 14.04.17 | 08.03.17 | Нежилое помещение 1001 | 0 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/4 гр.30, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 яч.22; яч.106 ПС Индустриальная) | 22-05-61 от 15.02.17 | 109-2/4 | 14.04.17
111 | 01.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.03.17 | 10.03.17 | 10.07.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | Земельный участок под стр-во гаража на 3 автомобиля | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 яч.10 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-122 от 09.03.17 | 89-88/х | 23.03.17
112 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 22.02.17 | 09.03.17 | 09.07.17 | . . | 26.04.17 | Автозаправочная станция "Формула" | 0 | 27 | 27 | 27 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3440.88 | РУ-0,4кВ КТПН-361/з; КРУН-6кВ ПС КОС,яч. №35кВ №1 ПС Восток | 22-05-78 от 21.02.17
113 | 08.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.02.17 | 09.03.17 | 09.07.17 | . . | 24.03.17 | Автомобильная газозаправочная станция | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2548.8 | РУ-0,4кВ КТПН-363/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7 (яч.№19), яч. №5 Пс Западная | 22-05-73 от 20.02.17
114 | 06.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 14.03.17 | 10.04.17 | 10.10.17 | . . | . . | СОНТ "Транспортник-1" с целью электроснабжения 137 огородов товарищества | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 250 | 0.4 | 3 | 75350 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250 кВА; ВЛ-6кВ Ф-107 ПС Стройиндустриальная, оп.№44, 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №107), яч. №1 ПС ГПП-7 | 22-05-121 от 09.03.17
115 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 14.02.17 | 01.03.17 | 01.07.17 | . . | 16.03.17 | СТ "Транспортник-5" | 215 | 445 | 660 | 660 |  | 1103 | 6.1 | 3 | 56710.8 | ВЛ-6кВ Ф-216 ПС Стройиндустриальная, оп. №7; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №216), яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-57 от 08.02.17
116 | 09.02.17 | Аннулирована | Аннулированный | 21.02.17 | . . | . . | 22.04.17 | . . | магазин "Пани" | 60 | 40 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 2 | 5097.6 | РУ-0,4кВ ТП-10Б/1 гр. №3, 27; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-15, яч. 10кВ №6, №9 ПС Западная | 22-05-72 от 20.02.17
117 | 04.05.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 16.05.17 | . . | . . | . . | . . | магазин "Пани" | 60 | 20 | 80 | 80 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2545.8 | РУ-0,4кВ ТП-10б/1, гр .№3, №27; 1, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-15, яч. 10кВ №6, №9 ПС Западная | 22-05-258 от 15.05.17
118 | 16.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 25.05.17 | 29.05.17 | 29.09.17 | . . | 13.06.17 | Нежилое помещение №1003 (магазин) | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ 1 этажа ж.д. (1сш РУ-0,4кВ ТП-13/3, яч.10кВ №310 ПС Обская) | 22-05-294 от 24.05.17
119 | 13.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | . . | 17.05.17 | Освещение переулков Угловой, Еловый, Спасателей. Старый Вартовск 1 очередь строительства г. НВ | 0 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | яч.458 ПС городская 5 (2с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-8) | 22-05-219 от 19.04.17
120 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 15.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | Освещение ул. Заводской от Луговой до Рабочей | 0 | 7 | 7 | 7 |  | 0 | 0.4 | 3 | 892.08 | ПС Южная яч.37 | 22-05-288 от 11.05.17
121 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 04.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | . . | 26.05.17 | Освещение улицы 2П-2 от улицы 60 Лет октября до улицы Индустриальной г. Нижневартовска | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-96/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-3 (яч. №18), яч. №35 ПС Нижневартовская | 22-05-248 от 04.05.17
122 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Освещение улицы 6П от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовска | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  | 0 | 0.4 | 3 | 943.06 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-99/з; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-6 (яч. 12), яч. №22 ПС Нижневартовская | 22-05-262 от 15.05.17
123 | 10.05.17 | На рассмотрении | Действующий | 22.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | Освещение улицы Зимней от улицы Кузоваткина до улицы М.Жукова г. Нижневартовска | 0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  | 0 | 0.4 | 3 | 442.22 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-420/з; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина; яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-282 от 18.05.17
124 | 10.05.17 | На рассмотрении | Действующий | 22.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | Освещение улицы Кузоваткина от улицы Мира до улицы Зимней г. Нижневартовска | 0 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  | 0 | 0.4 | 3 | 806.7 | ПС Галина яч.2, ТП-420/з, ПС Нижневартовская яч.2, РПП-12 | 22-05-283 от 18.05.17
125 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 23.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | Освещение улицы Маршала Жукова от улицы Северная до улицы Зимней г. Нижневартовска | 0 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |  | 0 | 0.4 | 3 | 425.65 | 1с.ш. КРУН-10кВ ПС 35/10кВ Галина, яч.35кВ №2 ПС 110/35/10кВ Западная (1с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой ТП-420/з) | 22-05-281 от 18.05.17
126 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 04.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | . . | 26.05.17 | Освещение улицы Мира от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовск | 0 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1146.96 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-12; яч. №20 ПС Нижневартовская | 22-05-247 от 04.05.17
127 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Освещение улицы Мусы Джалиля от улицы Г.И.Пикмана до улицы Ленина г. Нижневартовска | 0 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |  | 0 | 0.4 | 3 | 723.86 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-21 яч.9, 1сш РУ-10кВ ПС Юбил-ая яч.3, яч.3 ПС Восток (1сш БКТП-9/30); 2сш РУ-10кВ ПС Юбил-ая яч.16, яч.3 ПС Колмак-ая (2сш ТП-9/4) | 22-05-266 от 15.05.17
128 | 17.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 25.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Освещение улицы Нефтяников в районе жилых домов №70, 72 г.Нижневартовска | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0 | 0.4 | 3 | 99.4 | 2сш РУ-0,4кВ ТП-7/2, 2сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС Обская (оп.18 ЛЭП-0,4кВ уличного освещения ул.Нефтяников) | 22-05-289 от 23.05.17
129 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Освещение улицы Пионерская от улицы Чапаева до жилого дома по улице Пионерской г. Нижневартовска | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0 | 0.4 | 3 | 458.78 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21 (яч.22), яч.10кВ №6 ПС Юбилейная, яч.3 ПС Колмаковская (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-9/11) | 22-05-267 от 15.05.17
130 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 17.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Освещение улицы Северной от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовска | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0.4 | 3 | 458.78 | РУ-0,4кВ КТПН-59/з, гр. 3; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1 (яч.№19), яч. №16 ПС Нижневартовская | 22-05-274 от 16.05.17
131 | 18.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 25.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале 18 г.Нижневартовска | 0 | 370 | 370 | 370 |  | 0 | 0.4 | 2 | 0 | ПС Эмтор яч.208, 107, РПЖ-19 РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. | 22-05-296 от 24.05.17
132 | 12.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | . . | 17.05.17 | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г.Нижневартовска (1, 2 этап) | 0 | 30.288 | 30.288 | 30.288 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3859.9 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-22/2 и 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-26/2; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №323, 208 ПС Городская-5; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25 яч. 10кВ | 22-05-222 от 19.04.17
133 | 17.05.17 | Аннулирована | Действующий | 24.05.17 | 25.05.17 | 16.06.17 | . . | 09.06.17 | Центр активного отдыха "Адреналин" (подключение до 30.09.2017г.) | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ ТП-5/8, 1сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС Центральная (оп.68 ВЛ-0,4кВ уличного освещения оз.Комсомольское) | 22-05-290 от 23.05.17
134 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 16.02.17 | 14.03.17 | 14.03.18 | 10.05.17 | . . | Складские помещения | 0 | 99 | 99 | 99 |  | 400 | 6.1 | 3 | 400359.97 | опора на границе участка ВЛ-10кВ от оп.№4/5 ВЛ-10кВ Ф-1 РП-2С; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч.№101 ПС Восток | 22-05-66 от 16.02.17
135 | 12.05.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 23.05.17 | . . | . . | . . | . . | Земельный участок под стр-во ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская яч.103, РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-279 от 18.05.17
136 | 12.05.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 23.05.17 | . . | . . | . . | . . | Земельный участок под стр-во ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-278 от 18.05.17
137 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.01.17 | 16.01.17 | 16.05.17 | . . | 31.01.17 | Магазин | 6.2 | 8.8 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1121.47 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/5 гр.22, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А яч.16; яч.414 ПС Индустриальная) | 22-05-10 от 11.01.17
138 | 10.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.03.17 | 03.05.17 | 03.09.17 | . . | 18.05.17 | Строительство жилого дома | 12 | 3 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.20 РП-СТПС, 1 с.ш. | 22-05-136 от 13.03.17
139 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 18.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС РК-10кВ 2 с.ш. | 22-05-275 от 16.05.17
140 | 19.01.17 | Принята к оформлению | Действующий | 27.01.17 | 01.02.17 | 01.06.17 | . . | 16.02.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз 2 с.ш. | 22-05-26 от 24.01.17
141 | 16.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 22.03.17 | 22.03.17 | 22.07.17 | . . | 06.04.17 | Аптека (нежилое помещение 1005) | 0 | 7 | 7 | 7 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Эмтор яч.107, РПЖ-19, 1 с.ш., ТП-18/8, 1 с.ш. | 22-05-161 от 20.03.17
142 | 16.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 22.03.17 | 22.03.17 | 22.07.17 | . . | 06.04.17 | Офис | 0 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1146.96 | ПС Городская-5 яч.323, РПЖ-22 1 с.ш. | 22-05-162 от 20.03.17
143 | 18.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 26.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | . . | 17.05.17 | Помещение № 1001. Магазин | 3 | 11.8 | 14.8 | 14.8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС Обская) | 22-05-231 от 24.04.17
144 | 16.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 24.05.17 | 25.05.17 | 25.09.17 | . . | . . | Магазин №937 "Муравей" | 0 | 14 | 14 | 14 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш Ру-10кВ ТП-5/9, 1сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС Обская (проектируемый РЩ-0,4кВ с рубильником Iном=25А на границе зем. уч. заявителя) | 22-05-286 от 23.05.17
145 | 11.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 19.05.17 | 19.05.17 | 09.06.17 | . . | 03.06.17 | Строительная площадка автомойки | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | опора №6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 РЩ-0,4кВ от РУ-0,4кВ БКТПН-284/з; 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН-284/з, 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №19 ПС Нижневартовская | 22-05-273 от 16.05.17
146 | 04.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 14.04.17 | 17.04.17 | 17.08.17 | . . | 02.05.17 | Земельный участок под строительство автомойки | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-11;, яч.№42 ПС Нижневартовская | 22-05-208 от 10.04.17
147 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 17.05.17 | 19.05.17 | 09.06.17 | . . | 03.06.17 | Летнее кафе (подключение до 15.06.2017г.) | 0 | 11 | 11 | 11 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1401.84 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139 ПС Городская-5 (опора №3 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-15/9) | 22-05-264 от 15.05.17