## Sheet1
№ п/п |  | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия | Акт ТП
| Дата | [19 empty] | № | Дата
1 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 01.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 13.06.17 | 14.06.17 | 14.10.17 | . . | 29.06.17 | Земельный участок под жилой дом (объект незавершенного стр-ва) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.31, БКТП-92/х Ф-1 | 22-05-323 от 08.06.17
2 | 14.07.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 26.07.17 | . . | . . | . . | . . | Земельный участок для стр-ва спортивного комплекса | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | ПС Южная яч. 25, РП-Совхоз 1 с.ш. | 22-05-387 от 21.07.17
3 | 06.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.03.17 | 14.03.17 | 14.07.17 | 03.04.17 | 29.03.17 | Нежилое помещение №1006 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №109 ПС Индустриальная) | 22-05-119 от 09.03.17 | 100-2/1 | 03.04.17
4 | 15.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 24.05.17 | 02.06.17 | 02.10.17 | . . | 17.06.17 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч. 22 РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-292 от 23.05.17
5 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 18.04.17 | 29.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.) Менделеева28а | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-04кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №305 ПС Индустриальная) | 22-05-104 от 03.03.17
5 | 10.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
5 | 11.04.17 | Доп.соглашение | 6: 14.04.17; 7: 18.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
6 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.) Менделеева28 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, яч.10кВ №403 ПС Индустриальная) | 22-05-103 от 03.03.17 | 87-6/9 | 23.03.17
7 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 18.04.17 | 29.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.) Менделеева30 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, яч.10кВ №403 ПС Индустриальная) | 22-05-102 от 03.03.17
7 | 10.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
7 | 11.04.17 | Доп.соглашение | 6: 14.04.17; 7: 18.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
8 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 18.04.17 | 29.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.)Менделееева30а | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №305 ПС Индустриальная) | 22-05-101 от 03.03.17
8 | 10.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
8 | 11.04.17 | Доп.соглашение | 6: 14.04.17; 7: 18.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
9 | 26.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.02.17 | 03.02.17 | 28.02.17 | 17.03.17 | 18.02.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения электроинструмента при проведении капитального ремонта жилого дома | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1 гр.23; яч.204 ПС Индустриальная) | 22-05-31 от 01.02.17 | 83-4/1 | 17.03.17
10 | 15.03.17 | Аннулирована | Расторгнут | 21.03.17 | 23.03.17 | 13.04.17 | 10.04.17 | 07.04.17 | ШРН-9 (бокс) (подключение до 13.07.17г.), ул.Дзержинского, д.19 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред панели ВРУ-0,4кВ №1 ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС Обская) | 22-05-160 от 20.03.17
10 | 28.03.17 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0
10 | 10.04.17 | Доп.соглашение | 6: 10.04.17; 7: 10.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
11 | 15.03.17 | Аннулирована | Расторгнут | 22.03.17 | 23.03.17 | 12.04.17 | 10.04.17 | 07.04.17 | ШРН-9 (бокс) для капитального ремонта дома Северная 76 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | ПС Обская яч.311, ТП-10/8 РУ-0,4кВ 1 с.ш. | 22-05-159 от 20.03.17
11 | 28.03.17 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0
11 | 10.04.17 | Доп.соглашение | 6: 10.04.17; 7: 10.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
12 | 21.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты для выполнения капитального ремонта (подключение до 12.08.17г.), пр.Победы, 28а | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №211 ПС Индустриальная) | 22-05-84 от 22.02.17 | 88-4/1 | 23.03.17
13 | 21.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты для выполнения капитального ремонта (подключение до 23.05.17г.), пр.Победы, 28 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1, яч.10кВ №204 ПС Индустриальная) | 22-05-83 от 22.02.17 | 90-4/1 | 23.03.17
14 | 21.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты для выполнения капитального ремонта (подключение до 23.05.17г.), пр.Победы, 26 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1, яч.10кВ №204 ПС Индустриальная) | 22-05-82 от 22.02.17 | 91-4/1 | 23.03.17
15 | 15.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 27.06.17 | 18.07.17 | 18.11.17 | . . | 02.08.17 | земельный участкок под производственную базу | 0 | 45 | 45 | 45 |  | 0 | 0.4 | 3 | 0 | РУ-0,4кВ КТПН-430/з, группа №3; 2 сш. КРУН-6кВ ПС БИО яч. №15; яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-344 от 27.06.17
16 | 20.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.07.17 | . . | 07.04.17 | Баня, основной пристрой (переход), административный корпус, цех по выпуску спецжелезобетона | 120 | 30 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-3, гр. №4; яч.№35 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-85 от 22.02.17
17 | 29.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.06.17 | 05.06.17 | 27.06.17 | 06.06.17 | 06.06.17 | Павильон "На здоровье" (подключение до 01.09.2017г.) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-10кВ РПЖ-1А яч.14, яч.10кВ №414 ПС Индустриальная (1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.3) | 22-05-309 от 01.06.17 | 145-2/11 | 06.06.17
18 | 13.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.04.17 | 22.05.17 | 22.09.17 | . . | 06.06.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-29/х, оп.№3; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29 (яч.№4), яч.№204 ПС Городская-5 | 22-05-226 от 19.04.17
19 | 22.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 01.06.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | Жилой дом с надворными постройками | 15 | 10 | 25 | 25 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | ПС Городская яч.204 РП-29 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-305 от 29.05.17
20 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 10.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | . . | 26.05.17 | Нежилое помещение №1006 "Стоматология" | 0 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |  | 0 | 0.4 | 2 | 1905.23 | ПС Восток яч. 234, ПС Центральная яч.106, РПЖ-9, ТП-10а/5 1и 2 с.ш. | 22-05-246 от 03.05.17
21 | 22.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.07.17 | 18.07.17 | 18.11.17 | 02.08.17 | 02.08.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5, РУ-10кВ 1 с.ш. РПЖ-8 | 22-05-352 от 04.07.17 | 190-4/х | 02.08.17
22 | 18.05.17 | Аннулирована | Действующий | 29.05.17 | 03.07.17 | 24.07.17 | . . | 18.07.17 | Сезонные аттракционы (подключение до 15.05.2019г.) | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3186 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-13 яч.16, яч. 10кВ №450 ПС Городская-5 (опора №5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/106) | 22-05-301 от 29.05.17
22 | 22.05.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 25; 17: 25
23 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.17 | 25.05.17 | 25.09.17 | 26.06.17 | 15.06.17 | Нежилое помещение трехэтажное подземное-1, гараж для хранения индивидуального транспорта | 8 | 42 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 5352.48 | проектный РЩ-0,4кВ; 2 с.ш. КРУН-35кВ ПС Энергонефть, яч. №3 ОРУ-35 кВ ПС Западная | 22-05-271 от 16.05.17 | 163-33/з | 26.06.17
24 | 12.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.04.17 | 24.05.17 | 24.05.18 | . . | . . | ГСК в колличестве 70 штук | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 38500 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250кВА; 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина яч. 11, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-223 от 19.04.17
25 | 05.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 13.06.17 | 14.06.17 | 14.10.17 | . . | 29.06.17 | Индивидуальный жилой дом | 9 | 6 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-324 от 08.06.17
26 | 16.02.17 | Аннулирована | Расторгнут | 03.03.17 | 29.03.17 | 29.07.17 | 29.05.17 | 13.04.17 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 250 | 6.1 | 3 | 12744 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС Базовая, опора №17; 2 с.ш. КРУН-35кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-109 от 03.03.17
26 | 02.05.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
26 | 04.05.17 | Доп.соглашение | 6: 10.05.17; 7: 29.05.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
27 | 12.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 20.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | . . | 17.05.17 | Земельный участок для строительства гаража - стоянки | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-23/5; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-23, яч. 10кВ №103 ПС Колмаковская | 22-05-221 от 19.04.17
28 | 13.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.03.17 | 04.04.17 | 04.08.17 | 21.07.17 | 19.04.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.1, РП-Дагестан Ф-1 | 22-05-163 от 20.03.17 | 182-РП-Дагестан | 21.07.17
29 | 20.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 30.03.17 | 11.04.17 | 11.04.19 | . . | . . | Жилые дома №№4,5,6,7,8,26 | 0 | 717.1 | 717.1 | 717.1 |  | 1260 | 6.1 | 2 | 91387.22 | ПС Южная яч.8,11 РУ-10кВ РП-3х | 22-05-178 от 24.03.17
30 | 17.07.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 28.07.17 | . . | . . | . . | . . | Многофункциональный комплекс | 0 | 200.54 | 200.54 | 200.54 |  | 0 | 0.4 | 2 | 25556.82 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-18 яч.25, 14; яч.506, 402 ПС Обская (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/9) | 22-05-403 от 28.07.17
31 | 20.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 30.03.17 | 11.04.17 | 11.08.17 | . . | 26.04.17 | Передвижной бетонно-растворный узел | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 630 | 6.1 | 3 | 50976 | ПС Южная яч.8, РП-3х 1 с.ш. | 22-05-177 от 24.03.17
32 | 22.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.04.17 | 04.04.17 | 04.08.17 | 05.05.17 | 19.04.17 | Нежилое помещение №1002 | 9.3 | 4.7 | 14 | 14 | 13.9 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Обская яч. 108, РПЖ-4 2 с.ш., ТП-11/1 1 с.ш. | 22-05-187 от 28.03.17 | 127-11/1 | 05.05.17
33 | 17.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.04.17 | 04.05.17 | 04.09.17 | 17.05.17 | 05.05.17 | Гаражный бокс №21 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ №309 ПС Центральная (ЩР-0,4кВ на опоре от гр.8 РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-232 от 24.04.17 | 133-11/7 | 17.05.17
34 | 16.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.01.17 | 02.02.17 | 28.02.17 | 05.04.17 | 17.02.17 | Вагон-городок | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 5097.6 | ПС Городская-5 яч.323, РПЖ-22 гр.1 | 22-05-21 от 19.01.17 | 105-РПЖ-22 | 05.04.17
35 | 01.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.06.17 | 13.06.17 | 13.10.17 | 27.06.17 | 28.06.17 | Земельный участок под жилой дом (1/2 доля в праве) | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 2 с.ш. | 22-05-317 от 07.06.17 | 168-РПЖ-8 | 27.06.17
36 | 22.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 30.03.17 | 02.05.17 | 02.05.18 | . . | 17.05.17 | Многоэтажный жилой дом №5 с помещениями общ.назначения, подземной парковкой на придомовой территори | 0 | 760 | 760 | 760 |  | 0 | 0.4 | 2 | 96854.4 | ПС Колмаковская яч.107,207, РПЖ-20 | 22-05-188 от 28.03.17
37 | 08.02.17 | Принята к оформлению | Аннулированный | 17.02.17 | . . | . . | 22.03.17 | . . | Многоэтажный жилой дом №5 с помещениями общественного назначения, подземной парковкой на придомовой | 0 | 760 | 760 | 760 |  | 0 | 0.4 | 2 | 96854.4 | ПС Колмаковская яч.107,207, 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-20 яч.16,17 | 22-05-71 от 17.02.17
37 | 22.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
38 | 19.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.01.17 | 30.01.17 | 30.05.17 | 09.06.17 | 14.02.17 | Стоматология | 10 | 16 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0.4 | 3 | 2039.04 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-13/6 гр.25; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4 яч.12; яч.108 ПС Обская) | 22-05-23 от 23.01.17 | 151-13/6 | 09.06.17
39 | 10.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.04.17 | 17.04.17 | 17.08.17 | 02.05.17 | 02.05.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | яч. 10кВ №31 ПС Южная (опора №10 ВЛИ-0,4кВ Ф-1 БКТП-92/х) | 22-05-212 от 13.04.17 | 121-92/х | 02.05.17
40 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.05.17 | 17.05.17 | 17.09.17 | . . | . . | Земельный участок для стр-ва жилого дома | 0 | 35 | 35 | 35 |  | 0 | 0.4 | 3 | 4460.4 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-260 от 15.05.17
41 | 17.04.17 | Аннулирована | Аннулированный | 24.04.17 | . . | . . | 10.05.17 | . . | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-233 от 24.04.17
41 | 10.05.17 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0
42 | 01.06.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 08.06.17 | . . | . . | . . | . . | Кафе-офис | 7 | 28 | 35 | 35 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3568.32 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №211 ПС Индустриальная (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/10 гр.12) | 22-05-319 от 07.06.17
43 | 12.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 19.07.17 | 25.07.17 | 25.11.17 | . . | 09.08.17 | Нежилое помещение №1001 | 8 | 12 | 20 | 20 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2548.8 | ПС Городская-5 яч.452, РУ-10кВ РПЖ-7 2 с.ш., РУ-0,4кВ БКТП-9/13 2 с.ш. (отходящая гр. распред. панели ВРУ-Б1 0,4кВ ж.д.) | 22-05-378 от 17.07.17
44 | 28.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 04.07.17 | 17.07.17 | 17.11.17 | . . | 01.08.17 | Магазин | 15 | 105 | 120 | 120 |  | 0 | 0.4 | 2 | 13381.2 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-11, гр. №2, 25; яч. №9 и №6 ПС Западная | 22-05-358 от 04.07.17
45 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Действующий | 10.01.17 | 10.01.17 | 10.05.17 | . . | 25.01.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС РУ-10 кВ 2 с.ш. | 22-05-03 от 09.01.17
46 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 01.03.17 | 16.03.17 | 16.07.17 | . . | 26.04.17 | АЗС №500 | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | РУ-0,4кВ КТПН-№350/з; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина, яч.35 кВ №2 ПС Западная | 22-05-86 от 27.02.17
47 | 03.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 11.07.17 | 19.07.17 | 19.11.17 | . . | . . | Материально-технический склад | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | проектируемый РЩ-0,4кВ на границе зем.уч. от РУ-0,4кВ КТПН-352/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая яч. №8; яч.№3 ПС ГПП-7 | 22-05-366 от 11.07.17
48 | 23.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 22.06.17 | 16.06.17 | Садовый участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №6 ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ПС-ГПП-7 | 22-05-304 от 29.05.17 | 160-208/з | 22.06.17
49 | 23.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 01.06.17 | 15.06.17 | 15.10.17 | . . | . . | КТПН-160кВА 6/0,4кВ для энергоснабжения производственной базы | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 160 | 6.1 | 3 | 19116 | отпаечная ЛЭП-6кВ на гр.уч.; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-308 от 01.06.17
50 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 29.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | АБК | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | РЩ-0,4кВ на границе зем.уч.; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-11 (яч. №5), яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-298 от 29.05.17
51 | 04.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 12.07.17 | 13.07.17 | 13.11.17 | . . | . . | Гараж | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8920.8 | проектная опора ВЛ-0,4кВ на границе зем.уч.; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-371 от 11.07.17
52 | 13.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.07.17 | 21.07.17 | 21.11.17 | . . | 05.08.17 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС РУ-10кВ 2 с. ш., КТПН-50/х | 22-05-395 от 25.07.17
52 | 24.07.17 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0
52 | 25.07.17 | Доп.соглашение | 6: 26.07.17; 7: 01.08.17; 16: 15; 17: 15; 21: 0.4; 22: 3; 27: 22-05-395 от 25.07.17
53 | 13.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.06.17 | 21.07.17 | 21.11.17 | . . | 05.08.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз | 22-05-332 от 19.06.17
53 | 27.07.17 |  | 15: 0; 16: 0; 17: 0
54 | 03.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.04.17 | 12.04.17 | 04.05.17 | 02.05.17 | 27.04.17 | Летнее кафе "Украина" (подключение с 01.05.17г. по 15.10.17г.) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13 яч.16, яч. 10кВ №450 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/106 опора №10) | 22-05-203 от 06.04.17 | 119-9/106 | 02.05.17
55 | 03.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 15.05.17 | 15.05.17 | 15.09.17 | . . | 30.05.17 | Земельный участок под объект незавершенного стр-ва (жилой дом) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.1, РП-Дагестан | 22-05-259 от 15.05.17
56 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)60летОкт,7 | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/3 гр.24, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 яч.14; яч.203 ПС Индустриальная) | 22-05-52 от 08.02.17
56 | 05.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
56 | 07.04.17 | Доп.соглашение | 6: 11.04.17; 7: 24.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
57 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)Омская,22а | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1019.52 | ВРУ-0,4кВ №1 ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1 гр.24, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 яч.18; яч.203 ПС Индустриальная) | 22-05-51 от 08.02.17
57 | 05.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
57 | 07.04.17 | Доп.соглашение | 6: 11.04.17; 7: 24.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
58 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап. ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)Омская,4 | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1019.52 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/13 гр.30, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 яч.6; яч.106 ПС Индустриальная) | 22-05-53 от 08.02.17
58 | 05.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
58 | 07.04.17 | Доп.соглашение | 6: 11.04.17; 7: 24.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
59 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап. ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)Омская,22 | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1019.52 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1 гр.30, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 яч.18; яч.203 ПС Индустриальная) | 22-05-54 от 08.02.17
59 | 05.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
59 | 07.04.17 | Доп.соглашение | 6: 11.04.17; 7: 24.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
60 | 20.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 30.03.17 | 21.04.17 | 21.08.17 | . . | 06.05.17 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.29 РП-Дагестан 2с.ш. | 22-05-176 от 24.03.17
61 | 13.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.03.17 | 21.03.17 | 21.07.17 | 14.04.17 | 05.04.17 | Жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 2 с.ш. | 22-05-148 от 15.03.17 | 108-16/х | 14.04.17
62 | 28.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.07.17 | 11.07.17 | 11.11.17 | 28.07.17 | 26.07.17 | Объект незавершенного строительства (жилой дом) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-360 от 06.07.17 | 184-29/х | 28.07.17
63 | 14.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 28.03.17 | 03.04.17 | 03.10.17 | . . | . . | Производственная база | 0 | 45 | 45 | 45 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5734.8 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-400кВА; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч. 10кВ № 101 ПС Восток | 22-05-186 от 28.03.17
64 | 03.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.04.17 | 07.04.17 | 28.04.17 | 03.05.17 | 22.04.17 | Стройплощадка производственной базы (срок временного подключения до 01.12.2017г.) | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0.4 | 3 | 5734.8 | РУ-0,4кВ КТПН-№47/с (одна группа с Iн=100А); 1 с..ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч. 10кВ №101 ПС Восток | 22-05-198 от 04.04.17 | 122-47/с | 03.05.17
65 | 16.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 25.05.17 | 29.05.17 | 29.09.17 | . . | 13.06.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103 РУ-10кВ РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-291 от 23.05.17
66 | 12.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 19.07.17 | 26.07.17 | 26.11.17 | . . | 10.08.17 | Нежилое помещение №1005 | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. ВРУ-0,4кВ ж/д; 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/5(гр.№4), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-6 (яч.№16), яч. 10кВ №210 ПС Городская 5 | 22-05-382 от 18.07.17
67 | 20.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 31.07.17 | 01.08.17 | 01.12.17 | . . | 16.08.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27 РП-СТПС РУ-10кВ 2 с.ш., КТПН-42/х | 22-05-397 от 26.07.17
68 | 20.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.07.17 | 26.07.17 | 26.11.17 | 04.08.17 | 10.08.17 | Земельный участок под огородничество | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №7 ВЛ-0,4кВ Ф-6 КТПН0246/з | 22-05-390 от 24.07.17 | 192-246/з | 04.08.17
69 | 03.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 11.07.17 | 14.07.17 | 14.11.17 | . . | 29.07.17 | Арочный склад | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 160 | 6.1 | 3 | 12744 | ВЛ-6кВ Ф-216 ПС Стройиндустриальная, опора №6; яч. №216 ПС Стройиндустриальная, яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-373 от 11.07.17
69 | 04.07.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 100; 17: 100
70 | 06.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 11.07.17 | 11.07.17 | 11.11.17 | . . | 26.07.17 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 4460.4 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 РУ-10кВ 2 с.ш., ШРС-3 | 22-05-364 от 10.07.17
71 | 03.07.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 11.07.17 | . . | . . | . . | . . | Нежилое помещение № 1001 (аптечный пункт) | 3.7 | 14.3 | 18 | 18 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1822.42 | ВРУ-0,4кВ жилого дома №24 по ул. Омская; 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1 (гр.№35), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 (яч.№18), яч. 10кВ №203 ПС Индустриальная | 22-05-374 от 11.07.17
72 | 04.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.05.17 | 16.05.17 | 16.09.17 | 16.06.17 | 31.05.17 | Реконструкция помещения электрощитовой под парикмахерскую | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Центральная яч. 409, РПЖ-2 яч.14, ТП-12/2 2 с.ш. | 22-05-261 от 15.05.17 | 157-12/2 | 16.06.17
73 | 03.04.17 | Принята к оформлению | Аннулированный | 10.04.17 | . . | . . | 13.06.17 | . . | ВРУ-0,4кВ строительной площадки "Жилой дом с помещ-ми соц-го назначения в г.Н-В по ул.Чапаева, д.1" | 0 | 149.1 | 149.1 | 149.1 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19001.3 | яч.10кВ №456 ПС 110/10/10кВ Городская-5 (РУ-0,4кВ РПЖ-12, 2 с.ш.) | 22-05-204 от 06.04.17
74 | 05.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 12.07.17 | 14.07.17 | 04.08.17 | . . | 29.07.17 | ВРУ-0,4кВ строительной площадки "Жилой дом с помещ-ми соц-го назначения в г.Н-В по ул.Чапаева д.1" | 0 | 149.1 | 149.1 | 149.1 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19001.3 | ПС Городская-5 яч.456, РПЖ-12 РУ-10кВ 2 с.ш. (РУ-0,4кВ РПЖ-12 2с.ш.) | 22-05-368 от 11.07.17
75 | 01.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 15.03.17 | 03.04.17 | 03.08.17 | . . | 18.04.17 | Жилой дом с помещениями социального назначения в г.Нижневартовск по ул.Чапаева, дом 1 | 0 | 197.6 | 197.6 | 197.6 |  | 0 | 0.4 | 2 | 25182.14 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139, №459 ПС Городская-5 (РУ-0,4кВ РПЖ-12, 1 и 2 с.ш.) | 22-05-135 от 13.03.17
76 | 07.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 13.03.17 | 14.03.17 | 14.07.17 | . . | 29.03.17 | магазин Глобус | 17.9 | 53 | 70.9 | 70.9 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6754.32 | ВРУ-0,4кВ №5 ж.д. (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-8/7, 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13, яч.10кВ №107, №450 ПС Городская-5) | 22-05-124 от 13.03.17
77 | 13.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 27.02.17 | 01.03.17 | 01.09.17 | . . | . . | Мини- гостиница | 10 | 80 | 90 | 90 |  | 0 | 0.4 | 3 | 11469.6 | ПС Городская-5 яч. 458, РПЖ-8 яч.10, 2 с.ш. | 22-05-87 от 27.02.17
78 | 27.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 04.04.17 | 05.04.17 | 05.08.17 | . . | 20.04.17 | Строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС ЮЖная яч.29, РП-Дагестан 2 с.ш. | 22-05-194 от 29.03.17
79 | 26.01.17 | Принята к оформлению | Действующий | 02.02.17 | 06.02.17 | 06.06.17 | . . | 21.02.17 | Жилой дом | 6 | 9 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 яч.10 2 с.ш. | 22-05-33 от 01.02.17
80 | 10.04.17 | Аннулирована | Аннулированный | 21.04.17 | . . | . . | 17.07.17 | . . | Нежилое помещение (гаражный бокс 291) | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2548.8 | яч.211 ПС Индустриальная (2с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-14) | 22-05-225 от 19.04.17
81 | 05.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 12.07.17 | 13.07.17 | 13.11.17 | . . | 28.07.17 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.20, РП-СТПС РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-369 от 11.07.17
82 | 05.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 13.06.17 | 14.06.17 | 14.10.17 | . . | 29.06.17 | Строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22 РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-322 от 08.06.17
83 | 18.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 29.05.17 | 07.06.17 | 07.10.17 | . . | . . | Базовая станция сотовой связи №860410 "Славутич" ПАО "МегаФон" | 0 | 66 | 0 | 6 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РЩ-0,4кВ на гранеце зем.уч.; РУ-0,4кВ КТПН-№132/з, 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-302 от 29.05.17
84 | 28.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 10.07.17 | 12.07.17 | 12.11.17 | . . | . . | Холодный склад | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8920.8 | 1с.ш. РУ-0,4кВ проетируемой ТП 2х630кВА №420/з; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина, яч. 10кВ №2 ПС Западная | 22-05-361 от 06.07.17
85 | 13.06.17 | Аннулирована | Аннулированный | 26.06.17 | . . | . . | 28.06.17 | . . | КТПН-6/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения склада АРИ и теплой стоянки | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 160 | 6.1 | 3 | 10195 | ВЛ-6кВ Ф-107 ПС Сртойиндустриальная, опра №6; яч. №107 ПС Стройиндустриальная, яч. №1 ПС ГПП-7 | 22-05-338 от 26.06.17
86 | 28.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.06.17 | 03.07.17 | 03.11.17 | 11.07.17 | 11.07.17 | Земельный участок под жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-№247/з, опора №5; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-346 от 28.06.17 | 175-247/з | 11.07.17
87 | 24.05.17 | Аннулирована | Расторгнут | 01.06.17 | 02.06.17 | 02.10.17 | 28.06.17 | . . | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | проектная опора ЛЭП-0,4кВ; 1 с.ш. КРУН-6кВ Пс Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-306 от 01.06.17
87 | 26.06.17 | Доп.соглашение | 6: 26.06.17; 7: 28.06.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
88 | 24.04.17 | На рассмотрении | Закрыт | 04.05.17 | 05.05.17 | 05.09.17 | 25.05.17 | 20.05.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-240 от 02.05.17 | 139-15/х | 25.05.17
89 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.01.17 | 23.01.17 | 23.05.17 | 16.03.17 | 07.02.17 | Гаражный бокс Б2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.31; 1с.ш. РПЖ-1А яч.11; яч.105 ПС Индустриальная (РП-0,4кВ на границе здания по пр.Победы д.4 стр4 от гр31 РУ-0,4кВ ТП-2/11) | 22-05-11 от 11.01.17 | 78-2/11 | 16.03.17
90 | 15.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 29.06.17 | 06.07.17 | 06.11.17 | . . | 21.07.17 | Объект незавершенного строительства жилого здания | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 2 | 0 | ПС Южная яч.29, РП-Дагестан, ПС Городская-5 яч.204 ТП-30/х | 22-05-345 от 27.06.17
90 | 17.07.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
91 | 15.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 23.05.17 | 22.06.17 | 22.10.17 | . . | 07.07.17 | Газовый пункт блочный (ГПБ) | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.11, РП-3х РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-277 от 18.05.17
92 | 20.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 28.04.17 | 03.05.17 | 03.09.17 | . . | 18.05.17 | Часть встроенных помещений №1001 и встроенных помещений №1003, 1004, 1005 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-6, яч. №17 ПС Нижневартовская | 22-05-239 от 27.04.17
93 | 01.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.03.17 | 20.03.17 | 20.07.17 | 03.07.17 | 04.04.17 | жилой дом №4 в квартале 25 | 0 | 620.82 | 620.82 | 620.82 | 620.82 | 0 | 0.4 | 2 | 79117.3 | ПС Колмаковская яч.114,214, РПЖ-25 1 и 2 с.ш. | 22-05-120 от 09.03.17 | 169-25/3 | 03.07.17
94 | 15.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 24.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Жилой дом №5 в квартале 25 | 0 | 408.81 | 408.81 | 408.81 |  | 0 | 0.4 | 2 | 52098.75 | ПС Колмаковская яч.114,214,РПЖ-25 РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. | 22-05-288 от 23.05.17
94 | 19.05.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
95 | 16.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.03.17 | 07.04.17 | 07.08.17 | 21.04.17 | 12.04.17 | Площадка для складирования песка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-316/з (одна гр. с Iн=25А); 2 с.ш. РУ-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №211), яч.№2 ПС ГПП-7 | 22-05-167 от 22.03.17 | 113-316/з | 21.04.17
96 | 05.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.04.17 | 12.05.17 | 12.09.17 | 26.06.17 | 27.05.17 | Разработка грунта под жилой дом №2 (срок временного подключения до 03.12.2018г.) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0.4 | 3 | 38232 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН-26/1; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25, яч. 10кВ №114 ПС Колмаковская | 22-05-206 от 10.04.17 | 167-26/х | 26.06.17
97 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 15.05.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), пр.Победы, д.23 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/1, яч.10кВ №111 ПС Индустриальная) | 22-05-74 от 20.02.17
97 | 19.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
97 | 19.04.17 | Доп.соглашение | 6: 21.04.17; 7: 15.05.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
98 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 21.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 15.05.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), ул.Ленина, д.3а | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 яч.20; яч.10кВ №106 ПС Индустриальная) | 22-05-75 от 20.02.17
98 | 19.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
98 | 19.04.17 | Доп.соглашение | 6: 21.04.17; 7: 15.05.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
99 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 23.03.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), ул.Нефтяников, д.1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/2, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №203 ПС Индустриальная) | 22-05-70 от 17.02.17 | 93-2/2 | 23.03.17
100 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 23.03.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), ул.Нефтяников, д.1а | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/2, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №109 ПС Индустриальная) | 22-05-69 от 17.02.17 | 96-2/2 | 23.03.17
101 | 20.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 23.03.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 16.07.17г.), ул.60 лет Октября, д.7Б | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/3, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, яч.10кВ №105 ПС Индустриальная) | 22-05-77 от 21.02.17 | 95-1/3 | 23.03.17
102 | 20.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты (подключение до 16.07.17г.), ул.Пионерская, д.3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №203 ПС Индустриальная) | 22-05-76 от 21.02.17 | 94-2/3 | 23.03.17
103 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г), ул.Ленина, д.3 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16, яч.10кВ №106 ПС Индустриальная) | 22-05-93 от 28.02.17
103 | 19.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
103 | 19.05.17 | Доп.соглашение | 6: 21.04.17; 7: 15.05.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
104 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г.), ул.Ленина, д.1 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/6, яч.10кВ №206 ПС Индустриальная) | 22-05-95 от 28.02.17
104 | 19.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
104 | 19.04.17 | Доп.соглашение | 6: 21.04.17; 7: 15.05.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
105 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г.), ул.Ленина, д.1а | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | Отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/6, яч.10кВ №111 ПС Индустриальная) | 22-05-94 от 28.02.17
105 | 19.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
105 | 19.04.17 | Доп.соглашение | 6: 21.04.17; 7: 15.05.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
106 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г.), ул.Мира, д.2 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/7, яч.10кВ №111 ПС Индустриальная) | 22-05-96 от 28.02.17
106 | 19.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
106 | 19.04.17 | Доп.соглашение | 6: 21.04.17; 7: 15.05.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
107 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 23.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 16.07.17г.), ул.60 лет Октября, д.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.4 | 3 | 955.8 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-1/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, яч.10кВ №105 ПС 110/10/10кВ Индустриальная) | 22-05-45 от 08.02.17 | 92-1/4 | 23.03.17
108 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 02.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 18.07.17г.), ул.М.Жукова, д.6Б | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/2, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС110/10/10кВ Центральная) | 22-05-47 от 08.02.17 | 48-4/2 | 02.03.17
109 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 02.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 18.07.17г.), ул.М.Жукова, д.9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-50 от 08.02.17 | 50-5/6 | 02.03.17
110 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 02.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 18.07.17г.), ул.Мира, д.24 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.4 | 3 | 955.8 | отходящаягр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/2, яч.10кВ №108 ПС 110/10/10кВ Индустриальная) | 22-05-49 от 08.02.17 | 49-4/2 | 02.03.17
111 | 14.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.03.17 | 23.03.17 | 23.07.17 | 15.06.17 | 07.04.17 | Рекламная конструкция | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №3 освещения ул.Северная в створе ул.Кузоваткина и М.Жукова (яч.10кВ №403 ПС Индустриальная) | 22-05-158 от 17.03.17 | 155-6/10 | 15.06.17
112 | 09.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.03.17 | 17.03.17 | 17.07.17 | . . | 01.04.17 | Склад ГСМ | 50 | 50 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | РУ-0,4кВ КТПН=333/з, гр.№5; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№13), яч.№6 ПС ГПП-7 | 22-05-140 от 15.03.17
113 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 12.05.17 | 16.05.17 | 06.07.17 | . . | 31.05.17 | Земельный участок под АБК (срок временного присоединения до 01.10.2017г.) | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | ВЛИ-0,4КВ Ф-2 КТПН-288/з, опора №2/13; 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч. №18), яч. 10кВ №22 ПС Индустриальная | 22-05-252 от 10.05.17
114 | 22.05.17 | Аннулирована | Расторгнут | 25.05.17 | 26.05.17 | 26.09.17 | 27.07.17 | 10.06.17 | Открытая автостоянка | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | 1сш Ру-10кВ РПЖ-7, яч.10кВ №105 ПС Городская-5 (1сш РУ-0,4кВ ТП-9/4) | 22-05-295 от 24.05.17
114 | 24.07.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
114 | 25.07.17 | Доп.соглашение | 6: 25.07.17; 7: 27.07.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
115 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 27.02.17 | 09.03.17 | 09.09.17 | . . | 29.03.17 | Индивидуальный жилой дом с надворными постройками | 30 | 40 | 70 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2548.8 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 2с.ш. | 22-05-79 от 22.02.17
115 | 20.02.17 | Принята к оформлению | 15: 30; 16: 20; 17: 50
116 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 09.03.17 | 13.03.17 | 13.03.18 | 01.06.17 | 28.03.17 | Жилой дом | 1096.8 | 30 | 1126.8 | 1126.8 |  | 0 | 0.4 | 2 | 3823.2 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ ПС35/10кВ Юбилейная, яч.35кВ №9, №10 ПС 35/10кВ Котельная-3а, яч.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ Восток, яч.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ Котельная | 22-05-110 от 06.03.17
116 | 02.05.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
116 | 03.05.17 | Доп.соглашение | 6: 10.05.17; 7: 01.06.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
117 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.03.17 | 23.03.17 | 23.07.17 | 03.07.17 | 07.04.17 | Жилой дом | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-164 от 20.03.17 | 171-ШРС-2-РПЖ-8 | 03.07.17
118 | 21.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 30.06.17 | 03.07.17 | 03.11.17 | 28.07.17 | 18.07.17 | Жилой дом | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.4 | 3 | 2548.8 | ПС Городская-5 яч.5 РПЖ-8 | 22-05-340 от 27.06.17 | 189-4/х | 28.07.17
119 | 16.03.17 | Аннулирована | Аннулированный | 23.03.17 | . . | . . | 29.05.17 | . . | Склад | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | РУ-0,4кВ КТПН-47/с(1 гр. с Iн=100А); 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч. №101 ПС Восток | 22-05-168 от 22.03.17
120 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 15.05.17 | 06.06.17 | 06.10.17 | . . | . . | Земельный участок под стр-во ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103, РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-254 от 11.05.17
120 | 15.05.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
121 | 03.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.04.17 | 11.04.17 | 11.08.17 | 23.06.17 | 26.04.17 | Садовый участок №86 | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №5 ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-76/х; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-205 от 10.04.17 | 164-76/х | 23.06.17
122 | 24.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 05.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | . . | 05.07.17 | Православный Храм Матроны Московской | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 2 | 19116 | ПС Обская яч.705 РПЖ-3, ПС Центральная яч. 106 РПЖ-9 | 22-05-241 от 02.05.17
123 | 14.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.06.17 | 26.06.17 | 26.10.17 | 21.07.17 | 11.07.17 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 4460.4 | ПС Южная яч.27, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС | 22-05-335 от 22.06.17 | 181-77/х | 21.07.17
124 | 13.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.01.17 | 20.01.17 | 10.02.17 | 02.02.17 | 02.02.17 | Вагон-бытовка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4(10кВ)кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-15 от 16.01.17 | 22-РПЖ-3 | 02.02.17
125 | 13.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.01.17 | 20.01.17 | 10.02.17 | 02.02.17 | 02.02.17 | Переносной ПР для подключения электрооборудования | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-16 от 16.01.17 | 23-7/5 | 02.02.17
126 | 21.03.17 | Принята к оформлению | Аннулированный | 30.03.17 | . . | . . | 05.06.17 | . . | Здание городской телефонной сети с питающей ТП-10/0,4кВ 2х400кВА и питающими КЛ | 200 | 150 | 350 | 350 |  | 0 | 6.1 | 2 | 19116 | 1,2 с.ш. РУ-10кВ ТП-11/1 (яч.№ 7,№8); 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4 (яч.№ 7, №16), яч. № 802, №108 ПС Обская | 22-05-192 от 29.03.17
127 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.03.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | 03.08.17 | 17.05.17 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103, РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-105 от 03.03.17 | 191-10/х | 03.08.17
128 | 15.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.05.17 | 23.05.17 | 14.06.17 | 08.06.17 | 07.06.17 | Летнее кафе (подключение до 15.06.17г.) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139 ПС Городская-5 (оп.2 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-15/9) | 22-05-280 от 18.05.17 | 150-15/9 | 08.06.17
128 | 17.05.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
128 | 01.06.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
128 | 02.06.17 | Доп.соглашение | 6: 05.06.17; 7: 06.06.17; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-313 от 02.06.17
129 | 14.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.06.17 | 21.06.17 | 12.07.17 | 03.07.17 | 26.06.17 | Летнее кафе (подключение до 31.08.2017г.) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №67 ВЛ-0,4кВ УО Тясмин, 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/8(гр.№24), 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14 (яч. №18), яч. №211 ПС Индустриальная | 22-05-331 от 19.06.17 | 170-5/8 | 03.07.17
129 | 19.06.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
130 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.17 | 18.05.17 | 18.09.17 | 01.06.17 | 01.06.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС ЮЖная яч.22, РП-Совхоз, РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-268 от 15.05.17 | 140-76/х | 01.06.17
131 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 04.04.17 | 06.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), пр.Победы, д.19а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №211 ПС Индустриальная) | 22-05-156 от 17.03.17
131 | 27.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
131 | 04.04.17 | Доп.соглашение | 6: 04.04.17; 7: 04.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
132 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 04.04.17 | 06.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), пр.Победы, д.21а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/2, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №211 ПС Индустриальная) | 22-05-155 от 17.03.17
132 | 27.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
132 | 04.04.17 | Доп.соглашение | 6: 04.04.17; 7: 04.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
133 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 04.04.17 | 06.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), ул.М.Жукова, д.2 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС Центральная) | 22-05-154 от 17.03.17
133 | 27.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
133 | 04.04.17 | Доп.соглашение | 6: 04.04.17; 7: 04.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
134 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 03.04.17 | 03.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), ул.М.Жукова, д.2Б | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС Центральная) | 22-05-157 от 17.03.17 | 97-4/4 | 03.04.17
135 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 28.08.17г.), ул.Спортивная, д.15 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-11/1, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч.10кВ №108 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-42 от 07.02.17
135 | 27.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
135 | 30.03.17 | Доп.соглашение | 6: 03.04.17; 7: 04.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
136 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 28.08.17г.), ул.Спортивная, д.21а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч.10кВ №108 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-40 от 07.02.17
136 | 27.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
136 | 30.03.17 | Доп.соглашение | 6: 03.04.17; 7: 04.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
137 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | строительный вагон (подключение до 28.08.17г.), ул.Чапаева, д.49 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-11/2, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч.10кВ №108 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-41 от 07.02.17
137 | 27.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
137 | 04.04.17 | Доп.соглашение | 6: 04.04.17; 7: 04.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
138 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Дзержинского, д.19а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-37 от 07.02.17
138 | 27.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
138 | 04.04.17 | Доп.соглашение | 6: 04.04.17; 7: 04.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
139 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Дзержинского, д.19г | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС110/10/10кВ ПС Обская) | 22-05-44 от 07.02.17
139 | 27.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
139 | 30.03.17 | Доп.соглашение | 6: 03.04.17; 7: 04.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
140 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.М.Жукова, д.5 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/5, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-36 от 07.02.17
140 | 27.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
140 | 30.03.17 | Доп.соглашение | 6: 03.04.17; 7: 04.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
141 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Мира, д.26 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-39 от 07.02.17
141 | 27.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
141 | 30.03.17 | Доп.соглашение | 6: 03.04.17; 7: 04.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
142 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Мира, д.32 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-38 от 07.02.17
142 | 27.03.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
142 | 04.04.17 | Доп.соглашение | 6: 04.04.17; 7: 04.04.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
143 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 07.03.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Мира, д.32а | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-43 от 07.02.17 | 57-5/6 | 07.03.17
144 | 28.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 04.07.17 | 25.07.17 | 25.11.17 | . . | 09.08.17 | Нежилое помещение №1001(магазин) | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ввод №2 ВРУ-0,4кВ жилого дома №14, 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5 (гр.№14), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3 (яч. №13), яч. 10кВ №705 ПС Обская | 22-05-357 от 04.07.17
145 | 01.06.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.06.17 | 07.06.17 | 29.06.17 | 01.08.17 | 22.06.17 | Торговый ларек для приготовления фруктовых десертов (подключение до 30.08.17г.) | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-10кВ РПЖ-1А яч.14, яч. 10кВ №414 ПС Индустриальная (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.3) | 22-05-316 от 07.06.17
145 | 26.07.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
145 | 27.07.17 | Доп.соглашение | 6: 31.07.17; 7: 01.08.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
146 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Действующий | 13.01.17 | 19.01.17 | 19.05.17 | . . | 03.02.17 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22 РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-06 от 09.01.17
147 | 12.07.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 24.07.17 | . . | . . | . . | . . | Холодный склад | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-120/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-384 от 21.07.17
148 | 27.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 06.07.17 | 06.07.17 | 06.11.17 | . . | 21.07.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.1 РП-Дагестан РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-353 от 04.07.17
148 | 17.07.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
149 | 26.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 04.07.17 | 26.07.17 | 26.11.17 | . . | . . | Производственная база | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5097.6 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250кВА; 2с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-349 от 03.07.17
150 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.02.17 | 21.02.17 | 21.06.17 | 14.04.17 | 08.03.17 | Нежилое помещение 1001 | 0 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/4 гр.30, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 яч.22; яч.106 ПС Индустриальная) | 22-05-61 от 15.02.17 | 109-2/4 | 14.04.17
151 | 01.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.03.17 | 10.03.17 | 10.07.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | Земельный участок под стр-во гаража на 3 автомобиля | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 яч.10 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-122 от 09.03.17 | 89-88/х | 23.03.17
152 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 22.02.17 | 09.03.17 | 09.07.17 | . . | 26.04.17 | Автозаправочная станция "Формула" | 0 | 27 | 27 | 27 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3440.88 | РУ-0,4кВ КТПН-361/з; КРУН-6кВ ПС КОС,яч. №35кВ №1 ПС Восток | 22-05-78 от 21.02.17
153 | 08.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.02.17 | 09.03.17 | 09.07.17 | . . | 24.03.17 | Автомобильная газозаправочная станция | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2548.8 | РУ-0,4кВ КТПН-363/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7 (яч.№19), яч. №5 Пс Западная | 22-05-73 от 20.02.17
154 | 03.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 11.07.17 | 26.07.17 | 26.11.17 | . . | . . | Склад АРИ | 0 | 110 | 110 | 110 |  | 0 | 0.4 | 3 | 14018.4 | проектируемый РЩ-0,4кВ на границе зем.уч. от РУ-0,4кВ КТПН-430/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО яч. №7; яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-365 от 10.07.17
155 | 06.03.17 | Принята к оформлению | Действующий | 14.03.17 | 10.04.17 | 10.10.17 | . . | . . | СОНТ "Транспортник-1" с целью электроснабжения 137 огородов товарищества | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 250 | 0.4 | 3 | 75350 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250 кВА; ВЛ-6кВ Ф-107 ПС Стройиндустриальная, оп.№44, 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №107), яч. №1 ПС ГПП-7 | 22-05-121 от 09.03.17
156 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 14.02.17 | 01.03.17 | 01.07.17 | . . | 16.03.17 | СТ "Транспортник-5" | 215 | 445 | 660 | 660 |  | 1103 | 6.1 | 3 | 56710.8 | ВЛ-6кВ Ф-216 ПС Стройиндустриальная, оп. №7; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №216), яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-57 от 08.02.17
157 | 19.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 26.06.17 | 05.07.17 | 05.11.17 | . . | 20.07.17 | Нежилое помещение №1001 (магазин "Продукты") | 9.2 | 5 | 14.2 | 14.2 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д; 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10г/5, 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №6 ПС Западная | 22-05-334 от 22.06.17
158 | 09.02.17 | Аннулирована | Аннулированный | 21.02.17 | . . | . . | 22.04.17 | . . | магазин "Пани" | 60 | 40 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 2 | 5097.6 | РУ-0,4кВ ТП-10Б/1 гр. №3, 27; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-15, яч. 10кВ №6, №9 ПС Западная | 22-05-72 от 20.02.17
159 | 04.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.05.17 | 05.06.17 | 05.10.17 | . . | 20.06.17 | магазин "Пани" | 60 | 20 | 80 | 80 |  | 0 | 0.4 | 2 | 2545.8 | РУ-0,4кВ ТП-10б/1, гр .№3, №27; 1, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-15, яч. 10кВ №6, №9 ПС Западная | 22-05-258 от 15.05.17
160 | 16.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.05.17 | 29.05.17 | 29.09.17 | 09.06.17 | 13.06.17 | Нежилое помещение №1003 (магазин) | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ 1 этажа ж.д. (1сш РУ-0,4кВ ТП-13/3, яч.10кВ №310 ПС Обская) | 22-05-294 от 24.05.17 | 152-13/3 | 09.06.17
160 | 23.05.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
161 | 06.07.17 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 17.07.17 | . . | . . | . . | . . | Светофорный объект | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-376 от 14.07.17
162 | 13.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | . . | 17.05.17 | Освещение переулков Угловой, Еловый, Спасателей. Старый Вартовск 1 очередь строительства г. НВ | 0 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | яч.458 ПС городская 5 (2с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-8) | 22-05-219 от 19.04.17
163 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 15.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | Освещение ул. Заводской от Луговой до Рабочей | 0 | 7 | 7 | 7 |  | 0 | 0.4 | 3 | 892.08 | ПС Южная яч.37 | 22-05-288 от 11.05.17
164 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 04.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | . . | 26.05.17 | Освещение улицы 2П-2 от улицы 60 Лет октября до улицы Индустриальной г. Нижневартовска | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-96/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-3 (яч. №18), яч. №35 ПС Нижневартовская | 22-05-248 от 04.05.17
165 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Освещение улицы 6П от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовска | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  | 0 | 0.4 | 3 | 943.06 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-99/з; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-6 (яч. 12), яч. №22 ПС Нижневартовская | 22-05-262 от 15.05.17
166 | 10.05.17 | На рассмотрении | Действующий | 22.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | Освещение улицы Зимней от улицы Кузоваткина до улицы М.Жукова г. Нижневартовска | 0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  | 0 | 0.4 | 3 | 442.22 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-420/з; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина; яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-282 от 18.05.17
167 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 22.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | Освещение улицы Кузоваткина от улицы Мира до улицы Зимней г. Нижневартовска | 0 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  | 0 | 0.4 | 3 | 806.7 | ПС Галина яч.2, ТП-420/з, ПС Нижневартовская яч.2, РПП-12 | 22-05-283 от 18.05.17
168 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 23.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | Освещение улицы Маршала Жукова от улицы Северная до улицы Зимней г. Нижневартовска | 0 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |  | 0 | 0.4 | 3 | 425.65 | 1с.ш. КРУН-10кВ ПС 35/10кВ Галина, яч.35кВ №2 ПС 110/35/10кВ Западная (1с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой ТП-420/з) | 22-05-281 от 18.05.17
169 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 04.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | . . | 26.05.17 | Освещение улицы Мира от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовск | 0 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1146.96 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-12; яч. №20 ПС Нижневартовская | 22-05-247 от 04.05.17
170 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Освещение улицы Мусы Джалиля от улицы Г.И.Пикмана до улицы Ленина г. Нижневартовска | 0 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |  | 0 | 0.4 | 3 | 723.86 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-21 яч.9, 1сш РУ-10кВ ПС Юбил-ая яч.3, яч.3 ПС Восток (1сш БКТП-9/30); 2сш РУ-10кВ ПС Юбил-ая яч.16, яч.3 ПС Колмак-ая (2сш ТП-9/4) | 22-05-266 от 15.05.17
171 | 17.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 25.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Освещение улицы Нефтяников в районе жилых домов №70, 72 г.Нижневартовска | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0 | 0.4 | 3 | 99.4 | 2сш РУ-0,4кВ ТП-7/2, 2сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС Обская (оп.18 ЛЭП-0,4кВ уличного освещения ул.Нефтяников) | 22-05-289 от 23.05.17
172 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 16.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Освещение улицы Пионерской от улицы Чапаева до жилого дома 12 по улице Пионерской г. Нижневартовска | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | 0 | 0.4 | 3 | 458.78 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21 (яч.22), яч.10кВ №6 ПС Юбилейная, яч.3 ПС Колмаковская (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-9/11) | 22-05-267 от 15.05.17
172 | 05.06.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
172 | 08.06.17 | Доп.соглашение | 6: 08.06.17; 7: 13.06.17; 16: 0; 17: 0; 27: 22-05-315 от 07.06.17
173 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 17.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Освещение улицы Северной от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовска | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 |  | 0 | 0.4 | 3 | 458.78 | РУ-0,4кВ КТПН-59/з, гр. 3; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1 (яч.№19), яч. №16 ПС Нижневартовская | 22-05-274 от 16.05.17
174 | 18.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 25.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | . . | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале 18 г.Нижневартовска | 0 | 370 | 370 | 370 |  | 0 | 0.4 | 2 | 0 | ПС Эмтор яч.208, 107, РПЖ-19 РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. | 22-05-296 от 24.05.17
175 | 12.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | . . | 17.05.17 | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г.Нижневартовска (1, 2 этап) | 0 | 30.288 | 30.288 | 30.288 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3859.9 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-22/2 и 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-26/2; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №323, 208 ПС Городская-5; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25 яч. 10кВ | 22-05-222 от 19.04.17
176 | 21.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 04.07.17 | 10.07.17 | 10.11.17 | . . | . . | Комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Индустриальная яч. 16, РУ-0,4кВ ТП-3/9 | 22-05-354 от 04.07.17
177 | 17.05.17 | Аннулирована | Закрыт | 24.05.17 | 25.05.17 | 16.06.17 | 16.06.17 | 09.06.17 | Центр активного отдыха "Адреналин" (подключение до 30.09.2017г.) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ ТП-5/8, 1сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС Центральная (оп.68 ВЛ-0,4кВ уличного освещения оз.Комсомольское) | 22-05-290 от 23.05.17 | 159-5/8 | 16.06.17
177 | 18.05.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 5; 17: 5
178 | 13.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 27.06.17 | 07.07.17 | 07.11.17 | . . | . . | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 | 22-05-341 от 27.06.17
179 | 08.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 15.06.17 | 06.07.17 | 06.11.17 | . . | 21.07.17 | Реконструкция офисного здания (объект незавершенное строительство) под магазин | 0 | 99 | 99 | 99 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12616.56 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 (яч.15, 22), яч.410, 106 ПС Индустриальная (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/4) | 22-05-328 от 14.06.17
179 | 14.06.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
179 | 06.07.17 | Аннулирована | 15: 0; 16: -39; 17: 60
180 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 16.02.17 | 14.03.17 | 14.03.18 | 10.05.17 | . . | Складские помещения | 0 | 99 | 99 | 99 |  | 400 | 6.1 | 3 | 400359.97 | опора на границе участка ВЛ-10кВ от оп.№4/5 ВЛ-10кВ Ф-1 РП-2С; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч.№101 ПС Восток | 22-05-66 от 16.02.17
180 | 13.04.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
180 | 13.04.17 | Доп.соглашение | 6: 25.05.17; 7: 10.05.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
181 | 12.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 23.05.17 | 06.06.17 | 06.10.17 | . . | . . | Земельный участок под стр-во ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская яч.103, РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-279 от 18.05.17
182 | 12.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 23.05.17 | 06.06.17 | 06.10.17 | . . | . . | Земельный участок под стр-во ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-278 от 18.05.17
183 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.01.17 | 16.01.17 | 16.05.17 | 07.06.17 | 31.01.17 | Магазин | 6.2 | 8.8 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1121.47 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/5 гр.22, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А яч.16; яч.414 ПС Индустриальная) | 22-05-10 от 11.01.17 | 149-1/5 | 07.06.17
184 | 10.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.03.17 | 03.05.17 | 03.09.17 | 12.07.17 | 18.05.17 | Строительство жилого дома | 12 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.20 РП-СТПС, 1 с.ш. | 22-05-136 от 13.03.17 | 177-51/х | 12.07.17
185 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 18.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 16.06.17 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС РК-10кВ 2 с.ш. | 22-05-275 от 16.05.17
185 | 23.05.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
186 | 19.01.17 | Принята к оформлению | Действующий | 27.01.17 | 01.02.17 | 01.06.17 | . . | 16.02.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз 2 с.ш. | 22-05-26 от 24.01.17
187 | 16.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.03.17 | 22.03.17 | 22.07.17 | 16.06.17 | 06.04.17 | Аптека (нежилое помещение 1005) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Эмтор яч.107, РПЖ-19, 1 с.ш., ТП-18/8, 1 с.ш. | 22-05-161 от 20.03.17 | 158-18/8 | 16.06.17
188 | 16.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.03.17 | 22.03.17 | 22.07.17 | 06.06.17 | 06.04.17 | Офис | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.4 | 3 | 1146.96 | ПС Городская-5 яч.323, РПЖ-22 1 с.ш. | 22-05-162 от 20.03.17 | 147-РПЖ-22 | 06.06.17
189 | 18.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | 09.06.17 | 17.05.17 | Помещение № 1001. Магазин | 3 | 11.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС Обская) | 22-05-231 от 24.04.17 | 153-7/4 | 09.06.17
190 | 16.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 24.05.17 | 25.05.17 | 25.09.17 | . . | . . | Магазин №937 "Муравей" | 0 | 14 | 14 | 14 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш Ру-10кВ ТП-5/9, 1сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС Обская (проектируемый РЩ-0,4кВ с рубильником Iном=25А на границе зем. уч. заявителя) | 22-05-286 от 23.05.17
191 | 07.06.17 | Принята к оформлению | Действующий | 20.06.17 | 26.06.17 | 26.10.17 | . . | . . | Земельный участок под строительство автомойки | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | концевая опора ЛЭП-0,4кВ в районе зем.уч.; РУ-0,4кВ проектной КТПН-400кВА; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-11 (яч. №5), яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-330 от 16.06.17
192 | 11.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.05.17 | 19.05.17 | 09.06.17 | 22.06.17 | 03.06.17 | Строительная площадка автомойки | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | опора №6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 РЩ-0,4кВ от РУ-0,4кВ БКТПН-284/з; 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН-284/з, 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №19 ПС Нижневартовская | 22-05-273 от 16.05.17 | 161-284/з | 22.06.17
193 | 04.04.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 14.04.17 | 17.04.17 | 17.08.17 | 07.06.17 | 02.05.17 | Земельный участок под строительство автомойки | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-11;, яч.№42 ПС Нижневартовская | 22-05-208 от 10.04.17
193 | 26.05.17 | Аннулирована | 15: 0; 16: 0; 17: 0
193 | 01.06.17 | Принята к оформлению | 15: 0; 16: 0; 17: 0
193 | 02.06.17 | Доп.соглашение | 6: 05.06.17; 7: 07.06.17; 16: 0; 17: 0; 27: от . .
194 | 29.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.06.17 | 01.06.17 | 23.06.17 | 06.06.17 | 06.06.17 | Киоск "Карамелька" (подключение до 30.08.2017г.) | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.4 | 3 | 126.17 | РУ-10кВ РПЖ-1А яч.14, яч. 10кВ №414 ПС Индустриальная (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.3 фаза А) | 22-05-310 от 01.06.17 | 146-2/11 | 06.06.17
195 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.17 | 19.05.17 | 09.06.17 | 07.06.17 | 03.06.17 | Летнее кафе (подключение до 15.06.2017г.) | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.4 | 3 | 1401.84 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139 ПС Городская-5 (опора №3 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-15/9) | 22-05-264 от 15.05.17 | 148-15/9 | 07.06.17
196 | 17.07.17 | Принята к оформлению | Действующий | 26.07.17 | 27.07.17 | 27.11.17 | . . | 11.08.17 | Квартира | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 2 с.ш. | 22-05-386 от 21.07.17