## Лист1
Утверждаю_______________________
директор технический В.В.Палагин
ПАСПОРТ УСЛУГИ(ПРОЦЕССА)
Наименование организации:ПАО "Горэлектросеть"
Услуга(Процесс): Технологическое присоединение к электрическим сетям
Заявитель: физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, энергопринимающее устройство которого присоединяется по одному источнику электроснабжения,имеет максимальную мощность не более 15кВт
Размер платы за предоставление услуги и основание ее взимания: 550 рублей в соответствии с решениями РЭК №151-тп/86 от 04.12.2013г., №30-тп/86 от 14.05.2014г.- в случае, если расстояние от границы земельного участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300метров
Условия оказания услуги:предоставление Заявителем всех необходимых документов, предусмотренных Правилами, соблюдение Заявителем сроков, оговоренных Правилами, наличие физической возможности присоединения, наличие действующих электрических сетей СО в зоне расположения земельного участка Заявителя
Результат оказания услуги:присоединение энергопринимающего устройства Заявителя к электрической сети СО
Общий срок оказания услуги: не позднее165 (235)дней со дня поступления в СО заявки на технологическое присоединение, оформленной в соответствии с Правилами-если расстояние от границы земельного участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300метров
№ этапа | Наименование (cодержание) этапа технологического присоединения | форма предоставления | срок исполнения | ссылка на нормативный правовой акт
1. | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение
1.1. | Уведомление заявителя об отсутствии необходимых сведений или документов | письменно | 6 рабочих дней со дня получения заявки | пункт 15 Правил
1.2. | Подготовка проекта договора технологического присоединения и ТУ |  | 15 дней | пункт 15 Правил
1.3. | направление проекта договора и ТУ Заявителю | в бумажном виде | 15 дней со дня поступления заявки (с учетом поз. 1.1.) | пункт 15 Правил
1.4. | Подписание договора Заявителем (заключение договора) | возврат подписанного экземпляра договора в СО | в течение 30 дней | пункт 15 Правил
1.5. | направление СО копии договора , документов Заявителя , имеющихся на данный момент у СО, предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии в адрес субъекта розничного рынка, с которым Заявитель намерен заключить договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) | в письменном или электронном виде | в течение 2-х рабочих дней со дня заключения договора ТП | пункт 15.1. Правил
2 | Выполнение сторонами обязательств по договору, с учётом нижеследующих мероприятий:
2.1. | разработка проекта Заявителем (кроме тех случаев, когда разработка проекта не требуется в соответствии с законодательством), а также СО | в бумажном виде | с учетом сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению (4 или 6 месяцев) ,в период действия ТУ, а также с учетом срока строительства энергопринимающих устройств (объектов кап.строительства) по утвержденному проекту | в соответствии с условиями заключенного договора
2.2. | Подтверждение сетевой организацией соответствия проекта строительства/реконструкции объектов заявителя выданным техническим условиям | в бумажном виде | 10 дней с даты поступления проекта в СО от Заявителя | п.18.5.Правил
2.3. | Проверка выполнения заявителем и СО технических условий с оформлением акта о выполнении ТУ (в том числе оформление акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств | в бумажном виде | 10 дней со дня получения уведомления о выполнении ТУ от Заявителя | раздел IХ, пункт 90, пункт 102 Правил
2.4. | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача напряжения и мощности, допуск в эксплуатацию приборов учета электроэнергии | фиксация коммутационного аппарата в положении "включено" | не ранее подписания сторонами акта о выполнении ТУ,не ранее 5 и не позднее 15 рабочих дней после получения от заявителя уведомления о выполнении ТУ , с учетом срока согласования необходимых отключений с другими потребителями | раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии
2.5. | Оформление и подписание актов разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон Акта о технологическом присоединении , Акта оказания услуг | в бумажном виде | в соответствии с условиями заключенного договора | в соответствии с условиями заключенного договора
Контактная информация для направления обращений:Центр энергетических услуг, г.Нижневартовск, ул. Северная,д.54А,стр.1, тел(факс)(3466)48-08-32, (3466)49-14-87. Заявку на технологическое присоединение также можно оформить и подать через Интернет на официальном сайте ОАО "Горэлектросеть" www.gesnv.ru
Принятые сокращения: 1. ТП- технологическое присоединение; 2. ТУ- технические условия; 3. Правила- Правила технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденные ПП РФ №861 от 27.12.2004г.; 4. СО-сетевая организация