## Лист1
подпункт (е) пункта 11 Стандартов раскрытия информации ЭСО
Порядок выполнения технических, технологических и других мероприятий по осуществлению технологического присоединенияк электрическим сетям ПАО "Горэлектросеть" (ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
№ | перечень мероприятий | срок исполнения | основание
1. | направление проекта договора и технических условий заявителю (на основании заявки, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 8-14 Правил ТП, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.) | не более 10 дней- для временного электроснабжения ; не более 15(30) дней- для постоянного электроснабжения (в зависимости от категории энергопринимающих устройств) | п.15 Правил ТП, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
2. | направление заявки, ТУ, договора в адрес субъекта розничного рынка, с которым Заявитель намерен заключить договор энергоснабжения(купли-продажи электроэнергии) | 2 раб.дня с момента заключения договора | п.15.1.Правил ТП, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
3. | подготовка приказа "О реализации мероприятий по технологическому присоединению" (при строительстве объектов электросетевого хозяйства) | 7 дней с момента заключения ДТП | внутренний регламент
4. | подача заявки на ТП в смежную СО (при необходимости) | 7 дней с момента заключения ДТП | внутренний регламент
5. | подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства объектов ГЭС | по необходимости | внутренний регламент
6. | подготовка ТЗ на проектирование, СМР (по необходимости) | 10 дней с момента заключения ДТП | внутренний регламент
7. | проведение конкурса на ПИР, СМР, определение подрядной организации(по необходимости) | 30 дней с момента заключения ДТП | внутренний регламент
8. | разработка проекта на объект ЭХ СО, согласование с ГЭС(по необходимости) | 45 дней с момента заключения ДТП | внутренний регламент
9.1. | рассмотрение, согласование проекта на предмет соответствия техническим условиям и договору ТП в части, выполняемой ГЭС | не более 5 дней с момента поступления | внутренний регламент
9.2. | рассмотрение, согласование проекта Заявителя | не более 10(25-в случае, если ТУ согласованы Системным оператором) дней с момента поступления | п.18.5. Правил ТП, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
10. | выполнение комплекса расчетов, согласование проекта со смежной СО (по необходимости) | не болеее 30 дней после выполнения п.9.1. Порядка | внутренний регламент
11. | выполнение СМР подрядчиком (контроль сроков, объемов, качества) | в соответствии с условиями заключенного ДТП | пп. (б) п.16 Правил ТП, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
12. | выполнение технических мероприятий, предусмотренных ТУ силами сетевой организации (контроль сроков) | в соответствии с условиями заключенного ДТП | пп. (б) п.16 Правил ТП, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
13. | прием исполнительной документации от подрядчика, проверка | в соответствии с условиями заключенного ДТП | пп. (б) п.16 Правил ТП, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
14. | Работа с исполнительной документацией, проверка ее на предмет соответствия проекту, в т.ч.: | в соответствии с условиями заключенного ДТП | пп. (б) п.16 Правил ТП, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
14.1. | передача исполнительной документации в ОТП для получения АВТУ в смежной СО (при наличии договора со смежной СО) | в соответствии с условиями заключенного ДТП | пп. (б) п.16 Правил ТП, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
14.2. | передача в ОТП технических параметров построенного объекта ЭСХ(длина и марка ЛЭП, ТП и пр.) | в течение 2-х раб. Дней после приемки исполнительной документации | внутренний регламент
14.3. | подготовка документации на получение разрешения на допуск в эксплуатацию (уведомления органа Энергонадзора) | при необходимости, 7 дней с момента приемки документации | внутренний регламент
15. | формирование письма-уведомления в смежную СО о выполнении ТУ(при наличии договора со смежной СО) | при необходимости | получение АВТУ- от 10 до 25 дней- в соотв. С главой IX Правил ТП
16. | допуск в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства , энергопринимающего устройства заявителя | при необходимости | пп. (г) п.7 Правил ТП, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
17. | Прием и проверка комплектности письма-уведомления о выполнении заявителем ТУ | 1 день | внутренний регламент
18. | проверка документации к письму-уведомлению о выполнении заявителем ТУ, подготовка замечаний по письму-уведомлению или (при отсутствии таковых) передача документов на осмотр | 2 дня-при отсутствии замечаний, 3 дня-выдача замечаний | внутренний регламент
19. | Проверка выполнения заявителем и СО ТУ с оформлением акта о выполнении ТУ (в том числе оформление акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств , выдача замечаний заявителю(при наличии таковых), передача актов | 4 дня( 2 раб. Дня при повторном осмотре) | внутренний регламент
20. | подготовка, подписание актов РБП и ЭО, передача заявителю | 1 день со дня получения акта о выполнении ТУ | внутренний регламент
21. | подготовка , подписание акта о технологическом присоединении, счетов-фактур, актов оказания услуг , направление заявителю | 1 день с момента получения АВТУ, АРБП(или допуска в эксплуатацию энергопринимающего устройства Заявителя) | внутренний регламент
22. | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача напряжения и мощности | не ранее подписания сторонами акта о выполнении ТУ,не ранее 5 и не позднее 15 рабочих дней после получения от заявителя уведомления о выполнении ТУ , с учетом срока согласования необходимых отключений с другими потребителями | раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии
23. | допуск в эксплуатацию приборов учета э/энергии с оформлением акта | при подаче напряжения на объект | раздел Х Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии
24 | направление копии подписанного сторонами акта о ТП в в адрес субъекта розничного рынка, с которым Заявитель намерен заключить договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) | 2 дня | п.19.1. Правил ТП, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.
Примечания:
1. суммарный срок исполнения мероприятий по пунктам 17-20 данного Порядка не должен превышать сроков, предусмотренных главой IX Правил технологического присоединения к электрическим сетям, утв. ПП РФ №861 от 27.12.2004г.