## г. Нижневартовск
График отключений на февраль 2018г.
Объект | Текущий ремонт | Дата | Время
БКТП-325/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш. | Текущий ремонт | 2018-03-01 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ ф.1 КТПН-323/з | Текущий ремонт | 2018-03-01 | 08-30-16-30
БКТП-325/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш. | Текущий ремонт | 2018-03-02 | 08-30-16-30
КТПН-163/з РУ-6/0,4кВ ООО "Югра" | Техническое обслуживание | 2018-03-02 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ ф.2 КТПН-323/з | Текущий ремонт | 2018-03-02 | 08-30-16-30
ТП-1/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-01 | 9:00 – 12:00
ТП-1/10РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-01 | 13:00 – 16:00
ТП-2/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-02 | 9:00 – 12:00
ТП-2/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-02 | 13:00 – 16:00
ТП-2/11 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-05 | 9:00 – 12:00
ТП-2/11 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-05 | 13:00 – 16:00
ТП-90/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт | 01.03.2018. | 8:00-17:00
ТП-90/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт | 02.03.2018. | 8:00-17:00
КТПН-210/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт | 2018-03-05 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ ф.3 КТПН-323/з | Текущий ремонт | 2018-03-05 | 08-30-16-30
КТПН-143/з РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. | Техническое обслуживание | 2018-03-05 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ ф.4 КТПН-323/з | Текущий ремонт | 2018-03-06 | 08-30-16-30
КТПН-143/з РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. | Техническое обслуживание | 2018-03-06 | 08-30-16-30
ТП-67/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт | 05.03.2018. | 8:00-17:00
ТП-67/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт | 06.03.2018. | 8:00-17:00
ТП-3/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-06 | 9:00 – 12:00
ТП-3/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-06 | 13:00 – 16:00
ТП-3/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-07 | 9:00 – 12:00
ТП-3/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-07 | 13:00 – 16:00
ВЛИ-0,4кВ ф.№5 КТПН-323/з | Текущий ремонт | 2018-03-07 | 08-30-16-30
ТП-11/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт | 2018-03-12 | 08-30-16-30
ТП-72/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт | 07.03.2018. | 8:00-16:00
ТП-72/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт | 12.03.2018. | 8:00-17:00
ТП-63/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт | 13.03.2018. | 8:00-17:00
ТП-63/х РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт | 14.03.2018. | 8:00-17:00
ТП-3/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-12 | 9:00 – 12:00
ТП-3/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-12 | 13:00 – 16:00
ТП-4/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-13 | 9:00 – 12:00
ТП-4/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-13 | 13:00 – 16:00
КТПН-47/С РУ-10/0,4кВ | Текущий ремонт | 2018-03-13 | 08-30-16-30
РП-2С РУ-10кВ 1 с.ш., камера Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-13 | 08-30-16-30
КТПН-261/з РУ-6/0,4кВ ОАО "НПТК" | Техническое обслуживание | 2018-03-13 | 08-30-16-30
РП-2С РУ-0,4кВ 1 с.ш., камера Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-14 | 08-30-16-30
КТПН-425/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт | 2018-03-14 | 08-30-16-30
РП-2С РУ-10кВ 2 с.ш., камера Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-15 | 08-30-16-30
КТПН-128/з РУ-6/0,4кВ ООО "Керама-Н" | Техническое обслуживание | 2018-03-15 | 08-30-16-30
РП-2С РУ-0,4кВ 2 с.ш., камера Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-16 | 08-30-16-30
КТПН-404/з РУ-6/0,4кВ | Текущий ремонт | 2018-03-16 | 08-30-16-30
ТП-6/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-14 | 9:00 – 12:00
ТП-6/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-14 | 13:00 – 16:00
ТП-7/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-15 | 9:00 – 12:00
ТП-7/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-15 | 13:00 – 16:00
ТП-9/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-16 | 9:00 – 12:00
ТП-9/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-16 | 13:00 – 16:00
БКТП-22/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт | 15.03.2018. | 8:00-17:00
БКТП-22/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт | 16.03.2018. | 8:00-17:00
БКТП-26/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Текущий ремонт | 19.03.2018. | 8:00-17:00
БКТП-26/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Текущий ремонт | 20.03.2018. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-33/х | Текущий ремонт | 20.03.2018. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.6 КТПН-24/х | Текущий ремонт | 21.03.2018. | 8:00-17:00
ВЛ-6кВ ф.9 РПП-3 | Текущий ремонт | 19,20.03.2018 | 08-30-16-30
ПС-"БИО" ОРУ-35кВ 1 с.ш. Ф.2 ГПП-7 | Текущий ремонт | 2018-03-19 | 08-30-16-30
ПС-"БИО" КРУН-6кВ 1 с.ш. Ф.2 ГПП-7 | Текущий ремонт | 2018-03-20 | 08-30-16-30
КТПН-3/з РУ-6/0,4кВ | Техническое обслуживание | 2018-03-20 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ ф.№ 18 РПП-3 | Текущий ремонт | 21,22.03.2018 | 08-30-16-30
ПС-"БИО" ОРУ-35кВ 2 с.ш. Ф.1 ГПП-7 | Текущий ремонт | 2018-03-21 | 08-30-16-30
КТПН-273/з РУ-0,4кВ | Техническое обслуживание | 2018-03-21 | 08-30-16-30
ТП-13/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-21 | 9:00 – 12:00
ТП-13/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-21 | 13:00 – 16:00
ТП-13/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-22 | 9:00 – 12:00
ТП-13/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-22 | 13:00 – 16:00
ТП-13/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-23 | 9:00 – 12:00
ТП-13/1РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-23 | 13:00 – 16:00
ПС-"БИО" КРУН-6кВкВ 2 с.ш. Ф.1 ГПП-7 | Текущий ремонт | 2018-03-22 | 08-30-16-30
КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш., Т-1 | Техническое обслуживание | 2018-03-22 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.№3 (гр.5) КТПН-5/з | Текущий ремонт | 2018-03-23 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ ф.204 ПС-"Центральная" | Текущий ремонт | 26,27.03.2018 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.1 БКТП-92/х | Текущий ремонт | 22.03.2018. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 БКТП-92/х | Текущий ремонт | 23.03.2018. | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 БКТП-92/х | Текущий ремонт | 26.03.2018. | 8:00-17:00
ТП-Б-4 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-26 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-4 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-27 | 9:00 – 16:00
ТП-14/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-28 | 9:00 – 12:00
ТП-14/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-28 | 13:00 – 16:00
ВЛ-10кВ ф.10 РП-СТПС | Текущий ремонт | 27.03.2018. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.3 РП-Дагестан | Текущий ремонт | 28.03.2018. | 8:00-17:00
РПП-5 РУ-10кВ 1 с.ш., камера Т-1 с откл. Ф.7 ПС-"Западная"; ф.112 ПС-"Индустриальная | Текущий ремонт | 2018-03-26 | 08-30-16-30
КТПН-283/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш., Т-2 | Техническое обслуживание | 2018-03-26 | 08-30-16-30
РПП-5 РУ-0,4кВ 1 с.ш., | Текущий ремонт | 2017-03-27 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ ф.104 ПС-"Центральная" с откл. ВЛ-10кВ ф.113 ПС-"Восток" | Текущий ремонт | 28,29,30. 03. 2018 | 08-30-16-30
РПП-5 РУ-0,4кВ 2 с.ш., камера Т-2 с откл. Ф.№14 ПС-"Западная", ф.№207 ПС-"Индустриальная" | Текущий ремонт | 2018-03-28 | 08-30-16-30
КТПН-53/з РУ-6/0,4кВ ЗАО "Верас" | Техническое обслуживание | 2018-03-28 | 08-30-16-30
РПП-5 РУ-0,4 кВ 2 с.ш., | Текущий ремонт | 2018-03-29 | 08-30-16-30
ТП-9/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-29 | 9:00 – 12:00
ТП-9/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-30 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Текущий ремонт | 2018-03-30 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Текущий ремонт | 2018-03-30 | 13:00 – 16:00
ВЛ-10кВ ф.206 ПС Городская-5 | Текущий ремонт | 29.03.2018. | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.355 ПС Городская-5 | Текущий ремонт | 30.03.2018. | 8:00-17:00
ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Техническое обслуживание | 29.03.2018. | 8:00-17:00
ТП-47/х РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Техническое обслуживание | 30.03.2018. | 8:00-17:00
Начальник ПДС АО "Горэлектросеть" __________________________ Родионов А.С.

## г. Радужный
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2018г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2018-01-15 | КТПН-138 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-01-15 | КТПН-138 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
2018-01-22 | КТПН-153 |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-17.00
Январь РЭС-2
2018-01-23 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-23 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2018-01-25 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | База РЭС-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-1
2018-02-01 | РП-1 РУ-0,4кВ | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
01.02.18г | РП-1 РУ-0,4кВ | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | III СШ | ППР. КР. Отключение 3 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | IV СШ | ППР. КР. Отключение 4
13.30-17.00 |  |  | СШ-0,4кВ
2018-02-08 | ТП-11 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-05 | ТП-11 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-06 | ТП-12 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-06 | ТП-12 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-08 | ТП-14 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-08 | ТП-14 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-09 | ТП-21 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-09 | ТП-21 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-13 | ТП-22 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-13 | ТП-22 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-15 | ТП-23 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-15 | ТП-23 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-19 | ТП-24 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-19 | ТП-24 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-21 | ТП-25 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-21 | ТП-25 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-26 | ТП-26 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-26 | ТП-26 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2018-02-26 | КТПН-44 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-02-26 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-1
01.03.18г | ТП-51 |  | ППР.ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Март РЭС-2
05.03 | КТПН-3 |  | ППР.КР
08.30-12.00
06.03 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
07.03 | КТПН-35 |  | КР
08.30-12.00
09.03 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-59 |  | ППР.КР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Апрель РЭС-1
02.03.18г | КТПН-103 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.03.18г | ТП-94 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Апрель РЭС-2
04.04 | КТПН-14 |  | ППР.КР
08.30-12.00
04.04 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.04 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.04 | КТПН-62 |  | ППР.КР
13.00-17.00
12.04 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
12.04 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.04 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май РЭС-2
07.05 | КТПН-18 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
08.05 | КТПН-32 |  | ППР.КР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-46 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
11.05 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
14.05 | КТПН-2201 |  | ППР.КР
08.30-12.00
14.05 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь РЭС-2
05.06 | КТПН-15 |  | ППР.КР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.06 | ТП-18А | 1СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
06.06 | ТП-18А | 2СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-22 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-06-14 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
15.06 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
21.06 | КТПН-42 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
13.06 | КТПН-110 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.06 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль РЭС-1
02.07.18г. | КТПН-102 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.07.18г. | КТПН-111 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
04.07.18г. | ТП-63 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Июль РЭС-2
09.07 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
19.07 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.07 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
18.07 | КТПН-34 |  | КР
08.30-12.00
06.07 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.07 | ТП-98 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.07 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август РЭС-1
01.08.18г. | ТП-42 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
02.08.18г. | ТП-41 |  | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
09.08.18г. | КТПН-138 |  | ППР. КР. Отключение ЛР-10кВ
08.30-17.00
Август РЭС-2
02.08 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.08 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.08 | КТПН-24 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.08 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
08.08 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
08.08 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
09.08 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
09.08 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.08 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Сентябрь РЭС-1
03.09.18г. | ТП-31 |  | ППР. КР.Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Сентябрь РЭС-2
05.09 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.09 | КТПН-29 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.09 | КТПН-56 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
04.09 | КТПН-62А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.09 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.09 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
19.09 | КТПН-47 |  | КР
08.30-12.00
Октябрь РЭС-1
01.10.18г. | КТПН-36 |  | ППР.ТР Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
Октябрь РЭС-2
02.10 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.10 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
03.10 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.10 | КТПН-63 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Ноябрь РЭС-2
05.11 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.11 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.11 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.11 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Декабрь РЭС-1
03.12.18г. | ТП-64 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
04.12.18г. | ТП-75 |  | ППР.ТР Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
05.12.18г. | ТП-82 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Декабрь РЭС-2
19.12 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
03.12 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на март 2018г. пгт.Пойковский, Сингапай
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2018-03-01 | ТП-6/0,4кВ № 12 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-01 | ТП-6/0,4кВ № 12 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-02 | ТП-6/0,4кВ № 13 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-02 | ТП-6/0,4кВ № 13 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-05 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-05 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 2 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-05 | ТП-6/0,4кВ № 15 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-05 | ТП-6/0,4кВ № 15 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-06 | ТП-6/0,4кВ № 20 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-06 | ТП-6/0,4кВ № 20 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-06 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 3 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-06 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 5 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-12 | ТП-6/0,4кВ № 23 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-12 | ТП-6/0,4кВ № 23 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-12 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 4 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-12 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 4 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-13 | ТП-6/0,4кВ № 29 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-13 | ТП-6/0,4кВ № 53 | II СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-13 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 6 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-13 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 11 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-15.00
2018-03-13 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 12 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
15.30-17.00
2018-03-14 | ТП-6/0,4кВ № 31 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-14 | ТП-6/0,4кВ № 31 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-14 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 13 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-14 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 14 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-15 | ТП-6/0,4кВ № 41 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-15 | ТП-6/0,4кВ № 41 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-16 | ТП-6/0,4кВ № 49 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-16 | ТП-6/0,4кВ № 49 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-19 | ТП-6/0,4кВ № 56 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-19 | ТП-6/0,4кВ № 56 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-20 | ТП-6/0,4кВ № 117 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-20 | ТП-6/0,4кВ № 77 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-21 | ТП-6/0,4кВ № 80 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-21 | ТП-6/0,4кВ № 80 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-22 | ТП-6/0,4кВ № 75 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-22 | ТП-6/0,4кВ № 94 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-23 | ТП-6/0,4кВ № 107 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-23 | ТП-6/0,4кВ № 109 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-27 | ТП-6/0,4кВ № 116 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-27 | ТП-6/0,4кВ № 116 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-27 | сп.Сингапай ТП-6/0,4кВ № 15 | I СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-28 | ТП-6/0,4кВ № 126 Т-1 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-28 | ТП-6/0,4кВ № 126 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-03-29 | ТП-6/0,4кВ № 131 Т-1 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-03-29 | ТП-6/0,4кВ № 131 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00