## г. Нижневартовск.
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов АО «Горэлектросеть», с указанием сроков, за 7 месяцев 2018 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | БКТП-318/з РУ-6/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 14.03.18г. в 08:45ч. | 14.03.18г. в 14:35ч.
2. | БКТП-318/з РУ-6/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 15.03.18г. в 09:20ч. | 15.03.18г. в 15:30ч.
3. | ТП-6/10 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 12.03.18г. в 09:35ч. | 28.03.18г. в 15:45ч.
4. | ТП-6/10 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 29.03.18г. в 09:45ч. | 11.04.18г. в 15:54ч.
5. | БКТП-2/4 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 20.03.18г. в 09:25ч. | 21.03.18г. в 15:15ч.
6. | БКТП-2/4 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 22.03.18г. в 09:10ч. | 24.03.18г. в 15:30ч.
7. | ТП-К/1 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 27.03.18г. в 09:30ч. | 04.04.18г. в 16:00ч.
8. | ТП-К/1 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 05.04.18г. в 11:05ч. | 13.04.18г. в 15:30ч.
9. | ТП-443/з РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 12.04.18г. в 10:00ч. | 07.05.18г. в 15:15ч.
10. | ТП-9/2 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 16.04.18г. в 10:00ч. | 25.04.18г. в 15:40ч.
11. | ТП-9/2 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 26.04.18г. в 09:09ч. | 11.05.18г. в 15:30ч.
12. | ТП-443/з РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 08.05.18г. в 09:00ч. | 30.05.18г. в 15:25ч.
13. | ТП-17/2 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 17.05.18г. в 10:10ч. | 23.05.18г. в 16:40ч.
14. | ТП-17/2 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 18.05.18г. в 09:10ч. | 30.05.18г. в 15:30ч.
15. | ТП-6/1 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 31.05.18г. в 09:38ч. | 09.06.18г. в 14:20ч.
16. | ТП-6/1 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 13.06.18г. в 09:02ч. | 28.06.18г. в 17:00ч.
17. | ТП-65/х РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 31.05.18г. в 11:00ч. | 09.06.18г. в 15:10ч.
18. | ТП-65/х РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 13.06.18г. в 09:03ч. | 25.06.18г. в 14:45ч.
19. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТПН-46/х | 15.06.18г. в 08:50ч. | 15.06.18г. в 15:40ч.
20. | КТПН-18/х РУ-10/0,4 кВ, Тр-р | 28.06.18г. в 08:50ч. | до 03.08.18г.
21. | КТПН-21/х РУ-10/0,4 кВ, Тр-р | 17.07.18г. в 08:50ч. | до 31.08.18г.
22. | ТП-5/1 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 16.07.18г. в 09:18ч. | 25.07.18г. в 15:20ч.
23. | ТП-5/1 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 26.07.18г. в 09:05ч. | до 03.08.18г.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Исполнитель : Зам. начальника ПДС АО «Горэлектросеть» Е.А. Макаров

## Радужный
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС», с указанием сроков, за 7 месяцев 2018 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1 | КТПН-35 6/0,4кВ | 2018-03-23 | 2018-03-23
2 | КТПН-44 10/0,4кВ | 2018-04-19 | 2018-04-26
3 | ТП-94 10/0,4кВ | 2018-04-10 | 2018-06-26
4 | ПС 35/10 кВ "Котельная-3" | 2018-06-01 | 2018-06-26
5 | КТПН-34 6/0,4кВ | 2018-07-04 | 2018-07-10
6 | ТП-63 10/0,4кВ | 2018-07-25 | 2018-07-28
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Исполнитель : Начальник ЦДС АО «Горэлектросеть» «РГЭС» Е.О. Лосев

## Пойковсий
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «ПЭС», с указанием сроков, за 7 месяцев 2018 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | ТП-6/0,4кВ №101 | 2018-04-19 | 2018-04-30
2. | ТП-6/0,4кВ №58 | 2018-04-19 | 2018-04-30
3. | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-6/0,4кВ №17 | 2018-04-06 | 2018-04-06
4. | ТП-6/0,4кВ №57 | 2018-05-08 | 2018-05-28
5. | РУ-6кВ "Пойковская" | 2018-05-14 | 2018-05-31
6.
Исполнитель : Начальник ПТО Ю.В. Малыш