## г. Нижневартовск
График отключений на ноябрь 2018г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
БКТП-313/з РУ-10/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2018-11-01 | 08-30-16-30
БКТП-313/з РУ-10/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2018-11-02 | 08-30-16-30
ТП-1/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-01 | 9:00 – 12:00
ТП-1/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-01 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-02 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-02 | 13:00 – 16:00
ВЛ-6кВ Ф №8 ПС 35/6кВ «Куст-203» отпайка на КТПН 17/н СОНТ «Малиновка» | Тек. рем. | 01.11.18. | 09:00-16:30
КТПН-10/0,4кВ 19/н ДНТ «Химик» | Тек. рем. | 02.11.18. | 09:00-16:30
РПЖ-20 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-01 | 8:00-17:00
КТПН-48/с РУ-10/0,4кВ СШ Тр-р | Тек. рем. | 2018-11-01 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-6/х | Тек. рем. | 2018-11-01 | 8:00-17:00
РПЖ-20 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-02 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-20/х | Тек. рем. | 2018-11-02 | 8:00-17:00
ТП-18/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-06 | 8:00-16:00
РПЖ-25 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-06 | 8:00-16:00
ТП-78/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. с откл. Ф.№9 РПП-2 | Тек. рем. | 2018-11-05 | 08-30-16-30
ТП-78/з РУ-6/0,4кв 2с.ш.с откл. Ф№14 РПП-2 | Тек. рем. | 2018-11-06 | 08-30-16-30
БКТП-1/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-06 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-06 | 13:00 – 16:00
ТП-18/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-07 | 8:00-17:00
РПЖ-25 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-07 | 8:00-17:00
БКТП-292/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. с откл. Ф№17 РПП-1 | Тек. рем. | 2018-11-07 | 08-30-16-30
БКТП-292/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. с откл. Ф№18 РПП-1 | Тек. рем. | 2018-11-08 | 08-30-16-30
РПЖ-16 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-07 | 9:00 – 16:00
РПЖ-16 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-08 | 9:00 – 16:00
ТП-18/6 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-08 | 8:00-17:00
БКТП-25/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-08 | 8:00-17:00
ТП-18/6 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-09 | 8:00-17:00
БКТП-25/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-09 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ Ф№14 РПП-5 | Тек. рем. | 2018-11-09 | 08-30-16-30
ТП-10б/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-09 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-09 | 13:00 – 16:00
БКТП-4/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-12 | 9:00 – 12:00
БКТП-4/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-12 | 13:00 – 16:00
ТП-18/7 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-12 | 8:00-17:00
БКТП-25/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-12 | 8:00-17:00
ТП-18/7 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-13 | 8:00-17:00
БКТП-25/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-13 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ от КТПН-447/з до кафе ст.Шатландия | Тек. рем. | 2018-11-12 | 08-30-16-30
КТПН-461/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2018-11-13 | 08-30-16-30
ТП-14/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-13 | 9:00 – 12:00
ТП-14/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-13 | 13:00 – 16:00
ТП-10в/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-14 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-14 | 13:00 – 16:00
ТП-18/8 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-14 | 8:00-17:00
БКТП-25/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-14 | 8:00-17:00
ТП-18/8 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-15 | 8:00-17:00
БКТП-25/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-15 | 8:00-17:00
КТПН-448/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2018-11-14 | 08-30-16-30
КТПН-441/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2018-11-15 | 08-30-16-30
ТП-14/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-15 | 9:00 – 12:00
ТП-14/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-15 | 13:00 – 16:00
ТП-16/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-16 | 9:00 – 12:00
ТП-16/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-16 | 13:00 – 16:00
ТП-5/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-19 | 9:00 – 12:00
ТП-5/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-19 | 13:00 – 16:00
ВЛ-10кВ Ф№14 РПП-5 | Тек. рем. | 2018-11-16 | 08-30-16-30
БКТП-26/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-16 | 8:00-17:00
БКТП-26/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-19 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ Ф№15 РПП-5 | Тек. рем. | 2018-11-19 | 08-30-16-30
ТП-17/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-20 | 8:00-17:00
ТП-17/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-21 | 8:00-17:00
КТПН-6/0,4кВ № 232/з СОНТ «Погружник» | Тек. рем. | 2018-11-21 | 09:00-16:30
КТПН-6/0,4кВ № 8/н «Зимняя Переправа» | Тек. рем. | 2018-11-22 | 09:00-16:30
ТП-2/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-20 | 9:00 – 12:00
ТП-2/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-20 | 13:00 – 16:00
ТП-8/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-21 | 9:00 – 12:00
ТП-8/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-21 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/25 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-22 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/25 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-22 | 13:00 – 16:00
РП-10 РУ-10кВ 1с.ш. с откл. Ф№212 ПС Восток | Тек. рем. | 2018-11-20 | 08-30-16-30
РП-10 РУ-0,4кВ 1с.ш; камера Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-21 | 08-30-16-30
РП-10 РУ-10кВ 2с.ш. с откл. Ф№121 ПС Вомток | Тек. рем. | 2018-11-22 | 08-30-16-30
РП-10 РУ-0,4кВ 2с.ш; камера Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-23 | 08-30-16-30
БКТП-26/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-22 | 8:00-17:00
БКТП-26/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-23 | 8:00-17:00
БКТП-10в/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-23 | 9:00 – 12:00
БКТП-10в/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-23 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/22 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-26 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/22 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-26 | 13:00 – 16:00
КТПН-460/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2018-11-27 | 08-30-16-30
БКТП-23/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-26 | 8:00-17:00
БКТП-23/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2018-11-27 | 8:00-17:00
БКТП-23/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-28 | 8:00-17:00
КТПН-47/х РУ-10кВ СШ-1 Т-1 | ТО (с откл.) | 2018-11-29 | 8:00-17:00
БКТП-23/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2018-11-29 | 8:00-17:00
КТПН-47/х РУ-10кВ СШ-2 Т-2 | ТО (с откл.) | 2018-11-30 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ Ф№15 РПП-5 | Тек. рем. | 2018-11-30 | 08-30-16-30

## г. Радужный
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2018г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2018-01-15 | КТПН-138 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-01-15 | КТПН-138 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2СШ-0,4кВ
13.00-17.00
2018-01-22 | КТПН-153 |  | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-17.00
Январь РЭС-2
2018-01-23 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-23 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2018-01-25 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-01-26 | База РЭС-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-1
2018-02-01 | РП-1 РУ-0,4кВ | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
01.02.18г | РП-1 РУ-0,4кВ | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | III СШ | ППР. КР. Отключение 3 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2018-02-02 | РП-1 РУ-0,4кВ | IV СШ | ППР. КР. Отключение 4
13.30-17.00 |  |  | СШ-0,4кВ
2018-02-08 | ТП-11 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-05 | ТП-11 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-06 | ТП-12 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-06 | ТП-12 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-08 | ТП-14 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-08 | ТП-14 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-09 | ТП-21 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-09 | ТП-21 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-13 | ТП-22 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-13 | ТП-22 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-15 | ТП-23 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-15 | ТП-23 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-19 | ТП-24 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-19 | ТП-24 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-21 | ТП-25 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-21 | ТП-25 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-02-26 | ТП-26 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-02-26 | ТП-26 | II СШ | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2018-02-26 | КТПН-44 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2018-02-26 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2018-02-26 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-1
01.03.18г | ТП-51 |  | ППР.ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Март РЭС-2
05.03 | КТПН-3 |  | ППР.КР
08.30-12.00
06.03 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
8.30-12.00
07.03 | КТПН-35 |  | КР
08.30-12.00
09.03 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-59 |  | ППР.КР
08.30-12.00
13.03 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Апрель РЭС-1
02.03.18г | КТПН-103 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.03.18г | ТП-94 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Апрель РЭС-2
04.04 | КТПН-14 |  | ППР.КР
08.30-12.00
04.04 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.04 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.04 | КТПН-62 |  | ППР.КР
13.00-17.00
12.04 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
12.04 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.04 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май РЭС-2
07.05 | КТПН-18 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
08.05 | КТПН-32 |  | ППР.КР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-46 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
10.05 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
11.05 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
14.05 | КТПН-2201 |  | ППР.КР
08.30-12.00
14.05 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь РЭС-2
05.06 | КТПН-15 |  | ППР.КР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.06 | ТП-18А | 1СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
06.06 | ТП-18А | 2СШ | ППР.ТР
08.30-12.00
05.06 | КТПН-22 |  | ППР.КР
13.30-17.00
2018-06-14 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
15.06 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
21.06 | КТПН-42 |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ
08.30-12.00
13.06 | КТПН-110 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
13.06 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль РЭС-1
02.07.18г. | КТПН-102 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
03.07.18г. | КТПН-111 |  | ППР.ТР. Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
04.07.18г. | ТП-63 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Июль РЭС-2
09.07 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
19.07 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
05.07 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
18.07 | КТПН-34 |  | КР
08.30-12.00
06.07 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.07 | ТП-98 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.07 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август РЭС-1
01.08.18г. | ТП-42 |  | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
02.08.18г. | ТП-41 |  | ППР. КР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
09.08.18г. | КТПН-138 |  | ППР. КР. Отключение ЛР-10кВ
08.30-17.00
Август РЭС-2
02.08 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.08 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.08 | КТПН-24 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.08 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
08.08 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
08.08 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
09.08 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
09.08 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.08 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Сентябрь РЭС-1
03.09.18г. | ТП-31 |  | ППР. КР.Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Сентябрь РЭС-2
05.09 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.09 | КТПН-29 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.09 | КТПН-56 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
04.09 | КТПН-62А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
07.09 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
10.09 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
19.09 | КТПН-47 |  | КР
08.30-12.00
Октябрь РЭС-1
01.10.18г. | КТПН-36 |  | ППР.ТР Отключение ЛР-6кВ
08.30-12.00
Октябрь РЭС-2
02.10 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
02.10 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
03.10 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
04.10 | КТПН-63 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Ноябрь РЭС-2
05.11 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
05.11 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
06.11 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
07.11 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Декабрь РЭС-1
03.12.18г. | ТП-64 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
04.12.18г. | ТП-75 |  | ППР.ТР Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
05.12.18г. | ТП-82 |  | ППР.ТР Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-17.00
Декабрь РЭС-2
19.12 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
03.12 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на ноябрь 2018г. пгт.Пойковский, Нефтеюганск, с.Чеускино
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2018-11-01 | ТП-6/0,4кВ № 113 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-01 | ТП-6/0,4кВ № 112 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-02 | ТП-6/0,4кВ № 9 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-02 | ТП-6/0,4кВ № 9 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-06 | ТП-6/0,4кВ № 5 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-06 | ТП-6/0,4кВ № 34 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-07 | ТП-6/0,4кВ № 84 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-07 | ТП-6/0,4кВ № 19 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-08 | ТП-6/0,4кВ № 21 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-08 | ТП-6/0,4кВ № 45 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-09 | ТП-6/0,4кВ № 69 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-09 | ТП-6/0,4кВ № 72 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-12 | ТП-6/0,4кВ № 85 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-12 | г.Нефтеюганск ТП-6/0,4кВ РОВД Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-13 | г.Нефтеюганск ТП-6/0,4кВ РОВД Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-13 | ТП-6/0,4кВ № 90 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-14 | ТП-6/0,4кВ № 90 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-14 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ № 1 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-14 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ № 1 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-15 | ТП-6/0,4кВ № 1 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-15 | ТП-6/0,4кВ № 2 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-16 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ № 8 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-16 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ № 8 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-19 | ТП-6/0,4кВ № 42 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-19 | ТП-6/0,4кВ № 42 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-20 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ № 3 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-20 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ № 3 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-20 | ТП-6/0,4кВ № 50 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-20 | ТП-6/0,4кВ № 50 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-21 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ № 6 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-21 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ № 7 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-21 | ТП-6/0,4кВ № 52 |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-21 | ТП-6/0,4кВ № 52а |  | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-22 | ТП-6/0,4кВ № 132 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-22 | ТП-6/0,4кВ № 132 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-11-23 | ТП-6/0,4кВ № 70 Т-1 | I СШ | ППР.ТО Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2018-11-23 | ТП-6/0,4кВ № 70 Т-2 | II СШ | ППР.ТО Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Тальберг С.А.