## г. Нижневартовск
График отключений на июль месяц 2019г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
КТПН-6/0,4кВ 310/з СОНТ «Авиатор-3» | Установка узлов учета | 2019-07-01 | 09:00-16:30
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-22
2019-07-24
2019-07-26
2019-07-29
2019-07-30
2019-07-31
КТПН-41/з 1с.ш. | Т.Р | 2019-07-01 | 08-30-16-30
КТПН-41/з 2с.ш. | Т.Р | 2019-07-02 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ "Восток - Западная" | Т.Р | 03-05.07.2019 | 08-30-16-30
ТП-2/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-01 | 9:00 – 12:00
ТП-2/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-01 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-02 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-02 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.5 КТПН-14/х | Тек. рем. | 2019-07-01 | 08:00-17:00
КТПН-37/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-07-01 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-12/х | Тек. рем. | 2019-07-02 | 08:00-17:00
КТПН-12/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-07-02 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-12/х | Тек. рем. | 2019-07-03 | 08:00-17:00
КТПН-33/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-07-03 | 08:00-17:00
ТП-5/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-03 | 9:00 – 12:00
ТП-5/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-03 | 13:00 – 16:00
ТП-15/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-03 | 9:00 – 12:00
ТП-15/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-03 | 13:00 – 16:00
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-04 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-04 | 13:00 – 16:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-05 | 9:00 – 12:00
БКТП-11/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-05 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-12/х | Тек. рем. | 2019-07-04 | 08:00-17:00
КТПН-21/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-07-04 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.4 КТПН-12/х | Тек. рем. | 2019-07-05 | 08:00-17:00
КТПН-25/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-07-05 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-16/х | Тек. рем. | 2019-07-08 | 08:00-17:00
КТПН-36/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-07-08 | 08:00-17:00
КТПН-10/0,4кВ 15/н | Тек. рем. | 2019-07-05 | 09:00-16:30
КТПН 468/з | Тек. рем. | 2019-07-08 | 09:00-16:30
КТПН-124/з | Т.Р | 2019-07-08 | 08-30-16-30
КТПН-122/з | Т.Р | 2019-07-08 | 08-30-16-30
КТПН-121/з | Т.Р | 2019-07-08 | 08-30-16-30
ПС "Базовая" Ф.4 | Т.Р | 2019-07-08 | 08-30-16-30
ПС-35/6кВ Дивный 2с.ш. | Т.Р | 2019-07-08 | 08-30-16-30
ПС-35/6кВ Базовая 1с.ш. | Т.Р | 2019-07-08 | 08-30-16-30
КТПН-124/з ф.3 | Т.Р | 2019-07-08 | 08-30-16-30
КТПН-121/з ф.2 | Т.Р | 2019-07-08 | 08-30-16-30
КТПН-352/з | Т.Р | 2019-07-08 | 08-30-16-30
ТП-6/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-08 | 9:00 – 12:00
ТП-6/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-08 | 13:00 – 16:00
ТП-9/17 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-09 | 9:00 – 12:00
ТП-9/17 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-09 | 13:00 – 16:00
ТП-К/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-10 | 9:00 – 12:00
ТП-К/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-10 | 13:00 – 16:00
ПС "Базовая" Ф.14 | Т.Р | 2019-07-10 | 08-30-16-30
ПС-35/6кВ Дивный 1с.ш. | Т.Р | 2019-07-10 | 08-30-16-30
ПС-35/6кВ Базовая 2с.ш. | Т.Р | 2019-07-10 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-15/х | Тек. рем. | 2019-07-09 | 08:00-17:00
ТП-57/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Тек. рем. | 2019-07-09 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-15/х | Тек. рем. | 2019-07-10 | 08:00-17:00
ТП-57/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 2019-07-10 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-32/х | Тек. рем. | 2019-07-11 | 08:00-17:00
ТП-30/х РУ-10/0,4кВ СШ-1,Т-1 | Тек. рем. | 2019-07-11 | 08:00-17:00
КТПН 465/з | Тек. рем. | 2019-07-09 | 09:00-16:30
КТПН 215/з | Тек. рем. | 2019-07-10 | 09:00-16:30
ВЛ-6кВ Ф №11 ПС «Мегион» | Тек. рем. | 2019-07-15 | 09:00-16:30
ТП-9/18 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-11 | 9:00 – 12:00
ТП-9/18 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-11 | 13:00 – 16:00
ТП-7/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-12 | 9:00 – 12:00
ТП-7/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-12 | 13:00 – 16:00
ТП-10/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-15 | 9:00 – 12:00
ТП-10/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-15 | 13:00 – 16:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-32/х | Тек. рем. | 2019-07-12 | 08:00-17:00
ТП-30/х РУ-10/0,4кВ СШ-2,Т-2 | Тек. рем. | 2019-07-12 | 08:00-17:00
ВЛ-10 кВ ф.3 РП-СТПС | Тек. рем. | 2019-07-15 | 08:00-17:00
КТПН-54/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-07-15 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.4 КТПН-32/х | Тек. рем. | 2019-07-16 | 08:00-17:00
КТПН-87/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-07-16 | 08:00-17:00
ПС «БИНТ» 35/6кВ Т-1 | Тек. рем. | 2019-07-16 | 09:00-16:30
ПС «БИНТ» 35/6кВ Т-2 | Тек. рем. | 2019-07-17 | 09:00-16:30
ТП-10а/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-16 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-16 | 13:00 – 16:00
ТП-10/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-16 | 9:00 – 12:00
ТП-10/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-16 | 13:00 – 16:00
ТП-15/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-17 | 9:00 – 12:00
ТП-15/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-17 | 13:00 – 16:00
КТПН-62/з | Т.Р | 2019-07-15 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ №1 ф.АТК-2 | Т.Р | 2019-07-16 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ №2 ф.АТК-2 | Т.Р | 2019-07-17 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ №3 ф.АТК-2 | Т.Р | 2019-07-17 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ "Западная - КОС" | Т.Р | 17-19.07.2019 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-42/х | Тек. рем. | 2019-07-17 | 08:00-17:00
КТПН-42/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-07-17 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-42/х | Тек. рем. | 2019-07-18 | 08:00-17:00
КТПН-40/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-07-18 | 08:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-42/х | Тек. рем. | 2019-07-19 | 08:00-17:00
ТП-7/14 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-18 | 9:00 – 12:00
ТП-7/14 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-18 | 13:00 – 16:00
ТП-15/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-19 | 9:00 – 12:00
ТП-15/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-19 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-22 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-22 | 13:00 – 16:00
ТП-7/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-23 | 9:00 – 12:00
ТП-7/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-23 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-24 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-24 | 13:00 – 16:00
БКТП-36/с 1с.ш. | Т.Р | 2019-07-22 | 08-30-16-30
БКТП-36/с 2с.ш. | Т.Р | 2019-07-24 | 08-30-16-30
Ячейка КСО-120 Халибуртон | Т.Р | 2019-07-24 | 08-30-16-30
РПП-10 Ф.11 | Т.Р | 2019-07-25 | 08-30-16-30
ВЛ-10кВ ф.7 ПС Южная | Тек. рем. | 2019-07-22 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.26 ПС Южная | Тек. рем. | 2019-07-23 | 08:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.10 ПС Совхозная | Тек. рем. | 2019-07-24 | 08:00-17:00
ТП-10а/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-25 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-25 | 13:00 – 16:00
ТП-15/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-26 | 9:00 – 12:00
ТП-15/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-26 | 13:00 – 16:00
ТП-15/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-29 | 9:00 – 12:00
ТП-15/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-29 | 13:00 – 16:00
ТП-16/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-30 | 9:00 – 12:00
ТП-16/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-30 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/28 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-07-31 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/28 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-07-31 | 13:00 – 16:00

## г. Радужный
РГЭС Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2019 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2019-01-16 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-21 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-18 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-23 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-23 | ТП-21 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-29 | ТП-13 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-29 | ТП-13 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-30 | РП-1 | III СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-30 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
Январь РЭС-2
2019-01-14 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-14 | КТПН-70 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-15 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-15 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2019-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-2
2019-03-04 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-05 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-05 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-06 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-19 | КТПН-55 |  | КР
08.30-17.00
Март ПС-35кВ
2019-03-22 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-17.00
Март РЭС-1
2019-03-18 | ТП-42 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-18 | ТП-42 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-19 | ТП-12 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-19 | ТП-12 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-21 | ТП-74 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-21 | ТП-74 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Апрель РЭС-2
2019-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-03 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-04 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-05 | КТПН-100 |  | КР
08.30-17.00
2019-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-24 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Апрель ПС-35кВ
2019-04-15 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-12.00
2019-04-19 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
13.00-17.00
АпрельРЭС-1
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-05 | ТП-82 |  | Замена т.т. на потребителей
08.30-17.00
2019-04-10 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-10 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-15 | ТП-22 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-18 | ТП-63 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Май ПС-35кВ
2019-05-06 | КТПН-107 яч. №16 |  | Демонтаж КЛ-10 кВ
08.00-12.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 11 яч. №11 |  | Переключение потребителей Ф. 11 от яч. 3
10.00-11.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 13 яч. №13 |  | Для разрыва шлейфов на опоре №1
13.30-15.30
Май РЭС-2
2019-05-06 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-07 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-05-07 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-05-08 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-18 |  | КР
08.30-17.00
2019-05-14 | ВЛ-10кВ Ф.№205 ПС 110/35/10кВ Промзона |  | КР
08.30-17.00
2019-05-16 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Май РЭС-1
2019-05-06 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-06 | ТП-11 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-07 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-07 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-08 | ТП-1002 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-08 | ТП-1002 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-13 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-13 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-15 | ТП-13 | I СШ | Капитальный ремонт
08.30-12.00
2019-05-15 | ТП-13 | II СШ | Капитальный ремонт
13.00-17.00
2019-05-17 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-17 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-21 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-21 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-22 | ТП-53 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-22 | ТП-53 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-24 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-24 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июнь РЭС-1
2019-06-05 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-05 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-10 | ТП-53 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-10 | ТП-53 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-13 | ТП-73 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-13 | ТП-73 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-19 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-19 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-24 | ТП-135 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-24 | ТП-135 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июнь РЭС-2
2019-06-05 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-06-19 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-05-06 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-06-10 | КРУН»Варьеган» |  | ППР.ТР
08.30-17.00
Июнь ПС-35кВ
2019-06-03 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 11 ; Ф. 13 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Новоаганская"
07.00-09.00
10.06.2019-11.06.2019 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 6; Ф. 8 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Новоаганская"
08.00-11.00
Июль ПС-35кВ
2019-07-22 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 6 |  | Переключение потребителей на яч. № 6
10.00-12.00
Июль РЭС-1
2019-07-06 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-07-09 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
17.07-19.07.2019 | РП-1 | II СШ | Капитальный ремонт
08.0-17.00
2019-07-10 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-07-10 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июль РЭС-2
2019-07-03 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2019-07-05 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-07-09 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2019-07-12 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-07-12 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на июль 2019г. пгт.Пойковский, сп.Салым, сп.Чеускино, сп.Усть-Юган, Юганская Обь
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2019-07-01 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ №3 Т-1 | I СШ | ППР. ТO. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-01 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ №3 Т-2 | II СШ | ППР. ТO. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-04 | ТП-6/0,4кВ №1 | СШ | ППР. ТO. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-02 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ №6 | СШ | ППР. ТO. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-02 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ №7 | СШ | ППР. ТO. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-05 | ТП-6/0,4кВ № 9 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-05 | ТП-6/0,4кВ №9 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-03 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ №8 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-03 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ №8 Т-1 | II СШ | ППР. ТO. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-08 | ТП-6/0,4кВ № 21 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-08 | ТП-6/0,4кВ № 21 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-04 | ТП-6/0,4кВ № 45 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-10 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ №1 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-10 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ №1 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-09 | ТП-6/0,4кВ № 85 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-09 | ТП-6/0,4кВ № 34 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
с 08.07.2019 | ТП-6/0,4кВ № 19 | СШ | Капитальный ремонт
по 12.07.2019 ежедневно с включением на обед
с 01.07.2019 | ТП-6/0,4кВ № 69 | СШ | Капитальный ремонт
по 05.07.2019 ежедневно с включением на обед
с 15.07.2019 | ТП-6/0,4кВ № 52 | СШ | Капитальный ремонт
по 19.07.2019 ежедневно с включением на обед
с 22.07.2019 | ТП-6/0,4кВ № 72 | СШ | Капитальный ремонт
по 26.07.2019 ежедневно с включением на обед
2019-07-11 | ТП 10/0,4кВ №13 Салым | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-11 | ТП 10/0,4кВ №17 Салым | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-16 | сп.Усть-Юган ТП-6/0,4кВ № 2 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-16 | сп.Усть-Юган ТП-6/0,4кВ № 1 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-12 | ТП 10/0,4кВ №12 Салым | СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-12 | ТП 10/0,4кВ №15 Салым | СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-16 | сп.Усть-Юган ТП-6/0,4кВ № 3 | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
17.00-20.00
2019-07-15 | ТП-6/0,4кВ №66 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-15 | ТП-6/0,4кВ №66 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-24 | ТП-6/0,4кВ №82 | СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-17 | ТП 6/0,4кВ №4 Юганская Юбь | СШ | ППР. ТО. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-17 | ТП 6/0,4кВ №2 Юганская Обь Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-18 | ТП 6/0,4кВ №2 Юганская Обь Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-17 | ТП 6/0,4кВ №1 Юганская Обь | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
17.00-20.00
2019-07-18 | ТП 6/0,4кВ №3 Юганская Обь | СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-19 | ТП-6/0,4кВ №31 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-19 | ТП-6/0,4кВ №31 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-07-22 | ТП-6/0,4кВ №41 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-22 | ТП-6/0,4кВ №41 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-23 | ТП-6/0,4кВ №23 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-07-23 | ТП-6/0,4кВ №23 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00