## г. Нижневартовск
График отключений на август месяц 2019г.
Объект | Вид работы | Дата | Время
ТП-10а/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-01 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/1РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-01 | 13:00 – 16:00
ТП-6/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-08-02 | 9:00 – 12:00
ТП-6/2РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-08-02 | 13:00 – 16:00
КТПН-240/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2019-08-01 | 08-30-16-30
КТПН-243/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2019-08-01 | 08-30-16-30
КТПН-244/з РУ-6/0,4кВ с откл ВЛ-6кВ Ф№223 ГПП-7 | Тек. Рем. | 2019-08-02 | 08-30-16-30
РПЖ-8 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-08-01 | 8:00-17:00
РПЖ-8 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-08-02 | 8:00-17:00
КТПН-35/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-08-05 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-8/х | Тек. рем. | 2019-08-05 | 8:00-17:00
ВЛ-35кВ Ф№3 ГПП-7 | Тек. Рем. | 05-09.08.2019 | 08-30-16-30
КТПН-245/з РУ-6/0,4 | Тек. Рем. | 2019-08-05 | 08-30-16-30
КТПН-247/з РУ-6/0,4 | Тек. Рем. | 2019-08-05 | 08-30-16-30
КТПН-6/0,4кВ 308/з СОНТ «Авиатор-3» | Установка узлов учета | 2019-08-02 | 09:00-16:30
2019-08-08
2019-08-09
2019-08-13
2019-08-16
2019-08-21
2019-08-22
2019-08-23
2019-08-29
2019-08-30
ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН 6/0,4кВ 468/з ДТСН «Берёзка» | Тек. рем. | 2019-08-01 | 09:00-16:30
КТПН-6/0,4кВ 4/н СОТ «Автомобилист» | Тек. рем. | 2019-08-05 | 09:00-16:30
ТП-7/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. рем. | 2019-08-05 | 9:00 – 12:00
ТП-7/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. рем. | 2019-08-05 | 13:00 – 16:00
РПЖ-14 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-06 | 9:00 – 16:00
РПЖ-14 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-07 | 9:00 – 16:00
ВЛИ-0,4кВ Ф№2 КТПН-71/з | Тек. Рем. | 2019-08-06 | 08-30-16-30
КТПН-242/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2019-08-07 | 08-30-16-30
КТПН-246/з РУ-6/0,4кВ II с.ш. | Тек. Рем. | 2019-08-07 | 08-30-16-30
КТПН-6/0,4кВ 5/н СОТ «Автомобилист» | Тек. рем. | 2019-08-06 | 09:00-16:30
КТПН-6/0,4кВ 422/з СОТ «Авиатор» | Тек. рем. | 2019-08-07 | 09:00-16:30
КТПН-165/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2019-08-08 | 08-30-16-30
КТПН-341/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2019-08-08 | 08-30-16-30
КТПН-156/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2019-08-09 | 08-30-16-30
КТПН-350/з РУ-6/0,4кВ | Тек. Рем. | 2019-08-09 | 08-30-16-30
КТПН-29/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-08-06 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-8/х | Тек. рем. | 2019-08-06 | 8:00-17:00
РП-Дагестан РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-08-07 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 РП-Дагестан | Тек. рем. | 2019-08-07 | 8:00-17:00
РП-Дагестан РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-08-08 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.6 РП-Дагестан | Тек. рем. | 2019-08-08 | 8:00-17:00
РПЖ-9 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-08 | 9:00 – 16:00
РПЖ-9 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-09 | 9:00 – 16:00
ТП-10б/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-12 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-12 | 13:00 – 16:00
КТПН-246/з РУ-6/0,4кВ I с.ш. | Тек. Рем. | 2019-08-12 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№4 КТПН-246/з | Тек. Рем. | 2019-08-12 | 08-30-16-30
ВЛ-0,4кВ Ф№6 КТПН-246/з | Тек. Рем. | 2019-08-12 | 08-30-16-30
КТПН-50/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-08-09 | 8:00-17:00
КТПН-51/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-08-12 | 8:00-17:00
КТПН-4/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-08-13 | 8:00-17:00
БКТП-312/з РУ-10/0,4кВ I с.ш. | Тек. Рем. | 2019-08-13 | 08-30-16-30
ТП-78/з РУ-6/0,4кВ I с.ш. | Тек. Рем. | 2019-08-13 | 08-30-16-30
БКТП-312/з РУ-10/0,4кВ II с.ш. | Тек. Рем. | 2019-08-14 | 08-30-16-30
ТП-78/з РУ-6/0,4кВ II с.ш. | Тек. Рем. | 2019-08-14 | 08-30-16-30
КТПН-10/0,4кВ 18/н СОТ «Подземник» | Тек. рем. | 2019-08-12 | 09:00-16:30
КТПН-60,4кВ 17/н СОТ «Малиновка» | Тек. рем. | 2019-08-14 | 09:00-16:30
ТП-10г/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-13 | 9:00 – 11:00
ТП-10г/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-13 | 13:00 – 16:00
ТП-11/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-13 | 9:00 – 12:00
ТП-11/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-13 | 13:00 – 16:00
РПЖ-4 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-14 | 9:00 – 16:00
РПЖ-4 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-15 | 9:00 – 16:00
ВЛ-6кВ Ф №24 ПС «Мегион» | Тек. рем. | 2019-08-15 | 09:00-16:30
ВЛ-6кВ Ф№8 ПС "КОС" | Тек. Рем. | 2019-08-15 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ Ф№19 РПП-1 (АТК-2) | Тек. Рем. | 2019-08-16 | 08-30-16-30
ТП-56/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-08-14 | 8:00-17:00
ТП-56/х РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-2 | Тек. рем. | 2019-08-15 | 8:00-17:00
КТПН-20/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-08-16 | 8:00-17:00
БКТП-10в/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-16 | 9:00 – 12:00
БКТП-10в/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-16 | 13:00 – 16:00
ТП-10г/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-19 | 9:00 – 11:00
ТП-10г/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-19 | 13:00 – 16:00
ТП-11/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-20 | 9:00 – 12:00
ТП-11/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-20 | 13:00 – 16:00
ТП-15/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-20 | 9:00 – 12:00
ТП-15/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-20 | 13:00 – 16:00
ВЛ-6кВ Ф№8 ПС "Энергонефть" | Тек. Рем. | 2019-08-19 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ Ф№18 ПС "Энергонефть" | Тек. Рем. | 2019-08-20 | 08-30-16-30
ВЛ-6кВ Ф№17 ПС "Энергонефть" | Тек. Рем. | 21,23.08.2019 | 08-30-16-30
КТПН-6/0,4кВ 472/з СОТ «Любитель» | Тек. рем. | 2019-08-19 | 09:00-16:30
ВЛ-6кВ Ф №15 ПС «Мегион» | Тек. рем. | 2019-08-20 | 09:00-16:30
РП-29 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2019-08-19 | 8:00-17:00
РП-29 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2019-08-20 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.6 РП-29 | Тек. рем. | 2019-08-20 | 8:00-17:00
КТПН-23/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-08-21 | 8:00-17:00
ТП-13/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-21 | 9:00 – 12:00
ТП-13/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-21 | 13:00 – 16:00
ТП-7/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-22 | 9:00 – 12:00
ТП-7/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-22 | 13:00 – 16:00
ТП-10/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-23 | 9:00 – 12:00
ТП-10/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-23 | 13:00 – 16:00
ВЛ-6кВ Ф№14 ПС "БИО" | Тек. Рем. | 2019-08-22 | 08-30-16-30
КТПН-123/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-08-22 | 8:00-17:00
КТПН-88/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-08-23 | 8:00-17:00
КТПН-9/106 РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-08-26 | 8:00-17:00
ВЛ-6кВ Ф№107 ПС "Стройиндустриальная" | Тек. Рем. | 26,30.082019 | 08-30-16-30
БКТП-292/з РУ6/0,4кВ I с.ш. | Тек. Рем. | 2019-08-26 | 08-30-16-30
БКТП-292/з РУ6/0,4кВ II с.ш. | Тек. Рем. | 2019-08-27 | 08-30-16-30
КТПН-6/0,4кВ 308/3 СОТ «Авиатор-3» | Тек. рем. | 2019-08-26 | 09:00-16:30
КТПН-6/0,4кВ 309/3 СОТ «Авиатор-3» | Тек. рем. | 2019-08-27 | 09:00-16:30
КТПН-6/0,4кВ 310/3 СОТ «Авиатор-3» | Тек. рем. | 2019-08-28 | 09:00-16:30
ТП-15/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-26 | 9:00 – 12:00
ТП-15/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-26 | 13:00 – 16:00
ТП-16/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-27 | 9:00 – 11:00
ТП-16/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-27 | 13:00 – 16:00
ТП-11/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-27 | 9:00 – 12:00
ТП-11/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-27 | 13:00 – 16:00
КТПН-32/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2019-08-27 | 8:00-17:00
Яч. ЯКНО ф.12 РП-СТПС --- ф.3 РП-Дагестан | Тек. рем. | 2019-08-28 | 8:00-17:00
ПС №1 ОРУ-35кВ Iс.ш. с откл. Ф№6 ВЛ-35кВ ГПП-7 | Тек. Рем. | 2019-08-28 | 08-30-16-30
ПС ПТВМ-2А ОРУ-35кВ, КРУН-6 Iс.ш. с откл.ВЛ-35кВ "Очистные-1" | Тек. Рем. | 2019-08-28 | 08-30-16-30
ПС №1 ОРУ-35кВ IIс.ш. с откл. ВЛ-35кВ "Очистные-2" | Тек. Рем. | 2019-08-29 | 08-30-16-30
ПС ПТВМ-2А ОРУ-35кВ, КРУН-6 - IIс.ш. с откл.ВЛ-35кВ "Очистные-2" | Тек. Рем. | 2019-08-29 | 08-30-16-30
ТП-16/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-28 | 9:00 – 12:00
ТП-16/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-28 | 13:00 – 16:00
ТП-10в/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-28 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-28 | 13:00 – 16:00
ТП-7/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-29 | 9:00 – 12:00
ТП-7/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-29 | 13:00 – 16:00
ТП-11/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | тек. Рем. | 2019-08-30 | 9:00 – 12:00
ТП-11/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | тек. Рем. | 2019-08-30 | 13:00 – 16:00

## г. Радужный
РГЭС Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2019 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь РЭС-1
2019-01-16 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-21 | РП-7 яч.12 | КТПН-138, 116, 159 | Работы РЗА и Т
08.30-12.00
2019-01-18 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-22 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-23 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-23 | ТП-21 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-29 | ТП-13 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-29 | ТП-13 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
2019-01-30 | РП-1 | III СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-01-30 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
13.30-17.00
Январь РЭС-2
2019-01-14 | КТПН-21 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-14 | КТПН-70 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-15 | КТПН-90 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-01-15 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Февраль РЭС-2
2019-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март РЭС-2
2019-03-04 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-05 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-05 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-03-06 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-03-19 | КТПН-55 |  | КР
08.30-17.00
Март ПС-35кВ
2019-03-22 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-17.00
Март РЭС-1
2019-03-18 | ТП-42 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-18 | ТП-42 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-19 | ТП-12 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-19 | ТП-12 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-03-21 | ТП-74 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-03-21 | ТП-74 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Апрель РЭС-2
2019-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-03 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-04 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-05 | КТПН-100 |  | КР
08.30-17.00
2019-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-04-24 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Апрель ПС-35кВ
2019-04-15 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
08.00-12.00
2019-04-19 | КТПН-107 |  | Замена МВ на ВВ 10кВ на РП-3 яч.16
13.00-17.00
АпрельРЭС-1
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-03 | ТП-25 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-05 | ТП-82 |  | Замена т.т. на потребителей
08.30-17.00
2019-04-10 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-10 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-15 | ТП-22 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-17 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-04-18 | ТП-63 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-04-25 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Май ПС-35кВ
2019-05-06 | КТПН-107 яч. №16 |  | Демонтаж КЛ-10 кВ
08.00-12.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 11 яч. №11 |  | Переключение потребителей Ф. 11 от яч. 3
10.00-11.00
2019-05-13 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 13 яч. №13 |  | Для разрыва шлейфов на опоре №1
13.30-15.30
Май РЭС-2
2019-05-06 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-07 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-05-07 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-05-08 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-05-08 | КТПН-18 |  | КР
08.30-17.00
2019-05-14 | ВЛ-10кВ Ф.№205 ПС 110/35/10кВ Промзона |  | КР
08.30-17.00
2019-05-16 | КТПН-42 |  | Реконструкция
08.30-17.00
Май РЭС-1
2019-05-06 | ТП-11 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-06 | ТП-11 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-07 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-07 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-08 | ТП-1002 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-08 | ТП-1002 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-13 | ТП-41 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-13 | ТП-41 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-15 | ТП-13 | I СШ | Капитальный ремонт
08.30-12.00
2019-05-15 | ТП-13 | II СШ | Капитальный ремонт
13.00-17.00
2019-05-17 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-17 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-21 | ТП-51 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-21 | ТП-51 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-22 | ТП-53 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-22 | ТП-53 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-05-24 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-05-24 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июнь РЭС-1
2019-06-05 | ТП-33 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-05 | ТП-33 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-10 | ТП-53 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-10 | ТП-53 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-13 | ТП-73 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-13 | ТП-73 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-19 | ТП-91 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-19 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
2019-06-24 | ТП-135 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-06-24 | ТП-135 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июнь РЭС-2
2019-06-05 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-06-19 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-05-06 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-06-10 | КРУН»Варьеган» |  | ППР.ТР
08.30-17.00
Июнь ПС-35кВ
2019-06-03 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 11 ; Ф. 13 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Новоаганская"
07.00-09.00
10.06.2019-11.06.2019 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 6; Ф. 8 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Новоаганская"
08.00-11.00
Июль ПС-35кВ
2019-07-22 | ПС 35/6 кВ "Новоаганская" Ф. 6 |  | Переключение потребителей на яч. № 6
10.00-12.00
Июль РЭС-1
2019-07-06 | РП-1 | IV СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-07-09 | ТП-21 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
17.07-19.07.2019 | РП-1 | II СШ | Капитальный ремонт
08.0-17.00
2019-07-10 | ТП-62 | I СШ | Замена т.т. на потребителей
08.30-12.00
2019-07-10 | ТП-62 | II СШ | Замена т.т. на потребителей
13.00-17.00
Июль РЭС-2
2019-07-03 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2019-07-05 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-07-09 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2019-07-12 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-07-12 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август ПС-35 кВ
2019-08-12 | РП-10 РУ-10 кВ яч.№1; №3. |  | В связи с реконструкцией РП-10
08.00-17.00
2019-08-20 | ПС 35/6 кВ "Котельная-2" Ф-35 кВ №2 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Котельная-2"
08.00-17.00
2019-08-26 | ПС 35/6 кВ "Котельная-2" Ф-35 кВ №6 |  | В связи с реконструкцией ПС 35/6 кВ "Котельная-2"
08.00-17.00
Август РЭС-2
2019-08-06 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-07 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-07 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-08-08 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
2019-08-08 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2019-08-13 | КТПН-76 |  | К.Р.
08.30-17.00
2019-08-19 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Август РЭС-1
2019-08-12 | ТП-91 | II СШ | Замена т.т. Р-22
08.30-12.00
2019-08-18 | ТП-73 | I СШ | Замена т.т. Р-7
08.30-12.00
2019-08-18 | ТП-73 | II СШ | Замена т.т. Р-17
13.30-17.00
2019-08-23 | ТП-23 | I СШ | Замена т.т. Р-7
08.30-12.00
2019-08-23 | ТП-23 | II СШ | Замена т.т. Р-16
13.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на август 2019г. пгт.Пойковский, сп.Салым, сп.Чеускино, п.Сингапай
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2019-08-01 | ТП-6/0,4кВ № 52 | I СШ | ППР. КР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-17.00
2019-08-02 | ТП-6/0,4кВ №70 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-02 | ТП-6/0,4кВ №70 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-05 | ТП-6/0,4кВ №112 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-05 | ТП-6/0,4кВ №29 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-08-06 | ТП-6/0,4кВ №64-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-06 | ТП-6/0,4кВ № 117 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-08-07 | ТП-6/0,4кВ №52 а | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-08 | ТП-6/0,4кВ №77 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-08 | ТП-6/0,4кВ № 20 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-08-09 | ТП-6/0,4кВ № 20 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение II СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-21 | ТП 10/0,4кВ №18/2 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-21 | ТП 10/0,4кВ №18 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-08-20 | ТП 10/0,4кВ №19 Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-20 | ТП 10/0,4кВ №18/1 Салым | II СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-08-12 | ТП-6/0,4кВ "Ветеран" Сингапай | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-19 | сп. Чеускино ТП-6/0,4кВ №3 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-08-13 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ №3 Т-2 | II СШ | ППР. ТО. Отключение II СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2018-08-13 | сп.Чеускино ТП-6/0,4кВ №1 Т-1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение I СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-08-14 | сп. Чеускино ТП-6/0,4кВ №1 Т-2 | II СШ | ППР. ТР. Отключение II СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-14 | сп. Чеускино ТП-6/0,4кВ№7 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-08-15 | сп. Чеускино ТП-6/0,4кВ№6 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-15 | сп. Чеускино ТП-6/0,4кВ№8 Т-1 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2019-08-16 | сп. Чеускино ТП-6/0,4кВ№8 Т-2 | IIСШ | ППР. ТР. Отключение II СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2019-08-19 | сп. Чеускино ТП-6/0,4кВ№4 | I СШ | ППР. ТР. Отключение СШ-0,4кВ
8.30-12.00
Начальник РС п/п Тальбюерг С.А.