## г. Нижневартовск.
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов АО «Горэлектросеть», с указанием сроков, за 9 месяцев 2019 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | РПЖ-10 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 14.01.19г. в 13:40ч. | 15.03.19г. в 14:18ч.
2. | КТПН-8/н РУ-6/0,4 кВ Тр-тор | 21.01.19г. в 08:40ч. | 21.01.19г. в 16:30ч.
3. | ВЛ-6кВ ф.16 ПС "Энергонефть" | 18.01.19г. в 09:35ч. | 25.01.19г. в 15:45ч.
4. | ТП-17/3 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 18.02.19г. в 09:10ч. | 22.02.19г. в 14:15ч.
5. | ТП-17/3 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 25.02.19г. в 09:10ч. | 01.03.19г. в 15:05ч.
6. | БКТП-316/з РУ-6/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 18.02.19г. в 13:40ч. | 22.02.19г. в 14:15ч.
7. | БКТП-316/з РУ-6/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 25.02.19г. в 09:10ч. | 01.03.19г. в 15:05ч.
8. | КТПН-9/н РУ-10/0,4кВ 2 с.ш., Т-2 | 01.03.19г. в 09:30ч. | 21.03.19г. в 16:05ч.
9. | ТП-7/0 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 04.03.19г. в 11:00ч. | 13.03.19г. в 14:15ч.
10. | ТП-7/0 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 14.03.19г. в 09:03ч. | 22.03.19г. в 13:50ч.
11. | КТПН-9/н РУ-10/0,4кВ 1 с.ш., Т-1 | 22.03.19г. в 08:55ч. | 10.04.19г. в 16:21ч.
12. | ТП-5/10 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 25.03.19г. в 10:01ч. | 29.03.19г. в 14:30ч.
13. | ТП-5/10 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 01.04.19г. в 09:55ч. | 05.04.19г. в 15:50ч.
14. | КТПН-24/з РУ-6/0,4 кВ Тр-тор | 01.04.19г. в 08:40ч. | 01.04.19г. в 16:30ч.
15. | ТП-11/4 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 04.04.19г. в 10:10ч. | 17.04.19г. в 15:30ч.
16. | ТП-11/4 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 18.04.19г. в 09:55ч. | 30.04.19г. в 15:50ч.
17. | ТП-5/12 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 08.04.19г. в 10:20ч. | 12.04.19г. в 16:10ч.
18. | ТП-5/12 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 15.04.19г. в 09:45ч. | 19.04.19г. в 15:30ч.
19. | ТП-61/х РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 22.04.19г. в 09:00ч. | 30.04.19г. в 16:30ч.
20. | ТП-61/х РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 01.05.19г. в 09:55ч. | 24.05.19г. в 16:10ч.
21. | ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-43/х | 16.05.19г. в 09:00ч. | 16.05.19г. в 16:40ч.
22. | ТП-6/3 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 03.06.19г. в 09:20ч. | 25.06.19г. в 16:10ч.
23. | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-20/х | 25.06.19г. в 09:00ч. | 26.06.19г. в 16:20ч.
24. | ТП-6/3 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 26.06.19г. в 09:00ч. | 09.07.19г. в 15:40ч.
25. | ТП-8/5 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 11.07.19г. в 10:22ч. | 26.07.19г. в 15:44ч.
26. | ТП-8/5 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 29.07.19г. в 09:00ч. | 09.08.19г. в 14:15ч.
27. | ТП-1/4 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 12.07.19г. в 09:00ч. | 23.07.19г. в 14:23ч.
28. | ТП-1/4 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 24.07.19г. в 09:04ч. | 02.08.19г. в 14:02ч.
29. | ТП-16/10 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 05.08.19г. в 09:38ч. | 14.08.19г. в 14:17ч.
30. | ВЛ-10 кВ ф.4 РП-Совхоз | 08.08.19г. в 09:00ч. | 09.08.19г. в 15:53ч.
31. | ТП-11/5 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 12.08.19г. в 12:30ч. | 04.09.19г. в 16:26ч.
32. | ТП-16/10 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 15.08.19г. в 09:40ч. | 23.08.19г. в 13:40ч.
33. | РПЖ-12 РУ-10 0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 20.08.19г. в 09:11ч. | 06.09.19г. в 15:00ч.
34. | ВЛ-10 кВ ф.3 РП-Совхоз | 21.08.19г. в 09:10ч. | 22.08.19г. в 16:24ч.
35. | ВЛ-10 кВ ф.3 РП-Дагестан | 04.09.19г. в 08:40ч. | 05.09.19г. в 16:30ч.
36. | ТП-11/5 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 05.09.19г. в 09:13ч. | 20.09.19г. в 15:30ч.
37. | РПЖ-12 РУ-10 0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 09.09.19г. в 10:20ч. | 27.09.19г. в 15:55ч.
38. | КТПН-28/х РУ-10/0,4кВ, Тр-тор | 10.09.19г. в 08:20ч. | 26.09.19г. в 16:20ч.
39. | ВЛ-10кВ ф.123 ПС "Восток" | 11.09.19г. в 09:20ч. | 14.09.19г. в 15:55ч.
40. | ВЛ-10кВ ф.123 ПС "Восток" | 12.09.19г. в 09:10ч. | 14.09.19г. в 15:55ч.
41. | ТП-10г/5 РУ-10/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 | 30.09.19г. в 09:54ч. | до 09.10.19г.
42. | ТП-6/2 РУ-10/0,4 кВ 1 с.ш., Т-1 | 30.09.19г. в 09:09ч. | до 18.09.19г.
43.
44.
45.
Исполнитель : Зам. начальника ПДС АО «Горэлектросеть» Е.А. Макаров

## Радужный
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС», с указанием сроков, за 9 месяцев 2019 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1 | КТПН-55 6/0,4кВ | 2019-04-19 | 2019-04-25
2 | КТПМ-100 6/0,4кВ | 2019-04-10 | 2019-04-17
3 | КТПН-18 6/0,4кВ | 2019-04-19 | 2019-05-27
4 | ТП-13 6/0,4кВ | 2019-04-01 | 2019-04-30
5 | ТП-33 6/0,4кВ | 2019-05-17 | 2019-05-31
6 | ПС 110/35/10 кВ Промзона Ф. 10кВ №205 | 2019-05-08 | 2019-06-23
7 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" | 2019-06-05 | 2019-06-28
8 | РП-1 6/0,4кВ | 2019-06-19 | 2019-07-31
9 | КТПН-76 10/0,4кВ | 2019-08-07 | 2019-08-23
10 | ПС 35/10 кВ Дачная Ф. 10кВ №8 | 2019-08-14
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Исполнитель : Начальник ЦДС АО «Горэлектросеть» «РГЭС» Е.О. Лосев

## Пойковсий
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «ПЭС», с указанием сроков, за 9 месяцев 2019 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Исполнитель : Начальник ПТО Ю.В. Малыш