## г. Нижневартовск.
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов АО «Горэлектросеть», с указанием сроков, за 3 месяца 2020 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | РПЖ-14 РУ-10 кВ 2 с.ш. | 13.01.20г. в 09:45ч. | 02.03.20г. в 15:20ч.
2. | КТПН-20/н РУ-10/0,4 кВ Тр-тор | 16.01.20г. в 08:45ч. | 16.01.20г. в 16:40ч.
3. | РП-2с РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | 03.02.20г. в 09:15ч. | 12.02.20г. в 16:20ч.
4. | РП-2с РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | 13.02.20г. в 09:10ч. | 19.02.20г. в 15:50ч.
5. | ВЛ-10кВ ф.6 РП-29 | 04.02.20г. в 08:40ч. | 07.02.20г. в 15:40ч.
6. | ТП-10г/1 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | 10.02.20г. в 09:00ч. | 21.02.20г. в 15:30ч.
7. | ТП-10г/1 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | 25.02.20г. в 09:20ч. | 10.03.20г. в 15:40ч.
8. | ВЛ-10кВ ф.10 ПС "Совхозная" | 11.02.20г. в 08:30ч. | 14.02.20г. в 16:10ч.
9. | ТП-22/5 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | 20.02.20г. в 09:10ч. | 03.03.20г. в 16:30ч.
10. | ТП-22/5 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | 04.03.20г. в 09:00ч. | 13.03.20г. в 16:20ч.
11. | ТП-15/9 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | 10.03.20г. в 09:10ч. | 20.03.20г. в 16:30ч.
12. | ТП-15/9 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | 23.03.20г. в 09:20ч. | до 03.04.20г.
13. | ТП-11/2 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | 16.03.20г. в 09:00ч. | до 03.04.20г.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Исполнитель : Зам. начальника ПДС АО «Горэлектросеть» Е.А. Макаров

## Радужный
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС», с указанием сроков, за 3 месяца 2020 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Исполнитель : Начальник СКиУЭЭ Р.И. Доценко

## Пойковсий
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «ПЭС», с указанием сроков, за 3 месяца 2020 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Исполнитель : Начальник ПТО Ю.В. Малыш