## АО ГЭС заявки за месяц 20г
Список заявок на технологическое присоединение АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск
за отчетный период: с 01.04.20 по 30.04.20
№ п\п | Дата документа | Объект | Статус заявки | Мощность существующая | Мощность запрашиваемая | Мощность суммарная | Уровень напряжения | Категория надежности | Дата заключения | Статус договора
1 | 09.04.20 | Многоквартирный жилой дом №8 в квартале В1 Старого Вартовска г.Нижневартовска | Принята к оформлению |  | 321,6 | 321,6 | 0,4 | 2 | 09.04.20 | Действующий
2 | 2020-04-16 | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске (Благоустройство) | Принята к оформлению |  | 20.5 | 20.5 | 0,4 | 3 |  | На рассмотрении
3 | 22.04.20 | "Нежилое здание" | Принята к оформлению |  | 80 | 80 | 0,4 | 3 |  | На рассмотрении
4 | 22.04.20 | автомобильная стоянка | Принята к оформлению |  | 50 | 50 | 0,4 | 3 |  | На рассмотрении
5 | 27.04.20 | аппаратно-програмный комплекс "Безопасный город", датчик мониторинга уровня воды | Принята к оформлению |  | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 3 |  | На рассмотрении

## ф-л РГЭС заявки за месяц 20г
Информация по заявкам и договорам технологического присоединения на 01.04.2020г. РГЭС филиал АО "Горэлектросеть"
ВСЕГО ЗАЯВОК |  | из них ЗАКЛЮЧЕНО договоров тех.присоединения |  | из них АННУЛИРОВАНО
Количество | Запрашиваемая мощность (кВт) | Количество | Запрашиваемая мощность (кВт) | Количество | Запрашиваемая мощность (кВт)
828 | 24087.99 | 784 | 15559.09 | 31 | 8150.6
Информация по заявкам и договорам технологического присоединения на 01.05.2020г. РГЭС филиал АО "Горэлектросеть"
ВСЕГО ЗАЯВОК |  | из них ЗАКЛЮЧЕНО договоров тех.присоединения |  | из них АННУЛИРОВАНО
Количество | Запрашиваемая мощность (кВт) | Количество | Запрашиваемая мощность (кВт) | Количество | Запрашиваемая мощность (кВт)
828 | 24087.99 | 786 | 15623.39 | 31 | 8150.6

## ф-л ПЭС заявки за месяц 20
Список заявок на технологическое присоединение ПЭС филиал АО "Горэлектросеть"
за отчетный период: с 01.04.20 по 30.04.20
№ п\п | Дата документа | Объект | Статус заявки | Мощность существующая | Мощность запрашиваемая | Мощность суммарная | Уровень напряжения | Категория надежности | Дата заключения | Статус договора
1 | 2020-04-14 | ВРУ магазина | запрос документов | 0 | 50 | 50 | 0.4 | 3 |  | не подписан
2 | 2020-04-15 | земельный участок | Принята к оформлению | 0 | 7 | 7 | 0.22 | 3 |  | не подписан
3 | 2020-04-16 | жилой дом | Принята к оформлению | 5 | 10 | 15 | 0.4 | 3 | 2020-04-24 | действующий
4 | 2020-04-16 | РЩ-0,4кВ КПП | Принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0.4 | 3 |  | не подписан
5 | 2020-04-17 | земельный участок | Принята к оформлению | 0 | 7 | 7 | 0.22 | 3 |  | не подписан
6 | 2020-04-21 | РЩ-0,22 участка | запрос документов | 0 | 6 | 6 | 0.22 | 3 |  | не подписан
7 | 2020-04-22 | земельный участок | Принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0.4 | 3 |  | не подписан
8 | 2020-04-24 | земельный участок | Принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0.4 | 3 |  | не подписан
9 | 2020-04-27 | земельный участок | Принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0.4 | 3 |  | не подписан

## АО ГЭС все ДТП с 17г-20
2017 год АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[22 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 11.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.10.17 | 05.10.17 | 05.02.18 | 05.09.18 | 20.10.17 | Земельный участок под существующую производственную базу | 64 | 186 | 250 | 160 | 160 | 0 | 6.1 | 3 | 9832.94 | 2сш КРУН-6кВ ПС Базовая, 2сш ОРУ-35кВ ПС ГПП-7, яч.4 (ВЛ-6кВ Ф-18 ПС Базовая оп.5) | 22-05-526 от 03.10.17 |  | 126-139/з | 05.09.18
2 | 14.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.10.17 | 08.11.17 | 08.03.18 | 20.04.18 | 05.03.18 | Мойка | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 2сш РУ-10кВ РПП-5 (яч14), яч207 ПС Индустриальная (проектируемый РЩ-0,4кВ на границе зем. уч. заявителя от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ) | 22-05-551-1 от 13.10.17 |  | 39-457/з | 20.04.18
3 | 06.10.17 | Принята к оформлению | Переуступка | 13.10.17 | 09.11.17 | 09.03.18 | 01.03.18 | . . | Мойка | 0 | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 0.4 | 3 | 7646.4 | проектируемый РЩ-0,4кВ на границе участка от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч. №14), яч. №207 ПС Индустриальная | 22-05-551-1 от 13.10.17
4 | 22.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.12.17 | 29.12.17 | 29.06.18 | 25.07.18 | 21.05.18 | Производственная база УМТС ОАО МПК "АНГГ" | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0.4 | 2 | 9558 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-444/з; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10 кВ №103, №210 ПС Индустриальная | 22-05-651 от 01.12.17 |  | 92-444/з | 25.07.18
5 | 06.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.03.17 | 14.03.17 | 14.07.17 | 03.04.17 | 29.03.17 | Нежилое помещение №1006 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №109 ПС Индустриальная) | 22-05-119 от 09.03.17 |  | 100-2/1 | 03.04.17
6 | 15.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.05.17 | 02.06.17 | 02.10.17 | 08.08.17 | 17.06.17 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч. 22 РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-292 от 23.05.17 |  | 198-76/х | 08.08.17
7 | 11.09.17 | Аннулирована | Расторгнут | 21.09.17 | 04.10.17 | 04.02.18 | 07.11.17 | . . | Гараж | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 10195.2 | концевая опора проектной ЛЭП-0,4кВ отРУ-0,4кВ КТПН-441/з; 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина яч. 11, яч.35кВ №3 ПС Западная | 22-05-501 от 21.09.17
8 | 07.11.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 10.11.17 | 14.11.17 | 14.03.18 | 17.04.19 | 12.02.18 | Гараж и гаражи (здание) | 0 | 130 | 130 | 130 |  | 0 | 0.4 | 3 | 16567.2 | РУ-0,4кВ проекти. КТПН-441/з; 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина яч. 11, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-609 от 10.11.17
9 | 11.09.17 | Аннулирована | Расторгнут | 21.09.17 | 04.10.17 | 04.02.18 | 07.11.17 | . . | Здание | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | концевая опора проектной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-441/з; 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина яч.11, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-500 от 21.09.17
10 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 18.04.17 | 29.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.) Менделеева28а | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-04кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №305 ПС Индустриальная) | 22-05-104 от 03.03.17
11 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.) Менделеева28 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, яч.10кВ №403 ПС Индустриальная) | 22-05-103 от 03.03.17 |  | 87-6/9 | 23.03.17
12 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 18.04.17 | 29.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.) Менделеева30 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, яч.10кВ №403 ПС Индустриальная) | 22-05-102 от 03.03.17
13 | 02.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.03.17 | 14.03.17 | 04.04.17 | 18.04.17 | 29.03.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения переносного электрооборудования (подключение до 01.05.17г.)Менделееева30а | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №305 ПС Индустриальная) | 22-05-101 от 03.03.17
14 | 26.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.02.17 | 03.02.17 | 28.02.17 | 17.03.17 | 18.02.17 | ВРУ-0,22кВ для подключения электроинструмента при проведении капитального ремонта жилого дома | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1 гр.23; яч.204 ПС Индустриальная) | 22-05-31 от 01.02.17 |  | 83-4/1 | 17.03.17
15 | 15.03.17 | Аннулирована | Расторгнут | 21.03.17 | 23.03.17 | 13.04.17 | 10.04.17 | 07.04.17 | ШРН-9 (бокс) (подключение до 13.07.17г.), ул.Дзержинского, д.19 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред панели ВРУ-0,4кВ №1 ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС Обская) | 22-05-160 от 20.03.17
16 | 15.03.17 | Аннулирована | Расторгнут | 22.03.17 | 23.03.17 | 12.04.17 | 10.04.17 | 07.04.17 | ШРН-9 (бокс) для капитального ремонта дома Северная 76 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | ПС Обская яч.311, ТП-10/8 РУ-0,4кВ 1 с.ш. | 22-05-159 от 20.03.17
17 | 21.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты для выполнения капитального ремонта (подключение до 12.08.17г.), пр.Победы, 28а | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №211 ПС Индустриальная) | 22-05-84 от 22.02.17 |  | 88-4/1 | 23.03.17
18 | 21.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты для выполнения капитального ремонта (подключение до 23.05.17г.), пр.Победы, 28 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1, яч.10кВ №204 ПС Индустриальная) | 22-05-83 от 22.02.17 |  | 90-4/1 | 23.03.17
19 | 21.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты для выполнения капитального ремонта (подключение до 23.05.17г.), пр.Победы, 26 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/1, яч.10кВ №204 ПС Индустриальная) | 22-05-82 от 22.02.17 |  | 91-4/1 | 23.03.17
20 | 15.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.06.17 | 18.07.17 | 18.11.17 | 13.10.17 | 02.08.17 | земельный участкок под производственную базу | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0.4 | 3 | 5734.8 | РУ-0,4кВ КТПН-430/з, группа №3; 2 сш. КРУН-6кВ ПС БИО яч. №15; яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-344 от 27.06.17 |  | 261-430/з | 13.10.17
21 | 20.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.12.17 | 06.12.17 | 06.12.18 | 27.08.18 | 20.04.18 | Крестьянское фермерское хозяйство | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.4 | 3 | 4460.4 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН вдоль проезда; яч. 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-653 от 01.12.17 |  | 123-460/з | 27.08.18
22 | 21.11.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.12.17 | 20.12.17 | 20.12.18 | 11.07.19 | 20.04.18 | Крестьянское фермерское хозяйство | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5097.6 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; яч. 6кВ №18 ПСГПП-1 | 22-05-650 от 01.12.17
23 | 14.07.17 | Аннулирована | Аннулированный | 26.07.17 | . . | . . | 04.09.17 | . . | Земельный участок для стр-ва спортивного комплекса | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | ПС Южная яч. 25, РП-Совхоз 1 с.ш. | 22-05-387 от 21.07.17
24 | 20.02.17 | Принята к оформлению | Действующий | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.07.17 | 10.03.20 | 07.04.17 | Баня, основной пристрой (переход), административный корпус, цех по выпуску спецжелезобетона | 120 | 30 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-3, гр. №4; яч.№35 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-85 от 22.02.17
25 | 29.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.06.17 | 05.06.17 | 27.06.17 | 06.06.17 | 06.06.17 | Павильон "На здоровье" (подключение до 01.09.2017г.) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-10кВ РПЖ-1А яч.14, яч.10кВ №414 ПС Индустриальная (1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.3) | 22-05-309 от 01.06.17 |  | 145-2/11 | 06.06.17
26 | 09.11.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 16.11.17 | 20.11.17 | 20.03.18 | 24.01.18 | 05.12.17 | жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8, КТПН-9/х Ф-2 | 22-05-617 от 14.11.17
27 | 13.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.04.17 | 22.05.17 | 22.09.17 | 14.06.17 | 06.06.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-29/х, оп.№3; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29 (яч.№4), яч.№204 ПС Городская-5 | 22-05-226 от 19.04.17 |  | 154-29/х | 14.06.17
28 | 03.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.08.17 | 07.09.17 | 07.01.18 | 12.03.19 | 13.12.17 | Гаражный бокс, здание автосервисных услуг (автомойка) | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.4 | 3 | 9072 | 1с.ш. КРУН-10кВ ПС 35/10кВ Галина яч.1А, яч.35кВ №2 ПС 110/35/10кВ Западная (РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-441/з) | 22-05-430 от 17.08.17 |  | 18-441/з | 12.03.19
29 | 22.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.06.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 23.10.17 | 29.09.17 | Жилой дом с надворными постройками | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | ПС Городская яч.204 РП-29 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-305 от 29.05.17 |  | 275-24/х | 23.10.17
30 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | 01.09.17 | 26.05.17 | Нежилое помещение №1006 "Стоматология" | 0 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0.4 | 2 | 1905.23 | ПС Восток яч. 234, ПС Центральная яч.106, РПЖ-9, ТП-10а/5 1и 2 с.ш. | 22-05-246 от 03.05.17 |  | 231-10А/5 | 01.09.17
31 | 05.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.10.17 | 13.10.17 | 13.02.18 | 16.03.18 | 28.10.17 | Магазин "День и Ночь" | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0.4 | 2 | 4578.4 | РУ-0,4кВ ТП-10б/6 гр. №3, №34; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-15, яч. 10 кВ №6 ПС Западная | 22-05-549 от 12.10.17 |  | 23-10б/6 | 16.03.18
32 | 15.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.08.17 | 01.09.17 | 01.01.18 | 23.11.17 | 16.09.17 | Нежилое помещение (магазин продтоваров) | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.4 | 3 | 670.24 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2сш РУ-0,4кВ ТП-12/2 гр.30; 2сш РУ-10кВ РПЖ-5 яч.14; яч10кВ №409 ПС Центральная) | 22-05-453 от 25.08.17 |  | 304-12/2 | 23.11.17
33 | 25.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.10.17 | 07.11.17 | 07.03.18 | 10.05.18 | 26.02.18 | Гаражный бокс | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | проект РП-0,4кВ на гр.здания ул. Интернациональная д.15/П от РУ-0,4кВ проект.КТПН-10В/107; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11 яч. №15, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-590 от 26.10.17 |  | 48-10В/107 | 10.05.18
34 | 22.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.07.17 | 18.07.17 | 18.11.17 | 02.08.17 | 02.08.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5, РУ-10кВ 1 с.ш. РПЖ-8 | 22-05-352 от 04.07.17 |  | 190-4/х | 02.08.17
35 | 14.11.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.11.17 | 06.12.17 | 06.04.18 | 19.04.18 | 21.12.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз, КТПН-76/х | 22-05-622 от 16.11.17
36 | 01.11.17 | Принята к оформлению | Действующий | 07.11.17 | 13.11.17 | 13.03.18 | . . | 28.11.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.11 РП-3х РУ-10кВ 2 с.ш., ТП-71/х | 22-05-605 от 07.11.17
37 | 21.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.11.17 | 27.11.17 | 27.03.18 | 07.12.17 | 12.12.17 | Временные зимние атракционы | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 2548.8 | ПС Городская-5 яч.323, РПЖ-22, БКТП-22/1 1 с.ш. | 22-05-640 от 23.11.17 |  | 317-22/1 | 07.12.17
38 | 18.05.17 | Аннулирована | Закрыт | 29.05.17 | 03.07.17 | 24.07.17 | 08.08.17 | 18.07.17 | Сезонные аттракционы (подключение до 15.05.2019г.) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 3186 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-13 яч.16, яч. 10кВ №450 ПС Городская-5 (опора №5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/106) | 22-05-301 от 29.05.17 |  | 200-9/106 | 08.08.17
39 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.17 | 25.05.17 | 25.09.17 | 26.06.17 | 15.06.17 | Нежилое помещение трехэтажное подземное-1, гараж для хранения индивидуального транспорта | 8 | 42 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 5352.48 | проектный РЩ-0,4кВ; 2 с.ш. КРУН-35кВ ПС Энергонефть, яч. №3 ОРУ-35 кВ ПС Западная | 22-05-271 от 16.05.17 |  | 163-33/з | 26.06.17
40 | 12.04.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.04.17 | 24.05.17 | 24.05.18 | 02.03.20 | 13.12.17 | ГСК в колличестве 70 штук | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 38500 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250кВА; 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина яч. 11, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-223 от 19.04.17
41 | 05.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.06.17 | 14.06.17 | 14.10.17 | 06.09.17 | 29.06.17 | Земельный участок под жилой дом | 9 | 6 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-324 от 08.06.17 |  | 234-42/х | 06.09.17
42 | 16.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.10.17 | 25.10.17 | 25.02.18 | 21.02.18 | 16.02.18 | производственная база | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | проектна опора проектируемой ВЛИ-0,4кВ на границе зем.уч. от опоры № 2/7 Ф-2 КТПН-288/з; РУ-10кВ РПП-5, яч. 10кВ №14 ПС Западная | 22-05-569 от 23.10.17 |  | 15-288/з | 21.02.18
43 | 16.02.17 | Аннулирована | Расторгнут | 03.03.17 | 29.03.17 | 29.07.17 | 29.05.17 | 13.04.17 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 250 | 6.1 | 3 | 12744 | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС Базовая, опора №17; 2 с.ш. КРУН-35кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-109 от 03.03.17
44 | 12.04.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | 22.02.19 | 17.05.17 | Земельный участок для строительства гаража - стоянки | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-23/5; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-23, яч. 10кВ №103 ПС Колмаковская | 22-05-221 от 19.04.17
45 | 13.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.03.17 | 04.04.17 | 04.08.17 | 21.07.17 | 19.04.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.1, РП-Дагестан Ф-1 | 22-05-163 от 20.03.17 |  | 182-РП-Дагестан | 21.07.17
46 | 14.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.08.17 | 24.08.17 | 24.12.17 | 23.11.17 | 08.09.17 | Садовый участок №177А | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-446 от 22.08.17 |  | 303-76/х | 23.11.17
47 | 20.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 30.03.17 | 11.04.17 | 11.04.19 | 03.04.19 | 02.11.17 | Жилые дома №№4,5,6,7,8,26 | 0 | 717.1 | 717.1 | 717.1 |  | 1260 | 6.1 | 2 | 91387.22 | ПС Южная яч.8,11 РУ-10кВ РП-3х | 22-05-178 от 24.03.17
48 | 17.07.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 28.07.17 | 05.09.17 | 05.01.18 | 03.04.19 | 20.09.17 | Многофункциональный комплекс | 0 | 200.54 | 200.54 | 200.54 |  | 0 | 0.4 | 2 | 25556.82 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-18 яч.25, 14; яч.506, 402 ПС Обская (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/9) | 22-05-403 от 28.07.17
49 | 20.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 30.03.17 | 11.04.17 | 11.08.17 | 09.01.20 | 26.04.17 | Передвижной бетонно-растворный узел | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 630 | 6.1 | 3 | 50976 | ПС Южная яч.8, РП-3х 1 с.ш. | 22-05-177 от 24.03.17
50 | 10.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.08.17 | 02.10.17 | 02.02.18 | 24.10.17 | 17.10.17 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103 ПРЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-445 от 22.08.17 |  | 277-12/х | 24.10.17
51 | 22.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.04.17 | 04.04.17 | 04.08.17 | 05.05.17 | 19.04.17 | Нежилое помещение №1002 | 9.3 | 4.7 | 14 | 14 | 13.9 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Обская яч. 108, РПЖ-4 2 с.ш., ТП-11/1 1 с.ш. | 22-05-187 от 28.03.17 |  | 127-11/1 | 05.05.17
52 | 20.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.09.17 | 09.10.17 | 09.02.18 | 16.10.17 | 13.10.17 | Садовый участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш КРУН-6кВ ПС Био, яч35кВ №1 ПС ГПП-7 (оп.13/3 ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з) | 22-05-508 от 25.09.17 |  | 263-208/з | 16.10.17
53 | 16.08.17 | Аннулирована | Аннулированный | 01.09.17 | . . | . . | 27.10.17 | . . | ГСЛК "Водник-1" | 0 | 320 | 320 | 320 |  | 400 | 6.1 | 3 | 40780.8 | Вл-6кВ Ф-107 ПС Стройиндустриальная, опора №26 | 22-05-461 от 01.09.17
54 | 17.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.04.17 | 04.05.17 | 04.09.17 | 17.05.17 | 05.05.17 | Гаражный бокс №21 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ №309 ПС Центральная (ЩР-0,4кВ на опоре от гр.8 РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-232 от 24.04.17 |  | 133-11/7 | 17.05.17
55 | 16.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.01.17 | 02.02.17 | 28.02.17 | 05.04.17 | 17.02.17 | Вагон-городок | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 5097.6 | ПС Городская-5 яч.323, РПЖ-22 гр.1 | 22-05-21 от 19.01.17 |  | 105-РПЖ-22 | 05.04.17
56 | 14.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.08.17 | 08.09.17 | 08.01.18 | 20.10.17 | 23.09.17 | земельный участок под строительство склада-магазина | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | 1с.ш. РУ-10кВ РПП-7 яч.7; яч.19 ПС Западная (РУ-0,4кВ КТПН-363/з) | 22-05-450 от 25.08.17 |  | 269-363/з | 20.10.17
57 | 01.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.06.17 | 13.06.17 | 13.10.17 | 27.06.17 | 28.06.17 | Земельный участок под жилой дом (1/2 доля в праве) | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 2 с.ш. | 22-05-317 от 07.06.17 |  | 168-РПЖ-8 | 27.06.17
58 | 13.12.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.12.17 | 22.12.17 | 22.04.18 | 10.05.18 | 10.04.18 | Нежилое здание | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | проектируемый РП-0,4кВ на границе участка; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11 яч. №15, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-680 от 19.12.17 |  | 47-10В/107 | 10.05.18
59 | 22.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 30.03.17 | 02.05.17 | 02.05.18 | 11.03.19 | 17.05.17 | Многоэтажный жилой дом №5 с помещениями общ.назначения, подземной парковкой на придомовой территори | 0 | 760 | 760 | 760 |  | 0 | 0.4 | 2 | 96854.4 | ПС Колмаковская яч.107,207, РПЖ-20 | 22-05-188 от 28.03.17
60 | 08.02.17 | Принята к оформлению | Аннулированный | 17.02.17 | . . | . . | 22.03.17 | . . | Многоэтажный жилой дом №5 с помещениями общественного назначения, подземной парковкой на придомовой | 0 | 760 | 760 | 760 |  | 0 | 0.4 | 2 | 96854.4 | ПС Колмаковская яч.107,207, 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-20 яч.16,17 | 22-05-71 от 17.02.17
61 | 19.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.01.17 | 30.01.17 | 30.05.17 | 09.06.17 | 14.02.17 | Стоматология | 10 | 16 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0.4 | 3 | 2039.04 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-13/6 гр.25; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4 яч.12; яч.108 ПС Обская) | 22-05-23 от 23.01.17 |  | 151-13/6 | 09.06.17
62 | 21.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.08.17 | 09.08.17 | 09.12.17 | 19.10.17 | 24.08.17 | нежилое помещение (магазин) | 11.76 | 23.24 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.4 | 2 | 2961.71 | ПС Обская яч. 408, 311 РУ-0,4кВ ТП-10/1 гр.1,21 | 22-05-398 от 26.07.17 |  | 267-10/1 | 19.10.17
63 | 21.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.09.17 | 06.10.17 | 06.02.18 | 21.02.18 | 21.10.17 | Нежилое помещение №1007 | 7.3 | 7.7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ №5 ж.д. (1сш ТП-8/8, 1сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч.10кВ №107 ПС Городская-5) | 22-05-521 от 29.09.17 |  | 14-8/8 | 21.02.18
64 | 21.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.09.17 | 06.10.17 | 06.02.18 | 21.02.18 | 21.10.17 | Нежилое помещение №1008 | 7.3 | 7.7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 645.11 | ВРУ-0,4кВ №5 ж.д. (1сш ТП-8/8, 1сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч.10кВ №107 ПС Городская-5) | 22-05-520 от 29.09.17 |  | 13-8/8 | 21.02.18
65 | 21.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.09.17 | 06.10.17 | 06.02.18 | 21.02.18 | 21.10.17 | Нежилое помещение №1010 | 7.3 | 12.7 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 1064.01 | ВРУ-0,4кВ №2 ж.д. (1сш ТП-8/8, 1сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч.10кВ №107 ПС Городская-5) | 22-05-519 от 29.09.17 |  | 12-8/8 | 21.02.18
66 | 10.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.04.17 | 17.04.17 | 17.08.17 | 02.05.17 | 02.05.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | яч. 10кВ №31 ПС Южная (опора №10 ВЛИ-0,4кВ Ф-1 БКТП-92/х) | 22-05-212 от 13.04.17 |  | 121-92/х | 02.05.17
67 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.05.17 | 17.05.17 | 17.09.17 | 02.10.17 | 15.09.17 | Земельный участок для стр-ва жилого дома | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.4 | 3 | 4460.4 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-260 от 15.05.17 |  | 244-12/х | 02.10.17
68 | 17.04.17 | Аннулирована | Аннулированный | 24.04.17 | . . | . . | 10.05.17 | . . | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-233 от 24.04.17
69 | 01.06.17 | Принята к оформлению | Аннулированный | 08.06.17 | . . | . . | 09.08.17 | . . | Кафе-офис | 7 | 28 | 35 | 35 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3568.32 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №211 ПС Индустриальная (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-6/10 гр.12) | 22-05-319 от 07.06.17
70 | 12.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.07.17 | 25.07.17 | 25.11.17 | 27.11.17 | 09.08.17 | Нежилое помещение №1001 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 849.6 | ПС Городская-5 яч.452, РУ-10кВ РПЖ-7 2 с.ш., РУ-0,4кВ БКТП-9/13 2 с.ш. (отходящая гр. распред. панели ВРУ-Б1 0,4кВ ж.д.) | 22-05-378 от 17.07.17 |  | 306-9/13 | 27.11.17
71 | 28.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.07.17 | 17.07.17 | 17.11.17 | 11.12.17 | 01.08.17 | Магазин | 15 | 105 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.4 | 2 | 13381.2 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-11, гр. №2, 25; яч. №9 и №6 ПС Западная | 22-05-358 от 04.07.17 |  | 318-РПЖ-11 | 11.12.17
72 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 10.01.17 | 10.01.17 | 10.05.17 | 03.07.19 | 25.01.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС РУ-10 кВ 2 с.ш. | 22-05-03 от 09.01.17
73 | 13.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.11.17 | 20.11.17 | 20.03.18 | 21.12.18 | 19.03.18 | Нежилое помещение (гараж) | 0 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10В/107; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11 яч.№15, яч.10кВ №9 ПС Западная | 22-05-624 от 16.11.17 |  | 217-10В/107 | 21.12.18
74 | 07.07.17 | Запрос документов | Закрыт | 22.08.17 | 13.09.17 | 13.01.18 | 25.10.17 | 28.09.17 | Нежилое помещение 1005 | 25 | 35 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.4 | 3 | 4460.4 | ПС Колмаковская яч.203, РПЖ-23, БКТП-24/1 2 с.ш. | 22-05-442 от 22.08.17 |  | 276-24/3 | 25.10.17
75 | 02.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.10.17 | 12.10.17 | 12.02.18 | 20.10.17 | 18.10.17 | Садовый участок (кадастровый №86:11:0701001:14669) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №3 ВЛИ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ Ф-1 КТПН-208/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-548 от 10.10.17 |  | 270-208/з | 20.10.17
76 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.03.17 | 16.03.17 | 16.07.17 | 21.12.17 | 26.04.17 | АЗС №500 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | РУ-0,4кВ КТПН-№350/з; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина, яч.35 кВ №2 ПС Западная | 22-05-86 от 27.02.17 |  | 350-350/з | 21.12.17
77 | 22.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.09.17 | 20.09.17 | 20.01.18 | 28.11.17 | 05.10.17 | Земельный участок для строительства материально-технического склада | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 6.1 | 3 | 31860 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Энергонефть, опора №13; яч. №3 ПС Западная | 22-05-469 от 07.09.17 |  | 301-458/з | 28.11.17
78 | 03.07.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 11.07.17 | 19.07.17 | 19.11.17 | 29.08.17 | . . | Материально-технический склад | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | проектируемый РЩ-0,4кВ на границе зем.уч. от РУ-0,4кВ КТПН-352/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая яч. №8; яч.№3 ПС ГПП-7 | 22-05-366 от 11.07.17
79 | 04.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.09.17 | 04.10.17 | 04.02.18 | 06.04.18 | 19.10.17 | Материально-технический склад | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | 1сш КРУН-6кВ ПС Базовая яч.8; яч.3 ПС ГПП-7 (РУ-0,4кВ КТПН-352/з) | 22-05-486 от 15.09.17 |  | 32-352/з | 06.04.18
80 | 23.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 22.06.17 | 16.06.17 | Садовый участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №6 ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ПС-ГПП-7 | 22-05-304 от 29.05.17 |  | 160-208/з | 22.06.17
81 | 23.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.06.17 | 15.06.17 | 15.10.17 | 16.07.18 | 13.10.17 | КТПН-160кВА 6/0,4кВ для энергоснабжения производственной базы | 0 | 150 | 150 | 110 | 110 | 160 | 6.1 | 3 | 9994.6 | отпаечная ЛЭП-6кВ на гр.уч.; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-308 от 01.06.17 |  | 85-ПС БИО | 13.07.18
82 | 07.12.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.12.17 | 15.12.17 | 15.04.18 | 18.01.18 | 30.12.17 | Жилой дом (строительство жилого дома взамен старого) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 2с.ш., РП-29 яч. 4, ТП-30/х Ф-1 | 22-05-674 от 13.12.17 |  | 3-30/х | 18.01.18
83 | 16.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 30.08.17 | 04.09.17 | 04.01.18 | 18.09.17 | 18.09.17 | Жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-460 от 29.08.17 |  | 239-76/ха | 18.09.17
84 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 16.07.18 | 29.09.17 | АБК | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | РЩ-0,4кВ на границе зем.уч.; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-11 (яч. №5), яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-298 от 29.05.17 |  | 87-442/з | 16.07.18
85 | 04.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.07.17 | 13.07.17 | 13.11.17 | 14.06.18 | 02.11.17 | Гараж | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.4 | 3 | 8920.8 | проектная опора ВЛ-0,4кВ на границе зем.уч.; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-371 от 11.07.17 |  | 65-323/з | 14.06.18
86 | 13.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.07.17 | 21.07.17 | 21.11.17 | 08.08.17 | 05.08.17 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС РУ-10кВ 2 с. ш., КТПН-50/х | 22-05-395 от 25.07.17 |  | 195-50/х | 08.08.17
87 | 26.07.17 | Аннулирована | Расторгнут | 04.08.17 | 25.08.17 | 25.12.17 | 13.09.17 | 09.09.17 | Склад | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8920.8 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-99/з; 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-99/з, 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-6, яч. 6кВ №17 ПС Нижневартовская | 22-05-407 от 03.08.17
88 | 20.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.09.17 | 04.10.17 | 04.02.18 | 28.03.18 | 01.02.18 | Склад запчастей | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.4 | 3 | 15292.8 | проектный РЩ-0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-99/з, 1 с.ш. РУ-6кВ ТП-99/з, 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-6, яч. 6кВ №17 ПС Нижневартовская | 22-05-506 от 25.09.17 |  | 28-99/з | 28.03.18
89 | 13.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.06.17 | 21.07.17 | 21.11.17 | 06.10.17 | 05.08.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз | 22-05-332 от 19.06.17 |  | 253-76/х | 06.10.17
90 | 03.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.04.17 | 12.04.17 | 04.05.17 | 02.05.17 | 27.04.17 | Летнее кафе "Украина" (подключение с 01.05.17г. по 15.10.17г.) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13 яч.16, яч. 10кВ №450 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/106 опора №10) | 22-05-203 от 06.04.17 |  | 119-9/106 | 02.05.17
91 | 01.08.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 10.08.17 | 06.09.17 | 06.01.18 | 22.02.18 | 21.09.17 | Рыбокоптильный цех | 0 | 350 | 350 | 350 |  | 400 | 6.1 | 3 | 44604 | ВЛ-6кВ Ф-205 ПС Дивный, опора №9/3/35; яч. 205 ПС Дивный, яч. №3 ПС ГПП-7 | 22-05-419 от 10.08.17
92 | 16.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.11.17 | 19.01.18 | 19.01.20 | 03.02.20 | 10.01.20 | Многофункциональный комплекс | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0.4 | 2 | 32002750 | РУ-0,4кВ проектируемого РП-10/0,4кВ, яч.10кВ №106, №410 ПС Индустриальная (кабельные наконечники питающих кабелей в ВРУ объекта) | 22-05-50 от 12.02.18 |  | 9-РПЖ-16 | 03.02.20
93 | 03.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.05.17 | 15.05.17 | 15.09.17 | 22.08.17 | 30.05.17 | Земельный участок под объект незавершенного стр-ва (жилой дом) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.1, РП-Дагестан | 22-05-259 от 15.05.17 |  | 223-РП-Дагестан | 22.08.17
94 | 07.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.09.17 | 20.09.17 | 20.01.18 | 20.12.17 | 05.10.17 | Офис | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-3, яч.208 ПС Обская) | 22-05-494 от 19.09.17 |  | 347-РПЖ-3 | 20.12.17
95 | 21.11.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 27.11.17 | 21.12.17 | 19.01.18 | 01.02.18 | 05.01.18 | Стр-ая площадка объекта: Жилая группа в квЦентральный на пересечении улиц Чапаева и 60 лет Окт...... | 51 | 69 | 120 | 120 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8793.36 | РУ-10кВ ПС Юбилейная 2сш яч.14, яч.35кВ №3 ПС Колмаковская (РУ-0,4кВ РПЖ-21 гр.21) | 22-05-645 от 27.11.17
96 | 26.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.08.17 | 04.08.17 | 25.08.17 | 02.10.17 | 19.08.17 | Стр-ная площадка объекта "Жилая группа в кв.Центральный, на пересечении улиц Чапаева и 60 лет Окт. . | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0.4 | 3 | 6499.44 | РУ-10кВ ПС 35/10кВ Юбилейная 2с.ш. яч.14; яч.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ Колмаковская (РУ-0,4кВ РПЖ-21, 2с.ш.) | 22-05-409 от 03.08.17 |  | 245-РПЖ-21 | 02.10.17
97 | 10.10.17 | Принята к оформлению | Аннулированный | 16.10.17 | . . | . . | 18.12.17 | . . | Жилой дом | 436.22 | 35 | 471.22 | 471.22 |  | 0 | 0.4 | 2 | 4006.1 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-12, яч10кВ №139, №456 ПС Городская-5 (точка присоед. ВРУ-3 - РУ-0,4кВ ТП-9/16 гр.8, 22) | 22-05-557 от 16.10.17
98 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)60летОкт,7 | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/3 гр.24, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 яч.14; яч.203 ПС Индустриальная) | 22-05-52 от 08.02.17
99 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)Омская,22а | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1019.52 | ВРУ-0,4кВ №1 ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1 гр.24, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 яч.18; яч.203 ПС Индустриальная) | 22-05-51 от 08.02.17
100 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап. ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)Омская,4 | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1019.52 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/13 гр.30, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 яч.6; яч.106 ПС Индустриальная) | 22-05-53 от 08.02.17
101 | 07.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.02.17 | 16.02.17 | 14.03.17 | 24.04.17 | 03.03.17 | Переносное оборудование для выполнения кап. ремонта жилого дома (подключение до 24.04.17г.)Омская,22 | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1019.52 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1 гр.30, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 яч.18; яч.203 ПС Индустриальная) | 22-05-54 от 08.02.17
102 | 04.12.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.12.17 | 09.01.18 | 09.05.18 | 15.06.18 | 21.02.18 | Гаражный бокс №8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ №309 ПС Центральная (ЩР-0,4кВ на опоре от гр.8 РУ-0,4кВ ТП-11/7 1сш) | 22-05-660 от 11.12.17 |  | 69-11/7 | 15.06.18
103 | 20.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 30.03.17 | 21.04.17 | 21.08.17 | 06.10.17 | 06.05.17 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.29 РП-Дагестан 2с.ш. | 22-05-176 от 24.03.17 |  | 254-32/х | 06.10.17
104 | 13.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.03.17 | 21.03.17 | 21.07.17 | 14.04.17 | 05.04.17 | Жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 2 с.ш. | 22-05-148 от 15.03.17 |  | 108-16/х | 14.04.17
105 | 15.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.08.17 | 01.09.17 | 01.01.18 | 06.10.17 | 16.09.17 | Жилой дом (1/2 доля в праве) | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 15 | ПС Городская-5 яч.207, РП-29 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-458 от 29.08.17 |  | 252-29/х | 06.10.17
106 | 28.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.07.17 | 11.07.17 | 11.11.17 | 28.07.17 | 26.07.17 | Объект незавершенного строительства (жилой дом) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-360 от 06.07.17 |  | 184-29/х | 28.07.17
107 | 06.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.10.17 | 01.11.17 | 01.03.18 | 09.10.18 | 16.11.17 | Офисное здание | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | ПС Обская яч.604, РПЖ-17 | 22-05-552 от 13.10.17 |  | 160-РПЖ-17 | 09.10.18
108 | 01.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.06.17 | 14.06.17 | 14.10.17 | 01.09.17 | 29.06.17 | Земельный участок под жилой дом (объект незавершенного стр-ва) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.31, БКТП-92/х Ф-1 | 22-05-323 от 08.06.17 |  | 229-92/х | 01.09.17
109 | 06.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.09.17 | 14.09.17 | 14.01.18 | 19.03.18 | 29.09.17 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №3/3 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-76/ха; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10 кВ №22 ПС Южная | 22-05-472 от 11.09.17 |  | 24-76/ха | 19.03.18
110 | 05.12.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.12.17 | 12.12.17 | 12.04.18 | 16.01.18 | 27.12.17 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз яч.4 2 с.ш., КТПН-76/ха | 22-05-665 от 12.12.17 |  | 2-76/ха | 16.01.18
111 | 07.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.11.17 | 01.12.17 | 01.04.18 | 22.12.17 | 16.12.17 | Жилой дом | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | ПС Городская-5 яч.204 РП-29, ТП-30/х | 22-05-615 от 13.11.17 |  | 351-30/х | 22.12.17
112 | 14.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.03.17 | 03.04.17 | 03.10.17 | 24.11.17 | 02.10.17 | Производственная база | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0.4 | 3 | 5734.8 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-400кВА; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч. 10кВ № 101 ПС Восток | 22-05-186 от 28.03.17 |  | 300-68/с | 24.11.17
113 | 03.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.04.17 | 07.04.17 | 28.04.17 | 03.05.17 | 22.04.17 | Стройплощадка производственной базы (срок временного подключения до 01.12.2017г.) | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0.4 | 3 | 5734.8 | РУ-0,4кВ КТПН-№47/с (одна группа с Iн=100А); 1 с..ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч. 10кВ №101 ПС Восток | 22-05-198 от 04.04.17 |  | 122-47/с | 03.05.17
114 | 26.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.08.17 | 08.08.17 | 08.12.17 | 12.12.17 | 23.08.17 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-412 от 03.08.17 |  | 323-76/х | 12.12.17
115 | 16.05.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 25.05.17 | 29.05.17 | 29.09.17 | 05.12.17 | 13.06.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103 РУ-10кВ РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-291 от 23.05.17
116 | 02.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.10.17 | 22.11.17 | 22.03.18 | 05.03.18 | 07.12.17 | Нежилое помещение №1004 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 2 | 12744 | ПС Центральная яч.106 ПС Восток яч.234, РПЖ-9, ТП-10А/10, 1и 2 с.ш. | 22-05-553 от 13.10.17 |  | 17-10а/10 | 05.03.18
117 | 12.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.07.17 | 26.07.17 | 26.11.17 | 10.07.18 | 10.08.17 | Нежилое помещение №1005 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. ВРУ-0,4кВ ж/д; 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/5(гр.№4), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-6 (яч.№16), яч. 10кВ №210 ПС Городская 5 | 22-05-382 от 18.07.17 |  | 80-15/5 | 10.07.18
118 | 20.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 31.07.17 | 01.08.17 | 01.12.17 | 23.08.17 | 16.08.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27 РП-СТПС РУ-10кВ 2 с.ш., КТПН-42/х | 22-05-397 от 26.07.17 |  | 218-42/х | 23.08.17
119 | 04.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.09.17 | 14.09.17 | 14.01.18 | 12.10.17 | 29.09.17 | Гараж грузового автотранспорта | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-443/з; 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9 (яч. №15), яч. №103 ПС Индустриальная | 22-05-471 от 11.09.17 |  | 260-443/з | 12.10.17
120 | 23.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.12.17 | 07.12.17 | 07.12.18 | 13.08.18 | 20.04.18 | Земельный участок под огородничество | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 3186 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН вдоль проезда; яч. 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-655 от 01.12.17 |  | 115-460/з | 13.08.18
121 | 20.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.07.17 | 26.07.17 | 26.11.17 | 04.08.17 | 10.08.17 | Земельный участок под огородничество | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №7 ВЛ-0,4кВ Ф-6 КТПН0246/з | 22-05-390 от 24.07.17 |  | 192-246/з | 04.08.17
122 | 05.12.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 12.12.17 | 14.12.17 | 14.04.18 | 15.01.18 | 29.12.17 | Кафе с магазином "Кулинария" (Зодиак) | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6867.6 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-8 яч12, яч10кВ №458 ПС Городская-5 (1сш РУ-0,4кВ ТП-16/3 гр13) | 22-05-666 от 12.12.17
123 | 14.08.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 22.08.17 | 28.08.17 | 28.12.17 | 07.06.19 | 28.12.17 | Земельный участок под автосервис | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11 (яч.15; яч.№10кВ №9 ПС Западная (проектируемый РЩ-0,4кВ на границе зем. участка заявителя от 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-10в/107) | 22-05-439 от 22.08.17
124 | 03.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.07.17 | 14.07.17 | 14.11.17 | 28.08.17 | 29.07.17 | Арочный склад | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 6.1 | 3 | 12744 | ВЛ-6кВ Ф-216 ПС Стройиндустриальная, опора №6; яч. №216 ПС Стройиндустриальная, яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-373 от 11.07.17 |  | 227-ПС Стройиндустри | 28.08.17
125 | 04.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.09.17 | 18.09.17 | 18.01.18 | 06.02.18 | 26.12.17 | Земельный участок для строительства склада автомобильных запчастей и АБК | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | проекнтая опора ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-55/с; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-10 (яч.№11), яч. №212 ПС Восток | 22-05-468 от 07.09.17 |  | 5-55/с | 06.02.18
126 | 06.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.07.17 | 11.07.17 | 11.11.17 | 13.09.17 | 26.07.17 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 4460.4 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 РУ-10кВ 2 с.ш., ШРС-3 | 22-05-364 от 10.07.17 |  | 238-РПЖ-8 | 13.09.17
127 | 03.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.07.17 | 07.08.17 | 07.12.17 | 23.03.18 | 22.08.17 | Нежилое помещение № 1001 (аптечный пункт) | 3.7 | 14.3 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0.4 | 3 | 1012.44 | ВРУ-0,4кВ жилого дома №24 по ул. Омская; 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/1 (гр.№35), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2 (яч.№18), яч. 10кВ №203 ПС Индустриальная | 22-05-374 от 11.07.17 |  | 25-2/1 | 23.03.18
128 | 04.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.05.17 | 16.05.17 | 16.09.17 | 16.06.17 | 31.05.17 | Реконструкция помещения электрощитовой под парикмахерскую | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Центральная яч. 409, РПЖ-2 яч.14, ТП-12/2 2 с.ш. | 22-05-261 от 15.05.17 |  | 157-12/2 | 16.06.17
129 | 04.12.17 | Принята к оформлению | Действующий | 11.12.17 | 14.12.17 | 14.12.18 | . . | 20.04.18 | Фермерское хозяйство | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5097.6 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-вдоль заезда; яч. 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-661 от 11.12.17
130 | 03.04.17 | Принята к оформлению | Аннулированный | 10.04.17 | . . | . . | 13.06.17 | . . | ВРУ-0,4кВ строительной площадки "Жилой дом с помещ-ми соц-го назначения в г.Н-В по ул.Чапаева, д.1" | 0 | 149.1 | 149.1 | 149.1 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19001.3 | яч.10кВ №456 ПС 110/10/10кВ Городская-5 (РУ-0,4кВ РПЖ-12, 2 с.ш.) | 22-05-204 от 06.04.17
131 | 05.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.07.17 | 14.07.17 | 04.08.17 | 22.08.17 | 29.07.17 | ВРУ-0,4кВ строительной площадки "Жилой дом с помещ-ми соц-го назначения в г.Н-В по ул.Чапаева д.1" | 0 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 0 | 0.4 | 3 | 19001.3 | ПС Городская-5 яч.456, РПЖ-12 РУ-10кВ 2 с.ш. (РУ-0,4кВ РПЖ-12 2с.ш.) | 22-05-368 от 11.07.17 |  | 219-РПЖ-12 | 22.08.17
132 | 01.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.03.17 | 03.04.17 | 03.08.17 | 21.09.18 | 18.04.17 | Жилой дом с помещениями социального назначения в г.Нижневартовск по ул.Чапаева, дом 1 | 0 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 197.6 | 0 | 0.4 | 2 | 25182.14 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139, №459 ПС Городская-5 (РУ-0,4кВ РПЖ-12, 1 и 2 с.ш.) | 22-05-135 от 13.03.17 |  | 152-РПЖ-12 | 21.09.18
133 | 04.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.09.17 | 02.10.17 | 02.02.18 | 05.03.18 | 01.02.18 | Пекарня "Мельница" | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.4 | 3 | 7646.4 | 1сш КРУН-6кВ ПС Дивный, яч3 ПС ГПП-7 (концевая опора проектируемой ЛЭП-0,4кВ на границе зем.участка заявителя) | 22-05-480 от 13.09.17 |  | 16-256/з | 05.03.18
134 | 07.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.03.17 | 14.03.17 | 14.07.17 | 18.09.17 | 29.03.17 | магазин Глобус | 17.9 | 53 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 0 | 0.4 | 3 | 6754.32 | ВРУ-0,4кВ №5 ж.д. (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-8/7, 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13, яч.10кВ №107, №450 ПС Городская-5) | 22-05-124 от 13.03.17 |  | 241-8/7 | 18.09.17
135 | 13.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.02.17 | 01.03.17 | 01.09.17 | 22.09.17 | 01.09.17 | Мини- гостиница | 10 | 80 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.4 | 3 | 11469.6 | ПС Городская-5 яч. 458, РПЖ-8 яч.10, 2 с.ш. | 22-05-87 от 27.02.17 |  | 242-123/х | 22.09.17
136 | 24.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.12.17 | 01.12.17 | 01.04.18 | 13.12.17 | 16.12.17 | Земельный участок под объект незавершенного строительства | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.1, РП-Дагестан | 22-05-649 от 27.11.17 |  | 325-РП-Дагестан | 13.12.17
137 | 09.08.17 | Аннулирована | Аннулированный | 22.08.17 | . . | . . | 22.11.17 | . . | земельный участок под объект незавершенного строительства (жилой дом) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.1, РП-Дагестан | 22-05-444 от 22.08.17
138 | 27.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.04.17 | 05.04.17 | 05.08.17 | 08.08.17 | 20.04.17 | Строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС ЮЖная яч.29, РП-Дагестан 2 с.ш. | 22-05-194 от 29.03.17 |  | 197-32/х | 08.08.17
139 | 07.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.09.17 | 14.09.17 | 14.09.18 | 01.08.18 | 29.12.17 | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "специальный дом-интернат для престар | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 19116 | 1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№15, №20), 1 и 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС №1, яч. 35кВ №6 ПС ГПП-7, яч. 35кВ Ф-очисные сооружения №2 ПС Нижневартовская | 22-05-476 от 12.09.17 |  | 100-453/з | 01.08.18
140 | 01.12.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.12.17 | 09.01.18 | 09.01.19 | 02.08.18 | 11.07.18 | Административно-бытовой комплекс | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250кВА; 2 с.ш. РУ-10кВ Рп-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-663 от 11.12.17 |  | Акт ТП 105/70/с | 02.08.18
141 | 26.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.02.17 | 06.02.17 | 06.06.17 | 10.11.17 | 21.02.17 | Жилой дом | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 яч.10 2 с.ш. | 22-05-33 от 01.02.17 |  | 292-7/х | 10.11.17
142 | 27.11.17 | Принята к оформлению | Действующий | 04.12.17 | 21.12.17 | 21.04.18 | . . | 19.04.18 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | ПС Городская яч.458, РПЖ-8, КТПН-6/х Ф-2 | 22-05-652 от 01.12.17
143 | 17.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 31.08.17 | 11.09.17 | 11.01.18 | 19.06.18 | 26.09.17 | Жилой дом | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.4 | 3 | 2548.8 | 1сш РУ-10кВ РП-3/х, яч.10кВ №8 ПС Южная (ВЛИ-0,4кВ ф.1 РП-3/х опра 3) | 22-05-459 от 29.08.17 |  | 70-3/х | 19.06.18
144 | 10.04.17 | Аннулирована | Аннулированный | 21.04.17 | . . | . . | 17.07.17 | . . | Нежилое помещение (гаражный бокс 291) | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2548.8 | яч.211 ПС Индустриальная (2с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-14) | 22-05-225 от 19.04.17
145 | 09.10.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 23.10.17 | 26.10.17 | 26.10.18 | 20.02.19 | 19.10.18 | Последовательно подключенные два жилых дома | 100 | 100 | 200 | 200 |  | 0 | 0.4 | 3 | 25488 | ПС Городская-5 яч.204 РП-29, Ф-4, 2с.ш. | 22-05-566 от 18.10.17
146 | 05.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.07.17 | 13.07.17 | 13.11.17 | 22.08.17 | 28.07.17 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.20, РП-СТПС РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-369 от 11.07.17 |  | 225-51/х | 22.08.17
147 | 05.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.06.17 | 14.06.17 | 14.10.17 | 16.10.17 | 29.06.17 | Строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22 РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-322 от 08.06.17 |  | 264-76/х | 16.10.17
148 | 09.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.11.17 | 20.11.17 | 20.03.18 | 27.04.18 | 19.03.18 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | Концевая опора проектируемой ВЛИ-0,4кВ на границе Свищева С.В.; 2 с.ш. КРУН -6кВ ПС Био(яч.№14), яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-620 от 16.11.17 |  | 43-208/з | 27.04.18
149 | 18.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.05.17 | 07.06.17 | 07.10.17 | 01.11.17 | 06.10.17 | Базовая станция сотовой связи №860410 "Славутич" ПАО "МегаФон" | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РЩ-0,4кВ на гранеце зем.уч.; РУ-0,4кВ КТПН-№132/з, 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-302 от 29.05.17 |  | 283-450/з | 01.11.17
150 | 28.06.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 10.07.17 | 12.07.17 | 12.11.17 | 10.09.18 | 17.10.17 | Холодный склад | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8920.8 | 1с.ш. РУ-0,4кВ проетируемой ТП 2х630кВА №420/з; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина, яч. 10кВ №2 ПС Западная | 22-05-361 от 06.07.17
151 | 06.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.10.17 | 19.10.17 | 19.02.18 | 16.11.17 | 03.11.17 | Магазин (Лит.А) | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 2 | 550 | РУ-0,4кВ ТП-10г/7, гр. №1, №21; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-10, яч. 10 кВ №303, №411 ПС Индустриальная | 22-05-556 от 16.10.17 |  | 296-10Г/7 | 16.11.17
152 | 20.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.09.17 | 27.09.17 | 27.01.18 | 12.10.17 | 12.10.17 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч.10кВ №22 ПС Южная (оп.10 ф.2 ВЛ-0,4кВ КТПН-76/ха) | 2-05-509 от 25.09.17 |  | 262-76/ха | 12.10.17
153 | 13.06.17 | Аннулирована | Аннулированный | 26.06.17 | . . | . . | 28.06.17 | . . | КТПН-6/0,4кВ 160 кВА для электроснабжения склада АРИ и теплой стоянки | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 160 | 6.1 | 3 | 10195 | ВЛ-6кВ Ф-107 ПС Сртойиндустриальная, опра №6; яч. №107 ПС Стройиндустриальная, яч. №1 ПС ГПП-7 | 22-05-338 от 26.06.17
154 | 20.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.11.17 | 27.11.17 | 27.03.18 | 14.12.17 | 12.12.17 | Жилой дом | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | ПС Городская-5 яч.204 РП-29, КТПН-15/х Ф-1 | 22-05-643 от 16.11.17 |  | 335-15/х | 14.12.17
155 | 02.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.10.17 | 19.10.17 | 19.02.18 | 12.12.18 | 01.02.18 | Садовый участок | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 6.1 | 3 | 9156.8 | ВЛ-6кВ Ф--107 ПС Стройиндустриальная, опора№68/22; яч. 6кВ №107 ПС Стройиндустриальная | 22-05-543 от 09.10.17 |  | 209-483/з | 12.12.18
156 | 28.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.06.17 | 03.07.17 | 03.11.17 | 11.07.17 | 11.07.17 | Земельный участок под жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-№247/з, опора №5; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-346 от 28.06.17 |  | 175-247/з | 11.07.17
157 | 24.05.17 | Аннулирована | Расторгнут | 01.06.17 | 02.06.17 | 02.10.17 | 28.06.17 | . . | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | проектная опора ЛЭП-0,4кВ; 1 с.ш. КРУН-6кВ Пс Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-306 от 01.06.17
158 | 03.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.08.17 | 12.09.17 | 12.01.18 | 05.10.17 | 27.09.17 | Базовая станция сотовой связи | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.4 | 3 | 116.64 | ПС Восток яч.234, РПЖ-9 яч.16 РУ-10кВ 2 с.ш., РУ-0,4кВ ТП-10А/2 | 22-05-420 от 10.08.17 |  | 251-10А/2 | 05.10.17
159 | 24.04.17 | На рассмотрении | Закрыт | 04.05.17 | 05.05.17 | 05.09.17 | 25.05.17 | 20.05.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-240 от 02.05.17 |  | 139-15/х | 25.05.17
160 | 23.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.12.17 | 13.12.17 | 13.12.18 | 03.05.18 | 20.04.18 | Жилой дом | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН вдоль проезда; яч. 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-654 от 01.12.17 |  | 49-460/з | 03.05.18
161 | 21.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.09.17 | 11.09.17 | 11.01.18 | 12.12.17 | 26.09.17 | Жилой дом (1/2 доля в праве) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-13 РПЖ-8, опора №6; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч.10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-462 от 01.09.17 |  | 322-РПЖ-8 | 12.12.17
162 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.01.17 | 23.01.17 | 23.05.17 | 16.03.17 | 07.02.17 | Гаражный бокс Б2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.31; 1с.ш. РПЖ-1А яч.11; яч.105 ПС Индустриальная (РП-0,4кВ на границе здания по пр.Победы д.4 стр4 от гр31 РУ-0,4кВ ТП-2/11) | 22-05-11 от 11.01.17 |  | 78-2/11 | 16.03.17
163 | 07.08.17 | Аннулирована | Расторгнут | 18.08.17 | 23.08.17 | 23.12.17 | 14.09.17 | 07.09.17 | Жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22 РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-428 от 16.08.17
164 | 12.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.09.17 | 25.09.17 | 25.01.18 | 21.11.17 | 10.10.17 | Жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч.22 ПС Южная (ВЛИ-0,4кВ ф.3 КТПН-76/х опора 6/6) | 22-05-483 от 13.09.17 |  | 297-76/х | 21.11.17
165 | 15.06.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 29.06.17 | 06.07.17 | 06.11.17 | 01.12.17 | 21.07.17 | Объект незавершенного строительства жилого здания | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 2 | 3823.2 | ПС Южная яч.29, РП-Дагестан, ПС Городская-5 яч.204 ТП-30/х | 22-05-345 от 27.06.17
166 | 15.05.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 23.05.17 | 22.06.17 | 22.10.17 | 01.10.18 | 07.07.17 | Газовый пункт блочный (ГПБ) | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.11, РП-3х РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-277 от 18.05.17
167 | 20.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.04.17 | 03.05.17 | 03.09.17 | 03.05.18 | 18.05.17 | Часть встроенных помещений №1001 и встроенных помещений №1003, 1004, 1005 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-6, яч. №17 ПС Нижневартовская | 22-05-239 от 27.04.17 |  | 45-РПП-6 | 03.05.18
168 | 20.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.10.17 | 25.10.17 | 16.11.17 | 02.11.17 | 02.11.17 | Временное подключение строительной площадки спорткомплекса "Модуль" (подключение до 31.05.18г.) | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-7 (яч.11), яч.10кВ №105 ПС Городская-5 (гр.12 1сш РУ-0,4кВ БКТП-9/30) | 22-05-578 от 24.10.17 |  | 284-9/30 | 02.11.17
169 | 21.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.09.17 | 05.10.17 | 05.10.18 | 01.12.17 | 20.10.17 | Жилой дом №1 в квартале №26 г.Нижневартовска | 0 | 905.76 | 905.76 | 905.76 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 115430.05 | 1и2 сш РУ-10кВ РПЖ-25 яч.11,14; яч.10кВ №114, №214 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-26/1) | 22-05-465 от 06.09.17 |  | 289-26/1 | 17.11.17
170 | 11.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.09.17 | 27.09.17 | 27.01.18 | 02.02.18 | 12.10.17 | Жилой дом №2 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 0 | 0.4 | 2 | 50402.52 | 2и3сш яч10кВ 37 и 31 ПС Южная (РУ-0,4кВ БКТП-16П/1, 1и2сш) | 22-05-511 от 25.09.17 |  | 4-16П/1 | 02.02.18
171 | 01.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.03.17 | 20.03.17 | 20.07.17 | 03.07.17 | 04.04.17 | жилой дом №4 в квартале 25 | 0 | 620.82 | 620.82 | 620.82 | 620.82 | 0 | 0.4 | 2 | 79117.3 | ПС Колмаковская яч.114,214, РПЖ-25 1 и 2 с.ш. | 22-05-120 от 09.03.17 |  | 169-25/3 | 03.07.17
172 | 15.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 12.09.17 | 16.06.17 | Жилой дом №5 в квартале 25 | 0 | 408.81 | 408.81 | 408.81 | 408.81 | 0 | 0.4 | 2 | 52098.75 | ПС Колмаковская яч.114,214,РПЖ-25 РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. | 22-05-288 от 23.05.17 |  | 235-РПЖ-25 | 12.09.17
173 | 17.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.08.17 | 01.09.17 | 01.01.18 | 11.09.17 | 11.09.17 | Пешеходный бульвар "Рябиновый" в микрорайоне 9А, квартале "Центральный" гНВ-ка 1 этап проектирования | 0 | 70.62 | 70.62 | 70.62 | 70.62 | 0 | 0.4 | 3 | 8999.81 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-7 яч.14; яч.10кВ №452 ПС Городская 5 (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-9/12) | 22-05-454 от 25.08.17 |  | 236-9/12 | 11.09.17
174 | 16.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.03.17 | 07.04.17 | 07.08.17 | 21.04.17 | 12.04.17 | Площадка для складирования песка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-316/з (одна гр. с Iн=25А); 2 с.ш. РУ-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №211), яч.№2 ПС ГПП-7 | 22-05-167 от 22.03.17 |  | 113-316/з | 21.04.17
175 | 05.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.04.17 | 12.05.17 | 12.09.17 | 26.06.17 | 27.05.17 | Разработка грунта под жилой дом №2 (срок временного подключения до 03.12.2018г.) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0.4 | 3 | 38232 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН-26/1; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25, яч. 10кВ №114 ПС Колмаковская | 22-05-206 от 10.04.17 |  | 167-26/х | 26.06.17
176 | 06.09.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 19.09.17 | 16.10.17 | 16.02.18 | 09.01.18 | 31.10.17 | Разработка грунта под строительную площадку выставочного комплекса №7 в квартале 25 ВПР | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0.4 | 3 | 38232 | 1сш РУ-10кВРПЖ-25, яч10кВ №114, 2сш РУ-10кВ РПЖ-25, яч.10кВ 214 ПС Колмаковская (1,2сш РУ-0,4кВ РПЖ-25) | 22-05-491 от 19.09.17
177 | 22.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.09.17 | 11.10.17 | 11.02.18 | 01.11.17 | 26.10.17 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №1 в микрорайоне 16П | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 31860 | ПС ЮЖная яч.37 2 с.ш. , БКТП-16П/1 | 22-05-518 от 29.09.17 |  | 280-16П/1 | 01.11.17
178 | 22.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.09.17 | 16.10.17 | 03.11.17 | 12.12.17 | 31.10.17 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №3 в квартале 26 ВПР | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 31860 | ПС Колмаковская яч. 207, РПЖ-20 2 с.ш. | 22-05-524 от 29.09.17 |  | 305-26/1 | 24.11.17
179 | 09.10.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 18.10.17 | 07.11.17 | 07.03.18 | 23.05.18 | 22.11.17 | Строительство КТПН-630 кВА для производственной базы | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 630 | 6.1 | 3 | 25488 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС Базовая опора №37/1или №38; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч. №8), яч.№3 ПС ГПП-7 | 22-05-568 от 18.10.17
180 | 20.09.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 29.09.17 | 02.11.17 | 02.11.18 | 20.08.18 | 17.11.17 | Производственная база | 0 | 750 | 750 | 750 |  | 1260 | 6.1 | 2 | 85845 | ВЛ-10кВ Ф-2А, Ф-11 РП-10 опора №10; (взаиморез.)1,2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121, №212 ПС Восток | 22-05-517 от 29.09.17
181 | 10.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.11.17 | 06.12.17 | 06.04.18 | 17.05.18 | 21.12.17 | Склад (строительство КТПН-400кВА) | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 400 | 6.1 | 3 | 19116 | ПС Обская яч.604, РПЖ-17 Ф-4 | 22-05-621 от 16.11.17 |  | 51-73/с | 17.05.18
182 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 15.05.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), пр.Победы, д.23 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/1, яч.10кВ №111 ПС Индустриальная) | 22-05-74 от 20.02.17
183 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 21.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 15.05.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), ул.Ленина, д.3а | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 яч.20; яч.10кВ №106 ПС Индустриальная) | 22-05-75 от 20.02.17
184 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 23.03.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), ул.Нефтяников, д.1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/2, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №203 ПС Индустриальная) | 22-05-70 от 17.02.17 |  | 93-2/2 | 23.03.17
185 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 23.03.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 13.07.17г.), ул.Нефтяников, д.1а | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/2, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №109 ПС Индустриальная) | 22-05-69 от 17.02.17 |  | 96-2/2 | 23.03.17
186 | 20.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.02.17 | 27.02.17 | 21.03.17 | 23.03.17 | 14.03.17 | Электроинструменты (подключение до 16.07.17г.), ул.60 лет Октября, д.7Б | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/3, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, яч.10кВ №105 ПС Индустриальная) | 22-05-77 от 21.02.17 |  | 95-1/3 | 23.03.17
187 | 20.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.02.17 | 01.03.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | 16.03.17 | Электроинструменты (подключение до 16.07.17г.), ул.Пионерская, д.3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №203 ПС Индустриальная) | 22-05-76 от 21.02.17 |  | 94-2/3 | 23.03.17
188 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г), ул.Ленина, д.3 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16, яч.10кВ №106 ПС Индустриальная) | 22-05-93 от 28.02.17
189 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г.), ул.Ленина, д.1 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/6, яч.10кВ №206 ПС Индустриальная) | 22-05-95 от 28.02.17
190 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г.), ул.Ленина, д.1а | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | Отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/6, яч.10кВ №111 ПС Индустриальная) | 22-05-94 от 28.02.17
191 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.17 | 06.03.17 | 28.03.17 | 15.05.17 | 21.03.17 | Электроинструменты (подключение до 28.09.17г.), ул.Мира, д.2 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/7, яч.10кВ №111 ПС Индустриальная) | 22-05-96 от 28.02.17
192 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 23.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 16.07.17г.), ул.60 лет Октября, д.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.4 | 3 | 955.8 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-1/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, яч.10кВ №105 ПС 110/10/10кВ Индустриальная) | 22-05-45 от 08.02.17 |  | 92-1/4 | 23.03.17
193 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 02.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 18.07.17г.), ул.М.Жукова, д.6Б | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/2, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС110/10/10кВ Центральная) | 22-05-47 от 08.02.17 |  | 48-4/2 | 02.03.17
194 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 02.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 18.07.17г.), ул.М.Жукова, д.9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-50 от 08.02.17 |  | 50-5/6 | 02.03.17
195 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.02.17 | 10.02.17 | 07.03.17 | 02.03.17 | 25.02.17 | Электрооборудование для капитального ремонта (подключение до 18.07.17г.), ул.Мира, д.24 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.4 | 3 | 955.8 | отходящаягр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/2, яч.10кВ №108 ПС 110/10/10кВ Индустриальная) | 22-05-49 от 08.02.17 |  | 49-4/2 | 02.03.17
196 | 07.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.08.17 | 17.08.17 | 17.12.17 | 13.10.17 | 01.09.17 | Стройплощадка объекта незавершенного стр-ва жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.29 РП-Дагестан РУ-10кВ 2 с.ш. ТП-30/х | 22-05-421 от 10.08.17 |  | 259-30/х | 13.10.17
197 | 11.09.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 25.09.17 | 26.09.17 | 26.01.18 | 12.12.17 | 11.10.17 | Нежилое помещение №1004 (Офис) | 17 | 18 | 35 | 35 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1508.04 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (1сш ТП-9/2, 2сш РУ-10кВ РПЖ-21, 2сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, 2сш РУ-10кВ ПС Котельная-3А, яч.10кВ №3 ПС Колмаковская) | 22-05-510 от 25.09.17
198 | 14.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.03.17 | 23.03.17 | 23.07.17 | 15.06.17 | 07.04.17 | Рекламная конструкция | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №3 освещения ул.Северная в створе ул.Кузоваткина и М.Жукова (яч.10кВ №403 ПС Индустриальная) | 22-05-158 от 17.03.17 |  | 155-6/10 | 15.06.17
199 | 09.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.03.17 | 17.03.17 | 17.07.17 | 11.08.17 | 01.04.17 | Склад ГСМ | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | РУ-0,4кВ КТПН=333/з, гр.№5; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№13), яч.№6 ПС ГПП-7 | 22-05-140 от 15.03.17 |  | 204-333/з | 11.08.17
200 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 12.05.17 | 16.05.17 | 06.07.17 | 18.12.17 | 31.05.17 | Земельный участок под АБК (срок временного присоединения до 01.10.2017г.) | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | ВЛИ-0,4КВ Ф-2 КТПН-288/з, опора №2/13; 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч. №18), яч. 10кВ №22 ПС Индустриальная | 22-05-252 от 10.05.17
201 | 22.05.17 | Аннулирована | Расторгнут | 25.05.17 | 26.05.17 | 26.09.17 | 27.07.17 | 10.06.17 | Открытая автостоянка | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | 1сш Ру-10кВ РПЖ-7, яч.10кВ №105 ПС Городская-5 (1сш РУ-0,4кВ ТП-9/4) | 22-05-295 от 24.05.17
202 | 17.08.17 | Аннулирована | Аннулированный | 25.08.17 | . . | . . | 01.09.17 | . . | Земельный участок для строительства склада, диспетчерской и КПП | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-353/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая яч. 4, яч. №3 ПС ГПП-7 | 22-05-451 от 25.08.17
203 | 04.09.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 08.09.17 | 12.09.17 | 12.01.18 | 19.06.19 | 11.01.18 | Земельный участок для строительства склада, диспетчерской и КПП | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | проектируемая опора на границе зем.уч. от 1 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-353/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая ячейка 4, яч. №3 ПС ГПП-7 | 22-05-470 от 07.09.17
204 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.02.17 | 09.03.17 | 09.09.17 | 22.08.17 | 29.03.17 | Индивидуальный жилой дом с надворными постройками | 30 | 40 | 70 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 2548.8 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 2с.ш. | 22-05-79 от 22.02.17 |  | 224-88/х | 22.08.17
205 | 28.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.10.17 | 18.10.17 | 18.02.18 | 10.09.18 | 02.11.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458 РПЖ-8, КТПН-6/х | 22-05-531 от 03.10.17 |  | 133-6/х | 10.09.18
206 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 09.03.17 | 13.03.17 | 13.03.18 | 01.06.17 | 28.03.17 | Жилой дом | 1096.8 | 30 | 1126.8 | 1126.8 |  | 0 | 0.4 | 2 | 3823.2 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ ПС35/10кВ Юбилейная, яч.35кВ №9, №10 ПС 35/10кВ Котельная-3а, яч.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ Восток, яч.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ Котельная | 22-05-110 от 06.03.17
207 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.03.17 | 23.03.17 | 23.07.17 | 03.07.17 | 07.04.17 | Жилой дом | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-164 от 20.03.17 |  | 171-ШРС-2-РПЖ-8 | 03.07.17
208 | 21.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 30.06.17 | 03.07.17 | 03.11.17 | 28.07.17 | 18.07.17 | Жилой дом | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.4 | 3 | 2548.8 | ПС Городская-5 яч.5 РПЖ-8 | 22-05-340 от 27.06.17 |  | 189-4/х | 28.07.17
209 | 16.03.17 | Аннулирована | Аннулированный | 23.03.17 | . . | . . | 29.05.17 | . . | Склад | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | РУ-0,4кВ КТПН-47/с(1 гр. с Iн=100А); 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч. №101 ПС Восток | 22-05-168 от 22.03.17
210 | 04.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.09.17 | 20.09.17 | 20.01.18 | 12.10.17 | 05.10.17 | Склад | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | 1сш РУ-10кВ РП-2С яч.1; яч.101 ПС Восток (РУ-0,4кВ КТПН-47/с) | 22-05-477 от 12.09.17 |  | 257-47/с | 12.10.17
211 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 15.05.17 | 06.06.17 | 06.10.17 | 21.05.18 | 03.10.17 | Земельный участок под стр-во ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103, РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-254 от 11.05.17
212 | 03.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.04.17 | 11.04.17 | 11.08.17 | 23.06.17 | 26.04.17 | Садовый участок №86 | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №5 ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-76/х; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-205 от 10.04.17 |  | 164-76/х | 23.06.17
213 | 24.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | 16.03.18 | 05.07.17 | Православный Храм Матроны Московской | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 19116 | ПС Обская яч.705 РПЖ-3, ПС Центральная яч. 106 РПЖ-9 | 22-05-241 от 02.05.17 |  | 22-10а/11 | 16.03.18
214 | 24.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.12.17 | 01.12.17 | 01.04.18 | 15.12.17 | 16.12.17 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.31, БКТП-92/х Ф-4 | 22-05-656 от 01.12.17 |  | 345-92х | 15.12.17
215 | 14.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.06.17 | 26.06.17 | 26.10.17 | 21.07.17 | 11.07.17 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 4460.4 | ПС Южная яч.27, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС | 22-05-335 от 22.06.17 |  | 181-77/х | 21.07.17
216 | 13.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.01.17 | 20.01.17 | 10.02.17 | 02.02.17 | 02.02.17 | Вагон-бытовка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4(10кВ)кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-15 от 16.01.17 |  | 22-РПЖ-3 | 02.02.17
217 | 13.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.01.17 | 20.01.17 | 10.02.17 | 02.02.17 | 02.02.17 | Переносной ПР для подключения электрооборудования | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-16 от 16.01.17 |  | 23-7/5 | 02.02.17
218 | 26.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.08.17 | 09.08.17 | 09.12.17 | 15.08.17 | 15.08.17 | Садовый участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №8 ВЛИ-0,4кВ Ф-1 КТПН-208/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-406 от 03.08.17 |  | 205-208/з | 15.08.17
219 | 21.03.17 | Принята к оформлению | Аннулированный | 30.03.17 | . . | . . | 05.06.17 | . . | Здание городской телефонной сети с питающей ТП-10/0,4кВ 2х400кВА и питающими КЛ | 200 | 150 | 350 | 350 |  | 0 | 6.1 | 2 | 19116 | 1,2 с.ш. РУ-10кВ ТП-11/1 (яч.№ 7,№8); 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4 (яч.№ 7, №16), яч. № 802, №108 ПС Обская | 22-05-192 от 29.03.17
220 | 27.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.03.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | 03.08.17 | 17.05.17 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103, РПЖ-8 1 с.ш. | 22-05-105 от 03.03.17 |  | 191-10/х | 03.08.17
221 | 15.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.05.17 | 23.05.17 | 14.06.17 | 08.06.17 | 07.06.17 | Летнее кафе (подключение до 15.06.17г.) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139 ПС Городская-5 (оп.2 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-15/9) | 22-05-280 от 18.05.17 |  | 150-15/9 | 08.06.17
222 | 07.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.08.17 | 17.08.17 | 17.12.17 | 15.12.17 | 01.09.17 | Кафе | 40 | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 2 | 1274.4 | ПС Центральная яч.106, РПЖ-9 яч.13,11 | 22-05-426 от 14.08.17 |  | 342-10А/3 | 15.12.17
223 | 14.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.06.17 | 21.06.17 | 12.07.17 | 03.07.17 | 26.06.17 | Летнее кафе (подключение до 31.08.2017г.) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №67 ВЛ-0,4кВ УО Тясмин, 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/8(гр.№24), 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14 (яч. №18), яч. №211 ПС Индустриальная | 22-05-331 от 19.06.17 |  | 170-5/8 | 03.07.17
224 | 19.12.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 25.12.17 | 09.01.18 | 09.01.19 | 08.02.19 | 20.04.18 | земельный участок для строительства крестьянского хозяйства | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5097.6 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; яч. 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-691 от 25.12.17
225 | 25.10.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 27.10.17 | 08.11.17 | 29.11.17 | 21.11.17 | 21.11.17 | Ярмарочная зона по улице Пионерская (подключение до 31.12.2017г.) | 0 | 120 | 120 | 120 |  | 0 | 0.4 | 3 | 15292.8 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-1А (яч.14), яч.414 ПС Индустриальная (1сш РУ-0,4кВ ТП-2/11) | 22-05-593 от 26.10.17
226 | 15.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.11.17 | 21.11.17 | 21.03.18 | 22.12.17 | 05.12.17 | Ярмарочная зона по улице Пионерской | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.4 | 3 | 15292.8 | 1с.ш. РУ-0,4 ТП-2/11, 1сш РПЖ-1А (яч.№14), яч10кВ №414 ПС Индустриальная (проектир. ЛЭП-0,4кВ от проектир. РЩ-0,4кВ вдоль элементов ярмарочной зоны) | 22-05-623 от 16.11.17 |  | 352-2/11 | 22.12.17
227 | 27.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.10.17 | 23.10.17 | 23.02.18 | 26.04.18 | 16.02.18 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | концевая опора проектируемой ВЛИ-0,4кВ на границе уч.; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.№14), яч.№1 ПС ГПП-7 | 22-05-546 от 09.10.17 |  | 42-208/з | 26.04.18
228 | 25.09.17 | На рассмотрении | Закрыт | 06.10.17 | 11.10.17 | 11.02.18 | 09.11.17 | 26.10.17 | Жилой дом | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | ПС Южная яч. 27 РП-СТПС РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-540 от 05.10.17 |  | 291-43/х | 09.11.17
229 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.17 | 18.05.17 | 18.09.17 | 01.06.17 | 01.06.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС ЮЖная яч.22, РП-Совхоз, РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-268 от 15.05.17 |  | 140-76/х | 01.06.17
230 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 04.04.17 | 06.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), пр.Победы, д.19а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/3, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №211 ПС Индустриальная) | 22-05-156 от 17.03.17
231 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 04.04.17 | 06.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), пр.Победы, д.21а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-3/2, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №211 ПС Индустриальная) | 22-05-155 от 17.03.17
232 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 04.04.17 | 06.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), ул.М.Жукова, д.2 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС Центральная) | 22-05-154 от 17.03.17
233 | 15.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.03.17 | 22.03.17 | 12.04.17 | 03.04.17 | 03.04.17 | Строительный вагон (подключение до 18.09.17г.), ул.М.Жукова, д.2Б | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-4/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС Центральная) | 22-05-157 от 17.03.17 |  | 97-4/4 | 03.04.17
234 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 28.08.17г.), ул.Спортивная, д.15 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-11/1, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч.10кВ №108 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-42 от 07.02.17
235 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 28.08.17г.), ул.Спортивная, д.21а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч.10кВ №108 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-40 от 07.02.17
236 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | строительный вагон (подключение до 28.08.17г.), ул.Чапаева, д.49 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-11/2, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч.10кВ №108 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-41 от 07.02.17
237 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Дзержинского, д.19а | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-37 от 07.02.17
238 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Дзержинского, д.19г | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС110/10/10кВ ПС Обская) | 22-05-44 от 07.02.17
239 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.М.Жукова, д.5 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/5, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-36 от 07.02.17
240 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Мира, д.26 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС 110/10/10кВ Обская) | 22-05-39 от 07.02.17
241 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 04.04.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Мира, д.32 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-38 от 07.02.17
242 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.02.17 | 08.02.17 | 03.03.17 | 07.03.17 | 23.02.17 | Строительный вагон (подключение до 31.08.17г.), ул.Мира, д.32а | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 1274.4 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/6, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч.10кВ №103 ПС110/10/10кВ Обская) | 22-05-43 от 07.02.17 |  | 57-5/6 | 07.03.17
243 | 02.08.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 10.08.17 | 12.10.17 | 12.02.18 | 23.12.19 | 26.01.18 | Холодный склад 1 | 100 | 100 | 200 | 200 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12744 | ПС Обская яч.604, РПЖ-17 яч.4 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-415 от 08.08.17
244 | 04.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.09.17 | 20.09.17 | 20.01.18 | 27.03.19 | 20.09.17 | земельный участок под жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | яч.10кВ №31 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ ф.4 БКТП-92/х опора 4) | 2-05-484 от 13.09.17 |  | 33-92/х | 27.03.19
245 | 18.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.09.17 | 13.10.17 | 13.02.18 | 18.09.18 | 28.10.17 | Объект индивидуального жилищного строительства | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РП-29, яч10кВ №204 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-77/х оп.14) | 22-05-514 от 28.09.17 |  | 142-77/х | 18.09.18
246 | 28.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.07.17 | 25.07.17 | 25.11.17 | 11.08.17 | 09.08.17 | Нежилое помещение №1001(магазин) | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ввод №2 ВРУ-0,4кВ жилого дома №14, 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/5 (гр.№14), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3 (яч. №13), яч. 10кВ №705 ПС Обская | 22-05-357 от 04.07.17 |  | 202-7/5 | 11.08.17
247 | 01.06.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.06.17 | 07.06.17 | 29.06.17 | 01.08.17 | 22.06.17 | Торговый ларек для приготовления фруктовых десертов (подключение до 30.08.17г.) | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-10кВ РПЖ-1А яч.14, яч. 10кВ №414 ПС Индустриальная (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.3) | 22-05-316 от 07.06.17
248 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.01.17 | 19.01.17 | 19.05.17 | 13.10.17 | 03.02.17 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22 РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-06 от 09.01.17 |  | 258-76/ха | 13.10.17
249 | 24.10.17 | Принята к оформлению | Действующий | 03.11.17 | 08.11.17 | 08.03.18 | 02.03.20 | 23.11.17 | АЗС | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-0,4кВ КТПН-425/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-602 от 03.11.17
250 | 12.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.07.17 | 19.09.17 | 19.01.18 | 23.10.17 | 04.10.17 | Холодный склад | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-120/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-384 от 21.07.17 |  | 271-120/з | 23.10.17
251 | 25.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.10.17 | 12.10.17 | 12.02.18 | 23.10.17 | 27.10.17 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1911.6 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 2 с.ш. | 22-05-537 от 05.10.17 |  | 277-6/х | 23.10.17
252 | 27.06.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.07.17 | 06.07.17 | 06.11.17 | 13.12.17 | 21.07.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.1 РП-Дагестан РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-353 от 04.07.17
253 | 26.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.07.17 | 26.07.17 | 26.11.17 | 18.09.18 | 16.11.17 | Производственная база | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 5097.6 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250кВА; 2с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-349 от 03.07.17 |  | 140-448/з | 18.09.18
254 | 11.12.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 14.12.17 | 15.01.18 | 05.02.18 | 09.04.18 | 30.01.18 | Разработка грунта под строительную площадку Общественно-делового центра (подключение до 30.11.2018г) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-3 яч15, яч10кВ №705 ПС Обская (2сш РУ-0,4кВ ТП-5/12) | 22-05-675 от 14.12.17
255 | 13.09.17 | Принята к оформлению | Действующий | 20.09.17 | 09.10.17 | 09.02.18 | . . | 24.10.17 | Земельный участок под строительство жилого дома | 7 | 8 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-8, 1сш яч10кВ 103 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-10/х опра 5/3) | 22-05-493 от 19.09.17
256 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.02.17 | 21.02.17 | 21.06.17 | 14.04.17 | 08.03.17 | Нежилое помещение 1001 | 0 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/4 гр.30, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 яч.22; яч.106 ПС Индустриальная) | 22-05-61 от 15.02.17 |  | 109-2/4 | 14.04.17
257 | 01.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.08.17 | 17.08.17 | 17.12.17 | 02.08.18 | 01.09.17 | Магазин "Ивушка" и пристрой | 25.97 | 9.03 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.4 | 2 | 1150.78 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3 яч.16; яч.10кВ №208 ПС Обская (РУ-0,4кВ ТП-7/2 гр.10, 34 существующие) | 22-05-418 от 10.08.17 |  | 102-7/2 | 02.08.18
258 | 01.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.03.17 | 10.03.17 | 10.07.17 | 23.03.17 | 23.03.17 | Земельный участок под стр-во гаража на 3 автомобиля | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.458, РПЖ-8 яч.10 РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-122 от 09.03.17 |  | 89-88/х | 23.03.17
259 | 16.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 22.02.17 | 09.03.17 | 09.07.17 | 25.07.18 | 26.04.17 | Автозаправочная станция "Формула" | 0 | 27 | 27 | 27 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3440.88 | РУ-0,4кВ КТПН-361/з; КРУН-6кВ ПС КОС,яч. №35кВ №1 ПС Восток | 22-05-78 от 21.02.17
260 | 08.02.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.02.17 | 09.03.17 | 09.07.17 | 19.10.17 | 24.03.17 | Автомобильная газозаправочная станция | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 2 | 2548.8 | РУ-0,4кВ КТПН-363/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7 (яч.№19), яч. №5 Пс Западная | 22-05-73 от 20.02.17 |  | 265-363/з | 19.10.17
261 | 06.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.09.17 | 03.10.17 | 03.02.18 | 10.10.17 | 18.10.17 | Жилой дом | 14 | 6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 764.64 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №458 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/х оп.8)) | 22-05-505 от 25.09.17 |  | 256-9/х | 10.10.17
262 | 03.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.07.17 | 26.07.17 | 26.11.17 | 05.12.17 | 16.11.17 | Склад АРИ | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0.4 | 3 | 14018.4 | проектируемый РЩ-0,4кВ на границе зем.уч. от РУ-0,4кВ КТПН-430/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО яч. №7; яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-365 от 10.07.17 |  | 314-430/з | 05.12.17
263 | 06.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.03.17 | 10.04.17 | 10.10.17 | 13.04.18 | 02.10.17 | СОНТ "Транспортник-1" с целью электроснабжения 137 огородов товарищества | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 0.4 | 3 | 75350 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-250 кВА; ВЛ-6кВ Ф-107 ПС Стройиндустриальная, оп.№44, 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №107), яч. №1 ПС ГПП-7 | 22-05-121 от 09.03.17 |  | 35-435/з | 13.04.18
264 | 06.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 14.02.17 | 01.03.17 | 01.07.17 | 02.04.18 | 16.03.17 | СТ "Транспортник-5" | 215 | 445 | 660 | 660 |  | 1103 | 6.1 | 3 | 56710.8 | ВЛ-6кВ Ф-216 ПС Стройиндустриальная, оп. №7; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №216), яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-57 от 08.02.17
265 | 19.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.06.17 | 05.07.17 | 05.11.17 | 20.12.17 | 20.07.17 | Нежилое помещение №1001 (магазин "Продукты") | 9.2 | 5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж/д; 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10г/5, 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №6 ПС Западная | 22-05-334 от 22.06.17 |  | 348-10Г/5 | 20.12.17
266 | 09.02.17 | Аннулирована | Аннулированный | 21.02.17 | . . | . . | 22.04.17 | . . | магазин "Пани" | 60 | 40 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 2 | 5097.6 | РУ-0,4кВ ТП-10Б/1 гр. №3, 27; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-15, яч. 10кВ №6, №9 ПС Западная | 22-05-72 от 20.02.17
267 | 04.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.05.17 | 05.06.17 | 05.10.17 | 08.08.17 | 20.06.17 | магазин "Пани" | 60 | 20 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0.4 | 2 | 2545.8 | РУ-0,4кВ ТП-10б/1, гр .№3, №27; 1, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-15, яч. 10кВ №6, №9 ПС Западная | 22-05-258 от 15.05.17 |  | 193-10Б/1 | 08.08.17
268 | 16.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.05.17 | 29.05.17 | 29.09.17 | 09.06.17 | 13.06.17 | Нежилое помещение №1003 (магазин) | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ 1 этажа ж.д. (1сш РУ-0,4кВ ТП-13/3, яч.10кВ №310 ПС Обская) | 22-05-294 от 24.05.17 |  | 152-13/3 | 09.06.17
269 | 19.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.09.17 | 10.10.17 | 10.02.18 | 14.12.17 | 05.12.17 | Производственная база | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0.4 | 3 | 6117.12 | РУ-0,4кВ проектной КТПН-442/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-11 (яч.№5), яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-515/1 от 28.09.17 |  | 320-442/з | 14.12.17
270 | 06.07.17 | Аннулирована | Аннулированный | 17.07.17 | . . | . . | . . | . . | Светофорный объект | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-376 от 14.07.17
271 | 10.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.10.17 | 08.11.17 | 08.03.18 | 06.12.17 | 05.12.17 | Светофорный объект | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч. 22 ПР-Совхоз, 2 с.ш., КТПН-76х | 22-05-555 от 16.10.17 |  | 315-76/х | 06.12.17
272 | 26.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.08.17 | 05.10.17 | 05.02.18 | 29.11.17 | 17.10.17 | светофорный объект "Обустройство регулируемого пешеходного перехода ул.Маршала Жукова напротив д.7" | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.4 | 3 | 57.35 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1 (яч.17), яч.10кВ №804 ПС Обская (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/7) | 22-05-412-1 от 04.08.17 |  | 308-5/7 | 29.11.17
273 | 09.08.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.08.17 | 05.10.17 | 05.02.18 | 20.10.17 | 20.10.17 | Светофорный объект (перекресток ул.Омская и пр.Победы) | 0 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0.4 | 3 | 127.35 | 1сш РУ-0,4кВ БКТП-1/2 гр.14; 1сш РУ-10кВ РПЖ-16 яч.13, яч.10кВ №410 ПС Индустриальная (5 провод на оп.55 УО пр.Победы) | 22-05-452 от 25.08.17 |  | 268-1/2 | 20.10.17
274 | 14.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.09.17 | 31.10.17 | 28.02.18 | 22.11.17 | 31.10.17 | Автомобильная дорога по улМ.Джалиля. Участок от улЛенина до улОзерная. Обустр-во (Наружное эл/освещ) | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0.4 | 3 | 81.56 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч.8, 4сш РУ-10кВ ПС Городская-5, яч.450 (2сш РУ-0,4кВ ТП-8/8 гр.28) | 22-05-502/1 от 22.09.17 |  | 298-8/8 | 22.11.17
275 | 13.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | 02.10.18 | 17.05.17 | Освещение переулков Угловой, Еловый, Спасателей. Старый Вартовск 1 очередь строительства г. НВ | 0 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | яч.458 ПС городская 5 (2с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-8) | 22-05-219 от 19.04.17 |  | 153-РПЖ-8 | 02.10.18
276 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 14.12.17 | 29.09.17 | Освещение ул. Заводской от Луговой до Рабочей | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.4 | 3 | 892.08 | ПС Южная яч.37 | 22-05-255 от 11.05.17 |  | 326-16П/1 | 14.12.17
277 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | 14.12.17 | 26.05.17 | Освещение улицы 2П-2 от улицы 60 Лет октября до улицы Индустриальной г. Нижневартовска | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 637.2 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-96/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-3 (яч. №18), яч. №35 ПС Нижневартовская | 22-05-248 от 04.05.17 |  | 337-96/з | 14.12.17
278 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 14.12.17 | 16.06.17 | Освещение улицы 6П от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовска | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0.4 | 3 | 943.06 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-99/з; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-6 (яч. 12), яч. №22 ПС Нижневартовская | 22-05-262 от 15.05.17 |  | 336-99/з | 14.12.17
279 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 13.12.17 | 29.09.17 | Освещение улицы Зимней от улицы Кузоваткина до улицы М.Жукова г. Нижневартовска | 0 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 0 | 0.4 | 3 | 442.22 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-420/з; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина; яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-282 от 18.05.17 |  | 329-420/з | 13.12.17
280 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 13.12.17 | 29.09.17 | Освещение улицы Кузоваткина от улицы Мира до улицы Зимней г. Нижневартовска | 0 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0 | 0.4 | 3 | 806.7 | ПС Галина яч.2, ТП-420/з, ПС Нижневартовская яч.2, РПП-12 | 22-05-283 от 18.05.17 |  | 330-РПП-2 | 13.12.17
281 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 14.12.17 | 29.09.17 | Освещение улицы Маршала Жукова от улицы Северная до улицы Зимней г. Нижневартовска | 0 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0.4 | 3 | 425.65 | 1с.ш. КРУН-10кВ ПС 35/10кВ Галина, яч.35кВ №2 ПС 110/35/10кВ Западная (1с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой ТП-420/з) | 22-05-281 от 18.05.17 |  | 340-420/з | 14.12.17
282 | 02.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.05.17 | 11.05.17 | 11.09.17 | 14.12.17 | 26.05.17 | Освещение улицы Мира от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовск | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.4 | 3 | 1146.96 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-12; яч. №20 ПС Нижневартовская | 22-05-247 от 04.05.17 |  | 338-РПП-12 | 14.12.17
283 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 14.12.17 | 16.06.17 | Освещение улицы Мусы Джалиля от улицы Г.И.Пикмана до улицы Ленина г. Нижневартовска | 0 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 0 | 0.4 | 3 | 723.86 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-21 яч.9, 1сш РУ-10кВ ПС Юбил-ая яч.3, яч.3 ПС Восток (1сш БКТП-9/30); 2сш РУ-10кВ ПС Юбил-ая яч.16, яч.3 ПС Колмак-ая (2сш ТП-9/4) | 22-05-266 от 15.05.17 |  | 331-9/30,9/4 | 14.12.17
284 | 17.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 13.12.17 | 16.06.17 | Освещение улицы Нефтяников в районе жилых домов №70, 72 г.Нижневартовска | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.4 | 3 | 99.4 | 2сш РУ-0,4кВ ТП-7/2, 2сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №208 ПС Обская (оп.18 ЛЭП-0,4кВ уличного освещения ул.Нефтяников) | 22-05-289 от 23.05.17 |  | 328-7/2 | 13.12.17
285 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 13.12.17 | 16.06.17 | Освещение улицы Пионерской от улицы Чапаева до жилого дома 12 по улице Пионерской г. Нижневартовска | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3 | 458.78 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21 (яч.22), яч.10кВ №6 ПС Юбилейная, яч.3 ПС Колмаковская (2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-9/11) | 22-05-267 от 15.05.17 |  | 327-9/11 | 13.12.17
286 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 14.12.17 | 16.06.17 | Освещение улицы Северной от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной г. Нижневартовска | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3 | 458.78 | РУ-0,4кВ КТПН-59/з, гр. 3; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1 (яч.№19), яч. №16 ПС Нижневартовская | 22-05-274 от 16.05.17 |  | 339-59/з | 14.12.17
287 | 18.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.09.17 | 27.10.17 | 27.02.18 | 13.11.17 | 11.11.17 | Пешеходная аллея между СШ №6 и СШ №7 г.Нижневартовска | 0 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0 | 0.4 | 3 | 479.17 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-1А, 1сш РУ-10кВ ПС Индустриальная яч.105 (гр.2 РУ-0,4кВ БКТП-1/1) | 22-05-515 от 28.09.17 |  | 294-1/1 | 13.11.17
288 | 18.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.09.17 | 31.10.17 | 28.02.18 | 09.11.17 | 02.11.17 | Светофорный объект ул.Профсоюзная-ул.Героев Самотлора | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 3 | 140.18 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-19, яч10кВ №107 ПС Эмтор (1сш РУ-0,4кВ ТП-К/4) | 22-05-513 от 26.09.17 |  | 288-К/4 | 09.11.17
289 | 11.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.09.17 | 03.10.17 | 03.02.18 | 19.12.17 | 18.10.17 | Спортивный комплекс Модуль для развития адаптивного спорта в г.Нижневартовске | 0 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 0 | 0.4 | 2 | 10934.35 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ21 яч.5,22; яч.13,14 ПС Юбилейная 1и2сш; 1и2сш КРУН-10кВ ПС Котельная-3А; яч3 ПС Восток; яч3 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-9/17) | 22-05-487 от 15.09.17 |  | 332-9/17 | 19.12.17
290 | 18.05.17 | Принята к оформлению | Действующий | 25.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | . . | 29.09.17 | Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале 18 г.Нижневартовска | 0 | 370 | 370 | 370 |  | 0 | 0.4 | 2 | 47952 | ПС Эмтор яч.208, 107, РПЖ-19 РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. | 22-05-296 от 24.05.17
291 | 12.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | 01.08.19 | 02.05.17 | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г.Нижневартовска (1, 2 этап) | 0 | 30.288 | 30.288 | 30.288 | 11.484 | 0 | 0.4 | 3 | 3925.32 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-22/2 и 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-26/2; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №323, 208 ПС Городская-5; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25 яч. 10кВ | 22-05-222 от 19.04.17 |  | 313-22/2 | 05.12.17
292 | 22.06.17 | Аннулирована | Аннулированный | 01.08.17 | . . | . . | 06.12.18 | . . | Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске | 0 | 4879.15 | 4879.15 | 4953.3 |  | 0 | 6.1 | 2 | 631248.55 | яч.10кВ №303 ПС Индустриальная, №113 ПС Восток; яч.10кВ №204 ПС Центральна, №211 ПС Индустриальная (1и2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-10; 1и2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14) | 22-05-405 от 01.08.17
293 | 06.12.17 | Принята к оформлению | Действующий | 14.12.17 | 02.04.18 | 02.08.18 | . . | 17.04.18 | Общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа | 0 | 171.83 | 171.83 | 171.83 |  | 0 | 0.4 | 2 | 21898.02 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-21, 1и2сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1и2сш ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, яч35кВ№3 ПС Восток яч35кВ№3 ПС Колмаковская;1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-9/26 | 22-05-673 от 13.12.17
294 | 21.06.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 04.07.17 | 10.07.17 | 10.11.17 | 15.09.17 | . . | Комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Индустриальная яч. 16, РУ-0,4кВ ТП-3/9 | 22-05-354 от 04.07.17
295 | 18.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.09.17 | 02.11.17 | 02.03.18 | 21.12.17 | 17.11.17 | Комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ЩУ УО 1сш РУ-0,4кВ ТП-3/8, 2сш РУ-10кВ ПС Индустриальная, яч206 (оп.28 ЛЭП-0,4кВ уличного освещения ул.Кузоваткина (пятый провод)) | 22-05-513/1 от 27.09.17 |  | 349-3/8 | 21.12.17
296 | 17.05.17 | Аннулирована | Закрыт | 24.05.17 | 25.05.17 | 16.06.17 | 16.06.17 | 09.06.17 | Центр активного отдыха "Адреналин" (подключение до 30.09.2017г.) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ ТП-5/8, 1сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС Центральная (оп.68 ВЛ-0,4кВ уличного освещения оз.Комсомольское) | 22-05-290 от 23.05.17 |  | 159-5/8 | 16.06.17
297 | 08.11.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.11.17 | 16.11.17 | 16.03.18 | 04.06.18 | 15.03.18 | Жилой дом | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС, КТПН-50/х | 22-05-616 от 13.11.17 |  | 59-50/х | 06.06.18
298 | 23.10.17 | Аннулирована | Аннулированный | 01.11.17 | . . | . . | 08.11.17 | . . | Индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27 РП-СТПС РУ-10кВ 2 с.ш. | 22-05-591 от 26.10.17
299 | 13.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.06.17 | 07.07.17 | 07.11.17 | 07.08.18 | 04.10.17 | Земельный участок под стр-во жилого дома | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 6372 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 | 22-05-341 от 27.06.17 |  | 108-22/х | 07.08.18
300 | 26.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.08.17 | 09.08.17 | 09.12.17 | 07.03.18 | 24.08.17 | Нежилое помещение №1002 (магазин) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/4 гр.7, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 яч.15; яч.410 ПС Индустриальная) | 22-05-411 от 03.08.17 |  | 18-2/4 | 07.03.18
301 | 18.09.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 26.09.17 | 09.10.17 | 09.02.18 | 25.03.19 | 24.10.17 | Общественный центр | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 0.4 | 2 | 25488 | 1сш РУ-6кВ РПП-11, яч6кВ №11 ПС Нижневартовская, 1сш РУ-6кВ РПП-2, яч6кВ №14 ПС Нижневартовская (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-370/з) | 22-05-512 от 26.09.17
302 | 08.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.06.17 | 06.07.17 | 06.11.17 | 08.02.18 | 21.07.17 | Реконструкция офисного здания (объект незавершенное строительство) под магазин | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0.4 | 3 | 12616.56 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 (яч.15, 22), яч.410, 106 ПС Индустриальная (1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/4) | 22-05-328 от 14.06.17 |  | 7-2/4 | 08.02.18
303 | 20.09.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.09.17 | 12.10.17 | 12.02.18 | 19.02.18 | 01.02.18 | Земельный участок под строительство складских помещений | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0.4 | 3 | 12616.56 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-68/с; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч. 10 кВ №101 ПС Восток | 22-05-516 от 29.09.17 |  | 11-68/с | 19.02.18
304 | 02.02.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 16.02.17 | 14.03.17 | 14.03.18 | 10.05.17 | . . | Складские помещения | 0 | 99 | 99 | 99 |  | 400 | 6.1 | 3 | 400359.97 | опора на границе участка ВЛ-10кВ от оп.№4/5 ВЛ-10кВ Ф-1 РП-2С; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№1), яч.№101 ПС Восток | 22-05-66 от 16.02.17
305 | 12.05.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 23.05.17 | 06.06.17 | 06.10.17 | 08.05.19 | 03.10.17 | Земельный участок под стр-во ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская яч.103, РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-279 от 18.05.17
306 | 12.05.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 23.05.17 | 06.06.17 | 06.10.17 | 06.05.19 | 03.10.17 | Земельный участок под стр-во ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.103 РПЖ-8 РУ-10кВ 1 с.ш. | 22-05-278 от 18.05.17
307 | 09.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.01.17 | 16.01.17 | 16.05.17 | 07.06.17 | 31.01.17 | Магазин | 6.2 | 8.8 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1121.47 | ВРУ-0,4кВ ж/д (2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/5 гр.22, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А яч.16; яч.414 ПС Индустриальная) | 22-05-10 от 11.01.17 |  | 149-1/5 | 07.06.17
308 | 10.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.03.17 | 03.05.17 | 03.09.17 | 12.07.17 | 18.05.17 | Строительство жилого дома | 12 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.20 РП-СТПС, 1 с.ш. | 22-05-136 от 13.03.17 |  | 177-51/х | 12.07.17
309 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.05.17 | 01.06.17 | 01.10.17 | 07.11.17 | 16.06.17 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.27, РП-СТПС РК-10кВ 2 с.ш. | 22-05-275 от 16.05.17 |  | 286-77/х | 07.11.17
310 | 16.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.10.17 | 01.11.17 | 01.03.18 | 07.12.17 | 16.11.17 | жилой дом с кафе | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 5097.6 | ПС Городская яч.458 РПЖ-8 РУ-10кВ 2 с. ш. | 22-05-589 от 26.10.17 |  | 316-9/х | 07.12.17
311 | 19.01.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.01.17 | 01.02.17 | 01.06.17 | 18.09.17 | 16.02.17 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Южная яч.22, РП-Совхоз 2 с.ш. | 22-05-26 от 24.01.17 |  | 240-76/х | 18.09.17
312 | 16.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.03.17 | 22.03.17 | 22.07.17 | 16.06.17 | 06.04.17 | Аптека (нежилое помещение 1005) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Эмтор яч.107, РПЖ-19, 1 с.ш., ТП-18/8, 1 с.ш. | 22-05-161 от 20.03.17 |  | 158-18/8 | 16.06.17
313 | 16.03.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.03.17 | 22.03.17 | 22.07.17 | 06.06.17 | 06.04.17 | Офис | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.4 | 3 | 1146.96 | ПС Городская-5 яч.323, РПЖ-22 1 с.ш. | 22-05-162 от 20.03.17 |  | 147-РПЖ-22 | 06.06.17
314 | 18.04.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.04.17 | 02.05.17 | 02.09.17 | 09.06.17 | 17.05.17 | Помещение № 1001. Магазин | 3 | 11.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-7/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС Обская) | 22-05-231 от 24.04.17 |  | 153-7/4 | 09.06.17
315 | 16.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.05.17 | 25.05.17 | 25.09.17 | 04.09.17 | 29.08.17 | Магазин №937 "Муравей" | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш Ру-10кВ ТП-5/9, 1сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС Обская (проектируемый РЩ-0,4кВ с рубильником Iном=25А на границе зем. уч. заявителя) | 22-05-286 от 23.05.17 |  | 232-5/9 | 04.09.17
316 | 07.06.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.06.17 | 26.06.17 | 26.10.17 | 19.12.17 | 29.09.17 | Земельный участок под строительство автомойки | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | концевая опора ЛЭП-0,4кВ в районе зем.уч.; РУ-0,4кВ проектной КТПН-400кВА; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-11 (яч. №5), яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-330 от 16.06.17 |  | 344-442/з | 19.12.17
317 | 11.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.05.17 | 19.05.17 | 09.06.17 | 22.06.17 | 03.06.17 | Строительная площадка автомойки | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 3823.2 | опора №6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 РЩ-0,4кВ от РУ-0,4кВ БКТПН-284/з; 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН-284/з, 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №19 ПС Нижневартовская | 22-05-273 от 16.05.17 |  | 161-284/з | 22.06.17
318 | 04.04.17 | Принята к оформлению | Расторгнут | 14.04.17 | 17.04.17 | 17.08.17 | 07.06.17 | 02.05.17 | Земельный участок под строительство автомойки | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19116 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-11;, яч.№42 ПС Нижневартовская | 22-05-208 от 10.04.17
319 | 29.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.06.17 | 01.06.17 | 23.06.17 | 06.06.17 | 06.06.17 | Киоск "Карамелька" (подключение до 30.08.2017г.) | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.4 | 3 | 126.17 | РУ-10кВ РПЖ-1А яч.14, яч. 10кВ №414 ПС Индустриальная (1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.3 фаза А) | 22-05-310 от 01.06.17 |  | 146-2/11 | 06.06.17
320 | 19.10.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.11.17 | 09.11.17 | 09.03.18 | 18.12.17 | 24.11.17 | Многофукциональный сушильный комплекс | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 6.1 | 3 | 57230 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№13); яч. 10кВ №101 ПС Восток | 22-05-604 от 07.11.17 |  | 343-69/с | 18.12.17
321 | 10.05.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.17 | 19.05.17 | 09.06.17 | 07.06.17 | 03.06.17 | Летнее кафе (подключение до 15.06.2017г.) | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.4 | 3 | 1401.84 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-15/9, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139 ПС Городская-5 (опора №3 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ТП-15/9) | 22-05-264 от 15.05.17 |  | 148-15/9 | 07.06.17
322 | 04.10.17 | Аннулирована | Расторгнут | 10.10.17 | 16.10.17 | 16.10.18 | 22.03.18 | 31.10.17 | ДНТ "Энергетик-2" (расширение с присоединением 101 дополнительного участка) | 640 | 400 | 1040 | 1040 |  | 400 | 6.1 | 3 | 55550 | яч. 6кВ №115 ПС Дивный; 1 с.ш. РУ-6кВ ПС Дивный (яч. №115) яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-547 от 10.10.17
323 | 16.11.17 | Принята к оформлению | Действующий | 21.11.17 | 04.12.17 | 04.04.18 | . . | 19.12.17 | Часть сдания-производственное помещение №1; часть здания-производственное помещение №2 (ВРУ-0,4кВ) | 0 | 140 | 140 | 140 |  | 0 | 0.4 | 3 | 17841.6 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-78/з; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-2 (яяч. №9), яч. 6кВ №14 ПС Нижневартовская | 22-05-631 от 21.11.17
324 | 25.09.17 | Аннулирована | Аннулированный | 05.10.17 | . . | . . | 18.10.17 | . . | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з, опора №6; 2с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-542 от 05.10.17
325 | 14.12.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.12.17 | 09.01.18 | 09.05.18 | 06.03.19 | 09.01.18 | Нежилое здание, Автомоечный комплекс | 50 | 40 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.4 | 3 | 5184 | РУ-0,4кВ КТПН-350/з; 1 с.ш. КРУН-10кВ яч. №5 ПС Галина, яч. 35кВ ПС Западная | 22-05-688 от 25.12.17 |  | 16-350/з | 06.03.19
326 | 01.12.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.12.17 | 18.12.17 | 18.12.18 | 05.07.18 | 20.04.18 | Фермерское хозяйство | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 5097.6 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; яч. 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-664 от 11.12.17 |  | 75-461/з | 05.07.18
327 | 17.07.17 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.07.17 | 27.07.17 | 27.11.17 | 28.11.17 | 11.08.17 | Квартира | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ПС Городская-5 яч.204, РП-29 2 с.ш. | 22-05-386 от 21.07.17 |  | 307-40/х | 28.11.17
2018 год АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[22 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 22.06.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 26.06.18 | 18.07.18 | 18.11.18 | 03.12.18 | 02.08.18 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№9/х оп.№4/1, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-18, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-402 от 26.06.18
2 | 21.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.03.18 | 06.03.18 | 06.07.18 | 23.11.18 | 02.07.18 | АБК с теплой стоянкой | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 2сш РУ-0,4кВ БКТП-446/з, 2сш РУ-10кВ РПП-9, яч10кВ №103 ПСИндустриальная (проектируемый РЩ-0,4кВ на границе зем. участка заявителя) | 22-05-95 от 05.03.18 |  | 192-446/з | 23.11.18
3 | 01.06.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 08.06.18 | 19.06.18 | 19.10.18 | 08.05.19 | 04.07.18 | ИЖД | 10 | 16.48 | 26.48 | 26.48 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1497.37 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 РУ-0,4кВ КТПН-9/х оп.№10, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 (яч.№10), яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-372 от 08.06.18
4 | 10.09.18 | На рассмотрении | Закрыт | 12.09.18 | 14.09.18 | 14.01.19 | 19.09.18 | 29.09.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№4/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-31/х, 2с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-532 от 12.09.18 |  | 145-31/х | 19.09.18
5 | 20.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.11.18 | 03.12.18 | 03.04.19 | 04.04.19 | 28.03.19 | Квартира | 15 | 45 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.4 | 3 | 4158 | концевая оп. проектир. ВЛ-0,4кВ Ф-7 КТПН-30/х, 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-676 от 27.11.18 |  | 39-30/х | 04.04.19
6 | 06.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.03.18 | 22.03.18 | 22.07.18 | 05.10.18 | 06.04.18 | Неилое здание СТО, объект капитального строительства ООО "Старый замок" | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-116 от 19.03.18 |  | 159-446/з | 05.10.18
7 | 21.12.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.12.18 | 09.01.19 | 09.05.19 | 01.04.19 | 09.01.19 | БПО ООО "АйТиЭс" | 5 | 38 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0.4 | 3 | 3514.8 | РУ-0,4кВ КТПН-9/н, гр. №8, №13; яч. 10кВ №123, №224 ПС Восток | 22-05-710 от 24.12.18 |  | 36-9/н | 01.04.19
8 | 17.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.05.18 | 23.05.18 | 23.09.18 | 20.12.18 | 21.09.18 | АБК, проиводственно-бытовой корпус | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 13629 | РУ-0,4кВ проект. КТПН-6/0,4кВ; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-232 от 21.05.18 |  | 220-466/з | 20.12.18
9 | 16.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.07.18 | 24.07.18 | 24.11.18 | 07.08.18 | 01.08.18 | Жилой дом | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-30/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-450 от 19.07.18 |  | 110-30/х | 07.08.18
10 | 14.05.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 15.05.18 | 16.05.18 | 16.09.18 | 12.04.19 | 14.09.18 | Нежилое помещение №1011 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-55/з на границе зем.уч.; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч 6кВ №16 ПС Нижневартовская | 22-05-219 от 15.05.18
11 | 21.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.06.18 | 06.07.18 | 06.11.18 | 21.08.18 | 21.07.18 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№9/х оп.№11, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. №458 ПС Городская-5 | 22-05-405 от 26.06.18 |  | 118-9/х | 21.08.18
12 | 03.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.08.18 | 16.08.18 | 16.12.18 | 01.04.19 | 14.12.18 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 13860 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН, РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-466/3; 1,2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (ч. 6,16), яч. 35кВ №3, №4 ПС ГПП-7 | 22-05-479 от 09.08.18 |  | 34-466а/з-466/з | 01.04.19
13 | 21.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.07.18 | 05.07.18 | 05.11.18 | 18.04.19 | 26.07.18 | Гаражный бокс | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9999.6 | РУ-0,4кВ КТПН-441/з; 2 с.ш. РУ-10кВ ПС Галина, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-412 от 02.07.18 |  | 52-441/з | 18.04.19
14 | 04.07.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 09.07.18 | 17.07.18 | 17.07.19 | 05.07.19 | . . | Земельный участок под строительство базы ГСМ | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 13629 | 2сш РУ-10кВ РП-10, яч.10кВ №121 ПС Восток (РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ (1 группа)) | 22-05-428 от 09.07.18
15 | 05.07.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 09.07.18 | 16.07.18 | 16.07.19 | 10.07.19 | . . | АБК-4 | 0 | 145 | 145 | 145 |  | 0 | 0.4 | 3 | 13174.7 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-10/0,4кВ (1группа), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч.10кВ №604 ПС Обская | 22-05-431 от 10.07.18
16 | 08.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.11.18 | 23.11.18 | 23.03.19 | 04.04.19 | 08.12.18 | ГСК "Арсенал" (8 гаражей) | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 4440 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-325/з, гр.№23; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №20 КРУН 6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-656 от 15.11.18 |  | 41-325/з | 04.04.19
17 | 19.03.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 22.03.18 | 02.04.18 | 02.08.18 | 01.06.18 | . . | Нежилое помещение №28 (гаражный бокс) | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РП-0,4кВ на гр. здания Интер.25//П; от РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-131 от 22.03.18
18 | 10.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.01.18 | 25.01.18 | 25.05.18 | 05.04.18 | 09.02.18 | АЗС и АБК | 31.14 | 168.86 | 200 | 200 | 200 | 250 | 6.1 | 3 | 9832.94 | опора №12 ВЛ-6кВ Ф-14 ПС БИО; яч.№1 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-15 от 17.01.18 |  | 31-357/з | 04.04.18
19 | 01.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.08.18 | 10.08.18 | 10.12.18 | 22.01.19 | 10.12.18 | Нежилое здание РММ (спортзал) | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0.4 | 2 | 13767.6 | 2 ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-243/з, РУ-0,4кВ КТПН-244/з; 2 с.ш. КРУН -6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7, яч. 6кВ №223 ПС ГПП-7 | 22-05-477 от 08.08.18 |  | 2-243/з-244/з | 22.01.19
20 | 02.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.08.18 | 13.08.18 | 13.12.18 | 10.09.18 | 28.08.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч.10кВ №22 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-8П/1 оп.7/6) | 22-05-471 от 06.08.18 |  | 132-8П/1 | 10.09.18
21 | 11.09.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 17.09.18 | 20.09.18 | 20.01.19 | 23.01.19 | 05.10.18 | Жилой дом | 6 | 9 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №5/2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-76/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-537 от 17.09.18
22 | 22.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.05.18 | 07.06.18 | 07.10.18 | 12.11.18 | 05.10.18 | Торговый комплекс с холодным складом | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ от 2с.ш. РУ-0,4кВ РПП-5 на гр.зем.уч.; яч. 10кВ №14 ПС Западная | 22-05-348 от 25.05.18 |  | 180-РПП-5 | 12.11.18
23 | 27.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.04.18 | 04.04.18 | 04.08.18 | 02.08.18 | 19.04.18 | Земельный участок для завершения строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №7/2 ВЛ-0.4кВ ф-13 РПЖ-8;2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-154 от 02.04.18 |  | 101-РПЖ-8 | 02.08.18
24 | 03.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.10.18 | 10.10.18 | 10.02.19 | 13.05.19 | 15.11.18 | Нежилое помещение (гараж) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РЩ-0,4кВ от гр. №4 РУ-0,4кВ КТПН-10в/107 на границе здания Интер.25П; РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-575 от 08.10.18 |  | 55-10В/107 | 13.05.19
25 | 26.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.07.18 | 10.07.18 | 10.11.18 | 25.07.18 | 23.07.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | оп. №2/1/1 ВЛ-0,4кВ Ф-13 РПЖ-8, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-422 от 03.07.18 |  | 96-РПЖ-8 | 25.07.18
26 | 03.12.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.12.18 | 24.12.18 | 24.04.19 | 16.04.19 | 08.01.19 | Гараж | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 1848 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-256/з, опора №7; 2 с.ш. РУ-6кВ ПС Дивный; яч.35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-686 от 06.12.18 |  | 48-256/з | 16.04.19
27 | 03.12.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.12.18 | 10.12.18 | 10.04.19 | 11.04.19 | 25.12.18 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №3 ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН№76/х, РУ-0,4кВ КТПН-№76/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, яч. №22 ПС Южная | 22-05-685 от 06.12.18 |  | 44-76/х | 11.04.19
28 | 08.06.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 18.06.18 | 26.06.18 | 26.10.18 | 01.08.19 | 11.07.18 | Участок для строитльства ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 БТП-№8П/2 оп.№16, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-388 от 18.06.18
29 | 10.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.01.18 | 25.01.18 | 25.05.18 | 07.02.18 | 09.02.18 | Жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора № 5 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-247/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-14 от 17.01.18 |  | 6-247/з | 07.02.18
30 | 05.12.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 14.12.18 | 09.01.19 | 09.07.19 | 05.06.19 | . . | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8333 | РУ-0,4кВ проектной КТПН;1 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч. №19), яч. 10кВ №7 ПС Западная | 22-05-699 от 14.12.18
31 | 22.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.11.18 | 28.11.18 | 19.12.18 | 05.12.18 | 03.12.18 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома | 0 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 149.1 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/16; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, яч. 10кВ №105 ПС Индустриальная | 22-05-674 от 26.11.18 |  | 204-1/16 | 05.12.18
32 | 09.04.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 12.04.18 | 18.04.18 | 18.04.19 | 16.04.19 | 28.03.19 | Земельный участок под существующие складские помещения | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 13629 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-174 от 12.04.18
33 | 11.09.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.09.18 | 19.09.18 | 19.01.19 | 26.10.18 | 01.10.18 | Нежилое помещение (гаражный бокс) №5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч10кВ 309 ПС Центральная (РЩ-1 на оп. от гр.8 1сш РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-539 от 17.09.18 |  | 169-11/7 | 26.10.18
34 | 11.09.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.09.18 | 19.09.18 | 19.01.19 | 05.10.18 | 01.10.18 | Нежилое помещение (гаражный бокс) №23 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ 309 ПС Центральная (гр.10в 1сш РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-538 от 17.09.18 |  | 157-11/7 | 05.10.18
35 | 09.07.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 12.07.18 | 24.07.18 | 24.11.18 | 22.01.19 | 08.08.18 | Реконструкция здания сервисного обслуживания автотранспортных средств | 55 | 60 | 115 | 115 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 1сш РУ-6кВ РПП-12, яч.6кВ №19 ПС Нижневартовская (РУ-0,4кВ РПП-12 гр.4) | 22-05-435 от 11.07.18
36 | 24.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.08.18 | 17.09.18 | 05.10.18 | 08.11.18 | 02.10.18 | вагон-городок | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.4 | 3 | 5451.6 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-25 всего 1гр.),яч. 10кВ №114 ПС Колмаковская | 22-05-504 от 27.08.18 |  | 176-РПЖ-25 | 08.11.18
37 | 06.06.18 | Аннулирована | Аннулированный | 13.06.18 | . . | . . | 25.06.18 | . . | АБК | 63.2 | 21 | 84.2 | 84.2 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | Ру-0,4кВ КТПН-120/з, гр. №5; яч. 10кВ №8 ПС Базовая, яч. 35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-378 от 13.06.18
38 | 16.03.18 | Принята к оформлению | Действующий | 21.03.18 | 04.04.18 | 04.08.18 | . . | 19.04.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №3/3 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-32/х,яч. 10кВ №4 РП Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-125 от 21.03.18
39 | 16.03.18 | Принята к оформлению | Действующий | 21.03.18 | 04.04.18 | 04.08.18 | . . | 19.04.18 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | оп. №5 ВЛ-0.4кВ Ф-2 КТП-22/х; яч. 10кВ №12 РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-124 от 21.03.18
40 | 19.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.11.18 | 26.11.18 | 26.03.19 | 21.03.19 | 13.03.19 | Жилой дом | 4 | 36 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 3326.4 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№124/х, 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-671 от 26.11.18 |  | 25-124/х | 21.03.19
41 | 25.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.02.18 | 06.02.18 | 06.06.18 | 03.04.18 | 21.02.18 | Гаражи для хранения личного автотранспорта (боксы 1-7) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-19, яч.10кВ №107 ЗРУ-10кВ ПС Эмтор (1сш РУ-0,4кВ ТП-К/4) | 22-05-41 от 06.02.18 |  | 30-К/4 | 03.04.18
42 | 02.03.18 | Аннулирована | Аннулированный | 14.03.18 | . . | . . | 20.04.18 | . . | Производственная база | 0 | 175 | 175 | 175 |  | 0 | 0.4 | 3 | 15900 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-420/з; Ф-18 РУ-10кВ ПС Галина, яч. 35кВ №3 ПС ЗАпадная | 22-05-111 от 14.03.18
43 | 04.09.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.09.18 | 07.09.18 | 07.01.19 | 15.05.19 | 01.10.18 | Гаражные боксы ( 2 шт.) | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 3696 | РУ;-0,4кВ КТПН-442/з; Ф-5 РУ-6кВ РПП-11, Ф-11 КРУН 6 кВ ПС Нижневартовская | 22-05-526 от 05.09.18 |  | 59-442/з | 15.05.19
44 | 16.07.18 | Аннулирована | Аннулированный | 19.07.18 | . . | . . | 29.08.18 | . . | Гаржаные боксы | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3634.4 | ф.5 РУ-6кВ РПП-11, ф.11 КРУН 6кВ ПС Нижневартовская (РУ-0,4кВ КТПН-442/з) | 22-05-451 от 19.07.18
45 | 18.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.06.18 | 03.07.18 | 03.11.18 | 25.10.18 | 18.07.18 | Здание-магазин "Мир цветов" | 31 | 29 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.4 | 2 | 2634.94 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная, яч10кВ №211 ПС Индустриальная (РУ-0,4кВ ТП-5/8 гр. 3, 21) | 22-05-401 от 25.06.18 |  | 165-5/8 | 25.10.18
46 | 06.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.06.18 | 14.06.18 | 14.10.18 | 17.07.18 | 29.06.18 | Участок №75 для строительства ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кв Ф-1 БКТП-№8П/1 оп. №7/4, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-380 от 13.06.18 |  | 88-8П/1 | 17.07.18
47 | 25.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.07.18 | 06.07.18 | 06.11.18 | 16.07.18 | 16.07.18 | Жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №7 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-247/з; 1 с.ш. РУ-6кВ Пс Дивный, яч. 35 кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-411 от 02.07.18 |  | 86-247/3 | 16.07.18
48 | 03.05.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 15.05.18 | 22.05.18 | 22.09.18 | 07.06.18 | . . | Магазин | 0 | 90 | 90 | 90 |  | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-10, яч10кВ №303 ПС Индустриальная, яч10кВ №113 ПС Восток (две ЛЭП-0,4кВ от 1и2сш РУ-0,4кВ ТП-10г/1 на границе зем уч заявителя) | 22-05-217 от 15.05.18
49 | 16.04.18 | Принята к оформлению | Действующий | 24.04.18 | 03.05.18 | 03.09.18 | . . | 18.05.18 | Жилой дом с магазином строительных материалов | 15 | 60 | 75 | 75 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РУ-0,4кВ ТП-30/х, гр.24, 2с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан (яч.№4), яч.№29 ПС Южная | 22-05-190 от 24.04.18
50 | 12.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.11.18 | 27.11.18 | 27.03.19 | 19.12.18 | 12.12.18 | СТО с магазином и кафе | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№22/6, 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч.10кВ №208,№323 ПС Городская-5 | 22-05-661 от 16.11.18 |  | 214-22/6 | 19.12.18
51 | 18.12.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.12.18 | 20.12.18 | 20.04.19 | 21.12.18 | 20.12.18 | Нежилое здание | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 2725.8 | оп. №2/2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№48/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, яч. 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-705 от 20.12.18 |  | 218-48/х | 21.12.18
52 | 02.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.10.18 | 11.10.18 | 11.02.19 | 14.11.18 | 02.11.18 | Нежилые помещения (гаражные боксы) №1008 и №1009 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-21, 2сш РУ-10кВ яч14 ПС Юбилейная, 2сш ОРУ-35кВ яч4 ПС Восток (РП-0,4кВ от гр21 2сш РУ-0,4кВ ТП-9/21 (место РП уточнить в СР№2)) | 22-05-574 от 08.10.18 |  | 182-9/21 | 14.11.18
53 | 07.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.03.18 | 15.03.18 | 15.07.18 | 08.06.18 | 25.05.18 | Гараж 18 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РП-0,4кВ ( 1 гр. 1ф АВ) на границе здания Интернациональная д.25/П; РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 С.Ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-108 от 14.03.18 |  | 57-10В/107 | 08.06.18
54 | 07.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.03.18 | 15.03.18 | 15.07.18 | 08.06.18 | 25.05.18 | Гараж 22 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РП-0,4кВ ( 1 гр. 1ф АВ) на границе по ул. Интернациональная д. 25/П; РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-106 от 14.03.18 |  | 60-10В/107 | 08.06.18
55 | 16.08.18 | Аннулирована | Аннулированный | 29.08.18 | . . | . . | 11.10.18 | . . | Кафе с баром | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РУ-0,4кВ проетируемой КТПН, яч. 10кВ №110 ПС Индустриальная, резерв. яч. 10кВ №205 ПС Индустриальная | 22-05-513 от 29.08.18
56 | 14.03.18 | Аннулирована | Расторгнут | 23.03.18 | 23.03.18 | 23.07.18 | 20.06.18 | 07.04.18 | Нежилое помещение №1002 (магазин "Дом книги") | 0 | 120 | 120 | 120 |  | 0 | 0.4 | 2 | 10903.2 | 1и2 сш РУ-10кВ РПЖ-16, яч10кВ №410, №106 ПС Индустриальная (1и2 сш РУ-0,4кВ БКТП-2/4) | 22-05-130 от 22.03.18
57 | 05.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.07.18 | 12.07.18 | 12.11.18 | 18.09.18 | 17.09.18 | Нежилое помещение (гараж) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РП-0,4кВ (1гр., однофазный АВ) на границе здания по ул.Интернациональная д.25/П;РУ-0,4кВ КТПН-№10В/107, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10 кВ №9 ПС Западная | 22-05-432 от 11.07.18 |  | 144-10В/107 | 18.09.18
58 | 23.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 29.01.18 | 05.02.18 | 05.06.18 | 02.08.18 | 04.06.18 | ГСК "Гаражный комплекс Дружба-2 в количестве 15 штук | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 8250 | концевая опора проектируемой ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой 2КТПН-№453/з; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч. 15), 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС №1; яч. 35кВ №6 | 22-05-31 от 29.01.18 |  | 103-453/з | 02.08.18
59 | 02.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.03.18 | 22.03.18 | 22.07.18 | 04.06.18 | 06.04.18 | Нежилое помещение магазин "Утес" | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2сш РУ-0,4кВ БКТП-2/1, 2сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №203 ПС Индустриальная) | 22-05-104 от 14.03.18 |  | 55-2/1 | 04.06.18
60 | 17.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.01.18 | 29.01.18 | 29.05.18 | 27.04.18 | 13.02.18 | Гаражи | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | яч10кВ №408 ПС Обская (РУ-0,4кВ ТП-10/1 гр.25) | 22-05-29 от 26.01.18 |  | 44-10/1 | 27.04.18
61 | 04.06.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.06.18 | 18.06.18 | 18.10.18 | 01.10.18 | . . | Гаражи | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | проек/ ЛЭП-0,4кВ (от 1 с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой БКТП-№10/10),яч. 10кВ №311 ПС Обская | 22-05-367 от 06.06.18
62 | 05.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.06.18 | 07.06.18 | 29.06.18 | 08.06.18 | 08.06.18 | Сезонные аттракционы (подключение до 31.08.2018г.) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13, яч.10кВ №450 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/106 оп.10) | 22-05-368 от 06.06.18 |  | 62-9/106 | 08.06.18
63 | 01.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.11.18 | 12.11.18 | 12.03.19 | 17.12.18 | 27.11.18 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №9/2 ВЛИ-0,4кВ Ф-4 КТПН-№76/х, РУ-0,4кВ КТПН-№76/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, яч.10кВ №22 ПС Южная | 22-05-693 от 12.12.18 |  | 211-76/х | 17.12.18
64 | 03.12.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.12.18 | 13.12.18 | 13.04.19 | 08.04.19 | 28.03.19 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. проектир. уч. ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№76/х; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совзох, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-683 от 06.12.18 |  | 43-76/х | 08.04.19
65 | 14.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.18 | 22.05.18 | 22.09.18 | 27.11.18 | 21.09.18 | Гараж | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | опора проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-453/з на гр. зем.уч.; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС №1, яч. 35кВ Ф-Очистн.сооруж.№2 ПС Нижневартовс | 22-05-224 от 17.05.18 |  | 197-453/з | 27.11.18
66 | 24.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.06.18 | 07.06.18 | 07.10.18 | 06.09.18 | 30.07.18 | Нежилое помещение, гаражный бокс №16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ №309 ПС Центральная (ЩР-0,4кВ на опоре (опору уточнить) от гр.8 РУ-0,4кВ ТП-11/7 (1сш)) | 22-05-356 от 01.06.18 |  | 130-11/7 | 06.09.18
67 | 11.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.07.18 | 25.07.18 | 15.08.18 | 05.09.18 | 09.08.18 | временное технологическое присоединение нежилого здания "Автосалон" | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 908.6 | РУ-0,4кВ КТПН-46/с гр.№3(Iном=250А), 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч.№510 РУ-10кВ ПС Обская | 22-05-443 от 17.07.18 |  | 128-46/с | 05.09.18
68 | 23.04.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.05.18 | 10.05.18 | 10.09.18 | 06.07.18 | 25.05.18 | Гаражный бокс №7 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛИ-0,4кВ ф-1 КТПН-76/х, оп. №3, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз,яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-201 от 03.05.18 |  | 78-76/х | 06.07.18
69 | 23.04.18 | Принята к оформлению | Переуступка | 03.05.18 | 10.05.18 | 10.09.18 | 08.10.18 | 10.09.18 | Нежилое здание "Автосалон" | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0.4кВ, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч. 10кВ №510 ПС Обская | 22-05-200 от 03.05.18
70 | 19.04.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.05.18 | 07.05.18 | 07.09.18 | 25.09.18 | 07.09.18 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | ЛЭП-0,4кВ на границе зем.уч. от РУ-0,4кВ ТП-11/з; 1 с.ш. РУ-6кВ БКТП-399/з, яч. 6кВ №14 ПС Татра | 22-05-198 от 03.05.18 |  | 149-11/з | 25.09.18
71 | 26.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.07.18 | 03.07.18 | 03.11.18 | 15.08.18 | 26.07.18 | Нежилое помещение (гаражный бокс №2) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РП-0,4кВ (1 гр., однофаз. АВ) на границе здания по ул.Интернациональная д.25/П, РУ-0,4кВ КТПН-№10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-416 от 02.07.18 |  | 117-10В/107 | 15.08.18
72 | 26.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.02.18 | 02.02.18 | 02.06.18 | 16.02.18 | 17.02.18 | Жилой дом с надворными постройками | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-8 (яч10), яч458 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-11/х оп.3) | 22-05-36 от 31.01.18 |  | 10-11/х | 16.02.18
73 | 26.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.07.18 | 13.07.18 | 13.11.18 | 12.10.18 | 28.07.18 | Склад ГСМ | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | яч.10кВ №224 ПС Восток (РУ-0,4кВ КТПН-13/н) | 22-05-421 от 03.07.18 |  | 162-13/н | 12.10.18
74 | 17.09.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.09.18 | 01.10.18 | 01.02.19 | 06.11.18 | 16.10.18 | Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№5 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-51/х; 1 с.ш. РУ-10кВ РП СТПС, яч. 10кВ №20 ПС Южная | 22-05-553 от 25.09.18 |  | 173-51/х | 06.11.18
75 | 09.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.01.18 | 23.01.18 | 23.05.18 | 12.03.18 | 07.02.18 | АБК | 190 | 600 | 790 | 640 | 640 | 1000 | 6.1 | 3 | 9832.94 | яч.10кВ №302 ПС Обская (отпаечная ВЛ-10кВ от оп.4/7 ВЛ-10кВ ф.302 ПС Обская) | 22-05-23 от 23.01.18 |  | 19-К/201 | 12.03.18
76 | 26.11.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 03.12.18 | 11.12.18 | 11.04.19 | 25.02.20 | 26.12.18 | Производственная база | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9999.6 | РУ-0,4кВ КТПН-350/з; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС ГАлина (яч.№5), яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-678 от 03.12.18
77 | 08.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.08.18 | 06.09.18 | 06.01.19 | 16.11.18 | 21.09.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№29/х оп.№20, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204ПС 110/10/10кВ Городская-5 | 22-05-489 от 14.08.18 |  | 184-29/х | 16.11.18
78 | 26.03.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 02.04.18 | 16.04.18 | 16.08.18 | 01.08.18 | . . | КТПН-250кВА для теплой стоянки-бокса-4 | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 6.1 | 3 | 13629 | конц. опора проектной ЛЭП-6кВ от опоры №12 ВЛ-6кВ Ф-16 РПП-1; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №37 ПС Нижневартовская | 22-05-156 от 02.04.18
79 | 01.08.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 08.08.18 | 13.08.18 | 13.12.18 | 02.04.19 | 13.12.18 | Тёплая стоянка-бокс-4 | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 13629 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; 1 с.ш. КРУН ПС Базовая (яч.№8), яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-476 от 08.08.18
80 | 01.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.08.18 | 10.08.18 | 10.12.18 | 17.10.18 | 01.10.18 | Нежилое помещение №3 (гаражный бокс для бытовых нужд) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч10кВ №309 ПС Центральная (ЩР-0,4кВ на опоре (уточнить в с/р №2) от гр.8 РУ-0,4кВ ТП-11/7 1сш) | 22-05-474 от 06.08.18 |  | 163-11/7 | 17.10.18
81 | 13.03.18 | Аннулирована | Аннулированный | 22.03.18 | . . | . . | 03.05.18 | . . | Торговый павильон | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 1сш яч19 РУ-10кВ РПЖ-18, яч10кВ №506 ПС Обская (1сш РУ-0,4кВ ТП-11/13 гр4) | 22-05-136 от 22.03.18
82 | 01.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.11.18 | 22.11.18 | 22.03.19 | 14.02.19 | 22.11.18 | Склад- рочник | 135 | 185 | 320 | 320 | 320 | 0 | 6.1 | 3 | 17094 | ЛЭП-10кВ Ф-11 РП-10, оп.№6; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №212 ПС ВОсток | 22-05-639 от 09.11.18 |  | 9-19/с | 14.02.19
83 | 20.08.18 | Аннулирована | Аннулированный | 21.08.18 | . . | . . | 04.10.18 | . . | стройплощадка объекта: "Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г.Нижневартовска(фонтан) | 0 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 0.4 | 3 | 545.16 | 1 с.ш. РУ-0,4кВЫ ТП-5/7; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч. 10кВ №804 ПС Обская | 22-05-493 от 21.08.18
84 | 15.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.06.18 | 25.06.18 | 25.10.18 | 05.07.18 | 05.07.18 | Земельный участок под сторительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з, опора 4,2 с.ш. КРУН-6кВ ПС 35/6кВ "БИО", яч. 35кВ №1 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-395 от 20.06.18 |  | 76-208/з | 05.07.18
85 | 25.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.11.18 | 06.11.18 | 06.03.19 | 15.11.18 | 12.11.18 | Жилой дом | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.4 | 3 | 5451.6 | яч.6кВ №216 ПС Стройиндустриальная (онцевая опора проектируемой ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-210/з) | 22-05-626 от 02.11.18 |  | 185-210/з | 15.11.18
86 | 15.01.18 | Принята к оформлению | Действующий | 23.01.18 | 25.01.18 | 25.05.18 | . . | 09.02.18 | Кафе с магазином "Кулинария" (Зодиак) | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 2сш яч12 РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №458 ПС Городская-5 (1,2сш РУ-0,4кВ ТП-16/3 гр.13, 32) | 22-05-25 от 23.01.18
87 | 08.02.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 14.02.18 | 27.03.18 | 27.07.18 | 02.03.20 | 11.04.18 | Произвоственная база | 410 | 250 | 660 | 660 |  | 1260 | 6.1 | 2 | 22715 | 2- цеп. ВЛ-6кВ Ф-6, Ф-16 ПС Базовая, оп.№54; взаиморез. яч. 35кВ №3, №4 ПС ГПП-7 | 22-05-58 от 14.02.18
88 | 18.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.01.18 | 06.02.18 | 06.06.18 | 07.08.18 | 05.06.18 | СТО | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РЩ-0,4кВ на границе уч-ка от РУ-0,4кВ КТПН-441/з; 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина яч.11, яч. 35кВ №3 Западная | 22-05-28 от 24.01.18 |  | 111-441/з | 07.08.18
89 | 22.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.08.18 | 03.09.18 | 21.09.18 | 11.09.18 | 04.09.18 | Стройплощадка объекта "Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г.Нижневартовске (Бл | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 908.6 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№5/11 (одна гр.), 1 с.ш. Ру-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС Обская | 22-05-505 от 27.08.18 |  | 134-5/11 | 11.09.18
90 | 07.06.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.06.18 | 22.06.18 | 22.10.18 | 19.10.18 | 19.10.18 | Административно-складской корпус | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-370/з на границе зем.уч.; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-11, яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-375 от 13.06.18
91 | 20.06.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 25.06.18 | 04.07.18 | 04.11.18 | 12.03.19 | 02.11.18 | АБК, производственный корпус | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9999.6 | проект. ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-444/з на границе зем.уч.; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №210 ПС Индустриальная | 22-05-399 от 25.06.18
92 | 16.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.11.18 | 23.11.18 | 23.03.19 | 03.12.18 | 03.12.18 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№1/7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-468/з; ПС Баграс ВЛ-6кВ Ф-5, ПС Таежная | 22-05-665 от 20.11.18 |  | 202-468/з | 03.12.18
93 | 01.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.10.18 | 08.10.18 | 08.02.19 | 26.10.18 | 23.10.18 | Нежилое помещение (гаражный бокс) №27 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ №309 ПС Центральная (гр.10г 1сш РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-571 от 05.10.18 |  | 168-11/7 | 26.10.18
94 | 01.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.06.18 | 08.06.18 | 08.10.18 | 25.07.18 | 23.06.18 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №6 ВЛ-0,4кВ Ф-3 ШРС-5 БКТП-106/х,яч. 10кВ №14 РП-3х, яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-369 от 06.06.18 |  | 98-106/х | 25.07.18
95 | 09.07.18 | Аннулирована | Аннулированный | 11.07.18 | . . | . . | 24.08.18 | . . | Общежитие ООО "Коммунальник" | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 1сш РУ-10кВ РПП-5, яч10кВ №7 ПС Западная (РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ (1 группа)) | 22-05-433 от 11.07.18
96 | 06.09.18 | Принята к оформлению | Действующий | 12.09.18 | 25.09.18 | 25.01.19 | . . | 10.10.18 | РММ | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0.4 | 2 | 27258 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-453/з; 1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№15, №20), Т-1, Т-2 ПС Новая, яч. №6 ПС ГПП-7 | 22-05-531 от 12.09.18
97 | 01.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.08.18 | 14.08.18 | 14.12.18 | 18.10.18 | 29.08.18 | ГСК "Компрессор" в количестве 89 гаражей | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 6.1 | 3 | 48950 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Энергонефть, оп.№11; яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-469 от 02.08.18 |  | 164-481/з | 18.10.18
98 | 10.12.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.12.18 | 20.12.18 | 20.04.19 | 25.02.19 | 20.12.18 | Нежилое помещение (магазин Мясная лавка) | 26 | 19 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0.4 | 2 | 1755.6 | 1,2сш РУ-10кВ РПЖ-5 (яч.13,14), яч.309, 409 ПС Центральная (1,2сш РУ-0,4кВ БКТП-12/6 гр.2, 20) | 22-05-695 от 13.12.18 |  | 14-12/6 | 25.02.19
99 | 01.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.11.18 | 07.11.18 | 07.03.19 | 20.03.19 | 07.11.18 | Земельный участок под строительство цеха столярного, гаража | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 9999.6 | оп.№12 ВЛИ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№208/з;2 с.ш. КРУН-6кВ ПС 35/6кВ Био 9яч. №14), яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-631 от 07.11.18 |  | 23-208/з | 20.03.19
100 | 25.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.07.18 | 11.07.18 | 11.11.18 | 03.09.18 | 26.07.18 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №9 ВЛ-0,4кВ Ф-2 БКТП-8П/2, 2 с.ш. РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-419 от 02.07.18 |  | 124-8П/2 | 03.09.18
101 | 22.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.05.18 | 01.06.18 | 01.10.18 | 14.06.18 | 14.06.18 | Дачный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з, оп.№12; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-345 от 25.05.18 |  | 67-208/з | 14.06.18
102 | 20.11.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 26.11.18 | 27.11.18 | 27.03.19 | 14.03.19 | 21.01.19 | Жилой дом | 15 | 30 | 45 | 45 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2725.8 | оп.№1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ШРС-2 РПЖ-8, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-670 от 26.11.18
103 | 17.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.05.18 | 24.05.18 | 24.09.18 | 06.06.18 | 01.06.18 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-0,4кВ КТПН-203/з; яч. 6кВ №107 ПС Стройиндустриальная | 22-05-239 от 23.05.18 |  | 58-203/з | 06.06.18
104 | 21.05.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 25.05.18 | 01.06.18 | 01.10.18 | 12.02.19 | 28.09.18 | Земельный участок под строительство производственной базы | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 13629 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ; 1 с.ш. КРУН 6 кВ ПС Татра (яч.№8), яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-342 от 25.05.18
105 | 09.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.01.18 | 23.01.18 | 23.01.19 | 25.07.18 | 20.04.18 | Крестьянско-фермерское хозяйство | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РУ-проектируемой КТПН; яч. 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-08 от 16.01.18 |  | 93-460/з | 25.07.18
106 | 08.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.02.18 | 22.02.18 | 22.02.19 | 25.07.18 | 24.05.18 | КФХ | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН;, яч. 6кВ №18 Пс ГПП-1 | 22-05-76 от 20.02.18 |  | 94-462/з | 25.07.18
107 | 08.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.06.18 | 22.06.18 | 22.10.18 | 11.07.18 | 07.07.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №17 ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-8П/2, 2 с.ш. РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 Южная | 22-05-387 от 15.06.18 |  | 79-8П/2 | 11.07.18
108 | 09.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.10.18 | 16.10.18 | 16.02.19 | 26.10.18 | 31.10.18 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№12/3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-8П/2, 1с.ш. РП-Совхоз, яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-587 от 15.10.18 |  | 170-8П/2 | 26.10.18
109 | 12.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.01.18 | 23.01.18 | 23.05.18 | 15.06.18 | 07.02.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №11 ВЛ-0,4кВ Ф-1 РП-3/х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-17 от 18.01.18 |  | 68-3/х | 15.06.18
110 | 02.08.18 | Аннулирована | Аннулированный | 13.08.18 | . . | . . | 01.10.18 | . . | Гаражный кооператив на 136 гаражей | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 74800 | проектируемый РЩ-0,4кВ на площадке обслуживания КТПН-6/н; яч. 6кВ №38 ПС Нижневартовская | 22-05-483 от 13.08.18
111 | 17.09.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 21.09.18 | 01.10.18 | 01.02.19 | 08.10.18 | 16.10.18 | Жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№9/2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-30/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-549 от 21.09.18
112 | 10.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.10.18 | 17.10.18 | 17.02.19 | 23.09.19 | 17.10.18 | Жилой дом | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 1386 | оп.№9/2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-30/х, 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-590 от 16.10.18 |  | 150-30/х | 23.09.19
113 | 01.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.10.18 | 09.10.18 | 09.02.19 | 22.11.18 | 24.10.18 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №12 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-208/з, 2 с.ш. РУ-6кВ ПС БИО; яч. 35кВ №1 Пс ГПП-7 | 22-05-572 от 05.10.18 |  | 196-208/з | 22.11.18
114 | 01.11.18 | Аннулирована | Аннулированный | 09.11.18 | . . | . . | 01.02.19 | . . | Автозаправочная станция №86642 | 10 | 40 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3634.4 | яч10кВ №403 РУ-10кВ ПС Индустриальная (2сш РУ-0,4кВ ТП-10г/9 гр28) | 22-05-645 от 09.11.18
115 | 11.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.07.18 | 18.07.18 | 18.11.18 | 13.09.18 | 02.08.18 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №3/2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-76/ха,1 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, яч. 10 кВ №25 ПС Южная | 22-05-442 от 16.07.18 |  | 137-76/ха | 13.09.18
116 | 03.09.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.09.18 | 07.09.18 | 07.01.19 | 12.09.18 | 22.09.18 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№10 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-76/ха,1 с.ш. РУ-10кВ РП "Совхоз", ЯЧ. 10Кв №25 пс Южная | 22-05-523 от 05.09.18 |  | 138-76/ха | 12.09.18
117 | 12.07.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 17.07.18 | 01.08.18 | 01.08.19 | 02.08.19 | . . | Объект незавершенного строительства | 0 | 145 | 145 | 145 |  | 0 | 0.4 | 3 | 13174.7 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-10/0,4кВ (1гр.), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч.№4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-446 от 17.07.18
118 | 02.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.07.18 | 11.07.18 | 11.11.18 | 03.08.18 | 26.07.18 | Цех металлических конструкций | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 160 | 6.1 | 3 | 10176.32 | яч.35кВ №4 ПС-ГПП-7 (ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ Базовая опора №3) | 22-05-423 от 04.07.18 |  | 106-478/з | 03.08.18
119 | 16.04.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 25.04.18 | 17.05.18 | 17.09.18 | 02.07.18 | 01.06.18 | Цех металлических контсрукций (строительство КТПН-250 кВА) | 0 | 175 | 175 | 175 |  | 250 | 6.1 | 3 | 15900.5 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС Базовая; яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-193 от 25.04.18
120 | 04.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.06.18 | 20.06.18 | 20.10.18 | 14.02.19 | 19.10.18 | Холодный склад | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 9999.6 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-376 от 13.06.18 |  | 8-76/с | 14.02.19
121 | 20.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.02.18 | 05.03.18 | 05.07.18 | 20.04.18 | 20.03.18 | Нежилое помещение №1008 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | отходящая группа распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2сш РУ-0,4кВ ТП-14/3, 2сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч10кВ №408 ПС Центральная) | 22-05-91 от 28.02.18 |  | 40-14/3 | 20.04.18
122 | 18.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.10.18 | 01.11.18 | 01.03.19 | 08.11.18 | 16.11.18 | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 908.6 | оп. №8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-9/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-612 от 23.10.18 |  | 177-9/х | 08.11.18
123 | 13.04.18 | Принята к оформлению | Действующий | 23.04.18 | 14.05.18 | 14.09.18 | . . | 29.05.18 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №7/4 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-32/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-189 от 23.04.18
124 | 02.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.10.18 | 11.10.18 | 11.02.19 | 15.11.18 | 02.11.18 | Нежилое помещение №1007 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-21, 2сш РУ-10кВ яч14 ПС Юбилейная, 2сш ОРУ-35кВ яч4 ПС Восток (РП-0,4кВ от гр21 2сш РУ-0,4кВ ТП-9/21 (место РП уточнить в СР№2)) | 22-05-576 от 09.10.18 |  | 183-9/21 | 15.11.18
125 | 21.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.03.18 | 21.03.18 | 21.07.18 | 14.08.18 | 18.07.18 | Строительство КТПН-160 кВА для производственной базы | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 6.1 | 3 | 13629 | яч10кВ №226 ПС Восток (концевая опора проектной ЛЭП-10кВ от оп.3 ВЛ-10кВ Ф-1 РП-2С) | 22-05-94 от 05.03.18 |  | 114-79/С | 14.08.18
126 | 20.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.06.18 | 02.07.18 | 23.07.18 | 15.08.18 | 17.07.18 | ВРУ-0,4кВ для строительной площадки (подключение до 31.12.2018г.) | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч10кВ №109 ПС Индустриальная (опора №9 ВЛ-0,4кВ от гр.7 РУ-0,4кВ ТП-2/9) | 22-05-404 от 26.06.18 |  | 116-2/9 | 15.08.18
127 | 09.06.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 15.06.18 | 19.06.18 | 19.10.18 | 25.03.19 | 18.10.18 | Земельный участок под строительство храма благоверного князя Александра Невского | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 2 | 4543 | 1и2 сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №109, №203 ПС Индустриальная (две ЛЭП-0,4кВ от 1и2сш РУ-0,4кВ ТП-2/9 на границе зем. уч. заявителя) | 22-05-384 от 14.06.18
128 | 06.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.03.18 | 23.03.18 | 23.07.18 | 14.05.18 | 07.04.18 | Жилой дом | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№106/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №11 ПС Южная, оп. №7/6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ШРС-5 | 22-05-118 от 19.03.18 |  | 52-ШРС-5 | 14.05.18
129 | 02.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.08.18 | 13.08.18 | 13.12.18 | 12.11.18 | 28.08.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №11 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-76/х; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-478 от 08.08.18 |  | 179-76/х | 12.11.18
130 | 08.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.08.18 | 17.08.18 | 17.12.18 | 28.01.19 | 17.08.18 | Земельный участок для завершения строительства ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№10/х, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-490 от 14.08.18 |  | 3-10/х | 28.01.19
131 | 21.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.06.18 | 02.07.18 | 02.11.18 | 06.12.18 | 02.11.18 | Реконструкция артезианской скважины под производствнную базу | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ награнице зем.уч. от РУ-0,4кВ КТПН-430/з;, 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-400 от 25.06.18 |  | 206-430/з | 06.12.18
132 | 06.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.08.18 | 16.08.18 | 16.12.18 | 31.10.18 | 31.08.18 | Часть встроенного помещения №1001(№№1-20,22), №1003, №1004, №1005 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 13629 | сущ.: РУ-0,1кВ РПП-6, гр.№3-100кВт; проект.: 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-6 ( 1гр.)-150 кВт; 1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-6, яч. 6кВ №17, №22 ПС Нижневартовская | 22-05-482 от 13.08.18 |  | 172-РПП-6 | 31.10.18
133 | 12.02.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 16.02.18 | 13.03.18 | 13.07.18 | 04.04.19 | 28.03.18 | МБУНКМ им. Т.Д. Шуваева | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 2 | 13629 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-453/з; 1,2. с.ш. РУ-6кВ РПП-4 )яч.№15,№20), Т-1, Т-2 ПС №1 Новая, яч. 6 ГПП-7, яч. очисные сооруж. №2 ПС Нижневартовская | 22-05-64 от 16.02.18
134 | 26.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.02.18 | 19.02.18 | 19.06.18 | 13.06.18 | 07.06.18 | Четырехэтажное нежило здание-АБК, столовая (литер А. А1) | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 13629 | концевая опора проектной ЛЭП-0,4кВ на границе уч., от РУ-0,4кВ КТПН-71/з; 1 с.ш. яч.№16 РУ-6кВ РПП-1, яч. №37 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-42 от 06.02.18 |  | 64-71/з | 13.06.18
135 | 10.04.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.04.18 | 17.04.18 | 17.04.19 | 05.08.19 | 21.03.19 | Производственная база (нежилое одноэтажное здание АБК, сост-щее из 3 тепл. пристоев (лит. А1, А2, А3 | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9999.6 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ; 2 с.ш. КРУН -6кВ ПС БИО (яч. №14), яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-179 от 13.04.18
136 | 12.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.07.18 | 25.07.18 | 25.11.18 | 02.10.18 | 09.08.18 | Гараж-стоянка на 293 места в квартале "Центральный" г.Нижневартовска | 0 | 203.1 | 203.1 | 203.1 | 203.1 | 0 | 0.4 | 2 | 18453.67 | 1и2сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1и2сш ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, яч35кВ №3 ПС Восток, яч35кВ №3 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-9/27 (всего 4 группы)) | 2-05-447 от 17.07.18 |  | 151-9/27 | 02.10.18
137 | 08.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.10.18 | 17.10.18 | 17.02.19 | 26.12.18 | 15.11.18 | Доходный дом по ул.Мира г.Нижневартовска | 0 | 287.88 | 287.88 | 287.88 | 287.88 | 0 | 0.4 | 2 | 26156.78 | яч10кВ№204ПС Центральная, яч10кВ №211 ПС Индустриальная (1и2сш РУ-0,4кВ РПЖ-14) | 22-05-582 от 11.10.18 |  | 221-РПЖ-14 | 26.12.18
138 | 06.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.03.18 | 03.04.18 | 03.08.18 | 25.05.18 | 18.04.18 | Жилой дом №1 в микрорайоне 16П | 0 | 620.82 | 620.82 | 390.7 | 390.7 | 0 | 0.4 | 2 | 35499 | 1 и 2 с.ш. РУ-0.4кВ БКТП-16П/1, яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-126 от 21.03.18 |  | 46-16П/1 | 25.05.18
139 | 17.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.01.18 | 06.02.18 | 06.02.19 | 20.04.18 | 21.02.18 | Жилой дом №2 в квартале №26 г. Нижневартовска | 0 | 677.4 | 677.4 | 677.4 | 677.4 | 0 | 0.4 | 2 | 61548.8 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-26/2; Взаиморезервируемые 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-20, 1,2 с.ш. яч. 10кВ №107 и №207 ПС Колмаковская | 22-05-24 от 23.01.18 |  | 41-26/2 | 20.04.18
140 | 21.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.05.18 | 01.06.18 | 01.06.19 | 10.08.18 | 16.06.18 | Жилой дом №3 в квартале №26 г.Нижневартовска | 0 | 676.7 | 676.7 | 676.7 | 676.7 | 0 | 0.4 | 2 | 61484.96 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-25, яч10кВ №114, №214 ПС Колмакоская (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-26/3 (всего 8 групп, с каждой секциии шин БКТП по 4 группы)) | 22-05-238 от 23.05.18 |  | 104-26/3 | 10.08.18
141 | 06.12.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.12.18 | 17.12.18 | 17.04.19 | 07.06.19 | 17.12.18 | Жилой дом №3 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 363.4 | 363.4 | 363.4 | 363.4 | 0 | 0.4 | 2 | 33578.16 | 1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/2; яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-690 от 11.12.18 |  | 75-16П/2 | 07.06.19
142 | 05.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.07.18 | 18.07.18 | 18.07.19 | 25.03.19 | 18.07.18 | Жилой дом №4 в квартале №26 г.Нижневартовска | 0 | 793.2 | 793.2 | 793.2 | 793.2 | 0 | 0.4 | 2 | 73291.68 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-25, яч10кВ №114, №214 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-26/4 (14 групп)) | 22-05-434 от 11.07.18 |  | 29-26/4 | 25.03.19
143 | 05.12.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.12.18 | 17.12.18 | 17.04.19 | 15.05.19 | 17.12.19 | Жилой дом №4 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 183.5 | 183.5 | 183.5 | 183.5 | 0 | 0.4 | 2 | 16955.4 | 1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/2; яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-689 от 11.12.18 |  | 58-16П/2 | 15.05.19
144 | 03.12.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.12.18 | 17.12.18 | 17.04.19 | 23.04.19 | 17.12.18 | Жилой дом №5 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 0 | 0.4 | 2 | 17860.92 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/1 , яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-684 от 06.12.18 |  | 53-16П/1 | 23.04.19
145 | 01.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.08.18 | 08.08.18 | 08.12.18 | 28.01.19 | 08.08.18 | Жилой дом №7 в квартале №25 г.Нижневартовска | 0 | 634.1 | 634.1 | 634.1 | 634.1 | 0 | 0.4 | 2 | 58590.84 | яч.10кВ №114, №214 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ РПЖ-25 (всего 16 групп)) | 22-05-470 от 02.08.18 |  | 1-РПЖ-25 | 28.01.19
146 | 04.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.07.18 | 10.07.18 | 31.07.18 | 12.07.18 | 12.07.18 | Разработка грунта под строительную площадку "бульвар Рябиновый" ул.Пионерская - ул. 60 лет Октября | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1362.9 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-21, яч13 РУ-10кВ ПС Юбилейная, яч9 РУ-35кВ ПС Котельная-3А (1сш РУ-0,4кВ ТП-9/11) | 22-05-426 от 06.07.18 |  | 82-9/11 | 12.07.18
147 | 18.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.10.18 | 25.10.18 | 25.02.19 | 20.11.18 | 09.11.18 | Разработка грунта под строительную площадку ж.д. 3, ж.д. 4 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 22715 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-16П/2, яч.№31 РУ-10кВ ПС Южная | 22-05-609 от 23.10.18 |  | 188-16П/2 | 20.11.18
148 | 05.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.03.18 | 26.03.18 | 26.07.18 | 03.04.18 | 10.04.18 | Разработка грунта под строительную площадку ж.д.7(стр) в 25ВПР | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 22715 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-25; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25, яч. 10кВ №114 ПС Колмаковская | 22-05-110 от 14.03.18 |  | 29-РПЖ-25 | 03.04.18
149 | 22.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.05.18 | 01.06.18 | 25.06.18 | 05.07.18 | 16.06.18 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома 4 (стр.) в 26 ВПР | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 22715 | 1сш РУ-0,4кВ РПЖ-20, яч107 ЗРУ-10кВ ПС Колмаковская (1сш РУ-0,4кВ БКТП-26/4) | 22-05-349 от 25.05.18 |  | 74-26/4 | 05.07.18
150 | 07.12.18 | Принята к оформлению | Аннулированный | 12.12.18 | . . | . . | 09.01.19 | . . | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома 7 в 16П микрорайоне | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 0 | 6.1 | 3 | 36344 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3/х, 2 с.ш. яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-692 от 12.12.18
151 | 26.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.03.18 | 04.04.18 | 25.04.18 | 19.04.18 | 19.04.18 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома по ул.Мира в районе озера Комсомольского | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 22715 | яч.10кВ №204 ПС Центральная (1сш РУ-0,4кВ РПЖ-14) | 22-05-144 от 27.03.18 |  | 37-РПЖ-14 | 19.04.18
152 | 27.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.09.18 | 06.09.18 | 27.09.18 | 21.09.18 | 20.09.18 | Разработка грунта под стройплощадку школы на 900 учащихся в квартале 18 ВПР | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 22715 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№18/1, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-19,яч. 10кВ №208 ПС Эмтор | 22-05-518 от 03.09.18 |  | 146-18/1 | 21.09.18
153 | 05.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.03.18 | 26.03.18 | 26.07.18 | 09.06.18 | 10.04.18 | Производственно-бытовой корпус "Комплекса технических средств связи с радиомачтой Н=42м." | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН-446/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-117 от 19.03.18 |  | 63-446/з | 09.06.18
154 | 23.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.05.18 | 04.06.18 | 04.10.18 | 09.11.18 | 18.09.18 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-124/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч.№8), яч. 35кВ №3 Пс ГПП-7 | 22-05-352 от 31.05.18 |  | 178-124/з | 09.11.18
155 | 03.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.05.18 | 22.05.18 | 22.09.18 | 05.09.18 | 26.07.18 | Земельный участок под строительство производственной базы | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РУ-0,4кВ КТПН-132/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч. №14), яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-206 от 08.05.18 |  | 131-132/з | 05.09.18
156 | 03.05.18 | Аннулирована | Аннулированный | 08.05.18 | . . | . . | 22.05.18 | . . | Земельный участок под строительство производственной базы | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РУ-0,4кВ КТПН-132/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч. 14), яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-205 от 08.05.18
157 | 25.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.08.18 | 07.08.18 | 07.12.18 | 21.08.18 | 22.08.18 | ДНТ Огородник-3 в количестве 278 садовых участков | 180 | 50 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0.4 | 3 | 4543 | РУ-0,4кВ КТПН-120/х; 1 с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ №2 ПС Савкинская | 22-05-465 от 01.08.18 |  | 119-120/х | 21.08.18
158 | 05.04.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.04.18 | 24.04.18 | 24.08.18 | 10.07.18 | 09.05.18 | КТПН 630кВа (для субабонента Аникиной О.С.) дя электроснабжения 1/2 нежилого здания | 99.8 | 500 | 599.8 | 599.8 | 599.8 | 630 | 6.1 | 3 | 45430 | отпаечная ВЛ-10кВ от опоры №7/9 ВЛ-10кВ Ф-5 ТП-56/х,РУ-10кВ РП-СТПС, яч. 20 РУ-10кВ ПС Южная | 22-05-171 от 11.04.18 |  | 77-56/х | 10.07.18
159 | 19.03.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 22.03.18 | 27.03.18 | 27.07.18 | 19.09.18 | 11.04.18 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №6 ВЛ-0.4кВ Ф-2 КТПН-22/х, яч. 10кВ №12 РП-29, яч.10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-137 от 22.03.18
160 | 10.09.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.09.18 | 19.09.18 | 19.01.19 | 24.09.18 | 04.10.18 | Земельный учаток под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №2/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-22/х, яч. 10кВ №12 РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-535 от 17.09.18 |  | 147-22/х | 24.09.18
161 | 07.12.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.12.18 | 20.12.18 | 20.04.19 | 21.02.19 | 01.02.19 | Гаражный бокс №14 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ №309 ПС Центральная (ЩР-0,4кВ на опоре от гр.8 РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-696 от 13.12.18 |  | 11-11/7 | 21.02.19
162 | 06.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.08.18 | 27.08.18 | 27.12.18 | 05.09.18 | 11.09.18 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№6/4 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№76/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз,яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-491 от 15.08.18 |  | 129-76/х | 05.09.18
163 | 13.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.02.18 | 21.02.18 | 21.06.18 | 20.04.18 | 08.03.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ф.10 РУ-10кВ РПЖ-8, яч458 ПС Городская-5 (оп.11 ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-11/х) | 22-05-80 от 20.02.18 |  | 30-11/х | 20.04.18
164 | 24.10.18 | Аннулирована | Аннулированный | 09.11.18 | . . | . . | 16.11.18 | . . | магазин ДЕКОРАДО | 0 | 316.18 | 316.18 | 316.18 |  | 0 | 0.4 | 2 | 1282691.67 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-10/10, яч. 10кВ №311, №408 ПС Обская | 22-05-642 от 09.11.18
165 | 19.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.11.18 | 27.11.18 | 27.03.19 | 15.03.19 | 19.02.19 | магазин ДЕКОРАДО | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 9999.6 | проектир. 3ЛЭП-0,4кВ на границе земельного уч. заявителя, 1 и 2с.ш РУ-0,4кВ БКТП-10/10 , яч. 0кВ №311, №408 ПС Обская | 22-05-672 от 26.11.18 |  | 17-10/10 | 15.03.19
166 | 03.05.18 | Аннулирована | Аннулированный | 14.05.18 | . . | . . | 15.05.18 | . . | Ремонтно-гаражный комплекс | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 2 с.ш. РУ-0,4кВБКТП-325/з; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №20 ПС Нижневартовская | 22-05-213 от 14.05.18
167 | 16.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.18 | 01.06.18 | 01.10.18 | 19.12.18 | 25.09.18 | Ремонтно-гаражный комплекс | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | ЛЭП-0,4кВ от 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-325/з на гр. зем.уч.; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №20 ПС Нижневартовская | 22-05-223 от 17.05.18 |  | 215-325/з | 19.12.18
168 | 17.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.10.18 | 06.11.18 | 06.03.19 | 21.11.18 | 21.11.18 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№31/х, РУ-0,4кВ КТПН-№31/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-652 от 13.11.18 |  | 195-31/х | 21.11.18
169 | 11.01.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 17.01.18 | 26.01.18 | 26.05.18 | 22.05.18 | . . | Нежилое здание-магазин промышленных товаров | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | проектируемый РЩ-0,4кВ на границе участка от проектного РП-0,4кВ; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9 (яч. №1, №16), яч. 10кВ №103, №210 ПС Индустри альная | 22-05-10 от 17.01.18
170 | 18.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.05.18 | 22.05.18 | 22.09.18 | 19.09.18 | 20.06.18 | Нежилое здание-магазин промышленных товаров | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | проект.РЩ-0,4кВ га гр.зем.уч.; 1,2 с.ш РУ-10кВ РПП-9 ( яч.№1, №16), яч. 10кВ №103, №210 ПС Индустриальная | 22-05-233 от 21.05.18 |  | 141-БПО МУП г.Нижнев | 19.09.18
171 | 19.09.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 21.09.18 | 05.10.18 | 05.02.19 | 13.02.19 | 20.10.18 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-7/х; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-550 от 21.09.18
172 | 15.01.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.01.18 | 24.01.18 | 13.02.18 | 23.03.18 | 08.02.18 | РЩ строительной площадки | 0 | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-24/1; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-23, яч. 103 ЗРУ-10кВ ПС Колмаковская | 22-05-16 от 18.01.18 |  | 27-24/1 | 23.03.18
173 | 01.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.02.18 | 01.03.18 | 01.07.18 | 13.11.18 | 29.06.18 | АЗС "Бойлер" | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | концевая опора проект. ЛЭП-0,4кВ на границе зем.уч. от РУ-0,4кВ КТПН-№441/з; 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина яч. №11, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-39 от 06.02.18 |  | 181-441/з | 13.11.18
174 | 30.05.18 | Принята к оформлению | Действующий | 06.06.18 | 14.06.18 | 14.10.18 | . . | 09.10.18 | Гараж №26 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-0,4кВ КТПН-41/х, гр.№9, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8,яч 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-365 от 06.06.18
175 | 11.04.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.04.18 | 18.04.18 | 18.08.18 | 05.06.18 | 03.05.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №7/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-№75/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-180 от 13.04.18 |  | 56-75/х | 05.06.18
176 | 18.10.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 23.10.18 | 14.11.18 | 14.03.19 | 21.03.19 | 29.11.18 | Земельный участок под жилой дом | 15 | 48 | 63 | 63 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | оп.№10/1 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-51/х, 1 с.ш. РУ-10кВ РП СТПС, яч. 10кВ №20 ПС Южная | 22-05-611 от 23.10.18
177 | 07.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.11.18 | 14.11.18 | 14.03.19 | 17.12.18 | 29.11.18 | Садовый участок под строительство жилого дома | 4 | 21 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 1908.06 | оп.№6/2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№76/х, 2 с.ш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-651 от 13.11.18 |  | 212-76/х | 17.12.18
178 | 17.10.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 23.10.18 | 01.11.18 | 01.03.19 | 12.11.18 | 16.11.18 | КПП, АБК-1, АБК-2 | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0.4 | 3 | 27258 | 1 с.ш. Ру-0,4кВ БКТП-446/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №210ПС Индустриальная | 22-05-613 от 23.10.18
179 | 12.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.11.18 | 19.11.18 | 19.03.19 | 05.12.18 | 03.12.18 | КПП, АБК-1, АБК-2 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0.4 | 3 | 9994.6 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №210 ПС Индустриальная | 22-05-658 от 16.11.18 |  | 205-446/з | 05.12.18
180 | 12.09.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 19.09.18 | 19.09.18 | 19.01.19 | 19.03.19 | 04.10.18 | Земельный участок под строительство храма | 0 | 120 | 120 | 120 |  | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 1,2сш РУ-10кВ РПЖ-25 яч. 11, 14; яч. 114, 214 ПС Колмаковская (1,2сш РУ-0,4кВ БКТП-26/1) | 22-05-546 от 19.09.18
181 | 05.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.02.18 | 05.03.18 | 05.03.19 | 15.04.19 | 05.03.18 | Производственная база | 500 | 250 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 6.1 | 3 | 23100 | опора №1 ВЛ-10кВ ф-6 ПС Галина; яч. 35кВ №2 ОРУ-35кВ ПС Западная | 22-05-49 от 12.02.18 |  | 46-496/з | 15.04.19
182 | 02.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.03.18 | 19.03.18 | 19.07.18 | 06.04.18 | 03.04.18 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.4 ВЛ-0,4к ВФ-3 ШРС-5; 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-106/х,2с.ш. РУ-10кВ РП-3Х, яч.10кВ №11 ПС Южная | 22-05-113 от 15.03.18 |  | 34-ШРС-5 | 06.04.18
183 | 16.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.10.18 | 24.10.18 | 24.02.19 | 20.11.18 | 08.11.18 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№11 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-30/х; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-604 от 22.10.18 |  | 190-30/х | 20.11.18
184 | 09.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.10.18 | 01.11.18 | 01.03.19 | 29.11.18 | 16.11.18 | Склад №1, склад №2 ,столярная мастерская, КПП №2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з ( 2группы); 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ № 103, №210 ПС Индустриальная | 22-05-584 от 15.10.18 |  | 200-446/з | 29.11.18
185 | 19.02.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 21.02.18 | 04.04.18 | 04.08.18 | 17.05.18 | . . | Склад №1, склад №2, КПП, столярная мастерская | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з, 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-84 от 21.02.18
186 | 17.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.18 | 17.05.18 | 17.09.18 | 17.05.18 | 17.05.18 | Склад №1, склад №2, КПП, столярная мастерская | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з, 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-226 от 17.05.18 |  | 53-446/з | 17.05.18
187 | 21.05.18 | Аннулирована | Аннулированный | 25.05.18 | . . | . . | 07.06.18 | . . | СТ "Рябинка" в количестве 400 садовых участков | 0 | 450 | 450 | 450 |  | 0 | 0.4 | 3 | 220000 | РУ-0,4кВ проектных КТПН-№1, КТПН-№2; яч. 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-343 от 25.05.18
188 | 27.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.04.18 | 05.04.18 | 05.04.19 | 06.06.19 | 21.03.19 | Цех по ремонту и изготовлению рукавов высокого давления | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 9999.6 | опора проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект КТПН; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч. 14), яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-153 от 02.04.18 |  | 76-464/з | 06.06.19
189 | 19.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.02.18 | 02.03.18 | 02.07.18 | 22.08.18 | 29.06.18 | Склад с гаражом | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | проект. РЩ-0,4кВ на границе зем.уч.; РУ-0,4кВ КТПН-447/з, 2с.ш. РУ-10кВ ТП-443/з, 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-85 от 21.02.18 |  | 121-447/з | 22.08.18
190 | 03.04.18 | Аннулирована | Аннулированный | 10.04.18 | . . | . . | 24.04.18 | . . | Нежилые здания - гараж для легковых автомашин (лит. В), учебный корпус (лит. Б), теплодымокамера | 60 | 140 | 200 | 200 |  | 0 | 0.4 | 2 | 12720.4 | яч.10кВ №111, №206 ПС Индустриальная (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-3/8 гр.4, 25) | 22-05-168 от 10.04.18
191 | 09.01.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 17.01.18 | 14.02.18 | 14.02.19 | 04.04.19 | 13.02.19 | Земельный участок под строительство базы | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9999.6 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-160кВА; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №212 ПС Восток | 22-05-11 от 17.01.18
192 | 02.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.08.18 | 21.08.18 | 21.12.18 | 18.02.19 | 01.10.18 | Гараж для бытовых нужд | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр29, 1сш РУ-10кВ РПЖ-1А яч10кВ №105 ПС Индустриальная (РЩ-0,4кВ в районе здания по пр.Победы д4 стр2) | 22-05-481 от 10.08.18 |  | 10-2/11 | 18.02.19
193 | 04.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.07.18 | 09.07.18 | 09.11.18 | 25.07.18 | 24.07.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№12 ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-8П/2, 1с.ш. РП-Совхоз, яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-427 от 06.07.18 |  | 97-8П/2 | 25.07.18
194 | 01.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.06.18 | 13.06.18 | 13.10.18 | 29.01.19 | 12.10.18 | Холодный склад арочного типа, теплый склад | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 13860 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ проект. КТПН-6/0,4кВ; (взаиморезервируемые) 1, 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №16, №37, ПС Нижневартовская | 22-05-364 от 06.06.18 |  | 5-470/з | 29.01.19
195 | 26.10.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 09.11.18 | 14.11.18 | 14.03.19 | 22.03.19 | 29.11.18 | Пекарня | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 0.4 | 3 | 7268.8 | 2сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, яч35кВ №10 ПС Котельная-3А (2сш РУ-0,4кВ БКТП-9/27) | 22-05-641 от 09.11.18
196 | 08.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.02.18 | 01.03.18 | 01.07.18 | 23.03.18 | 16.03.18 | Нежилое помещение | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-9 (яч.17, 20), яч.106 ПС Центральная, яч.234 ПС Восток (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-10А/10) | 22-05-57 от 12.02.18 |  | 26-10А/10 | 23.03.18
197 | 07.08.18 | Аннулирована | Аннулированный | 14.08.18 | . . | . . | 20.08.18 | . . | Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома (строительная площадка) | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3634.4 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№8П/2, 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-488 от 14.08.18
198 | 23.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.07.18 | 01.08.18 | 01.12.18 | 05.09.18 | 16.08.18 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч.10кВ №25 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-8П/2 оп.12/2) | 22-05-457 от 25.07.18 |  | 127-8П/2 | 05.09.18
199 | 18.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.06.18 | 26.06.18 | 26.10.18 | 14.12.18 | 25.10.18 | Реконструкция столовой под АБК | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ; 2 с.ш. РУ-6кВ ПС Татра, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-396 от 21.06.18 |  | 213-469/з | 14.12.18
200 | 19.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.10.18 | 02.11.18 | 02.03.19 | 19.12.18 | 17.11.18 | ТП для производственной базы | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 250 | 6.1 | 2 | 9832.94 | яч. 10кВ №6, №19 РУ-10кВ РПП-9; яч. 10кВ №103, №210 ПС Индустриальная | 22-05-610 от 23.10.18 |  | 216-492/з | 19.12.18
201 | 24.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.06.18 | 04.06.18 | 04.10.18 | 28.11.18 | 03.10.18 | Арочный склад №3 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 13629 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-№63/с, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч. 10кВ №510 ПС Обская | 22-05-355 от 01.06.18 |  | 201-63/с | 28.11.18
202 | 05.07.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 09.07.18 | 12.07.18 | 12.07.19 | 10.07.19 | . . | Администравтивно-бытовой корпус АБК | 0 | 125 | 125 | 125 |  | 0 | 0.4 | 3 | 11357.5 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ (1 гр), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-430 от 09.07.18
203 | 24.04.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.05.18 | 08.06.18 | 08.10.18 | 27.08.18 | 23.08.18 | Гаражный бокс №12Б | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-1А, 1сш РУ-10кВ ПС Котельная, яч 35кВ №4 ПС ГПП-7 (кабельные наконечники пит. ЛЭП-0,4кВ от 1сш РУ-0,4кВ РПЖ-1А в ВРУ-0,4кВ заявителя) | 22-05-202 от 07.05.18 |  | 122-РПЖ-1А | 27.08.18
204 | 01.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.11.18 | 14.11.18 | 14.03.19 | 21.12.18 | 29.11.18 | Нежилое помещение (магазин "Банька") | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РЩ-0,4кВ от гр.№4 РУ-0,4кВ КТПН-55/з; РУ-0,4кВ КТПН-55/з, яч. 6кВ№3 ПЛУ-3, яч. 6кВ №9 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-654 от 13.11.18 |  | 222-55/з | 21.12.18
205 | 20.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.06.18 | 26.06.18 | 26.10.18 | 01.10.18 | 11.07.18 | Реконструкция магазина "Дом книги" под общественный центр | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-16, яч10кВ №410, №106 ПС Индустриальная (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-2/4) | 22-05-403 от 26.06.18 |  | 150-2/4 | 01.10.18
206 | 25.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.07.18 | 02.07.18 | 02.11.18 | 17.07.18 | 17.07.18 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№39/х, 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-418 от 02.07.18 |  | 89-39/х | 17.07.18
207 | 06.03.18 | Аннулирована | Аннулированный | 21.03.18 | . . | . . | 03.04.18 | . . | Нежилое помещение №1003 (магазин "Мясная лавка") | 15 | 25 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 1сш РУ-10кВРПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная, 2сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч10кВ №804 ПС Обская (1и2 сш РУ-0,4кВ ТП-4/4 гр. 7, 28) | 22-05-119 от 21.03.18
208 | 03.04.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.04.18 | 16.04.18 | 16.08.18 | 07.08.18 | 01.05.18 | Нежилое помещение №1003 (магазин "Мясная лавка") | 6 | 34 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная, 2сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч10кВ №804 ПС Обская (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-4/4) | 22-05-167 от 09.04.18 |  | 107-4/4 | 07.08.18
209 | 27.03.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 02.04.18 | 06.04.18 | 06.08.18 | 11.09.18 | 21.04.18 | Земельный участок для сроительства сервисного центра с автомойкой | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 2 с.ш. РУ-0.4кВ РПЖ-19, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-19, яч. 10кВ №208 ПС Эмтор | 22-05-155 от 02.04.18
210 | 20.07.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 24.07.18 | 06.08.18 | 24.08.18 | 11.09.18 | 21.08.18 | Стройплощадка сервисного центра с автомойкой | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-19, яч10кВ №208 ПС Эмтор (2сш РУ-0,4кВ РПЖ-19) | 22-05-455 от 24.07.18
211 | 08.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.06.18 | 19.06.18 | 19.10.18 | 12.12.18 | 19.10.18 | Контрольно-пропускной пункт | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0.4 | 3 | 11811.8 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ (от 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№22/6), 1 с.ш. РПЖ-22 яч. 10кВ №323 ПС Городская 5 | 22-05-381 от 14.06.18 |  | 207-22/6 | 12.12.18
212 | 24.09.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 02.10.18 | 12.10.18 | 12.02.19 | 06.02.19 | 27.10.18 | Объект незавершенного строительства (жилой дом коттеджного типа) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№4 ВЛ-0,4кВ Ф-5 ШРС-5 БКТП-106/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №12 ПС Южная | 22-05-562 от 02.10.18
213 | 05.03.18 | Аннулирована | Аннулированный | 15.03.18 | . . | . . | 21.03.18 | . . | Административно-деловой центр | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 13629 | Кабельные наконечники пистющей ЛЭ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ заявителей; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч. 10 кВ №108 ПС Обская | 22-05-112 от 15.03.18
214 | 21.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.03.18 | 02.04.18 | 02.08.18 | 12.12.18 | 01.08.18 | Административно-деловой центр | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 13629 | 1и2 сш РУ-10кВ РПЖ-4, яч10кВ №108, №802 ПС Обская (кабельные наконечники питающих 2ЛЭП-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ заявителя) | 22-05-142 от 27.03.18 |  | 208-РПЖ-4 | 12.12.18
215 | 21.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.03.18 | 03.04.18 | 24.04.18 | 18.04.18 | 18.04.18 | Стройплощадка административно-делового центра | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-4, яч.10кВ №108 ПС Обская (ЛЭП-0,4кВ на границе земельного участка заявителей от РУ-0,4кВ РПЖ-4) | 22-05-143 от 27.03.18 |  | 36-РПЖ-4 | 18.04.18
216 | 24.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.07.18 | 01.08.18 | 01.12.18 | 12.09.18 | 16.08.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч.10кВ №22 ПС Южная (оп.2/3 ВЛИ-0,4кВ Ф-4 КТПН-76/х) | 22-05-458 от 25.07.18 |  | 136-76/х | 12.09.18
217 | 02.03.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.03.18 | 23.03.18 | 23.07.18 | 03.06.19 | 07.04.18 | Административно-бытовой корпус, гаражи, контрольно-пропускной пункт №1 | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 1,2 с.ш. Ру-0,4кВ БКТП-446/з; 1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-9, яч. 10кВ №103, №210 ПС Индустриальная | 22-05-102 от 13.03.18
218 | 12.02.18 | Аннулирована | Аннулированный | 19.02.18 | . . | . . | 02.03.18 | . . | Административно-бытовой корпус, гаражи, контрольно-пропуской пункт №1 | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | проектный РЩ-0,4кВ на границе зем.уч.; взаиморезервируемые 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН446/з, 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103, №210 ПС Стройиндустриа | 22-05-71 от 19.02.18
219 | 19.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.10.18 | 02.11.18 | 02.03.19 | 27.11.18 | 17.11.18 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№6/х, РУ-0,4кВ КТПН-№6/х, 2 с.ш РУ-10кВ РПЖ-8,яч. 10кВ №458 ПС городская-5 | 22-05-614 от 24.10.18 |  | 199-6/х | 27.11.18
220 | 10.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.07.18 | 16.07.18 | 16.11.18 | 22.11.18 | 14.11.18 | Склад хранения кузовного металла | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Энергонефть, яч.35кВ №3 ОРУ-35кВ ПС Западная (РУНН-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ (одна группа)) | 22-05-440 от 12.07.18 |  | 191-447/з | 22.11.18
221 | 10.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.18 | 25.05.18 | 25.09.18 | 12.12.18 | 21.09.18 | Гараж | 0 | 50 | 50 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | опора проект.ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-453/з на гр.зем.уч.; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС №1, яч.35кВ Ф-Очист. сооруж. №2 ПС Нижневартовска | 22-05-225 от 17.05.18 |  | 210-453/з | 12.12.18
222 | 07.09.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.09.18 | 13.09.18 | 04.10.18 | 18.09.18 | 17.09.18 | ВРУ-0,4кВ для строительной площадки "Торгового центра" | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.4 | 3 | 6360.2 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная (1сш РУ-0,4кВ ТП-5/12) | 22-05-533 от 12.09.18 |  | 143-5/12 | 18.09.18
223 | 17.05.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 21.05.18 | 08.06.18 | 08.10.18 | 27.03.19 | 23.06.18 | Земельный участок под строительство торгового центра | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 2 | 13629 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная, 1сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч10кВ №705 ПС ская(1и2сш РУ-0,4кВ ТП-5/12 (всего 2 группы)) | 22-05-234 от 21.05.18
224 | 07.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.03.18 | 15.03.18 | 15.07.18 | 08.06.18 | 25.05.18 | Гараж 19 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РП-0,4кВ ( 1 гр. 1ф АВ) на границе здания Интернациоанльная 25/П; РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-107 от 14.03.18 |  | 61-10В/107 | 08.06.18
225 | 18.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.10.18 | 01.11.18 | 01.03.19 | 07.02.19 | 01.11.18 | Нежилое здание | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0.4 | 2 | 18480 | яч.10кВ №111, №206 ПС Индустриальная (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-3/9 (гр.6, 25 сущ; гр.9, 29 новые)) | 22-05-606 от 23.10.18 |  | 6-3/9 | 07.02.19
226 | 03.05.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 15.05.18 | 25.05.18 | 25.09.18 | 21.02.20 | 09.06.18 | Цех, склад-холодильник | 60 | 88 | 148 | 148 |  | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 1,2 с.ш. Ру-0,4кВ ТП-443/з, гр. №7, №9; 1,2, с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №210, №103 ПС Индустриальная | 22-05-218 от 15.05.18
227 | 01.06.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.06.18 | 13.06.18 | 13.10.18 | 01.10.18 | . . | Гараж | 0 | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ (от 1 с.ш. РУ-0,4кВ проектир. БКТП-№10/10), яч. 10кВ №311 ПС Обская | 22-05-366 от 06.06.18
228 | 25.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.11.18 | 07.11.18 | 07.03.19 | 25.12.18 | 22.11.18 | Помещение 1004 (магазин) | 13 | 12 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 1090.32 | яч.10кВ №105 ПС Обская (РУ-0,4кВ ТП-11/4 гр.5) | 22-05-629 от 06.11.18 |  | 223-11/4 | 25.12.18
229 | 04.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.06.18 | 26.06.18 | 26.10.18 | 28.01.19 | 26.10.18 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 9999.6 | РУ-0,4кВ проект. КТПН-10/0,4кВ, РУ-0,4кВ КТПН-1/с, гр.№3 (сущ.); 1,2 с.ш. Ру-10кВ РП-2С, яч. 10кВ №101,226 ПС Восток | 22-05-379 от 13.06.18 |  | 4-74/с-1/с | 28.01.19
230 | 22.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.04.18 | 03.04.18 | 03.08.18 | 24.09.18 | 18.04.18 | Нежилое помещение (магазин "Продукты") | 30 | 40 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-16, яч.10кВ №106 ПС Индустриальная (РУ-0,4кВ ТП-3/3 гр.21) | 22-05-152 от 02.04.18 |  | 148-3/3 | 24.09.18
231 | 21.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.07.18 | 11.07.18 | 11.07.19 | 11.07.19 | 01.07.19 | СОТ "Труд" в количестве 70 участков | 0 | 300 | 300 | 162 | 162 | 0 | 0.4 | 3 | 38500 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; яч. 6кВ №107 ПС стройиндустриальная, яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-410 от 02.07.18 |  | 100-476/з | 11.07.19
232 | 19.04.18 | Принята к оформлению | Действующий | 25.04.18 | 03.05.18 | 03.09.18 | . . | 03.09.18 | СОНТ "У Озера" с целью электроснабжения 196 огородов товарищества | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 0 | 0.4 | 3 | 107800 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-10/0.4кВ, 1с.ш. яч. 35кВ №2 ПС Савкинская | 22-05-194 от 25.04.18
233 | 27.08.18 | Аннулирована | Аннулированный | 03.09.18 | . . | . . | 07.09.18 | . . | Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска (ИАК Комсомол Нижневартовска) | 13.8 | 15.4 | 29.2 | 29.2 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1399.24 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/3, 2сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч10кВ №804 ПС Обская (сущ.шкаф управления УО на внешней стене ТП-5/3) | 22-05-519 от 03.09.18
234 | 16.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.07.18 | 27.08.18 | 27.12.18 | 21.11.18 | 11.09.18 | Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г.Нижневартовска (фонтан) | 0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0.4 | 3 | 1308.38 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч10кВ №804 ПС Обская (1сш РУ-0,4кВ ТП-5/7) | 22-05-453 от 19.07.18 |  | 193-5/7 | 21.11.18
235 | 22.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.09.18 | 08.10.18 | 08.02.19 | 27.11.18 | 23.10.18 | Бульвар Рябиновый от ул.Пионерской до ул. 60 лет Октября г.Нижневартовска | 0 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 0 | 0.4 | 3 | 2803.94 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-9/25; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21, 1,2с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1,2 с.ш. ПС Котельная-3А, | 22-05-517 от 03.09.18 |  | 198-9/25 | 27.11.18
236 | 22.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.08.18 | 26.09.18 | 26.01.19 | 02.10.18 | 01.10.18 | Освещение проезда от улицы Заводской г. Нижневартовск | 0 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0.4 | 3 | 130.84 | оп.№16 ЛЭП-0,4кВ улич. освещения ул.Заводской, 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/1, яч. 10кВ №37 ПС Южная | 22-05-506 от 27.08.18 |  | 154-16П/1 | 02.10.18
237 | 11.04.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.04.18 | 06.07.18 | 06.11.18 | 12.07.18 | 12.07.18 | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска (микрорайон № 5з, микрорайон № 5в) | 0 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0.4 | 3 | 428.86 | мкр5з-1сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч103 РУ-10кВ ПС Обская (2сш РУ-0,4кВ ТП-5/7 гр22); мкр5в-2сш РУ-0,4кВ ТП-5/2, 2сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч804 РУ-10кВ ПС Обская ( | 22-05-184 от 20.04.18 |  | 83-5/7-5/2 | 12.07.18
238 | 11.04.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.04.18 | 06.07.18 | 06.11.18 | 11.10.18 | 21.07.18 | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска (микрорайон №2) | 0 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 0 | 0.4 | 3 | 534.26 | уч1 - 2сш РУ-10кВ РПЖ-16, яч106 РУ-10кВ ПС Индустр; уч.2 - 1сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч109 РУ-10кВ ПС Индустр; уч3 - 2сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч203 РУ-10кВ ИП Инду | 22-05-183 от 20.04.18 |  | 161-2/4,2/2,2/1 | 11.10.18
239 | 21.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.08.18 | 08.10.18 | 08.02.19 | 23.10.18 | 17.10.18 | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска (микрорайон №1) | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.4 | 3 | 490.64 | сущ. шкаф управ. улич.освещ. на внешней стене БКТП-1/191гр.),БКТП-1/2(1гр.),1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/3(1гр.), ТП-1/4(1гр.),БКТП-1/5(1гр);1 и 2с.ш. РПЖ-16 | 22-05-507 от 27.08.18 |  | 166-1/1,1/2,1/3,1/4, | 23.10.18
240 | 05.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.06.18 | 27.08.18 | 27.12.18 | 06.11.18 | 11.09.18 | Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2А) от ул.Чапаева до ул.Ханты-Мансийской | 0 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 0 | 0.4 | 3 | 1097.59 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-12, яч10кВ №456 ПС Городская-5 (2сш РУ-0,4кВ ТП-15/9 (рубильник Iн=250А)) | 22-05-377 от 13.06.18 |  | 175-15/9 | 06.11.18
241 | 22.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.08.18 | 14.11.18 | 14.03.19 | 20.11.18 | 15.11.18 | Памятный знак жертвам политических репрессий. Благоустройство по адресу: Старый Вартовск, квартал - | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.4 | 3 | 84.5 | оп. №7 ВЛИ-0,4кВ Ф-6 ТП-№30/х, 1 с.ш. РУ-10кВ ТП-№30/х, 2 с.ш. РУ-10кВ Рп-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-511 от 29.08.18 |  | 189-30/х | 20.11.18
242 | 16.07.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 19.07.18 | 27.08.18 | 27.12.18 | 14.04.20 | 11.09.18 | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г.Нижневартовке (Благоустройство) | 0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1894.2 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС Обская (РУ-0,4кВ ТП-5/11, гр.26) | 22-05-452 от 19.07.18
243 | 02.10.18 | Принята к оформлению | Действующий | 10.10.18 | 14.11.18 | 14.03.19 | . . | 29.11.18 | улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г.Нижневартовска | 0 | 24.81 | 24.81 | 24.81 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2292.44 | для 2сш РУ-0,4кВ БКТП-24/1: 2сш РУ-10кВ РПЖ-23 2сш РУ-10кВ яч203 ПС Колмак; для 2сш РУ-0,4кВ БКТП-31/2: 2сш РУ-10кВ РПЖ-25 2сш РУ-10кВ яч214 ПС Колмак | 22-05-580 от 10.10.18
244 | 20.11.18 | Аннулирована | Аннулированный | 26.11.18 | . . | . . | 24.01.19 | . . | База ОМОН | 0 | 90 | 90 | 90 |  | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 1,2 с.ш. проектируемой КТПН; 1,2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.7,14), яч. 35кВ №1, №2 ПС ГПП-7 | 22-05-675 от 26.11.18
245 | 01.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.10.18 | 11.10.18 | 11.02.19 | 23.10.18 | 26.10.18 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 БКТП-8П/2, 2 с.ш. РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-573 от 05.10.18 |  | 167-8П/2 | 23.10.18
246 | 15.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.02.18 | 14.03.18 | 14.07.18 | 27.06.18 | 06.06.18 | Производсвтенная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РУ-0,4кВ КТПН-10в/107; 1 с.ш. РУ-10кВ БКТП-10в/6, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. №9 ПС Западная | 22-05-86 от 21.02.18 |  | 72-10В/107 | 27.06.18
247 | 03.09.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.09.18 | 12.09.18 | 03.10.18 | 18.03.19 | 12.09.18 | временное технологическое присоединение: общественного центра | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 924 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-370/з; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-2, яч. 6кВ №14 Пс Нижневартовская | 22-05-525 от 05.09.18 |  | 21-370/з | 18.03.19
248 | 19.04.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.05.18 | 04.05.18 | 04.09.18 | 26.10.18 | 19.05.18 | Многоуровневая парковка | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч10кВ №450 ПС Городская-5 (2сш РУ-0,4кВ ТП-8/7, гр.26) | 22-05-197 от 03.05.18 |  | 171-8/7 | 26.10.18
249 | 24.09.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 03.05.18 | 10.05.18 | 10.09.18 | 05.03.19 | 10.09.18 | Пункт приема металла | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | РУ-0,4кВ проект КТПН-10/0,4 кВ (1 гр. Iном=250А),1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17,яч. 10кВ №510 ПС Обская | 22-05-200 от 03.05.18
250 | 07.08.18 | Аннулирована | Аннулированный | 14.08.18 | . . | . . | 21.08.18 | . . | Реконструкция офисного здания (объект незавершенного строительства) под "Магазин" | 99 | 21 | 120 | 120 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1908.06 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/4, гр.№11; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 (яч.№15), яч. №410 ПС Индустриальная | 22-05-487 от 14.08.18
251 | 03.09.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 05.09.18 | 12.09.18 | 12.01.19 | 05.03.19 | 27.09.18 | Реконструкция офисного здания (объект незавершенного строительства) под магазин | 99 | 21 | 120 | 120 |  | 0 | 0.4 | 2 | 1908.06 | 1,2сш РУ-10кВ РПЖ-16 яч.15, 22; яч.106, 410 ПС Индустриальная (1,2сш РУ-0,4кВ БКТП-2/4 гр.11, 22) | 22-05-524 от 05.09.18
252 | 16.10.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 23.10.18 | 08.11.18 | 08.03.19 | 26.03.19 | 23.11.18 | Нежилое помещение №1006 | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 0.4 | 2 | 18172 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч10кВ №107 №450 ПС Городская-5 (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-9/15 гр. 6, 26) | 22-05-607 от 23.10.18
253 | 20.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.02.18 | 02.03.18 | 02.07.18 | 15.03.18 | 17.03.18 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РП-29, яч10кВ №204 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-40/х опора №9) | 22-05-93 от 28.02.18 |  | 21-40/х | 15.03.18
254 | 23.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.05.18 | 06.06.18 | 06.10.18 | 11.07.18 | 21.06.18 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №6/6 ВЛИ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№76/х,2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-346 от 25.05.18 |  | 81-76/х | 11.07.18
255 | 25.10.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.11.18 | 26.11.18 | 26.03.19 | 22.02.19 | 14.02.19 | Нежилое здание (СТО) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9999.6 | РЩ-0,4кВ №1 от гр.№1 РУ-0,4кВ КТПН-№441/з; 2 с.ш. КРУН 10кВ ПС Галина (яч.№11), яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-637 от 08.11.18 |  | 13-441/з | 22.02.19
256 | 05.04.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.04.18 | 17.04.18 | 17.08.18 | 22.08.18 | 30.07.18 | Кафе "Старя Шотландия" | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | ЛЭП-0,4кВ наг границе зем. уч.; 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9 (яч. №15), яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-169 от 10.04.18 |  | 120-447/з | 22.08.18
257 | 24.09.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.10.18 | 10.10.18 | 10.02.19 | 06.11.18 | 25.10.18 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №17 ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-8П/2; 1 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-560 от 01.10.18 |  | 174-8П/2 | 06.11.18
258 | 01.11.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.11.18 | 06.12.18 | 06.04.19 | 14.03.19 | 06.12.18 | ГК "ХОРС" в количестве 3-х гаражей | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 13860 | РУ-0,4кВ КТПН-346/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Татра (яч.14), яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-666 от 20.11.18 |  | 20-346/з | 14.03.19
259 | 02.04.18 | Принята к оформлению | Действующий | 12.04.18 | 03.05.18 | 03.09.18 | . . | 03.09.18 | Торговый центр | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 2 | 13629 | 1и2сш РУ-10кВ ТП-10/8, яч.10кВ №311, №408 ПС Обская (2ЛЭП-0,4кВ на границе зем. участка заявителя от 1 и 2 сш РУ-0,4кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ) | 22-05-175 от 12.04.18
260 | 17.12.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.12.18 | 09.01.19 | 09.05.19 | 01.04.19 | 09.01.19 | АБК(долевая собственность, доля в праве 2/3) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9999.6 | РУ-0,4кВ КТПН-469/з; 2 с.ш. РУ-6кВ ПС Татра, яч. 35кВ №3 ОРУ-35кВ ПС Западная | 22-05-709 от 21.12.18 |  | 38-469/з | 01.04.19
261 | 01.08.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.08.18 | 03.09.18 | 03.01.19 | 20.11.18 | 18.09.18 | Корпус автомойки и разборки автомобилей | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 400 | 6.1 | 3 | 7375 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС Татра оп.№6;, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-473 от 06.08.18 |  | 194-417/з | 20.11.18
262 | 01.11.18 | Аннулирована | Аннулированный | 09.11.18 | . . | . . | 26.11.18 | . . | Производственный корпус ремонтных работ | 12 | 138 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 12538.68 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-78/з, гр.№1; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-2, яч. 6кВ №14 КРУН -6 кВ ПС Нижневартовская | 22-05-644 от 09.11.18
263 | 04.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.07.18 | 13.07.18 | 13.11.18 | 11.09.18 | 28.07.18 | Нежилое помещение (магазин) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139 ПС Городская-5 (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-9/30, гр.13) | 22-05-438 от 12.07.18 |  | 135-9/30 | 11.09.18
264 | 01.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.06.18 | 18.06.18 | 18.10.18 | 07.08.18 | 03.07.18 | Жилой дом с хозяйственными постройками | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 РУ-0,4кВ КТПН-14/х опора №3,1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 (яч. №5), яч.№103 Городская-5 | 22-05-360 от 05.06.18 |  | 109-14/х | 07.08.18
265 | 20.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.02.18 | 12.03.18 | 12.07.18 | 13.06.18 | 27.03.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РП-29, яч10кВ №204 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-22/х оп.8) | 22-05-92 от 28.02.18 |  | 66-22/х | 14.06.18
266 | 12.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.02.18 | 19.03.18 | 19.07.18 | 24.05.18 | 03.04.18 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 БКТП-92/х, оп.№2; яч. 10кВ №31 ПС Южная | 22-05-63 от 16.02.18 |  | 54-92/х | 24.05.18
267 | 01.08.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 09.08.18 | 17.08.18 | 17.12.18 | 24.12.18 | 01.09.18 | Нежилое помещение 1001 (магазин) | 40 | 45 | 85 | 85 |  | 0 | 0.4 | 2 | 9832.94 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-4, яч10кВ №108 ПС Обская (РУ-0,4кВ ТП-11/2 гр. №11, №31) | 22-05-480 от 09.08.18
268 | 23.07.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.07.18 | 24.07.18 | 14.08.18 | 25.07.18 | 25.07.18 | Торговый киоск "Карамелька" (подключение до 30.09.2018г.) | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.4 | 3 | 89.95 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №414 ПС Индустриальная (1сш РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.3 фаза А) | 22-05-454 от 24.07.18 |  | 95-2/11 | 25.07.18
269 | 04.07.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 09.07.18 | 11.07.18 | 11.11.18 | 09.11.18 | 26.07.18 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №2/2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№11/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-429 от 09.07.18
270 | 11.09.18 | Принята к оформлению | Расторгнут | 17.09.18 | 21.09.18 | 21.01.19 | 07.03.19 | 06.10.18 | Жилой дом | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1362.9 | оп.№17 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-99/х; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3х,яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-536 от 17.09.18
271 | 05.02.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.02.18 | 02.03.18 | 02.07.18 | 03.10.18 | 25.05.18 | Нежилое (гаражный бокс) помещение для бытовых нужд | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | проект. РП-0,4кВ на границе здания по ул. Интер. 25/П, от РУ-0,4кВ КТПН-10В/107; 1 с.ш. РУ-10кВ ПРЖ-11 яч.№15, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-46 от 07.02.18 |  | 155-10В/107 | 03.10.18
272 | 18.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.06.18 | 03.07.18 | 03.11.18 | 03.10.18 | 26.07.18 | Нижилое помещени №30 (гараж для бытовых нужд) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 908.6 | РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-389 от 18.06.18 |  | 156-10В/107 | 03.10.18
273 | 21.08.18 | Принята к оформлению | Действующий | 27.08.18 | 03.09.18 | 03.01.19 | . . | 18.09.18 | Нежилое помещение (ремонтный бокс) базы | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | опора №4 ВЛИ-0,4кВ от гр.№1 РУ-0,4кВ КТПН-447/з; 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-443/з, 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-508 от 27.08.18
274 | 02.03.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.03.18 | 03.04.18 | 03.08.18 | 27.06.18 | 18.04.18 | ГСК "ЭЛИТ" в количестве 20 штук | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 11000 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-420/з; Ф-19 РУ-10кВ ПС Галина, яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-109 от 14.03.18 |  | 73-420/з | 27.06.18
275 | 05.03.18 | Принята к оформлению | Действующий | 15.03.18 | 27.03.18 | 27.07.18 | . . | 11.04.18 | Открытая площадка складирования (КТПН-6/0,4кВ 160 кВА) | 0 | 110 | 110 | 110 |  | 160 | 6.1 | 3 | 9994.6 | ВЛ-6кВ ф-14 ПС БИО оп.№13; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-114 от 15.03.18
276 | 03.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.05.18 | 15.05.18 | 15.09.18 | 17.09.18 | 08.08.18 | ДНТ "Энергетик-2", в количестве 101 участков | 500 | 400 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.4 | 3 | 55550 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ; 1 с.ш. КРУН -6кВ ПС Дивный (яч. №115), яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-214 от 14.05.18 |  | 139-465/з | 17.09.18
277 | 02.04.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.04.18 | 10.04.18 | 10.04.19 | 16.04.19 | 21.03.19 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9999.6 | РУ-0,4кВ проектной КТПН 464/з; 2 с.ш. КРУН -6кВ ПС БИО (яч. №14), яч. 35 кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-160 от 05.04.18 |  | 49-464/з | 16.04.19
278 | 03.05.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.05.18 | 16.05.18 | 16.09.18 | 21.06.18 | 31.05.18 | Земельный участок под строительство жилого дома", г. Нижневартовск, район РЭБ Флота | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з, оп.№8; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-212 от 11.05.18 |  | 71-208/з | 21.06.18
279 | 25.06.18 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.07.18 | 04.07.18 | 04.11.18 | 19.07.18 | 19.07.18 | Жилой дом | 10 | 40 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | оп.№3 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-13/х, 1 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч.10кВ №361 ПС Городская-5 | 22-05-420 от 02.07.18 |  | 91-13/х | 19.07.18
280 | 13.06.18 | Аннулирована | Аннулированный | 20.06.18 | . . | . . | 10.08.18 | . . | Склад (теплый) | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9832.94 | проект. ЛЭп-0,4кВ на границе зем.уч. от 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-313/з; 2с.ш. РУ-10кВ РПП-5, яч. 10кВ №14 ПС Западная | 22-05-392 от 20.06.18
2019 год АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[22 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 01.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.11.19 | 13.11.19 | 13.03.20 | 20.11.19 | 13.11.19 | Жилой дом | 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 1267.2 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-№76/х рп.№5; 2с.ш. РУ-10кВ ТП-61/х. яч. 10кВ №3 РП Совхоз, яч. 10кВ №26 ПС Южная | 22-05-670 от 08.11.19 |  | 200-76/х | 20.11.19
2 | 04.03.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 11.03.19 | 13.03.19 | 13.07.19 | 03.07.19 | 28.03.19 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | опора №14/3 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН- 218/з; 1 с.ш. яч. 6кВ №216 ПС Стройиндустриальная; яч. 35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-96 от 11.03.19
3 | 18.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.11.19 | 21.11.19 | 21.03.20 | 27.01.20 | 21.11.19 | Реконструкция жилого дома под жилой дом с сауной для посетителей | 10 | 16.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 0 | 0.4 | 3 | 1305.22 | оп. №9 ВЛ-0,4кВ Ф-2 РУ-0,4кВ КТПН-9/х (1 точка- жилой дом, 2 точка-сауна); 2с.ш РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458ПС Городская-5 | 22-05-697 от 21.11.19 |  | 8-9/х | 27.01.20
4 | 16.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.09.19 | 18.09.19 | 18.01.20 | 23.09.19 | 20.09.19 | Жилой дом | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 2376 | 1сш РУ-10кВ РП-3х, яч10кВ №8 ПС Южная (опора проектир ЛЭП-0,4кВ от оп.1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-62/х) | 22-05-573 от 17.09.19 |  | 148-62/х | 23.09.19
5 | 14.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.05.19 | 21.05.19 | 21.09.19 | 28.05.19 | 21.05.19 | Гараж и гаражи | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ КТПН-441/з 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина (яч.11); яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-255 от 17.05.19 |  | 66-441/з | 28.05.19
6 | 11.02.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.02.19 | 22.02.19 | 22.06.19 | 19.03.19 | 22.02.19 | АБК, производственно-бытовой корпус | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 9001.2 | 1,2сш КРУН-6кВ ПС Базовая яч.6,16; яч.3,4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (РУ-0,4кВ КТПН-466/з гр.2-сущ., РУ-0,4кВ КТПН-466а/з одна гр.-новая) | 22-05-55 от 14.02.19 |  | 22-466/з-466а/з | 19.03.19
7 | 19.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.08.19 | 26.08.19 | 26.12.19 | 05.09.19 | 26.08.19 | Железнобетонный гараж | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 2376 | яч6кВ №9 РПП-2, яч6кВ №14 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская (ВЛИ-0,4кВ Ф-1 от РУ-0,4кВ ТП-78/з) | 22-05-523 от 22.08.19 |  | 136-78/з | 05.09.19
8 | 25.03.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.04.19 | 15.04.19 | 15.04.20 | 26.11.19 | 04.09.19 | нежилое здание | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; 2 с.ш. КРУН 6кВ ПС Базовая (яч.№16), яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-183 от 08.04.19 |  | 210-505/з | 26.11.19
9 | 06.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.11.19 | 11.11.19 | 02.12.19 | 14.11.19 | 11.11.19 | Цирк шапито "Альянс" | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | гр.7 1сш РУ-0,4кВ ТП-2/6, 1сш РУ-10кВ РПЖ-16, яч10кВ №410 ПС Индустр (нижние клеммы вв-го АВ до узла учета в ЩР-0,4кВ установл на стене прПобеды 16а) | 22-05-673 от 11.11.19 |  | 199-2/6 | 14.11.19
10 | 09.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.04.19 | 15.04.19 | 15.08.19 | 18.04.19 | 15.04.19 | "Нежилое помещение №1011" | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-55/з на гр. зем.уч.; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №16 ПС Нижневартовская | 22-05-197 от 10.04.19 |  | 51-55/з | 18.04.19
11 | 03.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.06.19 | 05.06.19 | 05.10.19 | 03.10.19 | 05.06.19 | Магазин смешанных товаров | 98.7 | 140 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | 0 | 0.4 | 2 | 11088 | 1,2сш РУ-10кВ РПЖ-12 яч.19,20; яч.10кВ №139, 456 ПС Городская-5 (1,2сш РУ-0,4кВ ТП-9/16 гр. №16, №36) | 22-05-300 от 05.06.19 |  | 175-9/16 | 03.10.19
12 | 14.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.05.19 | 23.05.19 | 23.09.19 | 28.05.19 | 23.05.19 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-468/з, оп. №1/12; ВЛ-6кВ Ф-5 ПС Баграс | 22-05-257 от 20.05.19 |  | 67-468/з | 28.05.19
13 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.08.19 | 15.08.19 | 15.12.19 | 19.03.20 | 15.08.19 | Производственная база | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0.4 | 2 | 11880 | РУ-0,4кВ КТПН-466/з, РУ-0,4кВ КТПН-466а/з (сущ)., РУ-0,4кВ КТПН-466/з, РУ-0,4кВ КТПН-466а/з (новые); 1 и 2с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч.6,16), яч.35кВ | 22-05-486 от 08.08.19 |  | 19-446/з-446а/з | 19.03.20
14 | 06.02.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 11.02.19 | 12.02.19 | 12.08.19 | 04.06.19 | 23.05.19 | Магазин | 0 | 90 | 90 | 90 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.№7), яч. 35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-44 от 11.02.19
15 | 05.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.06.19 | 10.06.19 | 10.10.19 | 09.07.19 | 10.06.19 | Магазин | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-494/з; 1с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.7), яч.35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-307 от 06.06.19 |  | 96-494/з | 09.07.19
16 | 05.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.07.19 | 11.07.19 | 11.11.19 | 19.07.19 | 11.07.19 | Земельный участок под строительство базы ГСМ | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 11880 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-78/с (1 гр.); 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-400 от 09.07.19 |  | 108-78/с | 19.07.19
17 | 11.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.07.19 | 25.07.19 | 25.11.19 | 12.09.19 | 25.07.19 | Административно-бытовой корпус АБК-4 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0.4 | 3 | 11484 | оп.1 проетир. ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-75/с ; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч.10кВ №604 ПС Обская | 22-05-418 от 15.07.19 |  | 142-75/с | 12.09.19
18 | 26.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.08.19 | 02.09.19 | 02.01.20 | 03.09.19 | 02.09.19 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ10кВ РП-3х, яч10кВ №8 ПС Южная (оп.9 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-99/х) | 22-05-530 от 28.08.19 |  | 134-99/х | 03.09.19
19 | 14.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.10.19 | 21.10.19 | 21.02.20 | 01.11.19 | 23.10.19 | Нежилое помещение №1001, расположенное в здании Центрального склада | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 3960 | РЩ-0,4кВ от группы №5 РУ-0,4кВ ТП-№99/з; яч. №17 РУ-6кВ РПП-6, яч. №17 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-641 от 21.10.19 |  | 185-99/з | 01.11.19
20 | 19.02.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.02.19 | 14.03.19 | 14.07.19 | 04.04.19 | 15.03.19 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 Тп-№71/х оп.№10, 2с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-70 от 21.02.19 |  | 40-75/х | 04.04.19
21 | 28.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.06.19 | 07.06.19 | 07.10.19 | 26.06.19 | 07.06.19 | Торговый цент "Визит" | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 2 | 4752 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-2 (1с.ш. гр.№2-существующая, 2 с.ш. -одна проектная группа); взаиморезервируемые яч. 6кВ №14, №33 ПС Нижневартовская | 22-05-295 от 03.06.19 |  | 89-РПП-2 | 26.06.19
22 | 02.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.04.19 | 16.04.19 | 16.08.19 | 14.05.19 | 24.04.19 | Гаражный бокс №4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-7, яч10кВ №105 ПС Городсеая-5 (РЩ-0,4кВ от гр.12 РУ-0,4кВ БКТП-9/22) | 22-05-185 от 08.04.19 |  | 57-9/22 | 14.05.19
23 | 23.12.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.12.19 | 25.12.19 | 23.01.20 | 10.01.20 | 25.12.19 | Ледовый корт | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-0,4кВ ТП-9/21, 1сш РУ-10кВ РПЖ-21, 1сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1сш ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, яч- 35кВ ПС Востокт, РЩ-0,4кВ на оп2 ЛЭП-0,4кВ от гр | 22-05-746 от 24.12.19 |  | 3-9/21 | 10.01.20
24 | 06.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.11.19 | 19.11.19 | 19.03.20 | 18.12.19 | 19.11.19 | Гараж (1006) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | гр29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №2 в р-не здания прПобеды д4 стр4) | 22-05-679 от 12.11.19 |  | 232-2/11 | 18.12.19
25 | 08.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.05.19 | 16.05.19 | 16.09.19 | 19.06.19 | 16.05.19 | Земельный участок под огородничество | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-460/з, опора 10; яч. 6кВ №8 ПС ГПП-1 | 22-05-252 от 15.05.19 |  | 81-460/з | 19.06.19
26 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.08.19 | 21.08.19 | 21.12.19 | 09.01.20 | 22.08.19 | Участок для строительства индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-№8П/2 оп.№16; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10 кВ №22 ПС Южная | 22-05-476 от 06.08.19
27 | 06.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.06.19 | 24.06.19 | 24.10.19 | 26.11.19 | 02.10.19 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-491/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч.№19), яч. 10кВ №7 ПС Западная | 22-05-319 от 13.06.19 |  | 209-491/з | 26.11.19
28 | 26.03.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.04.19 | 03.04.19 | 03.08.19 | 04.07.19 | 03.04.19 | Земельный участок для строительства гаража-стоянки | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 7920 | 11ш РУ-10кВ РПЖ-23, яч.10кВ №103 ПС Колмаковская (1сш РУ-0,4кВ БКТП-23/5) | 22-05-171 от 03.04.19 |  | 91-23/5 | 04.07.19
29 | 06.02.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.02.19 | 19.02.19 | 19.06.19 | 09.07.19 | 19.02.19 | Производственная база | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 6.1 | 3 | 31680 | ВЛ-10кВ №212 ПС Восток; яч. 10кВ №212 ПС Восток | 22-05-41 от 07.02.19
30 | 26.07.19 | Аннулирована | Аннулированный | 01.08.19 | . . | . . | 09.08.19 | . . | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 11880 | 2сш РУ-10кВ РП-10 яч.2А; яч.10кВ №121 ПС Восток (РУ-0,4кВ КТПН-71/с) | 22-05-461 от 01.08.19
31 | 12.08.19 | Принята к оформлению | Действующий | 14.08.19 | 23.08.19 | 23.12.19 | . . | 17.12.19 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 11880 | 2сш РУ-10кВ РП-10 яч.2А; яч.10кВ №121 ПС Восток (РУ-0,4кВ КТПН-71/с) | 22-05-507 от 14.08.19
32 | 13.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.11.19 | 25.11.19 | 25.03.20 | 05.12.19 | 25.11.19 | Складские помещения | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | 1сш РУ-10кВ РПП-5 яч19; яч10кВ №7 ПС Западная (РУ-0,4кВ КТПН-491/з) | 22-05-690 от 19.11.19 |  | 222-491/з | 05.12.19
33 | 10.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.06.19 | 14.06.19 | 14.10.19 | 16.10.19 | 18.06.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 3960 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч.10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 РП-Дагестан оп.9) | 22-05-324 от 14.06.19 |  | 172-РП-Дагестан | 16.10.19
34 | 23.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.10.19 | 03.10.19 | 03.02.20 | 09.01.20 | 03.10.19 | Жилой дом №2 | 0 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 0 | 0.4 | 2 | 5258.88 | 1и2сш РУ-10кВ РП-3х, яч10кВ №8 №11 ПС Южная (РУ-0,4кВ БКТП-109/х, 1и2сш) | 22-05-599 от 01.10.19 |  | 1-109/х | 09.01.20
35 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 05.08.19 | 06.08.19 | 26.08.19 | 09.01.20 | 06.08.19 | Разработка грунта под строительство объекта многофункциональный комплекс | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2376 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-18, яч.10кВ №506 ПС Обская (2сш РУ-0,4кВ ТП-7/9) | 22-05-474 от 05.08.19
36 | 25.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.10.19 | 03.10.19 | 03.02.20 | 02.12.19 | 03.10.19 | Реконстр-я объекта незавершенного стр-ва (Многоэт-й жилой комплекс в кв.Прибрежный1, гНВ (3 пусковой | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0.4 | 2 | 15048 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-1А, 1и2сш РУ-10кВ ПС Котельная, яч25кВ №4 ПС ГПП-7, ф.35кВ очистные сооружения - 2 ПС НВ-кая (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-1/16) | 22-05-601 от 02.10.19 |  | 215-1/16 | 02.12.19
37 | 10.12.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.12.19 | 13.12.19 | 13.04.20 | 18.12.19 | 13.12.19 | Производственный корпус и административный корпус | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | яч.6кВ №32 ПС ГПП-1; РУ-0,4кВ КТПН-493/з, 1гр. | 22-05-722 от 12.12.19 |  | 238-493/з | 18.12.19
38 | 28.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.07.19 | 15.07.19 | 15.11.19 | 25.11.19 | 15.07.19 | Земельный участок под существующие складские помещения | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 11880 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-72/с (1 гр.); 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-368 от 03.07.19 |  | 208-72/с | 25.11.19
39 | 05.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.07.19 | 22.07.19 | 22.11.19 | 25.11.19 | 31.10.19 | СОНТ "Ветеран" в количестве 82 участков | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 45100 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-10/0,4кВ; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ №2 ПС Савкинская | 22-05-414 от 11.07.19 |  | 205-139/х | 25.11.19
40 | 20.08.19 | На рассмотрении | Закрыт | 23.08.19 | 26.08.19 | 26.12.19 | 09.09.19 | 27.08.19 | Земельный участок под индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | яч10кВ №1 ПС Южная (оп.16 ВЛ-0,4кВ Ф-8 РП-Дагестан) | 22-05-522 от 22.08.19 |  | 137-РП-Дагестан | 09.09.19
41 | 05.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.06.19 | 13.06.19 | 13.10.19 | 05.12.19 | 02.10.19 | Склад | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 11880 | опора проект.ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект. КТПН-491/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч.№19), яч. 10кВ №7 ПС Западная | 22-05-312 от 11.06.19 |  | 223-491/з | 05.12.19
42 | 13.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.11.19 | 21.11.19 | 21.03.20 | 26.11.19 | 21.11.19 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №12 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-133/х; 2с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-686 от 14.11.19 |  | 212-133/х | 26.11.19
43 | 12.12.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.12.19 | 19.12.19 | 19.04.20 | 27.04.20 | 19.12.19 | Жилой дом | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 1584 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-№71/х оп.№4; 1с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-731 от 18.12.19 |  | 25-71/х | 27.04.20
44 | 23.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.11.19 | 05.11.19 | 05.03.20 | 07.11.19 | 05.11.19 | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 1980 | ВЛ-0,4кВ Ф-7 КТПН-№37/х оп.№4; 1с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-659 от 01.11.19 |  | 193-37/х | 07.11.19
45 | 08.05.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 15.05.19 | 15.05.19 | 15.09.19 | 09.12.19 | 16.05.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч.10кВ №103 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-12/х оп.3/1) | 22-05-250 от 15.05.19
46 | 14.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.11.19 | 20.11.19 | 20.03.20 | 25.11.19 | 20.11.19 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№7/х опора №8; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-691 от 19.11.19 |  | 211-7/х | 25.11.19
47 | 03.12.19 | Принята к оформлению | Действующий | 05.12.19 | 05.12.19 | 05.04.20 | . . | 05.12.19 | Жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1188 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№7/х оп.№8; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-715 от 05.12.19
48 | 09.12.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.12.19 | 12.12.19 | 12.04.20 | 23.01.20 | 15.01.20 | нежилое помещение | 40 | 50 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная; группа №4 РЩ-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ ТП 2х630кВА БПО МУП г. Нижневартовск Теплоснабжение | 22-05-723 от 12.12.19 |  | 5-БПО МУП г.НВ Тепло | 23.01.20
49 | 21.05.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 27.05.19 | 03.06.19 | 03.10.19 | 25.02.20 | 02.10.19 | Автомойка | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-71/с на гр. зем.уч.; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-279 от 27.05.19
50 | 10.01.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.01.19 | 01.02.19 | 01.06.19 | 26.02.19 | 01.02.19 | Здание ремонта техники. Бокс для ремонта автобусов, назначение: производственное, 2-этажный | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 | 6.1 | 3 | 11088 | ВЛ-10кВ Ф-№123 ПС Восток; яч.10кВ №123 ПС Восток | 22-05-06 от 16.01.19 |  | 15-29/н | 26.02.19
51 | 14.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.10.19 | 22.10.19 | 22.02.20 | 01.11.19 | 22.10.19 | Производственная база | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ КТПН-№76/с (1гр.); 2с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-636 от 21.10.19 |  | 188-76/с | 01.11.19
52 | 20.02.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 25.02.19 | 01.03.19 | 01.07.19 | 24.07.19 | 16.03.19 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 250 | 6.1 | 3 | 9001.2 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Энергонефть, оп.№15/12; 12 с.ш. КРУН -6кВ ПС Энергонефть (яч. 317), яч. 35кВ ПС Западная | 22-05-75 от 25.02.19
53 | 16.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.08.19 | 27.08.19 | 27.12.19 | 19.09.19 | 27.08.19 | АБК с торгово-выставочным залом (реконструкция под медицинское учреждение) | 40 | 20 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.4 | 2 | 1584 | 1,2сш РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 2х630 БПО МУП г.НВ Теплоснабжение; 1,2сш РУ-10кВ РПП-9 яч.1,16; яч10кВ №102,210 ПС Инду(РЩ-0,4кВ №1 гр.3, РЩ-0,4кВ №2 гр.1) | 22-05-519 от 22.08.19 |  | 145-БПО МУП Теплосна | 19.09.19
54 | 23.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.05.19 | 28.05.19 | 28.09.19 | 06.06.19 | 28.05.19 | Земельный участок под жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-8, яч.10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-281 от 27.05.19 |  | 74-РПЖ-8 | 06.06.19
55 | 25.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.07.19 | 02.07.19 | 02.11.19 | 04.07.19 | 02.07.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№32/х оп.№11, 2с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-354 от 01.07.19 |  | 92-32/х | 04.07.19
56 | 19.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.08.19 | 23.08.19 | 23.12.19 | 12.12.19 | 23.08.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 792 | 2сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №29 ПС Южная (оп.11 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-32/х) | 22-05-520 от 22.08.19 |  | 228-32/х | 12.12.19
57 | 18.12.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.12.19 | 10.01.20 | 10.05.20 | 24.04.20 | 20.03.20 | Производственная база | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0.4 | 3 | 11088 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ (от 2 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-444/з); 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-751 от 27.12.19 |  | 24-444/з | 24.04.20
58 | 06.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.05.19 | 17.05.19 | 17.09.19 | 23.05.19 | 17.05.19 | Жилой дом | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 1188 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-29/х, опора 6; 2 с.ш. РУ-0,4кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-246 от 14.05.19 |  | 63-29/х | 23.05.19
59 | 04.12.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.12.19 | 13.12.19 | 13.04.20 | 17.12.19 | 13.12.19 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№48/х оп.№2; 2с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, яч. 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-726 от 13.12.19 |  | 230-48/х | 17.12.19
60 | 18.02.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.02.19 | 25.02.19 | 25.06.19 | 09.07.19 | 24.06.19 | Холодный склад | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ на границе зем. уч.; от РУ-0,4кВ КТПН-398/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7, яч. 10кВ №5 ПС Западная | 22-05-71 от 21.02.19 |  | 97-398/з | 09.07.19
61 | 03.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.09.19 | 12.09.19 | 12.01.20 | 25.09.19 | 13.09.19 | Земельный участок под жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №458 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-6/х оп.7)) | 22-05-547 от 05.09.19 |  | 154-6/х | 25.09.19
62 | 28.05.19 | Аннулирована | Аннулированный | 03.06.19 | . . | . . | 10.06.19 | . . | Разработка грунта под строительную площадку объекта | 0 | 75 | 75 | 75 |  | 0 | 0.4 | 3 | 5940 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-10, яч.113 ПС Восток (2сш РУ-0,4кВ ТП-10г/1) | 22-05-294 от 03.06.19
63 | 14.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.08.19 | 22.08.19 | 12.09.19 | 28.08.19 | 22.08.19 | Разработка грунта под строительную площадку объекта | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0.4 | 3 | 5940 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-10, яч113 ПС Восток (2сш РУ-0,4кВ ТП-10г/1) | 22-05-512 от 16.08.19 |  | 133-10г/1 | 28.08.19
64 | 14.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.10.19 | 16.10.19 | 16.02.20 | 22.10.19 | 16.10.19 | Жилой дом | 10 | 7 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.4 | 3 | 554.4 | оп.№3 Ф-7 ВЛ-0,4кВ КТПН-37/х; 1с.ш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-629 от 15.10.19 |  | 179-37/х | 22.10.19
65 | 05.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.11.19 | 08.11.19 | 08.03.20 | 12.11.19 | 08.11.19 | Жилой дом | 17 | 8 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 633.6 | оп. №3 Ф-7 ВЛ-0,4кВ КТПН-№37/х; 1с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-669 от 08.11.19 |  | 194-37/х | 12.11.19
66 | 04.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.07.19 | 10.07.19 | 10.11.19 | 17.07.19 | 10.07.19 | Помещение №1007 гараж | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 3960 | РУ-0,4кВ КТПН-59/з(1гр.); яч. 6кВ №16 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-405 от 09.07.19 |  | 103-59/з | 17.07.19
67 | 25.03.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.04.19 | 15.04.19 | 15.08.19 | 12.09.19 | 15.08.19 | Склад-магазин автозапчастей | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-№75/с, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч.№4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-178 от 04.04.19 |  | 144-75/с | 12.09.19
68 | 25.09.19 | Аннулирована | Аннулированный | 02.10.19 | . . | . . | 03.12.19 | . . | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №458 ПС Городская-5 (оп.6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-11/х) | 22-05-603 от 02.10.19
69 | 05.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.06.19 | 24.06.19 | 24.10.19 | 19.11.19 | 24.10.19 | ДПК "Дорожник", в количестве 240 участков | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.4 | 3 | 132000 | РУ-0,4кВ проект. КТПН; оп. №21/14/16 ВЛ-6кВ Ф-18 ГПП-1 ГПЗ. | 22-05-317 от 11.06.19 |  | 202-498/з | 19.11.19
70 | 04.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.04.19 | 18.04.19 | 18.08.19 | 08.07.19 | 10.06.19 | Гаражи (2шт) | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 2376 | основ. электрос.:РУ-0,4кВ КТПН-№10/101, резерв. электроснаб.:РУ-0,4кВ ТП-№10/1 гр.№25, яч. 10В №408 ПС Обская | 22-05-199 от 10.04.19 |  | 94-10/101 | 08.07.19
71 | 04.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.07.19 | 11.07.19 | 11.11.19 | 09.09.19 | 11.07.19 | Гаражи | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-325/з(1гр.); 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №20 ПС Нижневартовская | 22-05-402 от 09.07.19 |  | 139-325/з | 09.09.19
72 | 04.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.04.19 | 09.04.19 | 30.04.19 | 23.04.19 | 09.04.19 | Сезонные аттракционы (подключение до 31.08.2019г.) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 396 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч10кВ №450 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/106 оп.9) | 22-05-192 от 09.04.19 |  | 54-9/106 | 23.04.19
73 | 11.03.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.03.19 | 20.03.19 | 20.07.19 | 22.03.19 | 04.04.19 | Жилой дом | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-181/з; яч. 6кВ №239 ПС ГПП-7 | 22-05-115 от 15.03.19 |  | 28-181/з | 22.03.19
74 | 01.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.07.19 | 12.07.19 | 12.11.19 | 14.08.19 | 15.07.19 | АЗС "Мобайл-Сервис" | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проетируемой КТПН-500/з на границе зем.уч.; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №216) | 22-05-372 от 04.07.19 |  | 127-500/з | 14.08.19
75 | 19.03.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 25.03.19 | 01.04.19 | 01.08.19 | 01.07.19 | 19.04.19 | АЗС "Мобайл-Сервис" (присоединение временное) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная яч.216 (РУ-0,4кВ КТПН-210/з) | 22-05-135 от 25.03.19
76 | 11.02.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 14.02.19 | 21.02.19 | 21.06.19 | 21.06.19 | . . | АЗС "Мобай-Сервис" | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ 630 кВА; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №216) | 22-05-56 от 14.02.19
77 | 04.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.09.19 | 13.09.19 | 13.01.20 | 11.10.19 | 13.09.19 | Земельный участок (кадастровый номер 86:11:0202001:4614) под строительство садового дома | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 6.1 | 3 | 3960 | 1сш ЗРУ-10кВ ПС Эмтор (ВЛ-10кВ Ф-105 ПС Эмтор оп.11/2) | 22-05-557 от 10.09.19 |  | 165-ПС "Эмтор" | 11.10.19
78 | 06.02.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.02.19 | 19.02.19 | 19.06.19 | 12.04.19 | 19.02.19 | садовый участок, дом №76 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-181/з, опора №1; яч. 6кВ №239 ПС ГПП-7 | 22-05-47 от 12.02.19 |  | 45-181/з | 12.04.19
79 | 03.06.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.06.19 | 07.06.19 | 07.10.19 | 25.07.19 | 07.06.19 | Здание KFC | 0 | 250 | 250 | 250 |  | 0 | 0.4 | 2 | 19800 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН-406/з; взаиморезервируемые 1,2 с.ш РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №19, №20 ПС Нижневартовская | 22-05-303 от 06.06.19
80 | 26.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.09.19 | 10.09.19 | 10.01.20 | 21.11.19 | 10.09.19 | Здание KFC | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 2 | 19800 | 1и2сш РУ-6кВ РПП-12, яч6кВ №19,№20 ПС Нижневартовская (1,2сш РУ-0,4кВ проетируемой 2БКТП-6/0,4кВ) | 22-05-539 от 02.09.19 |  | 206-406/з | 21.11.19
81 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 12.08.19 | 21.08.19 | 21.12.19 | 22.11.19 | . . | Здание торгово-складских помещений | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 2 | 11880 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ проект. БКТП-6/0,4кВ; 1 и 2с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №19, №20 ПС Нижневартовская | 22-05-496 от 12.08.19
82 | 17.12.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.12.19 | 20.12.19 | 20.04.20 | 17.02.20 | 20.01.20 | Здание торгово-складских помещений | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 11880 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой 2КТПН; (взаиморезервируемые) 1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №19, 20 ПС Нижневартовская | 22-05-732 от 18.12.19 |  | 12-506/з-506А/з | 17.02.20
83 | 15.05.19 | Аннулирована | Аннулированный | 20.05.19 | . . | . . | 03.06.19 | . . | Здание KFC | 0 | 250 | 250 | 250 |  | 0 | 0.4 | 2 | 19800 | 1.2 с.ш.РУ-0,4кВ БКТП-460/з; 1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №19,20 ПС Нижневартовсккая | 22-05-260 от 20.05.19
84 | 13.02.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 19.02.19 | 25.02.19 | 25.06.19 | 02.07.19 | . . | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ, 2 ч.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч. №6), яч. 10кВ №226 ПС Восток | 22-05-60 от 19.02.19
85 | 13.02.19 | Аннулирована | Аннулированный | 19.02.19 | . . | . . | 20.03.19 | . . | Производственная база | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 0.4 | 3 | 31680 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС БИО, опора №15; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.№7), яч. 35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-61 от 19.02.19
86 | 08.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.07.19 | 19.07.19 | 19.11.19 | 04.10.19 | 19.08.19 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-82/с (1 гр.); 2 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№6), яч. 10кВ №226 ПС Восток | 22-05-401 от 09.07.19 |  | 164-82/с | 04.10.19
87 | 18.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.10.19 | 24.10.19 | 24.02.20 | 25.10.19 | 24.10.19 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-8 РП-Дагестан опора №2; 1с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-647 от 24.10.19 |  | 182-РП-Дагестан | 25.10.19
88 | 17.01.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 23.01.19 | 01.02.19 | 01.06.19 | 12.02.20 | 12.02.19 | Жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№8/х оп.№8, 2с.ш. РУ-10кВ РП-29,яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-17 от 23.01.19
89 | 10.01.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.01.19 | 17.01.19 | 17.05.19 | 24.06.19 | 22.01.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 2772 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-8/х оп.№5, 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-04 от 14.01.19 |  | 85-8/х | 24.06.19
90 | 12.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.07.19 | 22.07.19 | 22.11.19 | 25.07.19 | 22.07.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№12/х оп.№8; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-437 от 18.07.19 |  | 111-12/х | 25.07.19
91 | 15.01.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.01.19 | 22.01.19 | 22.05.19 | 27.03.19 | 24.01.19 | Жилой дом с магазином | 12 | 6 | 18 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 1425.6 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№6/х оп.№8, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 (яч. №10), яч. №458 ПС Городская-5 | 22-05-07 от 16.01.19 |  | 32-6/х | 27.03.19
92 | 02.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.04.19 | 11.04.19 | 11.08.19 | 13.05.19 | 11.04.19 | Теплая стоянка-бокс-4 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проектной КТПН; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч.№8), яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-184 от 08.04.19 |  | 56-480/з | 13.05.19
93 | 18.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.09.19 | 20.09.19 | 20.01.20 | 08.10.19 | 23.09.19 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 РП-Дагестан оп.9) | 22-05-577 от 20.09.19 |  | 163-РП-Дагестан | 08.10.19
94 | 03.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.07.19 | 12.07.19 | 12.11.19 | 19.07.19 | 16.07.19 | Жилой дом | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 1980 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 РП-3/х оп.№15; 1 с.ш. РП-3/х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-396 от 08.07.19 |  | 107-РП-3/х | 19.07.19
95 | 23.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.10.19 | 01.11.19 | 01.03.20 | 13.11.19 | 01.11.19 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №2 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№7/х; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-667 от 07.11.19 |  | 197-7/х | 13.11.19
96 | 05.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.08.19 | 20.08.19 | 20.12.19 | 22.11.19 | 19.11.19 | Магазин, магазин смешанных товаров | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 2 | 9001.2 | 2 гр. от РЩ-0,4кВ на границе зем уч заявителя от 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-К/3; 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №9, №10), яч. №510, №604 РУ-10кВ ПС Обская | 22-05-504 от 13.08.19 |  | 204-К/3 | 22.11.19
97 | 01.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.04.19 | 04.04.19 | 04.08.19 | 08.04.19 | 19.04.19 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-21/н, опора №13; ВЛ-6кВ Ф-8 ПС К-203 | 22-05-177 от 04.04.19 |  | 42-21/н | 08.04.19
98 | 03.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.07.19 | 09.07.19 | 09.11.19 | 17.07.19 | 10.07.19 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТПН-№8П/1 оп.№7/4; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ ПС Южная | 22-05-403 от 09.07.19 |  | 106-8П/1 | 17.07.19
99 | 10.06.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.06.19 | 18.06.19 | 18.10.19 | 14.10.19 | . . | Административно-складской корпус | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | проет.ЛЭп-0,4кВ от 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-370/з на гр.зем.участка; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-11, яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-323 от 13.06.19
100 | 10.06.19 | Принята к оформлению | Действующий | 13.06.19 | 17.06.19 | 17.10.19 | . . | 17.06.19 | Земельный участок под автосервис | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН10В/107; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11 яч.№15, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-322 от 13.06.19
101 | 13.03.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.03.19 | 18.03.19 | 18.07.19 | 01.04.19 | 18.03.19 | АБК, производственный корпус | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | проект.ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-444/з на границе зем.уч.; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №210 ПС Индустриальная | 22-05-114 от 15.03.19 |  | 37-444/з | 01.04.19
102 | 24.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.05.19 | 06.05.19 | 06.09.19 | 23.05.19 | 13.05.19 | Жилой дом | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 3960 | ВЛ-0,4кВ Ф-6 РП-Дагестан оп.№7, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-229 от 06.05.19 |  | 64-РП-Дагестан | 23.05.19
103 | 23.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.11.19 | 01.11.19 | 01.03.20 | 05.11.19 | 01.11.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 БКТП-№92/х оп.№7; яч.10кВ №31 ПС Южная | 22-05-660 от 01.11.19 |  | 191-92/х | 05.11.19
104 | 25.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.07.19 | 03.07.19 | 03.11.19 | 18.07.19 | 03.07.19 | Гараж, склад, бытовой корпус | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-122/з, № опоры согласовать; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС "Базовая", яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-366 от 02.07.19 |  | 105-122/з | 18.07.19
105 | 04.03.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 11.03.19 | 02.04.19 | 02.08.19 | 19.08.19 | 17.04.19 | Садовый участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№1/2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-340/з; 2 с.ш. яч. 6кВ №216 ПС Стройиндустральная, яч. 35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-95 от 11.03.19
106 | 22.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.10.19 | 28.10.19 | 28.02.20 | 06.11.19 | 28.10.19 | Гараж №343 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0.4 | 3 | 3564 | РУ-0,4кВ КТПН-№6/н (1гр.); яч. 6кВ №38 ПС Нижневартовская | 22-05-649 от 25.10.19 |  | 192-6/н | 06.11.19
107 | 26.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.07.19 | 12.07.19 | 12.11.19 | 05.12.19 | 12.07.19 | АБК, склад | 30 | 120 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 9504 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-11 (2 гр.); (Взаиморезервируемые) яч.6 кВ №11, №42 ПС Нижневартовская | 22-05-373 от 04.07.19 |  | 221-РПП-11 | 05.12.19
108 | 06.06.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.06.19 | 13.06.19 | 13.10.19 | 02.07.19 | 13.06.19 | Рекламный щит | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-17, яч10кВ №604 ПС Обская (ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-К-3 оп.4/2) | 22-05-318 от 13.06.19
109 | 13.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.09.19 | 20.09.19 | 20.01.20 | 25.09.19 | 23.09.19 | Земельный участок для жилого дома | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 1584 | 2сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №209 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-9 РП-Дагетан оп.16) | 22-05-574 от 18.09.19 |  | 155-РП-Дагестан | 25.09.19
110 | 22.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.05.19 | 24.05.19 | 24.09.19 | 22.07.19 | 24.05.19 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 45 | 45 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проектной КТПН-467/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Татра (яч.№8), яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-276 от 23.05.19 |  | 110-467/з | 22.07.19
111 | 25.06.19 | Принята к оформлению | Действующий | 01.07.19 | 02.07.19 | 02.11.19 | . . | 31.10.19 | Склад АРИ-7, бокс для ремонта и обслуживания автомашин | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | ЛЭП-0,4кВ (от РУ-0,4кВ КТПН-№10/101) на границе зем. уч. заявителя, яч. 10кВ №408 ПС Обская | 22-05-355 от 01.07.19
112 | 05.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.07.19 | 11.07.19 | 11.11.19 | 07.08.19 | 11.07.19 | Административно-бытовой корпус | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 6.1 | 3 | 9001.2 | ВЛ-6кВ Ф-18 РПП-4, опра №3/1/4; ОРУ-35кВ ПС №1 Новая ввод №2, яч. 35кВ Ф-очистные-2 ПС Нижневартовская | 22-05-410 от 11.07.19 |  | 118-РПП-4 | 07.08.19
113 | 26.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 02.12.19 | 02.12.19 | 02.04.20 | 06.12.19 | 02.12.19 | Жилой дом | 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 1267.2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№76/ха оп.№8; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-706 от 02.12.19 |  | 220-76/ха | 06.12.19
114 | 21.01.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.01.19 | 29.01.19 | 29.05.19 | 22.02.19 | 12.02.19 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№11/х оп.№11, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-23 от 28.01.19 |  | 12-11/х | 22.02.19
115 | 07.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.05.19 | 21.05.19 | 21.09.19 | 19.06.19 | 22.05.19 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №103 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-12/х оп.4) | 22-05-245 от 14.05.19 |  | 82-12/х | 19.06.19
116 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.08.19 | 09.08.19 | 09.12.19 | 23.12.19 | 09.12.19 | Инженерный центр полевого обеспечения | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.4 | 3 | 9504 | проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект. КТПН-6/0,4кВ; яч. №18 2с.ш. РУ-6кВ РПП-4, ОРУ-35кВ ПС №1 ввод №2, яч. ф. очистные-2 ОРУ-35кВ ПС Нижневартовская | 22-05-491 от 08.08.19 |  | 242-504/з | 23.12.19
117 | 05.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.08.19 | 19.08.19 | 19.12.19 | 13.11.19 | 08.08.19 | Объект незавершенного стротиельства | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0.4 | 3 | 11484 | РУ-0,4кВ проект. КТПН-10/0,4кВ №79/с; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-484 от 08.08.19 |  | 198-79/с | 13.11.19
118 | 22.01.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.01.19 | 06.02.19 | 06.06.19 | 04.10.19 | 13.02.19 | Земельный участок под жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№1/4А ВЛИ-0,4кВ Ф-3 БКТП-№77/х, 1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП№77/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП СТПС, яч. 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-22 от 25.01.19 |  | 161-77/х | 04.10.19
119 | 08.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.10.19 | 24.10.19 | 24.02.20 | 12.11.19 | 25.10.19 | Садовый участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№118/х оп.№9/5; 2с.ш. РУ-10кВ ТП-№61/х, 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-627 от 15.10.19 |  | 195-118/х | 12.11.19
120 | 21.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.10.19 | 24.10.19 | 24.02.20 | 01.11.19 | 24.10.19 | Жилой дом | 7 | 18 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 1425.6 | гр. №2 РП-0,4кВ от гр. №3 РУ-0,4кВ КТПН-№18/н; ЗРУ-10кВ ПС Эмтор | 22-05-648 от 24.10.19 |  | 186-18/н | 01.11.19
121 | 11.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.09.19 | 17.09.19 | 17.01.20 | 04.10.19 | 18.09.19 | Жилой дом | 5 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 3564 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №458 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВФ-3 КТПН-9/х оп.3) | 22-05-571 от 17.09.19 |  | 159-9/х | 04.10.19
122 | 04.03.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.03.19 | 18.03.19 | 18.07.19 | 22.03.19 | 19.03.19 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп.№11/7 ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-118/х; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз; яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-97 от 11.03.19 |  | 31-118/х | 22.03.19
123 | 05.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.09.19 | 12.09.19 | 12.01.20 | 18.09.19 | 13.09.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-7 РП-Дагестан оп.6) | 22-05-0561 от 12.09.19 |  | 146-РП-Дагестан | 18.09.19
124 | 05.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.09.19 | 12.09.19 | 12.01.20 | 18.09.19 | 13.09.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-12 РП-Дагестан оп.9) | 22-05-560 от 12.09.19 |  | 147-РП-Дагестан | 18.09.19
125 | 02.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.09.19 | 10.09.19 | 01.10.19 | 03.10.19 | 10.09.19 | Разработка грунта под строительную площадку мечети "Ихлас" | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 7920 | яч.10кВ №323 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-1 РПЖ-22 оп.1) | 22-05-552 от 09.09.19 |  | 156-РПЖ-22 | 03.10.19
126 | 20.03.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.03.19 | 26.03.19 | 26.07.19 | 11.10.19 | 10.04.19 | Соборная мечеть на 800 мест в г.Нижневартовске | 0 | 255.84 | 255.84 | 255.84 | 255.84 | 0 | 0.4 | 2 | 20262.53 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-12, яч10кВ №139 ПС Городская-5, 2сш РУ-10кВ РПЖ-21, яч35кВ №3 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-9/30) | 22-05-128 от 25.03.19 |  | 171-9/30 | 11.10.19
127 | 17.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.09.19 | 24.09.19 | 24.01.20 | 18.10.19 | 03.10.19 | Храмовый комплекс | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 7920 | 1и2сш РУ-0,4кВ ТП-2/9, 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч10кВ №109, №203 ПС Индустриальная (каб наконечн питающих 2КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ заявителя) | 22-05-585 от 23.09.19 |  | 176-2/9 | 18.10.19
128 | 16.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.04.19 | 20.05.19 | 20.09.19 | 22.07.19 | 20.05.19 | Базовая станция сотовой связи | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-0,4кВ КТПН-№23/н, яч. 10кВ №105 ПС Эмтор | 22-05-221 от 22.04.19 |  | 109-23/н | 22.07.19
129 | 11.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.11.19 | 14.11.19 | 14.03.20 | 05.12.19 | 14.11.19 | Нежилое помещение "Гараж 1" | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | гр.1 ЩР-0,4кВ №1, гр.29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №3, место расп. уточнить) | 22-05-680 от 13.11.19 |  | 219-2/11 | 05.12.19
130 | 06.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.11.19 | 19.11.19 | 19.03.20 | 18.12.19 | 19.11.19 | Гараж (1001) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | гр29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №2 в р-не здания по пр.Победы д.4 стр4) | 22-05-675 от 12.11.19 |  | 233-2/11 | 18.12.19
131 | 06.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.11.19 | 19.11.19 | 19.03.20 | 18.12.19 | 19.11.19 | Гараж (1002) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1188 | гр29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №2 в р-не здания по пр.Победы д.4 стр4) | 22-05-676 от 12.11.19 |  | 234-2/11 | 18.12.19
132 | 06.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.11.19 | 19.11.19 | 19.03.20 | 18.12.19 | 19.11.19 | Гараж (1003) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1188 | гр29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №2 в р-не здания по пр.Победы д.4 стр4) | 22-05-677 от 12.11.19 |  | 235-2/11 | 18.12.19
133 | 06.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.11.19 | 19.11.19 | 19.03.20 | 18.12.19 | 19.11.19 | Гараж (1005) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1188 | гр29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №2 в р-не здания по пр.Победы д.4 стр4) | 22-05-678 от 12.11.19 |  | 236-2/11 | 18.12.19
134 | 25.02.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.03.19 | 04.03.19 | 04.07.19 | 01.04.19 | 06.03.19 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛИ-0,4кВ Ф-1 РП-Дагестан оп.№7, 1с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан,яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-79 от 01.03.19 |  | 35-РП-Дагестан | 01.04.19
135 | 11.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.07.19 | 22.07.19 | 22.11.19 | 26.07.19 | 22.07.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.4 | 3 | 2772 | ВЛ-0,4кВ Ф-9 РПЖ-8 оп.№2; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-432 от 17.07.19 |  | 114-РПЖ-8 | 26.07.19
136 | 05.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.11.19 | 08.11.19 | 08.03.20 | 21.11.19 | 08.11.19 | Склад материалов | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 3960 | РУ-0,4кВ КТПН-№253/з; 2с.ш. РУ-6кВ РПП-11, яч. №42 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-668 от 08.11.19 |  | 207-253/з | 21.11.19
137 | 10.07.19 | Аннулирована | Аннулированный | 16.07.19 | . . | . . | 05.08.19 | . . | Магазин "Кедр" | 0 | 55 | 55 | 55 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | кабельные наконечники питающей КЛ-0,4кВ (от 1 с.ш.РУ-0,4кВТП-9/11) в ВРУ-0,4кВ заявителя; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21, 1 с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, | 22-05-431 от 16.07.19
138 | 06.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.08.19 | 22.08.19 | 22.12.19 | 25.09.19 | 23.08.19 | Магазин "Кедр" | 55 | 25 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0.4 | 2 | 9001.2 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-21, 1и2сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1и2сш ЗРУ35кВ ПС Котельная-3А, яч35кВ №3 ОРУ-35кВ ПС Восток, яч35кВ №3 ОРУ-35кВ ПС Колмаковская | 22-05-499 от 13.08.19 |  | 153-9/11 | 25.09.19
139 | 12.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.09.19 | 01.10.19 | 01.02.20 | 04.10.19 | 01.10.19 | Мебельный салон | 25 | 55 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0.4 | 2 | 4356 | яч10кВ №310 ПС Оская. 2сш РУ-10кВ РПЖ-4, яч10кВ №108 ПС Оская (каб.наконечн.пит.2ЛЭП-0,4кВ (от 1и2сш РУ-0,4кВ ТП-13/5 гр.5,27) в эл.щитовой 3 под. жд) | 22-05-572 от 17.09.19 |  | 157-13/5 | 04.10.19
140 | 01.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.10.19 | 04.10.19 | 04.02.20 | 14.10.19 | 07.10.19 | Жилой дом | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч10кВ №22 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-76/х оп.5/6) | 22-05-608 от 03.10.19 |  | 168-76/х | 14.10.19
141 | 10.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.09.19 | 23.09.19 | 23.01.20 | 14.10.19 | 23.09.19 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-17 яч.4, яч.10кВ №604 ПС Обская (ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-75/с оп.2) | 22-05-567 от 16.09.19 |  | 167-75/с | 14.10.19
142 | 21.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.05.19 | 03.06.19 | 03.10.19 | 24.06.19 | 04.06.19 | Магазин | 12 | 38 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 3009.6 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-46/х оп.2) | 22-05-278 от 27.05.19 |  | 87-46/х | 24.06.19
143 | 19.12.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.12.19 | 09.01.20 | 09.05.20 | 27.01.20 | 09.01.20 | Здание многофункциональное | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0.4 | 3 | 6019.2 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№75/с оп.№3; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-750 от 27.12.19 |  | 7-75/с | 27.01.20
144 | 06.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.08.19 | 09.08.19 | 09.12.19 | 16.08.19 | 09.08.19 | Производственная база (нежилое одноэтажное здание административно-бытового корпуса, состоящее из осн | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ КТПН-464/з; 2с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч. №14), яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-495 от 09.08.19 |  | 128-464/з | 16.08.19
145 | 18.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.11.19 | 02.12.19 | 02.04.20 | 03.02.20 | 02.12.19 | Административное здание "Городской центр энергетических решений" в 9А микрорайоне г.Нижневартовска | 0 | 42.13 | 42.13 | 44 | 44 | 0 | 0.4 | 2 | 3273.6 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-21, 1и2сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1и2сш КРУН-10кВ ПС Котельная-3А, яч35кВ №1, 3 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-9/11) | 22-05-05 от 09.01.20 |  | 10-9/11 | 03.02.20
146 | 26.03.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.04.19 | 02.04.19 | 23.04.19 | 17.04.19 | 02.04.19 | Благоустройство территории. Доходный дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1188 | яч10кВ №204 ПС Центральная (1сш РУ-0,4кВ РПЖ-14) | 22-05-163 от 01.04.19 |  | 50-РПЖ-14 | 17.04.19
147 | 10.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.07.19 | 17.07.19 | 06.08.19 | 01.08.19 | 17.07.19 | Вагон-городок строителей | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 19800 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№31/1 (1гр.); яч. 10кВ №114 ПС Колмаковская | 22-05-422 от 15.07.19 |  | 112-31/1 | 01.08.19
148 | 15.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.07.19 | 08.08.19 | 08.12.19 | 14.11.19 | 08.08.19 | Жилой дом №6 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 0 | 0.4 | 2 | 22857.12 | 1 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/4; яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-438 от 18.07.19 |  | 196-16П/4 | 14.11.19
149 | 14.03.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.03.19 | 02.04.19 | 02.08.19 | 18.06.19 | 02.04.19 | Жилой дом №7 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 288.1 | 288.1 | 288.1 | 288.1 | 0 | 0.4 | 2 | 22817.52 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/3, яч.10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-117 от 20.03.19 |  | 79-16П/3 | 18.06.19
150 | 15.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.05.19 | 11.06.19 | 11.10.19 | 10.07.19 | 11.06.19 | Жилой дом №8 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 245.2 | 245.2 | 245.2 | 245.2 | 0 | 0.4 | 2 | 19419.84 | 1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/3, яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-263 от 21.05.19 |  | 98-16П/3 | 10.07.19
151 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.08.19 | 14.08.19 | 14.12.19 | 25.10.19 | 14.08.19 | Многоквартирный жилой дом №1 в квартале 31а города Нижневартовска (1-7 этапы строительства) | 0 | 528.4 | 528.4 | 528.4 | 528.4 | 0 | 0.4 | 2 | 41849.28 | 1и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№31/1; 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25, яч. 10кВ №114, №214 ПС Колмаковская | 22-05-490 от 08.08.19 |  | 181-31/1 | 25.10.19
152 | 17.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.10.19 | 07.11.19 | 07.03.20 | 27.01.20 | 07.11.19 | Многоквартирный жилой дом №1 в квартале 31а города Нижневартовска (8-12 этапы строительства) | 0 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 612.5 | 0 | 0.4 | 2 | 48510 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№31/1 (всего 10гр.); 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25, яч. 10кВ №114, №214 ПС Колмаковская | 22-05-646 от 24.10.19 |  | 6-31/1 | 27.01.20
153 | 17.01.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.01.19 | 01.02.19 | 21.02.19 | 14.02.19 | 01.02.19 | Помещение охраны разработки грунта ж.д.7 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 1188 | 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№22/6, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №208 ПС Городская-5 | 22-05-11 от 21.01.19 |  | 7-22/6 | 14.02.19
154 | 04.03.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.03.19 | 19.03.19 | 09.04.19 | 22.03.19 | 19.03.19 | Разработка грунта ж.д. №1 в квартале 31А | 0 | 300 | 300 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 19800 | яч.214 ЗРУ-10кВ ПС Колмаковская (2сш РУ-0,4кВ РПЖ-25) | 22-05-103 от 12.03.19 |  | 26-РПЖ-25 | 22.03.19
155 | 10.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.07.19 | 17.07.19 | 06.08.19 | 27.08.19 | 17.07.19 | Разработка грунта под строительную площадку Административного центра | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 19800 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№9/11 (1гр.); 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21, 1с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1с.ш. ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, яч.35кВ №1 ПС Колмаковская | 22-05-421 от 15.07.19 |  | 132-9/11 | 27.08.19
156 | 01.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.07.19 | 08.07.19 | 26.07.19 | 01.08.19 | 08.07.19 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома 7 в квартале В1.2 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 19800 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-22/6, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №208 ПС Городская-5 | 22-05-369 от 04.07.19 |  | 115-22/6 | 01.08.19
157 | 15.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.05.19 | 22.05.19 | 11.06.19 | 27.05.19 | 22.05.19 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №6 в 16П мкр. | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 19800 | 1с.ш РУ-0,4кВ БКТП-№16П/3, яч. 10кВ №31 ПС Южная | 22-05-262 от 21.05.19 |  | 68-16П/3 | 27.05.19
158 | 12.02.19 | Аннулирована | Аннулированный | 19.02.19 | . . | . . | 13.03.19 | . . | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №7 в 16П микрорайоне | 0 | 300 | 300 | 250 |  | 0 | 0.4 | 3 | 19800 | яч.10кВ №31 ПС Южная (1сш РУ-0,4кВ БКТП-16П/1 (1 группа)) | 22-05-63 от 19.02.19
159 | 15.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.11.19 | 02.12.19 | 02.04.20 | 09.12.19 | 02.12.19 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №8 в квартале В.1.2 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0.4 | 3 | 19800 | яч10кВ №109 ПС Городская-5 (1сш РУ-0,4кВ БКТП-22/5) | 22-05-694 от 21.11.19 |  | 224-22/5 | 09.12.19
160 | 20.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.05.19 | 28.05.19 | 28.09.19 | 05.06.19 | 28.05.19 | Жилой дом | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 6.1 | 3 | 3960 | ВЛ-10кВ Ф-105 ПС Эмтор оп.№11/7, 1с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Эмтор | 22-05-274 от 22.05.19 |  | 69-ПС "Эмтор" | 05.06.19
161 | 13.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.11.19 | 09.12.19 | 09.04.20 | 18.12.19 | 09.12.19 | Нежилое помещение гараж 1006 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РЩ-0,4кВ от гр.29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ВРУ-0,4кВ гаражей место располож уточни) | 22-05-688 от 18.11.19 |  | 231-2/11 | 18.12.19
162 | 03.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.10.19 | 19.11.19 | 19.03.20 | 18.12.19 | 19.11.19 | КТПН-6/0,4кВ 160кВА "Переправа" (№335/з) | 90 | 30 | 120 | 120 | 120 | 160 | 6.1 | 3 | 2376 | яч6кВ №107 ПС Стройиндустриальная (оп.68/10 ВЛ-6кВ Ф-107 ПС Стройиндустриальная) | 22-05-616 от 10.10.19 |  | 237-335/з | 18.12.19
163 | 07.10.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 14.10.19 | 15.10.19 | 15.02.20 | 03.12.19 | . . | Нежилое помещение (гаражный бокс) | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-6/0,4кВ (1гр.); 2с.ш. РУ-6кВ РПП-11, яч. 6кВ №42 ПС Нижневартовская | 22-05-620 от 14.10.19
164 | 21.01.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 23.01.19 | 08.02.19 | 08.06.19 | 05.07.19 | 23.02.19 | Строительство КТПН-630кВА для личного подсобного хозяйства | 0 | 500 | 500 | 500 |  | 630 | 6.1 | 3 | 39600 | оп.№42/8 ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Совхозная,яч 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-16 от 23.01.19
165 | 05.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.07.19 | 09.07.19 | 09.11.19 | 04.10.19 | 09.07.19 | Реклманый щит | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-№К-3 оп.№4/2; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-399 от 09.07.19 |  | 160-К-3 | 04.10.19
166 | 17.06.19 | Принята к оформлению | Действующий | 20.06.19 | 01.07.19 | 01.11.19 | . . | 02.07.19 | Жилой дом | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1980 | ВЛ-0,4кВ Ф-5 ШРС-5 БКТП-№106/х оп.№6; 2с.ш. РУ-10кВ РП-3х,яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-338 от 20.06.19
167 | 11.02.19 | Аннулирована | Аннулированный | 14.02.19 | . . | . . | 21.02.19 | . . | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№7/х оп.№9, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-53 от 14.02.19
168 | 15.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.05.19 | 03.06.19 | 03.10.19 | 05.06.19 | 04.06.19 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№7/х оп.№9,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч.10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-258 от 20.05.19 |  | 72-7/х | 05.06.19
169 | 15.10.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 21.10.19 | 21.10.19 | 21.02.20 | 11.03.20 | 16.01.20 | ГСК "ОПЕЛЬ" в количестве 130 гаражей | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 71500 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-10/0,4кВ №К/22; яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-637 от 21.10.19
170 | 04.06.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 11.06.19 | 13.06.19 | 13.10.19 | 21.10.19 | . . | ГСК "ОПЕЛЬ" в количестве 166 штук | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 91300 | яч.10кВ №302 ПС Обская (РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ одна группа) | 22-05-311 от 11.06.19
171 | 04.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.09.19 | 09.09.19 | 09.01.20 | 16.09.19 | 11.09.19 | Гаражный бокс | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РУ-0,4кВ КТПН-10в/107, 1сш РУ-10кВ РПЖ-11, яч10кВ №9 ПС Западная (РЩ-0,4кВ от гр.4 РУ-0,4кВ КТПН-10в/107 на границе зем. уч. ул.Интер д.25/П) | 22-05-551 от 09.09.19 |  | 141-10в/107 | 16.09.19
172 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.08.19 | 08.08.19 | 08.12.19 | 14.08.19 | 09.08.19 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 2772 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-22/х оп. №2/2; 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-479 от 06.08.19 |  | 126-22/х | 14.08.19
173 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 07.08.19 | 08.08.19 | 08.12.19 | 25.03.20 | 09.08.19 | Жилой дом | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3960 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-22/х оп.№6; 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-481 от 07.08.19
174 | 05.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.08.19 | 08.08.19 | 08.12.19 | 14.08.19 | 09.08.19 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 2772 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТПН-22/х оп.№2/2; 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. №204 ПС Городская-5 | 22-05-487 от 08.08.19 |  | 125-22/х | 14.08.19
175 | 23.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.09.19 | 01.10.19 | 01.02.20 | 23.10.19 | 01.10.19 | Жилой дом | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 1584 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-38/х оп.2) | 22-05-591 от 26.09.19 |  | 180-38/х | 23.10.19
176 | 21.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.06.19 | 01.07.19 | 01.11.19 | 11.07.19 | 01.07.19 | Склад, диспетчерская, КПП | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 11880 | опра проектируемой ЛЭП-0,4кВ на границе зем.участка от 1 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-353/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч.4), яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-352 от 26.06.19 |  | 101-353/з | 11.07.19
177 | 03.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.06.19 | 07.06.19 | 07.10.19 | 15.10.19 | 02.10.19 | Магазин "Декорадо" . ВРУ-1 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 9001.2 | ЛЭП-0,4кВ от 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БЕТП-10/10, яч. 10кВ №311, №408 ПС Обская | 22-05-301 от 05.06.19 |  | 169-10/10 | 15.10.19
178 | 16.01.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.01.19 | 23.01.19 | 23.05.19 | 24.05.19 | 14.05.19 | Жилой дом | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 3960 | проектир. ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-№123/х, 3 оп. уточнить при вкоюч. объекта, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8,яч.10 кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-12 от 21.01.19 |  | 65-123/х | 24.05.19
179 | 13.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 18.06.19 | 18.06.19 | 18.10.19 | 24.06.19 | 18.06.19 | Гаражи (2 шт.) | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0.4 | 3 | 6336 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-19, яч10кВ №107 ПС Эмтор (1сш РУ-0,4кВ ТП-К4 (одна гр.)) | 22-05-334 от 18.06.19 |  | 86-К4 | 24.06.19
180 | 02.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.09.19 | 06.09.19 | 06.01.20 | 10.09.19 | 06.09.19 | Жилой дом | 10 | 7 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.4 | 3 | 554.4 | 2сш РУ-10кВ РП-СТПС, яч10кВ №27 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-77/х оп.8) | 22-05-548 от 05.09.19 |  | 138-77/х | 10.09.19
181 | 26.11.19 | Принята к оформлению | Действующий | 02.12.19 | 02.12.19 | 02.04.20 | . . | 02.12.19 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС К-203 опора №111; ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-17/н, опора №13/9 | 22-05-705 от 02.12.19
182 | 21.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 26.08.19 | 02.09.19 | 02.01.20 | 19.12.19 | 04.12.19 | Гаражи | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 11880 | РУ-10кВ БКТП-10в/4, 2сш РПЖ-11, яч10кВ №6 РУ-10кВ ПС Западная (РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ) | 22-05-526 от 26.08.19 |  | 243-10в/108 | 19.12.19
183 | 07.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.10.19 | 11.10.19 | 11.02.20 | 15.10.19 | 11.10.19 | Жилой дом | 8 | 9 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0.4 | 3 | 712.8 | оп. №8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-7/х; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-614 от 09.10.19 |  | 170-7/х | 15.10.19
184 | 24.01.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.01.19 | 01.02.19 | 01.06.19 | 05.07.19 | 29.04.19 | магазин-салон "Рыбалка" | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0.4 | 2 | 23760 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-11; 1,2 с.ш. РУ-6кВРПП-11, яч. 6кВ №11,№42 ПС Нижневартовская | 22-05-30 от 28.01.19 |  | 95-РПП-11 | 05.07.19
185 | 13.11.19 | Принята к оформлению | Действующий | 20.11.19 | 02.12.19 | 02.04.20 | . . | 18.03.20 | АБК | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ (от РУ-0,4кВ КТПН-№121/з); 2с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№18), ОРУ-35кВ ПС №1 ввод №2, фидер 35кВ Очистные сооружения-2,, ПС Нижневар | 22-05-692 от 20.11.19
186 | 05.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.11.19 | 12.11.19 | 12.03.20 | 20.11.19 | 12.11.19 | Жилой дом | 5 | 17 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0.4 | 3 | 1346.4 | оп.№6 Ф-2 ВЛ-0,4кВ КТПН-11/х; 2с.ш РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-674 от 12.11.19 |  | 201-11/х | 20.11.19
187 | 04.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.09.19 | 19.09.19 | 19.01.20 | 03.12.19 | 19.09.19 | Интеллектуальное видеонаблюдение АПК "Безопасный город" по пр. Победы, д.28А | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №211 ПС Индустриальная (1сш РУ-0,4кВ ТП-4/1) | 22-05-556 от 09.09.19 |  | 217-4/1 | 03.12.19
188 | 04.09.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 09.09.19 | 19.09.19 | 19.01.20 | 04.12.19 | 19.09.19 | Интеллектуальное видеонаблюдение АПК "Безопасный город" по ул. Маршала Жукова, д.6Б | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 39.6 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная (1сш РУ-0,4кВ ТП-4/2) | 22-05-555 от 09.09.19
189 | 04.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.09.19 | 19.09.19 | 19.01.20 | 03.12.19 | 19.09.19 | Интеллектуальное видеонаблюдение АПК "Безопасный город" по ул. Лопарева, д.21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 3 | 39.6 | 2сш РУ-10кВ РП-СТПС, яч10кВ №27 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-42/х оп.5) | 22-05-554 от 09.09.19 |  | 216-42/х | 03.12.19
190 | 04.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.09.19 | 19.09.19 | 19.01.20 | 03.12.19 | 19.09.19 | Интеллектуальное видеонаблюдение АПК "Безопасный город" по ул. Менделеева, д.12 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 3 | 39.6 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-1А, 1сш РУ-10кВ ПС Котельная, яч10кВ №4 ПС ГПП-7 (1сш РУ-0,4кВ БКТП-1/1) | 22-05-553 от 09.09.19 |  | 218-1/1 | 03.12.19
191 | 18.09.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 25.09.19 | 04.10.19 | 25.10.19 | 02.12.19 | 04.10.19 | Разработка грунта под строительную площадку объекта "Офисный центр с апартаментами" | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 250 | 6.1 | 3 | 15840 | 1сш РУ-10кВ ТП-9/16 яч5, 1сш РУ-10кВ РПЖ-12, яч10кВ №139 ПС Городская-5 (врезка в сущ-ю КЛ-10кВ ТП-9/16 яч5 - БКТП-9/30 яч1) | 22-05-588 от 25.09.19
192 | 19.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.11.19 | 02.12.19 | 02.04.20 | 19.12.19 | 03.12.19 | Разработка грунта под строительную площадку объекта "Офисный центр с апартаментами" | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | 1сш РУ-10кВ ТП-9/16 яч5, 1сш РУ-10кВ РПЖ-12, яч10кВ №139 ПС Городская-5 (РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ) | 22-05-693 от 20.11.19 |  | 239-9/16 | 19.12.19
193 | 18.12.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 30.12.19 | 13.01.20 | 13.05.20 | 18.03.20 | 05.02.20 | СОТ "Рябинушка" в количестве 20 участков | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 11000 | РУ-0,4кВ КТПН-139/х; 1с.ш. КРУН-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ №2 ПС Савкинская | 22-05-752 от 30.12.19 |  | 18-139/х | 18.03.20
194 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.08.19 | 06.08.19 | 06.12.19 | 12.08.19 | 06.08.19 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-№76/х оп.№6/1; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-475 от 06.08.19 |  | 122-76/х | 12.08.19
195 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.08.19 | 12.08.19 | 12.12.19 | 14.08.19 | 12.08.19 | Жилой дом | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 1188 | оп. №7 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-6/х; 2с.ш. РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-480 от 06.08.19 |  | 123-6/х | 14.08.19
196 | 07.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.10.19 | 14.10.19 | 14.02.20 | 16.10.19 | 14.10.19 | Жилой дом | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 1188 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№51/х оп.№5; 1с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, яч. 10кВ №20 ПС Южная | 22-05-619 от 11.10.19 |  | 173-51/х | 16.10.19
197 | 20.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.08.19 | 26.08.19 | 26.12.19 | 13.09.19 | 27.08.19 | Земельный (садовый) участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч10кВ №22 ПС Южная (оп.2/4 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-76/х) | 22-05-524 от 22.08.19 |  | 140-76/х | 13.09.19
198 | 09.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.10.19 | 21.10.19 | 21.02.20 | 28.10.19 | 21.10.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | 3 | 1584 | ВЛ-0,4кВ Ф-7 РП-Дагестан оп.№5, 1с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-626 от 15.10.19 |  | 184-РП-Дагестан | 28.10.19
199 | 08.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 12.04.19 | 23.04.19 | 21.05.20 | 21.05.19 | 23.04.19 | разработка грунта под производственную базу | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 2376 | РУ-0,4кВ КТПН-71/с; 1 с.ш. РУ-10кВ Рп-10, яч. 10кВ ПС Восток | 22-05-205 от 12.04.19 |  | 61-71/с | 21.05.19
200 | 06.12.19 | Принята к оформлению | Действующий | 16.12.19 | 16.12.19 | 16.04.20 | . . | 15.04.20 | Нежилое помещение "Гараж" | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 11880 | 2сш РУ-10кВ БКТП-10в/4, 2сш РПЖ-11, яч10кВ №6 ПС Западная (проектир-ая ЛЭП-0,4кВ (от РУ-0,4кВ КТПН-10в/108) на границе зем уч заявителя) | 22-05-728 от 16.12.19
201 | 26.07.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.08.19 | 19.08.19 | 19.12.19 | 13.12.19 | . . | СОНТ "Север" в количестве 12 участков | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 6600 | РУ-0,4кВ проект КТПН-10/0,4кВ; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч.№4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-470 от 01.08.19
202 | 22.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.10.19 | 25.10.19 | 25.02.20 | 01.11.19 | 25.10.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.4 | 3 | 5544 | РУ-0,4кВ КТПН-500/з; 2с.ш. РУ-6кВ ПС Стройиндустриальная, ОРУ-35кВ яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-650 от 25.10.19 |  | 187-500/з | 01.11.19
203 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.08.19 | 09.08.19 | 09.12.19 | 22.08.19 | 09.08.19 | Пекарня | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0.4 | 2 | 9001.2 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№9/27; 1 и 2с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1 и 2с.ш. КРУН-10кВ ПС Котельная-3А, яч. 35кВ №1 №3 ПС Колмаковская | 22-05-485 от 08.08.19 |  | 130-9/27 | 22.08.19
204 | 20.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.06.19 | 02.07.19 | 02.11.19 | 06.11.19 | 31.10.19 | Арочный склад | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | проектная ЛЭП-0,4кВ на границе зем.участка от 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з | 22-05-353 от 27.06.19 |  | 190-446/з | 06.11.19
205 | 17.01.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.01.19 | 24.01.19 | 24.05.19 | 22.05.19 | 15.05.19 | Торгово-выставочный салон, холодный склад | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Татра (яч.№14), яч.35кВ №3 ПС Западная | 22-05-14 от 22.01.19 |  | 62-495/з | 22.05.19
206 | 03.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.04.19 | 11.04.19 | 11.08.19 | 15.04.19 | 11.04.19 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№99/х оп.№3, 1с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч.10кВ №8 ПС-Южная | 22-05-190 от 09.04.19 |  | 47-99/х | 15.04.19
207 | 13.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.08.19 | 20.08.19 | 20.12.19 | 06.11.19 | 20.08.19 | КТПН-6/0,4кВ 2х630кВА №70/з | 236.69 | 126 | 362.69 | 362.69 | 362.69 | 1260 | 6.1 | 3 | 9979.2 | ВЛ-6кВ Ф №16 РПП-1, оп.№18/2/2; яч. 6кВ №37 ПС Нижневартовская | 22-05-516 от 19.08.19 |  | 189-РПП-1 | 06.11.19
208 | 06.08.19 | Принята к оформлению | Аннулированный | 13.08.19 | . . | . . | 12.09.19 | . . | Многофункциональное здание | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 11880 | ЛЭП-0,4кВ (от РУ-0,4кВ КТПН-№10/101) н границе зем уч заявителя; РУ-0,4кВ КТРН-№10/101, яч. 10кВ №408 ПС Обская | 22-05-500 от 13.08.19
209 | 13.09.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 19.09.19 | 16.10.19 | 16.02.20 | 09.01.20 | 19.11.19 | Многофункциональное здание | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 11880 | РУ-0,4кВ КТПН-10/101, яч10кВ №408 ПС Обская (проектир. ЛЭП-0,4кВ (от РУ-0,4кВ КТПН-10/101) на границе зем уч заявителя) | 22-05-576 от 19.09.19
210 | 11.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.07.19 | 16.07.19 | 16.11.19 | 12.09.19 | 17.07.19 | Административно-бытовой корпус АБК | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0.4 | 3 | 9900 | оп.1 проектир. ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-75/с; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-419 от 15.07.19 |  | 143-75/с | 12.09.19
211 | 02.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.07.19 | 08.07.19 | 08.11.19 | 26.07.19 | 09.07.19 | Жилой дом | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 1188 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№7/х оп.№8; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-389 от 08.07.19 |  | 113-7/х | 26.07.19
212 | 23.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.08.19 | 01.08.19 | 01.12.19 | 14.08.19 | 02.08.19 | Земельный участок под индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-10 РП-Дагестан оп.№5; яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-460 от 29.08.19 |  | 124-РП-Дагестан | 14.08.19
213 | 03.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.06.19 | 07.06.19 | 07.10.19 | 21.06.19 | 07.06.19 | Нежилое помещение (мясная лавка) | 17 | 23 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 2 | 1821.6 | 1,2сш РУ-10кВ РПЖ-5 яч.11,14; яч.10кВ №309, №409 ПС Центральная (1,2сш РУ-0,4кВ ТП-12/3 гр. 15, 33) | 22-05-304 от 06.06.19 |  | 83-12/3 | 21.06.19
214 | 07.08.19 | На рассмотрении | Закрыт | 12.08.19 | 14.08.19 | 14.12.19 | 19.08.19 | 14.08.19 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-№8П/2 оп.№11; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-497 от 12.08.19 |  | 129-8П/2 | 19.08.19
215 | 25.01.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.02.19 | 04.02.19 | 04.06.19 | 22.03.19 | 04.02.19 | Земельный участок под строеительство производственной базы | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 2376 | РУ-0,4кВ КТПН-398/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7, яч. 10кВ №5 ПС Западная | 22-05-35 от 01.02.19 |  | 27-398/з | 22.03.19
216 | 24.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.05.19 | 28.05.19 | 28.09.19 | 08.08.19 | 28.05.19 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ КТПН-363/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7 (яч.№19), яч. 10кВ №5 ПС Западная | 22-05-284 от 27.05.19 |  | 120-363/з | 08.08.19
217 | 13.02.19 | Аннулирована | Аннулированный | 15.02.19 | . . | . . | 15.04.19 | . . | Базовая станция сотовой связи НМ0063 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | яч.10кВ №14 ПС Западная (2сш РУ-0,4кВ РПП-5 (1 группа)) | 22-05-59 от 15.02.19
218 | 03.06.19 | Принята к оформлению | Действующий | 06.06.19 | 19.06.19 | 19.10.19 | . . | 19.06.19 | Базовая станция сотовой связи НМ0063 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2с.ш. РУ-0,4кВ РПП-5; яч. 10кВ №14 ПС Западная | 22-05-306 от 06.06.19
219 | 15.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 21.05.19 | 23.05.19 | 23.09.19 | 01.07.19 | 07.06.19 | Нежилое помещение №7 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РЩ-0,4кВ от гр. №4 РУ-0,4кВ КТПН-10в/107 награнице здания; РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-261 от 21.05.19 |  | 90-10В/107 | 01.07.19
220 | 26.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 04.07.19 | 08.07.19 | 08.11.19 | 17.10.19 | 02.10.19 | Склад-магазин "Добрая мебель" | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | ЛЭП-0,4кВ (от 1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№10/10) на границе зем. уч. заявителя, яч. 10кВ №311 ПС Обская | 22-05-375 от 04.07.19 |  | 177-10/10 | 17.10.19
221 | 02.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 09.10.19 | 14.10.19 | 14.02.20 | 16.10.19 | 14.10.19 | Земельный участок под ИЖД | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 2376 | 1сш РУ-10кВ РП-3х, яч10кВ №8 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-99/х оп.2) | 22-05-613 от 09.10.19 |  | 174-99/х | 16.10.19
222 | 23.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.07.19 | 01.08.19 | 01.12.19 | 13.12.19 | 12.11.19 | Административно-бытовой комплекс | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 11880 | 1, 2с.ш. РУ-0,4кВ проект. КТПН-10/0,4кВ; 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч.№15,№14), яч. №7, №14 РУ-35кВ ПС Западная | 22-05-458 от 25.07.19 |  | 229-502/з-502А/з | 13.12.19
223 | 03.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.06.19 | 07.06.19 | 07.10.19 | 20.06.19 | 07.06.19 | кафе "ТВЕН" | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | ВЛи-0,4кВ Ф-5 КТПН-447/з, оп. 3; 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. №103ПС Индустриальная | 22-05-309 от 07.06.19 |  | 84-447/з | 20.06.19
224 | 02.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 05.04.19 | 08.04.19 | 08.08.19 | 05.06.19 | 08.04.19 | Земельный участок под строительство многофункционального здания | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0.4 | 2 | 11800.8 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС Центральная, 1сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч10кВ №705 ПС Обская (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-5/12) | 22-05-181 от 05.04.19 |  | 71-5/12 | 05.06.19
225 | 04.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.04.19 | 16.04.19 | 16.08.19 | 26.06.19 | 10.06.19 | Гаражи (4шт) | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 3168 | основ. электроснаб. РУ-0,4кВ КТПН-№10/101, резерв. электроснаб. РУ-0,4кВ ТП-№10/1 гр.№25 | 22-05-198 от 10.04.19 |  | 80-10/101 | 26.06.19
226 | 08.10.19 | Аннулирована | Аннулированный | 15.10.19 | . . | . . | 21.02.20 | . . | Автомобильная стоянка | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3960 | РУ-0,4кВ проект. КТПН-10/0,4кВ; 2с.ш. РУ-10кВ БКТП-№22/6 (яч.№4), 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч. 10кВ №208 ПС Городская-5 | 22-05-624 от 15.10.19
227 | 24.04.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 06.05.19 | 25.06.19 | 25.10.19 | 14.04.20 | 25.06.19 | Благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома №88а к дому 86а по ул.Нефтяников г.Нижневартов | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  | 0 | 0.4 | 3 | 134.64 | 2сш РПЖ-9, яч.10кВ №204 ПС Центральная (2сш РУ-0,4кВ ТП-10а/6) | 22-05-232 от 06.05.19
228 | 02.12.19 | Аннулирована | Аннулированный | 05.12.19 | . . | . . | 20.01.20 | . . | Гаражный бокс №1008 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0.4 | 2 | 396 | гр.1 ЩР-0,4кВ №1, гр.29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №3 на тыльной стороне зд) | 22-05-714 от 05.12.19
229 | 09.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.10.19 | 21.11.19 | 21.03.20 | 26.11.19 | 21.11.19 | Обустройство улицы Рабочей от улицы Заводской до улицы Осенней | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0.4 | 3 | 380.16 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-62/х; 1с.ш. РУ-10кВ РП-3/х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-631 от 15.10.19 |  | 213-62/х | 26.11.19
230 | 24.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.05.19 | 25.06.19 | 25.10.19 | 15.07.19 | 25.06.19 | Освещение проезда вдоль микрорайонов 3П,4П,5П г.Нижневартовска | 0 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0.4 | 3 | 918.72 | 1с.ш. РУ-0,4кВ РП-3х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-231 от 06.05.19 |  | 102-РП-3х | 15.07.19
231 | 11.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.07.19 | 05.08.19 | 05.12.19 | 20.09.19 | 05.08.19 | Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г.Нижневартовска 1 этап | 0 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 0 | 0.4 | 3 | 717.55 | шкаф управления УО РПП-4; 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-4, 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, ОРУ-35кВ ПС "№1" | 22-05-433 от 17.07.19 |  | 151-РПП-4 | 20.09.19
232 | 24.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.05.19 | 25.06.19 | 25.10.19 | 17.07.19 | 15.07.19 | Светофорный объект на пересечении улиц Героев Самотлора и Московкина г.Нижневартовска | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 3 | 23.76 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-19, яч10кВ №107 ЗРУ-10кВ ПС Эмтор (1сш РУ-0,4кВ БКТП-23/1) | 22-05-235 от 06.05.19 |  | 104-23/1 | 17.07.19
233 | 17.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.07.19 | 01.10.19 | 01.02.20 | 11.12.19 | 06.12.19 | Светофорный объект на пересечении улиц Героев Самотлора и проезда Восточный г.Нижневартовска | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.4 | 3 | 14.26 | РУ-0,4кВ БКТП-21/6 (гр.№12); 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-20, яч. 10кВ №107 ЗРУ-10кВ ПС Колмаковская | 22-05-447 от 22.07.19 |  | 227-21/6 | 11.12.19
234 | 11.07.19 | Аннулирована | Аннулированный | 16.07.19 | . . | . . | 23.09.19 | . . | Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет Октября и Пр.Победы г.Нижневартовска | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0.4 | 3 | 158.4 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№9/21 (1гр.-наруж. освещение, 1гр.-видеонаблюдение); 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21, 1 и 2с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1 и 2 с.ш. ЗРУ-35 | 22-05-429 от 16.07.19
235 | 19.09.19 | Принята к оформлению | Аннулированный | 25.09.19 | . . | . . | 15.10.19 | . . | Ст Варт 3оч Инж-е обеспеч и благоустр мкр.12П г.НВ-ка. Наружное освещение внутрикварт-х проездов 1 э | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 435.6 | 1сш РУ-10кВ РП3х, яч10кВ №8 ПС Южная (1сш РУ-0,4кВ БКТП-106/х) | 22-05-589 от 25.09.19
236 | 19.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.09.19 | 21.11.19 | 21.03.20 | 09.01.20 | 21.11.19 | Старый Вартовск 3 очередь.Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г.Нижневартовска. | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.4 | 3 | 435.6 | оп. №4 ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ БКТП-№106/х; 1с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-625 от 15.10.19 |  | 2-106/х | 09.01.20
237 | 12.09.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 20.09.19 | 21.11.19 | 21.03.20 | 14.04.20 | 17.03.20 | Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г.Нижневартовска | 0 | 7.62 | 7.62 | 7.62 |  | 0 | 0.4 | 3 | 603.5 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-12, яч10кВ №139 ПС Городская-5 (УО-шкаф управл УО на внешн стене БКТП-9/30; светофоры-1сш РУ-0,4кВ БКТП-9/30) | 22-05-590 от 25.09.19
238 | 03.07.19 | Принята к оформлению | Действующий | 08.07.19 | 29.08.19 | 29.08.21 | . . | 12.09.19 | "Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1, 2 очереди)" 1 очередь | 0 | 3985.8 | 3985.8 | 3985.8 |  | 8000 | 6.1 | 2 | 315675.36 | 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-10, 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14; яч.10кВ №303 ПС Индустриальная, №113 ПС Восток,яч.10кВ №204 ПС Центральная, №211 ПС Индустриальная | 22-05-387 от 08.07.19
239 | 03.07.19 | Принята к оформлению | Действующий | 08.07.19 | 29.08.19 | 01.12.19 | . . | 12.09.19 | "Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1, 2 очереди)" 2 очередь | 0 | 967.5 | 967.5 | 967.5 |  | 2520 | 6.1 | 2 | 76626 | 1 и 2с.ш. РУ-10кВ проект.ТП-1 10/0,4кВ,1 и 2с.ш. РУ-10кВ проект.ТП-2 10/0,4кВ;1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-10,яч. 10кВ №303 ПС Индустриальная, №113 ПС Восток | 22-05-388 от 08.07.19
240 | 17.01.19 | Аннулирована | Аннулированный | 28.01.19 | . . | . . | 03.07.19 | . . | Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1 очередь) | 0 | 3985.8 | 3985.8 | 3985.8 |  | 8000 | 6.1 | 2 | 315675.36 | яч10кВ №303 ПС Индустриальная, №113 ПС Восток (1и2сш РУ-10кВ РПЖ-10); яч10кВ ПС Центральная, №211 ПС Индустриальная (1и2сш РУ-10кВ РПЖ-14) | 22-05-25 от 28.01.19
241 | 21.01.19 | Аннулирована | Аннулированный | 28.01.19 | . . | . . | 03.07.19 | . . | Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (2 очередь) | 0 | 967.5 | 967.5 | 967.5 |  | 2520 | 6.1 | 2 | 76626 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-10 яч10кВ №303 ПС Индустр, №113 ПС Восток (1и2сш РУ-10кВ проект-ой ТП-1); 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центр, №211 ПС Инд.. | 22-05-26 от 28.01.19
242 | 22.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.07.19 | 14.08.19 | 14.12.19 | 19.12.19 | 14.08.19 | Комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.4 | 3 | 198 | ЛЭП-0,4кВ улич. освещения ул.Кузоваткина в створе ул.Ленина-Мира; шкаф управления улич. освещением на стене ТП-3/8, 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№3/8,яч. 10кВ №2 | 22-05-452 от 25.07.19 |  | 241-3/8 | 19.12.19
243 | 22.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.07.19 | 14.08.19 | 14.12.19 | 19.12.19 | 14.08.19 | Комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.4 | 3 | 198 | эл. сети светоф. объекта на перекрестке ул.Интернациональная-ул.Зимняя; РУ-0,4кВ ТП-№10г/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-451 от 25.07.19 |  | 240-10г/4 | 19.12.19
244 | 11.03.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 13.03.19 | 20.03.19 | 20.07.19 | 20.08.19 | . . | База ОМОН | 0 | 90 | 90 | 90 |  | 0 | 0.4 | 2 | 9001.2 | 1,2 с.ш. проектируемой КТПН;(взаиморезервируемые): 1,2, сш.КРУН -6кВ ПС БИО (яч. 7,14), яч. 35кВ №1,№2 ПС ГПП-7 | 22-05-108 от 13.03.19
245 | 13.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.08.19 | 22.08.19 | 22.12.19 | 23.09.19 | 22.08.19 | Здание ремонтно-механических мастерских | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 3960 | яч6кВ №14 ПС Татра, яч35кВ №3 ОРУ 35кВ ПС Западная (РУ-0,4кВ КТПН-346/з) | 22-05-511 от 15.08.19 |  | 152-346/з | 23.09.19
246 | 24.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 01.08.19 | 01.08.19 | 01.12.19 | 12.08.19 | 01.08.19 | Земельный участок №23 под индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-10 РП-Дагестан оп.№2; яч.10кВ №29 ПС Южная | 22-05-459 от 01.08.19 |  | 121-РП-Дагестан | 12.08.19
247 | 26.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.08.19 | 02.09.19 | 02.01.20 | 16.01.20 | 24.12.19 | Холодный склад | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | яч.14 РУ-6кВ ПС35/6кВ Базовая, яч.4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-123/з на границе зем уч заявителя) | 22-05-531 от 28.08.19 |  | 4-132/з | 16.01.20
248 | 05.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 11.06.19 | 14.06.19 | 14.10.19 | 25.06.19 | 14.06.19 | Склад | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | РУ-0,4кВ проект. КТПН-63/с; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч. 10кВ №510 ПС Обская | 22-05-313 от 11.06.19 |  | 88-63/с | 25.06.19
249 | 17.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.07.19 | 01.08.19 | 01.12.19 | 02.12.19 | 01.08.19 | Нежилое помещение №1006 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0.4 | 2 | 15840 | 1и2 сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч.10кВ №107, №450 ПС Городская-5 (1и2 сш РУ-0,4кВ БКТП-9/15 гр.6, 26) | 22-05-446 от 22.07.19 |  | 214-9/15 | 02.12.19
250 | 11.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.09.19 | 18.09.19 | 18.01.20 | 23.09.19 | 18.09.19 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РП-СТПС, яч10кВ №27 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-48/х оп.3) | 22-05-566 от 16.09.19 |  | 149-48/х | 23.09.19
251 | 22.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.05.19 | 03.06.19 | 03.10.19 | 09.07.19 | 04.06.19 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №103 ПС Городска-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-12/х оп.1/3) | 22-05-282 от 27.05.19 |  | 99-12/х | 09.07.19
252 | 06.05.19 | Аннулирована | Аннулированный | 13.05.19 | . . | . . | 17.05.19 | . . | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №103 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-12/х оп.1/4) | 22-05-244 от 13.05.19
253 | 17.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.05.19 | 03.06.19 | 03.10.19 | 11.10.19 | 04.06.19 | Жилой дом | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 1980 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№12/х оп.№1/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ ПС Городская-5 | 22-05-272 от 22.05.19 |  | 166-12/х | 11.10.19
254 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.08.19 | 20.08.19 | 20.12.19 | 03.09.19 | 20.08.19 | Гараж,склад | 10 | 90 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-№77/х оп.№3; 2с.ш. РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-488 от 08.08.19 |  | 135-77/х | 03.09.19
255 | 24.04.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.05.19 | 15.05.19 | 15.09.19 | 06.06.19 | 15.05.19 | АЗС (автозаправочная станция) | 0 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№76/х оп.№4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-19, яч. 10кВ №107 ЗРУ-10кВ ПС Эмтор | 22-05-230 от 06.05.19 |  | 73-76/х | 06.06.19
256 | 10.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.09.19 | 20.09.19 | 20.09.20 | 07.10.19 | 20.09.19 | Казачий стан | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш КРУН-10кВ ПС Совхозная, яч35кВ №4 ПС Савкинская (РУ-0,4кВ КТПН-126/х) | 22-05-568 от 16.09.19 |  | 162-126/х | 07.10.19
257 | 10.01.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 14.01.19 | 24.01.19 | 24.05.19 | 06.02.19 | 28.01.19 | Жилой дом | 15 | 30 | 45 | 45 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2376 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 ШРС-3 РПЖ-8 оп.№2Ю 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-05 от 14.01.19
258 | 06.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 08.05.19 | 21.05.19 | 21.09.19 | 04.06.19 | 22.05.19 | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 792 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-4/х оп.№11, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч.10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-242 от 08.05.19 |  | 70-4/х | 04.06.19
259 | 21.01.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 28.01.19 | 06.02.19 | 06.06.19 | 11.06.19 | 03.06.19 | Производственный корпус ремонтных работ | 12 | 138 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 10929.6 | проектная ЛЭП-0,4кВ на границе участка от гр.№1 РУ-0,4кВ ТП-78/з; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-2, яч. 6кВ №14 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-24 от 28.01.19 |  | 77-78/з | 11.06.19
260 | 17.07.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.07.19 | 02.08.19 | 02.12.19 | 22.11.19 | 02.10.19 | гостиница Надежда | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 2 | 11880 | кабельные наконечники проектир. 2КЛ-0,4кВ от 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№10/10; яч. 10кВ №311, №408 ПС Обская | 22-05-443 от 22.07.19 |  | 203-10/10 | 22.11.19
261 | 11.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 16.09.19 | 19.09.19 | 19.01.20 | 17.10.19 | 19.09.19 | Магазин "Саквояж" | 32 | 23 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0.4 | 3 | 1821.6 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-9,яч10кВ №106 ПС Центральная (2сш РУ-0,4кВ ТП-10а/3 гр.31) | 22-05-569 от 16.09.19 |  | 178-10а/3 | 17.10.19
262 | 01.08.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 06.08.19 | 07.08.19 | 07.12.19 | 12.08.19 | 07.08.19 | Нежилое помещение №1001 (магазин) | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.4 | 2 | 9001.2 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№11/2 (гр.№11,31); 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч. 10кВ ПС Обская | 22-05-478 от 06.08.19 |  | 119-11/2 | 12.08.19
263 | 11.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 14.06.19 | 26.06.19 | 26.10.19 | 05.07.19 | 03.07.19 | Гаражный бокс №16 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-7, яч.10кВ №105 ПС Городская-5 (РЩ-0,4кВ от гр.12 РУ-0,4кВ БКТП-9/22) | 22-05-325 от 14.06.19 |  | 93-9/22 | 05.07.19
264 | 04.02.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 07.02.19 | 14.02.19 | 14.06.19 | 22.03.19 | 18.02.19 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-10 РП-Дагестан, оп.№10,2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-42 от 07.02.19 |  | 30-РП-Дагестан | 22.03.19
265 | 17.01.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 23.01.19 | 25.01.19 | 25.06.20 | 20.06.19 | . . | Нежилое помещение (гараж) | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | опора проектной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект. КТПН; яч.6кВ №32 ПС ГПП-1 | 22-05-18 от 23.01.19
266 | 20.06.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.06.19 | 25.06.19 | 25.10.19 | 09.08.19 | 30.07.19 | Нежилое помещение (гараж) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | опрпа ЛЭП-0,4кВ в районе зем.участка от РУ-0,4кВ проектной КТПН-493/з; яч. 6кВ Ф-32 ПС ГПП-1 | 22-05-343 от 24.06.19 |  | 117-493/з | 09.08.19
267 | 01.02.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 05.02.19 | 08.02.19 | 08.06.19 | 13.02.19 | 23.02.19 | Земельный участок под строетельство коммунально-складского помещения | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0.4 | 3 | 2376 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-132/з, опора №2; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч.35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-40 от 05.02.19
268 | 13.02.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 15.02.19 | 25.02.19 | 25.06.19 | 20.03.19 | 18.03.19 | Склад | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.4 | 3 | 2376 | РУ-0,4кВ КТПН-132/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-57 от 15.02.19 |  | 24-132/з | 20.03.19
269 | 20.11.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 25.11.19 | 02.12.19 | 02.04.20 | 09.12.19 | 02.12.19 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | 2 с.ш. КРУН -6кВ ПС "Татра", яч. 35кВ №3 ПС Западная; РУ-0,4кВ КТПН-346/з | 22-05-701 от 25.11.19 |  | 225-346/з | 09.12.19
270 | 25.11.19 | Принята к оформлению | Действующий | 02.12.19 | 03.12.19 | 03.04.20 | . . | 26.03.20 | "Земельный участок под существующее здание производственно-лабораторного корпуса с пристроем под офи | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0.4 | 3 | 9001.2 | 1 с.ш. Ру-6кВ РПП-12, яч.№19 ПС Нижневартоская; проект.ЛЭП-0,4кВ (от 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-12) | 22-05-707 от 30.12.19
271 | 20.02.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 01.03.19 | 15.03.19 | 15.07.19 | 15.07.19 | 30.03.19 | Склад | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 630 | 6.1 | 3 | 31680 | ВЛ-10кВ Ф-4РП-10, (опору уточнить); 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10 (яч.№4), яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-80 от 01.03.19
272 | 18.10.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 23.10.19 | 22.11.19 | 22.03.20 | 09.12.19 | 22.11.19 | Склад | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 6.1 | 3 | 31680 | ВЛ-10кВ Ф-4 РП-10 (№ опоры уточнить); 2с.ш. РУ-10кВ РП-10 (яч. №4), яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-645 от 23.10.19 |  | 226-84/с | 09.12.19
273 | 13.05.19 | Принята к оформлению | Расторгнут | 17.05.19 | 23.05.19 | 23.09.19 | 25.11.19 | 23.05.19 | Выставочный ззал. Склады | 195 | 50 | 245 | 245 |  | 0 | 0.4 | 3 | 3960 | Существующие ВРУ-0,4кВ:РУ0,4кВ КТПН-156/з(гр.1, 7.15), проект.ВРУ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ Ф-1.2 ТП-453/з, номер опоры уточнить с С.Р. и РУ-0,4кВ КТАН-156/з гр | 22-05-256 от 17.05.19
274 | 13.09.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.09.19 | 20.09.19 | 20.01.20 | 04.10.19 | 23.09.19 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч10кВ №22 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-76/ха оп.3/1) | 22-05-575 от 19.09.19 |  | 158-76/ха | 04.10.19
275 | 14.02.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 19.02.19 | 21.02.19 | 21.06.19 | 18.03.19 | 21.02.19 | Садовый участок с гаражом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-218/з, опора №21; яч. 6кВ №216 ПС Стройиндустриальная | 22-05-62 от 19.02.19 |  | 19-218/з | 18.03.19
276 | 16.05.19 | Принята к оформлению | Закрыт | 22.05.19 | 20.06.19 | 20.10.19 | 22.08.19 | 04.07.19 | Нежилое помещение №17 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | РЩ-0,4кВ от гр.№4 РУ-0,4кВ КТПН-10в/107 на границе здания; РУ-0,4кВ КТПН-10в/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-273 от 22.05.19 |  | 131-10в/107 | 22.08.19
2020 год АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[22 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 11.02.20 | Принята к оформлению | Действующий | 13.02.20 | 02.03.20 | 02.07.20 | . . | . . | Гаражный бокс 9 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | гр. №1 в проект. РЩ (ШР-1) до гаражей; РУ-0,4кВ КТПН-К/22, яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-51 от 13.02.20
2 | 11.03.20 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.03.20 | 13.03.20 | 13.07.20 | 20.03.20 | 13.03.20 | Автомойка | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.4 | 3 | 8523.6 | проектная ЛЭП-0,4кВ на границе зем.уч. от РУ-0,4кВ КТПН-71/с; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-92 от 13.03.20 |  | 20-71/с | 20.03.20
3 | 18.02.20 | Принята к оформлению | Закрыт | 20.02.20 | 01.03.20 | 01.07.20 | 05.03.20 | 01.03.20 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-76/ха оп.№4; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-64 от 20.02.20 |  | 15-76/ха | 05.03.20
4 | 03.03.20 | Принята к оформлению | Действующий | 10.03.20 | 23.03.20 | 23.07.20 | . . | . . | Центральный склад | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8523.6 | проект. ЛЭП-0,4кВ от 2 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-453/з; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№20), 2 с.ш. ОРУ ПС №1, яч. 35кВ Ф-Очистные сооружение 2 ПС Нижневартовская | 22-05-82 от 10.03.20
5 | 12.02.20 | Принята к оформлению | Действующий | 17.02.20 | 03.03.20 | 03.07.20 | . . | 03.03.20 | Жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№8/х опора №8; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская -5 | 22-05-59 от 17.02.20
6 | 03.03.20 | Принята к оформлению | Действующий | 10.03.20 | 19.03.20 | 19.07.20 | . . | 19.03.20 | Производственная база | 410 | 250 | 660 | 660 |  | 1260 | 6.1 | 2 | 18600 | 2х цепная ВЛ-6кВ Ф-6, Ф-16 ПС Базовая, оп.№5; (взаиморезервируемые): яч. 35кВ №3, №4 ПС ГПП-7 | 22-05-83 от 10.03.20
7 | 03.02.20 | Принята к оформлению | Действующий | 05.02.20 | 14.02.20 | 14.06.20 | . . | . . | Склад стройматериалов | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8523.6 | проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-500/з на гр.зем.уч-ка; яч.№216 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная | 22-05-32 от 05.02.20
8 | 27.04.20 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 28.04.20 | . . | . . | . . | . . | аппаратно-програмный комплекс "Безопасный город", датчик мониторинга уровня воды | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВРУ-0,4кВна территории пассаж. причала; 1 сс.ш. РУ-0,4кВТП-9/16, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч. 10кВ№139 ПС Городская-5 | 22-05-136 от 28.04.20
9 | 14.01.20 | Принята к оформлению | Действующий | 27.01.20 | 27.01.20 | 27.05.20 | . . | . . | Холодный склад | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8523.6 | проект. ЛЭП-0,4квт 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№420/з) на границе зем.уч.; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина (яч.№19), яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-28 от 27.01.20
10 | 21.02.20 | Принята к оформлению | Закрыт | 03.03.20 | 04.03.20 | 04.07.20 | 13.03.20 | 11.03.20 | Административное здание ОКА-16 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.4 | 3 | 8523.6 | проектир. ЛЭП-0,4кВ (от РУ-0,4кВ КТПН-№504/з) на границе ЗУ заяв-ля); 2с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№18), 2с.ш. ОРУ ПС №1, яч.35кВ Ф-Очистные сооружения-2 ПС | 22-05-77 от 03.03.20 |  | 17-504/з | 13.03.20
11 | 18.03.20 | Принята к оформлению | Действующий | 20.03.20 | 26.03.20 | 26.07.20 | . . | . . | Многоквартирный жилой дом №5 в квартале В1 Старого Вартовска г.Нижневартовска | 0 | 560.82 | 560.82 | 560.82 |  | 0 | 0.4 | 2 | 41725.01 | кабел. наконечники пит. 4КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ №1,№2 ж.д.; 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №208, №323 ПС Городская-5 | 22-05-99 от 20.03.20
12 | 20.01.20 | Принята к оформлению | Действующий | 24.01.20 | 18.02.20 | 18.06.20 | . . | 25.03.20 | Многоквартирный жилой дом №7 в квартале В1 Старого Вартовска г.Нижневартовска | 0 | 309.8 | 309.8 | 309.2 |  | 0 | 0.4 | 2 | 23004.48 | кабельные наконечники пит. 6КЛ-0,4кВ в ВРУ№1,№2,№3 ж.д.; 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №208,№323 ПС Городская-5 | 22-05-34 от 07.02.20
13 | 09.04.20 | Принята к оформлению | Действующий | 09.04.20 | 09.04.20 | 09.08.20 | . . | . . | Многоквартирный жилой дом №8 в квартале В1 Старого Вартовска г.Нижневартовска | 0 | 321.6 | 321.6 | 321.6 |  | 0 | 0.4 | 2 | 23927.04 | кабельные наконечники 6 КЛ-0,4кВв ВРУ-0,4кВ №1, №2, №3 ж.д.; (Взаиморезервируемые ) 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ№208, №323 ПС Городская-5 | 22-05-123 от 09.04.20
14 | 19.03.20 | Принята к оформлению | Действующий | 23.03.20 | 16.04.20 | 16.08.20 | . . | . . | Нежилое помещение (гаражный бокс) | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8523.6 | проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-507/з; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №42 ПС Нижневартовская | 22-05-106 от 23.03.20
15 | 03.03.20 | Принята к оформлению | Действующий | 10.03.20 | 11.03.20 | 11.07.20 | . . | . . | ГСК "ОПЕЛЬ" в количестве 130 гаражей | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 71500 | РУ-0,4кВ проект.КТПН-10/0,4кВ №К/22 (всего 2 гр.), яч.10кВ №302 ПС Обская | 22-05-85 от 10.03.20
16 | 04.03.20 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.03.20 | 13.03.20 | 13.03.21 | 21.04.20 | 13.03.20 | КТПН-6/0,4кВ 630 кВА для энергоснабжения: материально-технический склад, цех по выпуску армоблоков | 310 | 500 | 810 | 810 | 810 | 1030 | 6.1 | 3 | 37200 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС Энергонефть, оп.№1; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Энергонефть, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-93 от 13.03.20 |  | 22-511/з | 21.04.20
17 | 25.02.20 | Принята к оформлению | Действующий | 03.03.20 | 10.03.20 | 10.07.20 | . . | . . | Склад готовой продукции | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8523.6 | ЛЭП-0,4кВ (от 2с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-№9/н) на гр. ЗУ заяв.; яч. 6кВ №224 ПС Восток | 22-05-76 от 03.03.20
18 | 23.03.20 | Принята к оформлению | Закрыт | 27.03.20 | 13.04.20 | 13.08.20 | 24.04.20 | 13.04.20 | Ремонтно-механические мастерские, слесарный цех | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.4 | 3 | 29760 | РУ-0,4кВ ТП-№11/з (всего 2 гр.); 2с.ш. КРУН-6кВ ПС Энергонефть (яч.17), яч. 35кВ ПС Западная | 22-05-114 от 27.03.20 |  | 23-11/з | 24.04.20
19 | 11.02.20 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.02.20 | 14.02.20 | 14.06.20 | 20.02.20 | 14.02.20 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | оп. №10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-133/х; 2с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, яч.35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-50 от 13.02.20 |  | 13-133/х | 20.02.20
20 | 12.03.20 | Принята к оформлению | Закрыт | 17.03.20 | 23.03.20 | 23.07.20 | 03.04.20 | 23.03.20 | Вагон-бытовка | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 3 | 550 | 1с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-10 (одна гр.) яч. 10кВ №303 ПС Индустриальная | 22-05-95 от 17.03.20 |  | 21-РПЖ-10 | 03.04.20
21 | 22.04.20 | Подготовка проекта договора | На рассмотрении | 27.04.20 | . . | . . | . . | . . | автомобильная стоянка | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8523.6 | РУ-0,4кВ проект. КТПН ( 1гр.); 2 с.ш. РУ-10кВ БКТП-22/6 (яч. №4), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №208 ПС Городская-5 | 22-05-131 от 27.04.20
22 | 21.01.20 | Принята к оформлению | Закрыт | 24.01.20 | 06.02.20 | 06.06.20 | 18.02.20 | 06.02.20 | гаражный бокс №1008 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.4 | 3 | 372 | ЩР-0,4кВ №3 (1 гр.) на здании пр.Поб.4, стр.6; от гр. №1 ЩР-0,4кВ №1, гр. №29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч. 10кВ №11 РУ-10кВ РПж-1А, яч. 10кВ №3 ПС Котельная | 22-05-27 от 24.01.20 |  | 11-2/11 | 18.02.20
23 | . . | Принята к оформлению | На рассмотрении | 16.04.20 | . . | . . | . . | . . | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г.Нижневартовске | 0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |  | 0 | 0.4 | 3 | 1525.2 | РУ-0,4кВ ТП-5/11, гр. 26; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч. 10кВ №705 ПС Обская | 22-05-125 от 16.04.20
24 | 10.03.20 | Принята к оформлению | Действующий | 13.03.20 | 19.03.20 | 19.07.20 | . . | 19.03.20 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№124/х оп.№11; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-91 от 13.03.20
25 | 09.01.20 | Аннулирована | Аннулированный | 20.01.20 | . . | . . | 22.01.20 | . . | Разработка грунта под строительную площадку неотапливаемого крытого теннисного корта | 0 | 145 | 145 | 145 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8523.6 | 2сш РУ-10кВ ТП-10б/5, 2сш РУ-10кВ РПЖ-15, яч10кВ №6 ПС Западная (РУ-0,4кВ КТПН-10б/10) | 22-05-16 от 20.01.20
26 | 03.02.20 | Принята к оформлению | Действующий | 06.02.20 | 21.02.20 | 21.06.20 | . . | . . | ГСК "Черногорье" в количестве 70 гаражей | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0.4 | 3 | 38500 | проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-№164/з на гр.зем.уч-ка; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, 1 с.ш. ОРУ-35/6 кВ ПС "№1", яч.35кВ №6 ПС ГПП-7 | 22-05-33 от 06.02.20
27 | 22.04.20 | Принята к оформлению | На рассмотрении | 24.04.20 | . . | . . | . . | . . | "Нежилое здание" | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 0.4 | 3 | 8523.6 | проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-№75/с на границе зем.уч.; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4)яч. 10кВ №604 ПС "Обская" | 22-05-130 от 23.04.20
28 | 11.02.20 | Принята к оформлению | Закрыт | 13.02.20 | 14.02.20 | 14.06.20 | 03.03.20 | 14.02.20 | жилой дом | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.4 | 3 | 1860 | опора №10 ВЛ-0,4кВ Ф-10 РП-Дагестан; I с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС-Южная | 22-05-52 от 13.02.20 |  | 14-РП-Дагестан | 03.03.20
29 | 02.03.20 | Принята к оформлению | Закрыт | 10.03.20 | 11.03.20 | 11.07.20 | 13.03.20 | 12.03.20 | Выставочный зал, склады | 195 | 50 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0.4 | 3 | 8523.6 | проект. ВРУ-0,4кВ -ВЛИ-0,4кВ Ф-1.2 КТПН--453/з, гр. №7.15; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч. №18), 2 с.ш. ОРУ-35кВ ПС №1 | 22-05-84 от 10.03.20 |  | 16-453/з | 13.03.20

## ф-л РГЭС все ДТП 17-20г
Информация о поданных заявках, заключенных договорах на технологическое присоединение к электрическим сетям и объеме мощности, необходимой для их осуществления
№ п/п | Сведение о заявках | [5 empty] | Сведения о договорах | [9 empty] | Информация о составлении и подписании документов о технологическом присоединении |  | Примечание
| дата | номер | Источник снабжения | объем мощности, кВт | ход реализации заявок |  | тип заявителя | № договора | Дата направления договора | Дата заключения договора | Объем присоединяемой мощности, кВт | Стоимость договора с НДС 20% | Срок выполнения мероприятий технологического присоединения | Дата выполнения сетевой организацией технических условий | Фактическое присоединение и фактический прием (подача) напряжения и мощности | объем присоединенной мощности,кВт | Дата составления документов о технологическом присоединении | Дата подписания документов о технологическом присоединении Заявителем
[5 empty] | принята | аннулирована
2014г.
1 | 2014-01-09 | 23/1 | ТП-93 | 10 |  | - | Юр.л. | 02.002.14 | 2014-01-10 | 2014-01-15 | 10 | 550 | 2014-05-17 | 2014-01-22 | 2014-01-28 | 10 | 2014-01-27 | 2014-01-27
2 | 2014-01-15 | 23/2 | КТПН-145 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.002.14 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 5 | 550 | 2014-05-17 | 2014-05-12 | 2014-09-17 | 5 | 2014-09-16 | 2014-09-16
3 | 2014-01-29 | 23/10 | КТПН-27 | 30 |  | - | Юр.л. | 02.003.14 | 2014-02-03 | 2014-03-13 | 30 | 3491.5 | 2014-07-13 | 2014-05-20 | - | - | - | -
4 | 2014-02-18 | 23/17 | ТП-71 | 17.3 |  | - | Юр.л. | 02.004.14 | 2014-02-26 | 2014-02-28 | 17.3 | 2013.43 | 2014-06-30 | 2014-06-19 | 2014-07-15 | 17.3 | 2014-07-14 | 2014-07-14
5 | 2014-02-25 | 23/21 | ТП-71 | 8 |  | - | Физ.л. | 01.004.14 | 2014-03-03 | 2014-04-27 | 8 | 550 | 2014-08-27 | 2014-04-15 | 2014-04-30 | 8 | 2014-04-28 | 2014-04-28
6 | 2014-02-27 | 23/23 | ТП-61 | 7.5 |  | - | Юр.л. | 02.005.14 | 2014-03-19 | 2014-03-31 | 7.5 | 550 | 2014-07-31 | 2014-04-20 | 2014-04-25 | 7.5 | 2014-04-25 | 2014-04-25
7 | 2014-03-04 | 23/27 | КТПН-157 | 10 |  | - | Физ.л. | 01.003.14 | 2014-02-26 | 2014-03-03 | 10 | 550 | 2014-07-03 | 2014-02-28 | 2014-03-14 | 10 | 2014-03-12 | 2014-03-12
8 | 2014-03-04 | б/н | ПЛУ-2 | 2000 |  | - | Юр.л. | 02.016.14 | 2014-06-27 | 2014-08-07 | 2000 | 247139.2 | 2016-08-06 | 2015-06-05 | 2015-12-04 | 2000 | 2015-09-22 | 2015-12-04
9 | 2014-03-17 | 23/33 | ТП-135 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.005.14 | 2014-03-19 | 2014-03-24 | 5 | 550 | 2014-07-24 | 2014-05-25 | 2014-06-12 | 5 | 2014-06-11 | 2014-06-11
10 | 2014-03-25 | 23/36 | РП-1 | 10 |  | - | Юр.л. | 02.006.14 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 10 | 1163.83 | 2014-07-27 | 2014-03-20 | 2014-04-19 | 10 | 2014-04-18 | 2014-04-18
11 | 2014-03-27 | 23/37 | КТПН-16 | 10 |  | - | Юр.л. | 02.007.14 | 2014-04-01 | 2014-04-23 | 10 | 550 | 2014-08-23 | 2014-08-23 | 2015-01-30 | 10 | 2015-01-30 | 2015-01-30
12 | 2014-03-27 | 23/38 | КТПН-169 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.006.14 | 2014-03-28 | 2014-04-16 | 5 | 550 | 2014-08-16 | 2014-07-17 | - | - | - | -
13 | 2014-04-02 | 23/41 | ТП-11 | 40 |  | - | Физ.л. | 01.007.14 | 2014-04-15 | 2014-05-15 | 40 | 9310.67 | 2014-09-14 | 2014-08-05 | - | - | - | -
14 | 2014-04-10 | 23/44 | КТПН-118 | 6 |  | - | Юр.л. | 02.008.14 | 2014-04-17 | 2014-06-05 | 6 | 550 | 2014-10-05 | 2014-08-06 | 2015-07-30 | 6 | 2015-02-24 | 2015-02-24
15 | 2014-04-16 | 23/50 | ТП-156 | 25 |  | - | Физ.л. | 01.008.14 | 2014-04-18 | 2014-04-28 | 25 | 2909.58 | 2014-08-28 | 2014-05-18 | 2014-06-03 | 25 | 2014-06-02 | 2014-06-02
16 | 2014-04-18 | 23/51 | ТП-24 | 72.45 |  | - | Юр.л. | 02.009.14 | 2014-04-29 | 2014-05-12 | 72.45 | 16863.94 | 2015-05-12 | 2015-03-28 | - | - | - | -
17 | 2014-04-30 | 23/62 | КТПН-1001 | 25 |  | - | Физ.л. | 01.009.14 | 2014-04-30 | 2014-05-05 | 25 | 2909.58 | 2014-09-04 | 2014-08-18 | - | - | - | -
18 | 2014-05-19 | 23/65 | ТП-92 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.010.14 | 2014-05-20 | 2014-06-01 | 15 | 3491.5 | 2014-10-01 | 2014-05-30 | 2014-06-28 | 15 | 2014-06-27 | 2014-06-27
19 | 2014-05-21 | 23/68 | КТПН-157 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.012.14 | 2014-05-26 | 2014-05-29 | 2 | 550 | 2014-09-28 | 2014-04-28 | 2014-06-27 | 2 | 2014-06-25 | 2014-06-25
20 | 2014-05-21 | 23/69 | КТПН-157 | 8 |  | - | Физ.л. | 01.011.14 | 2014-05-26 | 2014-06-04 | 8 | 550 | 2014-10-04 | 2014-09-15 | 2015-10-16 | 8 | 2015-10-06 | 2015-10-14
21 | 2014-05-22 | 23/71 | КТПН-155 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.010.14 | 2014-05-26 | 2014-05-28 | 15 | 550 | 2014-09-27 | 2014-07-25 | 2014-08-14 | 15 | 2014-08-13 | 2014-08-13
22 | 2014-05-22 | 23/72 | КТПН-1101 | 7 |  | - | Физ.л. | 01.013.14 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 7 | 550 | 2014-09-29 | 2014-07-18 | 2014-08-14 | 7 | 2014-08-13 | 2014-08-13
23 | 2014-05-27 | 23/79 | ТП-91 | 15 |  | 2014-08-05 | Юр.л. | 02.012.14 | 2014-06-05 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
24 | 2014-05-28 | 23/80 | КТПН-1004 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.014.14 | 2014-06-03 | 2014-06-06 | 15 | 550 | 2014-10-06 | 2014-06-02 | 2014-06-12 | 15 | 2014-06-11 | 2014-06-11
25 | 2014-05-30 | 23/83 | ТП-36 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.011.14 | 2014-05-30 | 2014-06-03 | 15 | 550 | 2014-06-18 | 2014-06-03 | - | - | 2014-06-03 | 2014-06-04
26 | 2014-06-02 | 23/84 | КТПН-1101 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.015.14 | 2014-06-06 | 2014-07-23 | 15 | 550 | 2014-11-22 | 2014-07-30 | 2014-08-06 | 15 | 2014-08-05 | 2014-08-05
27 | 2014-06-04 | 23/86 | КТПН-1101 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.016.14 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | 5 | 550 | 2014-10-19 | 2014-07-20 | - | - | - | -
28 | 2014-06-05 | 23/89 | КТПН-27 | 40 |  | - | Юр.л. | 02.015.14 | 2014-06-25 | 2014-07-11 | 40 | 4655.33 | 2014-11-10 | 2014-08-15 | 2014-08-28 | 40 | 2014-08-27 | 2014-08-27
29 | 2014-06-06 | 23/90 | КТПН-136 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.018.14 | 2014-06-18 | 2014-06-24 | 2 | 550 | 2014-10-24 | 2014-07-20 | 2014-07-08 | 2 | 2014-07-07 | 2014-07-07
30 | 2014-06-09 | 23/92 | КТПН-136 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.017.14 | 2014-06-18 | 2014-06-24 | 2 | 550 | 2014-10-24 | 2014-07-20 | 2014-07-14 | 2 | 2014-07-04 | 2014-07-04
31 | 2014-06-16 | 23/96 | КТПН-145 | 3 |  | - | Физ.л. | 01.020.14 | 2014-06-19 | 2014-07-02 | 3 | 550 | 2014-11-01 | 2014-07-12 | 2014-07-22 | 3 | 2014-07-21 | 2014-07-21
32 | 2014-06-16 | 23/97 | КТПН-130 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.019.14 | 2014-06-19 | 2014-06-24 | 5 | 550 | 2014-10-24 | 2014-09-28 | 2015-06-11 | 5 | 2015-06-03 | 2015-06-05
33 | 2014-06-17 | 23/98 | КТПН-136 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.021.14 | 2014-06-20 | 2014-06-24 | 2 | 550 | 2014-10-24 | 2014-07-08 | 2014-07-28 | 2 | 2014-07-21 | 2014-07-21
34 | 2014-06-18 | 23/100 | КТПН-136 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.022.14 | 2014-06-24 | 2014-06-26 | 5 | 550 | 2014-10-26 | 2014-07-10 | 2014-07-22 | 5 | 2014-07-21 | 2014-07-21
35 | 2014-06-18 | 23/101 | ТП-62 | 75 |  | 2014-08-24 | Юр.л. | 02.013.14 | 2014-06-24 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
36 | 2014-06-24 | 23/101а | ПЛУ-2 | 2242.8 |  | - | Юр.л. | 02.013.14 | 2014-06-24 | 2014-12-03 | 2242.8 | 261024.68 | 2016-12-02 | 2015-09-02 | - | 2242.8 | 2015-09-09 | 2015-10-22
37 | 2014-06-25 | 23/102 | ТП-53 | 8 |  | - | Юр.л. | 02.018.14 | 2014-07-01 | 2014-07-04 | 8 | 931.06 | 2014-11-03 | 2014-10-15 | 2014-11-12 | 8 | 2014-11-11 | 2014-11-11
38 | 2014-06-25 | 23/103 | КТПН-157 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.023.14 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 5 | 550 | 2014-10-30 | 2014-10-02 | - | - | - | -
39 | 2014-06-25 | 23/104 | КТПН-157 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.024.14 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 5 | 581.92 | 2014-10-30 | 2014-10-10 | - | - | - | -
40 | 2014-06-25 | 23/105 | ТП-51 | 4 |  | - | Юр.л. | 02.017.14 | 2014-07-01 | 2014-07-04 | 4 | 465.53 | 2014-11-03 | 2014-10-21 | 2014-11-13 | 4 | 2014-11-11 | 2014-11-11
41 | 2014-06-25 | 23/106 | ТП-53 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.014.14 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | 15 | 550 | 2014-07-12 | 2014-06-30 | 2014-07-04 | 15 | 2014-07-02 | 2014-07-02
42 | 2014-06-27 | 23/107 | КТПН-136 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.025.14 | 2014-07-02 | 2014-08-05 | 5 | 550 | 2014-12-05 | 2014-09-02 | 2014-09-20 | 5 | 2014-09-17 | 2014-09-17
43 | 2014-07-01 | 23/108 | ТП-153 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.027.14 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | 5 | 550 | 2014-11-13 | 2014-07-20 | 2014-07-25 | 5 | 2014-07-23 | 2014-07-23
44 | 2014-07-01 | 23/109 | КТПН-119 | 8 |  | - | Юр.л. | 02.019.14 | 2014-08-12 | 2014-09-15 | 8 | 931.07 | 2015-01-15 | 2014-12-02 | 2015-10-30 | 8 | 2015-09-21 | 2015-09-30
45 | 2014-07-03 | 23/110 | КТПН-157 | 8 |  | - | Физ.л. | 01.026.14 | 2014-07-08 | 2014-09-06 | 8 | 550 | 2015-01-06 | 2014-10-28 | - | 8 | 2015-10-02 | 2015-10-09
46 | 2014-07-04 | 23/113 | КТПН-155 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.028.14 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 15 | 550 | 2014-11-16 | 2014-08-28 | 2014-09-19 | 15 | 2014-09-05 | 2014-09-05
47 | 2014-07-24 | 23/121 | КТПН-1102 | 10 |  | - | Физ.л. | 01.031.14 | 2014-08-05 | 2014-08-12 | 10 | 550 | 2014-12-12 | 2014-08-05 | 2014-08-17 | 10 | 2014-08-14 | 2014-08-14
48 | 2014-07-29 | 23/125 | КТПН-145 | 6 |  | - | Физ.л. | 01.029.14 | 2014-07-30 | 2014-08-04 | 6 | 550 | 2014-12-04 | 2014-08-06 | 2014-08-14 | 6 | 2014-08-08 | 2014-08-08
49 | 2014-07-30 | 23/127 | КТПН-157 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.030.14 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | 5 | 550 | 2014-12-08 | 2014-11-22 | 2015-11-12 | 5 | 2015-10-27 | 2015-11-05
50 | 2014-08-05 | 23/132 | ТП-71 | 10.5 |  | - | Юр.л. | 02.023.14 | 2014-08-15 | 2014-08-26 | 10.5 | 550 | 2014-12-26 | 2014-11-12 | 2014-11-20 | 10.5 | 2014-11-18 | 2014-11-18
51 | 2014-08-05 | 23/133 | КТПН-1004 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.032.14 | 2014-08-07 | 2014-08-11 | 15 | 550 | 2014-12-11 | 2014-11-27 | 2015-08-28 | 15 | 2015-08-19 | 2015-08-21
52 | 2014-08-07 | 23/137 | КТПН-1004 | 20 |  | - | Юр.л. | 02.020.14 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 20 | 2327.67 | 2014-12-14 | 2014-11-30 | - | - | - | -
53 | 2014-08-08 | 23/138 | КТПН-2303 | 10 |  | - | Юр.л. | 02.022.14 | 2014-08-14 | 2014-08-20 | 10 | 550 | 2014-09-04 | 2014-08-11 | 2014-10-17 | 10 | 2014-10-14 | 2014-10-14
54 | 2014-08-12 | 23/141 | ТП-32 | 40 |  | 2015-05-29 | Юр.л. | 02.021.14 | 2014-08-13 | 2014-09-01 | 40 | 9310.67 | 2015-01-01 | 2014-12-03 | - | - | - | -
55 | 2014-08-13 | 23/143 | КТПН-145 | 8 |  | - | Физ.л. | 01.033.14 | 2014-08-14 | 2014-08-18 | 8 | 550 | 2014-12-18 | 2014-11-25 | 2016-07-29 | 8 | 2016-07-22 | 2016-07-25
56 | 2014-08-14 | 23/146 | ТП-12 | 3 |  | 2014-10-20 | Юр.л. | 02.025.14 | 2014-08-20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
57 | 2014-08-15 | 23/147 | КТПН-155 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.034.14 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 5 | 550 | 2014-12-20 | 2014-09-22 | 2014-10-25 | 5 | 2014-10-22 | 2014-10-22
58 | 2014-08-15 | 23/148 | КТПН-28 | 40 |  | - | Юр.л. | 02.024.14 | 2014-08-18 | 2014-08-20 | 40 | 4655.33 | 2014-12-20 | 2014-12-10 | - | - | - | -
59 | 2014-08-19 | 23/150 | ТП-12 | 0.6 |  | - | Юр.л. | 02.026.14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 0.6 | 69.83 | 2015-01-16 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 0.6 | 2014-10-20 | 2014-10-20
60 | 2014-08-19 | 23/151 | КТПН-145 | 3 |  | - | Физ.л. | 01.036.14 | 2014-08-20 | 2014-08-22 | 3 | 550 | 2014-12-22 | 2014-09-20 | - | - | - | -
61 | 2014-08-19 | 23/152 | КТПН-145 | 3 |  | - | Физ.л. | 01.035.14 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | 3 | 550 | 2014-12-25 | 2014-09-21 | 2014-12-25 | 3 | 2014-12-22 | 2014-12-22
62 | 2014-08-21 | 23/154 | КТПН-161 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.037.14 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | 2 | 550 | 2014-12-29 | 2014-10-22 | - | - | - | -
63 | 2014-08-22 | 23/156 | КТПН-117 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.039.14 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 15 | 550 | 2014-12-29 | 2014-12-10 | 2015-11-24 | 15 | 2015-10-01 | 2015-10-13
64 | 2014-08-26 | 23/160 | ТП-36 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.027.14 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 15 | 550 | 2014-09-13 | 2014-08-30 | 2014-09-02 | 15 | 2014-09-01 | 2014-09-01
65 | 2014-08-26 | 23/161 | КТПН-145 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.038.14 | 2014-08-28 | 2014-09-02 | 15 | 550 | 2015-01-02 | 2014-09-03 | 2014-09-10 | 15 | 2014-09-05 | 2014-09-05
66 | 2014-08-29 | 23/168 | КТПН-2303 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.042.14 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 15 | 550 | 2015-01-08 | 2014-09-20 | 2014-09-30 | 15 | 2014-09-29 | 2014-09-29
67 | 2014-09-01 | 23/171 | КТПН-68 | 566 |  | 2014-11-10 | Юр.л. | 02.029.14 | 2014-09-10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
68 | 2014-09-01 | 23/172 | КТПН-68 | 725 |  | 2014-11-10 | Юр.л. | 02.030.14 | 2014-09-10 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
69 | 2014-09-02 | 23/174 | КТПН-16,17 | 10 |  | - | Юр.л. | 02.028.14 | 2014-09-08 | 2014-09-26 | 10 | 550 | 2015-01-26 | 2014-10-02 | 2014-10-18 | 10 | 2014-10-17 | 2014-10-17
70 | 2014-09-03 | 23/175 | КТПН-145 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.040.14 | 2014-09-03 | 2014-09-05 | 5 | 550 | 2015-01-05 | 2014-09-07 | 2014-09-10 | 5 | 2014-09-09 | 2014-09-09
71 | 2014-09-03 | 23/176 | КТПН-145 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.041.14 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 5 | 550 | 2015-01-05 | 2014-09-10 | 2014-09-20 | 5 | 2014-09-15 | 2014-09-15
72 | 2014-09-05 | 23/183 | КТПН-2303 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.043.14 | 2014-09-10 | 2014-09-15 | 15 | 550 | 2015-01-15 | 2014-10-30 | 2014-11-10 | 15 | 2014-11-07 | 2014-11-07
73 | 2014-09-05 | 23/184 | КТПН-2304 | 40 |  | - | Физ.л. | 01.044.14 | 2014-09-10 | 2014-09-17 | 40 | 4655.34 | 2015-01-17 | 2014-12-25 | - | - | - | -
74 | 2014-09-05 | 23/185 | КТПН-157 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.046.14 | 2014-09-16 | 2014-09-18 | 5 | 550 | 2015-01-18 | 2014-12-26 | - | - | - | -
75 | 2014-09-08 | 23/186 | КТПН-136 | 3 |  | - | Физ.л. | 01.045.14 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 3 | 550 | 2015-01-12 | 2014-09-12 | 2014-09-15 | 3 | 2014-09-12 | 2014-09-12
76 | 2014-09-17 | 23/193 | КТПН-2303 | 4 |  | - | Физ.л. | 01.047.14 | 2014-09-22 | 2014-11-18 | 4 | 550 | 2015-03-20 | 2015-01-10 | - | - | - | - | Договор расторгнут 02.07.18
77 | 2014-09-17 | 23/194 | КТПН-1101 | 10 |  | - | Физ.л. | 01.048.14 | 2014-09-22 | 2014-09-25 | 10 | 550 | 2015-01-25 | 2014-11-02 | 2014-12-22 | 10 | 2014-11-12 | 2014-11-12
78 | 2014-10-01 | 23/210 | КТПН-145 | 11 |  | - | Физ.л. | 01.050.14 | 2014-10-09 | 2014-10-13 | 11 | 550 | 2015-02-12 | 2014-10-20 | 2014-10-31 | 11 | 2014-10-29 | 2014-10-29
79 | 2014-10-06 | 23/212 | КТПН-1004 | 15 |  | - | Физ.л. | 01.049.14 | 2014-10-09 | 2014-10-24 | 15 | 550 | 2015-02-23 | 2014-11-02 | 2014-11-15 | 15 | 2014-11-07 | 2014-11-07
80 | 2014-10-06 | 23/213 | КТПН-35 | 110 |  | 2014-12-09 | Юр.л. | 02.031.14 | 2014-10-09 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
81 | 2014-10-28 | 23/229 | РП-1 | 2 |  | - | Физ.л. | 01.051.14 | 2014-10-31 | 2014-11-07 | 2 | 550 | 2015-03-09 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | 2 | 2014-11-21 | 2014-11-21
82 | 2014-11-26 | 23/239 | ТП-26 | 6 |  | - | Юр.л. | 02.032.14 | 2014-11-28 | 2014-12-02 | 6 | 550 | 2015-04-03 | 2015-01-10 | 2015-01-19 | 6 | 2015-01-15 | 2015-01-15
83 | 2014-11-26 | 23/240 | ТП-26 | 8.5 |  | - | Физ.л. | 01.052.14 | 2014-11-28 | 2014-12-10 | 8.5 | 550 | 2015-04-11 | 2014-12-25 | 2014-12-31 | 8.5 | 2014-12-30 | 2014-12-30
84 | 2014-11-27 | 23/241 | КТПН-157 | 5 |  | - | Физ.л. | 01.054.14 | 2014-12-16 | 2015-01-13 | 5 | 550 | 2015-05-15 | 2015-03-30 | 2016-07-16 | 5 | 2016-07-05 | 2016-07-08
85 | 2014-12-04 | 23/245 | КТПН-35 | 140 |  | 2015-02-15 | Юр.л. | 02.034.14 | 2014-12-16 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
86 | 2014-12-11 | 23/250 | ТП-91 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.033.14 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 15 | 550 | 2015-04-19 | 2015-04-01 | - | - | - | -
87 | 2014-12-11 | 23/251 | КТПН-157 | 8 |  | - | Физ.л. | 01.053.14 | 2014-12-15 | 2014-12-18 | 8 | 550 | 2015-04-19 | 2015-02-28 | 2015-03-05 | 8 | 2015-03-04 | 2015-03-04
88 | 2014-12-22 | 23/255 | ТП-64 | 15 |  | - | Юр.л. | 02.035.14 | 2014-12-22 | 2015-01-12 | 15 | 550 | 2015-05-14 | 2015-04-10 | 2015-11-16 | 15 | 2015-10-30 | 2015-11-09
89 | 2014-12-30 | 10/2172 | ТП-53 | 60 |  | - | Юр.л. | 02.002.15 | 2015-01-14 | 2015-01-26 | 60 | 17457.51 | 2015-05-28 | 2015-04-17 | - | 60 | 2015-12-17 | 2015-12-22
90 | 2014-12-30 | б/н | ПС 35/6кВ "Лесная" | 1310 |  | - | Юр.л. | 02.004.15 | 2015-02-02 | 2015-04-17 | 1310 | 304924.51 | 2017-04-16 | - | - | - | - | -
Январь 2015г.
91 | 2015-01-12 | 23/1 | ПЛУ-2 | 2708 | - | 2015-04-10 | Юр.л. | 02.003.15 | 2015-02-02 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
92 | 2015-01-20 | 23/4 | КТПН-1102 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.002.15 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 10 | 550 | 2015-05-29 | 2015-02-10 | 2015-02-16 | 10 | 2015-02-13 | 2015-02-13
93 | 2015-01-30 | 23/17 | КТПН-6 | 13 | - | - | Юр.л. | 02.005.15 | 2015-02-03 | 2015-02-09 | 13 | 550 | 2015-06-11 | 2015-02-20 | - | - | - | -
94 | 2015-01-30 | 23/21 | КТПН-68 | 725 | + | - | Юр.л. | 02.006.15 | 2015-02-05 | 2015-03-24 | 725 | 89587.96 | 2016-03-23 | 2015-12-28 | 2016-03-04 | 725 | 2016-03-02 | 2016-03-04
95 | 2015-01-30 | 23/22 | КТПН-68 | 566 | + | - | Юр.л. | 02.007.15 | 2015-02-05 | 2015-03-24 | 566 | 135813.4 | 2016-03-23 | 2015-12-28 | 2016-05-05 | 566 | 2016-04-05 | 2016-05-04
Февраль 2015г.
96 | 2015-02-05 | 23/25 | КТПН-109 | 30 | + | - | Юр.л. | 02.008.15 | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 30 | 3491.5 | 2015-06-15 | 2015-02-16 | 2015-05-22 | 30 | 2015-05-08 | 2015-05-21
97 | 2015-02-06 | 23/26 | ТП-71 | 12 | + | - | Юр.л. | 02.009.15 | 2015-03-16 | 2015-04-01 | 12 | 550 | 2015-08-01 | 2015-04-30 | - | 12 | 2015-09-23 | 2015-10-02
98 | 2015-02-06 | 23/27 | ТП-42 | 15 | + | - | Физ.л. | 01.003.15 | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 15 | 550 | 2015-06-15 | 2015-02-18 | 2015-02-27 | 15 | 2015-02-24 | 2015-02-24
99 | 2015-02-18 | 23/33 | КТПН-18 | 25 | + | - | Физ.л. | 01.004.15 | 2015-02-20 | 2015-03-10 | 25 | 2909.59 | 2015-07-10 | 2015-03-18 | 2015-03-31 | 25 | 2015-03-26 | 2015-03-26
100 | 2015-02-27 | 23/36 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.005.15 | 2015-03-03 | 2015-03-10 | 5 | 550 | 2015-07-10 | 2015-05-05 | - | 5 | 2015-05-15 | 2015-08-20
Март 2015г.
101 | 2015-03-11 | 23/44 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.006.15 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 5 | 550 | 2015-07-17 | 2015-04-03 | 2015-04-14 | 5 | 2015-04-06 | 2015-04-06
102 | 2015-03-18 | 23/52 | ТП-64 | 15 | + | - | Юр.л. | 02.010.15 | 2015-03-19 | 2015-03-25 | 15 | 1745.75 | 2015-07-25 | 2015-04-02 | 2015-04-30 | 15 | 2015-04-06 | 2015-04-28
103 | 2015-03-19 | 23/57 | ТП-62 | 7 | + | - | Физ.л. | 01.007.15 | 2015-03-20 | 2015-03-24 | 7 | 550 | 2015-07-24 | 2015-03-30 | 2016-02-27 | 7 | 2015-12-14 | 2016-02-26
104 | 2015-03-26 | 23/66 | КТПН-98 | 25 | + | - | Физ.л. | 01.008.15 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 25 | 2909.59 | 2015-08-02 | 2015-04-10 | 2015-05-23 | 25 | 2015-05-19 | 2015-05-22
105 | 2015-03-26 | 23/67 | ПЛУ-2 | 3171 | - | 2015-04-10 | Юр.л. | 02.011.15 | 2015-03-30 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
106 | 2015-03-27 | 23/70 | КТПН-145 | 15 | + | - | Физ.л. | 01.009.15 | 2015-04-01 | 2015-04-16 | 15 | 550 | 2015-08-16 | 2015-08-10 | - | - | - | -
Апрель 2015г.
107 | 2015-04-01 | 23/74 | КТПН-1001 | 45 | + | - | Физ.л. | 01.010.15 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 45 | 5237.25 | 2015-08-01 | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 45 | 2015-04-14 | 2015-04-14
108 | 2015-04-03 | 23/78 | ТП-13 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.012.15 | 2015-04-07 | 2015-04-27 | 20 | 2327.67 | 2015-08-27 | 2015-04-30 | - | 20 | 2015-06-04 | 2015-06-04
109 | 2015-04-22 | 23/93 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.011.15 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 5 | 550 | 2015-08-28 | 2015-05-25 | - | 5 | 2015-06-02 | 2015-06-03
110 | 2015-04-22 | 23/95 | КТПН-1001 | 25 | + | - | Юр.л. | 02.013.15 | 2015-04-28 | 2015-05-08 | 25 | 2909.59 | 2015-09-07 | 2015-06-01 | - | 25 | 2015-06-26 | 2015-07-03
Май 2015г.
111 | 2015-05-07 | 23/101 | КТПН-131 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.012.15 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2 | 550 | 2015-09-12 | 2015-05-30 | 2015-08-05 | 2 | 2015-07-14 | 2015-07-22
112 | 2015-05-07 | 23/106 | ТП-53 | 5 | + | - | Юр.л. | 02.014.15 | 2015-05-07 | 2015-05-15 | 5 | 581.92 | 2015-05-30 | 2015-05-18 | 2015-05-28 | 5 | 2015-05-25 | 2015-05-27
113 | 2015-05-12 | 23/105 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.013.15 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 5 | 550 | 2015-09-13 | 2015-09-07 | - | - | - | -
114 | 2015-05-14 | 23/108 | ТП-53 | 8 | + | - | Юр.л. | 02.016.15 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 8 | 550 | 2015-06-05 | 2015-05-21 | 2015-05-28 | 8 | 2015-05-22 | 2015-05-27
115 | 2015-05-14 | 23/113 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.014.15 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 5 | 550 | 2015-09-21 | 2015-06-01 | - | 5 | 2015-06-01 | 2015-06-04
116 | 2015-05-14 | 23/115 | ТП-53 | 5 | + | - | Юр.л. | 02.017.15 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 5 | 550 | 2015-06-06 | 2015-05-21 | 2015-05-27 | 5 | 2015-05-22 | 2015-05-26
117 | 2015-05-14 | 23/116 | КТПН-157 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.015.15 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2 | 550 | 2015-09-21 | 2015-06-01 | - | 2 | 2015-07-01 | 2015-07-07
118 | 2015-05-14 | 23/117 | КТПН-157 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.016.15 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 2 | 232.77 | 2015-09-21 | 2015-06-01 | 2015-08-05 | 2 | 2015-07-02 | 2015-07-07
119 | 2015-05-15 | 23/118 | ТП-1004 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.018.15 | 2015-05-21 | 2015-06-08 | 10 | 550 | 2015-10-08 | 2015-10-01 | - | - | - | -
120 | 2015-05-15 | 23/121 | КТПН-157 | 4 | + | - | Физ.л. | 01.017.15 | 2015-05-20 | 2015-05-22 | 4 | 550 | 2015-09-21 | 2015-05-27 | - | 4 | 2015-06-01 | 2015-06-09
121 | 2015-05-18 | 23/122 | КТПН-1004 | 3.36 | + | - | Юр.л. | 02.018.15 | 2015-05-25 | 2015-06-17 | 3.36 | 391.05 | 2015-10-17 | 2015-10-12 | - | 3.36 | 2015-10-20 | 2015-10-30
122 | 2015-05-19 | 23/123 | КТПН-6 | 13 | + | - | Юр.л. | 02.015.15 | 2015-05-20 | 2015-05-25 | 13 | 550 | 2015-09-24 | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 13 | 2015-05-25 | 2015-06-01
123 | 2015-05-21 | 23/127 | КТПН-157 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.019.15 | 2015-05-27 | 2015-06-10 | 2 | 550 | 2015-10-10 | 2015-06-20 | 2015-07-31 | 2 | 2015-07-07 | 2015-07-10
124 | 2015-05-21 | 23/131 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.020.15 | 2015-05-27 | 2015-06-01 | 5 | 550 | 2015-10-01 | 2015-06-02 | 2015-10-13 | 5 | 2015-06-03 | 2015-06-24
125 | 2015-05-25 | 23/136 | КТПН-16,17 | 6 | + | - | Юр.л. | 02.020.15 | 2015-06-02 | 2015-06-20 | 6 | 698.3 | 2015-10-20 | 2015-06-21 | 2015-06-30 | 6 | 2015-06-23 | 2015-06-30
126 | 2015-05-27 | 23/145 | ТП-13 | 10 | + | - | Юр.л. | 02.019.15 | 2015-05-29 | 2015-06-10 | 10 | 550 | 2015-10-10 | 2015-08-04 | - | 10 | 2015-09-07 | 2015-09-22
127 | 2015-05-27 | 23/146 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.021.15 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 5 | 581.92 | 2015-10-01 | 2015-06-01 | - | 5 | 2015-06-01 | 2015-07-15
128 | 2015-05-27 | 23/141 | КТПН-2303 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.022.15 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 10 | 550 | 2015-10-03 | 2015-06-10 | 2015-07-23 | 10 | 2015-06-18 | 2015-06-29
129 | 2015-05-28 | 23/147 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.024.15 | 2015-06-03 | 2015-06-08 | 5 | 550 | 2015-10-08 | 2015-06-12 | 2015-07-28 | 5 | 2015-06-18 | 2015-07-09
130 | 2015-05-29 | 23/146 | ТП-26 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.023.15 | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 10 | 550 | 2015-10-04 | 2015-06-15 | - | 10 | 2015-06-24 | 2015-06-26
131 | 2015-05-29 | 23/150 | ТП-42 | 60 | + | - | Юр.л. | 02.021.15 | 2015-06-03 | 2015-07-27 | 60 | 12521.69 | 2015-11-26 | 2015-10-19 | 2017-03-17 | 60 | 2017-03-17 | 2017-05-02
Июнь 2015г.
132 | 2015-06-02 | 23/152 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.025.15 | 2015-06-04 | 2015-06-11 | 5 | 550 | 2015-10-11 | 2015-06-20 | 2015-07-22 | 5 | 2015-06-25 | 2015-07-02
133 | 2015-06-08 | 23/160 | КТПН-157 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.027.15 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 2 | 550 | 2015-10-18 | 2015-10-14 | - | - | - | -
134 | 2015-06-08 | 23/161 | ТП-33 | 60 | + | - | Юр.л. | 02.022.15 | 2015-06-16 | 2015-06-24 | 60 | 13966.01 | 2015-10-24 | 2015-10-12 | - | - | - | -
135 | 2015-06-10 | 23/164 | ТП-1004 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.023.15 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 20 | 2327.67 | 2015-10-18 | 2015-10-14 |  | 20 | 2015-10-20 | 2015-10-29
136 | 2015-06-10 | 23/165 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.026.15 | 2015-06-15 | 2015-07-23 | 5 | 550 | 2015-11-22 | 2015-08-03 | 2015-09-02 | 5 | 2015-08-17 | 2015-08-20
137 | 2015-06-10 | 23/166 | ТП-1004 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.024.15 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 20 | 2327.67 | 2015-10-18 | 2015-10-14 | - | 20 | 2015-10-20 | 2015-10-29
138 | 2015-06-16 | 23/170 | КТПН-2303 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.030.15 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 10 | 550 | 2015-10-25 | 2015-06-30 | - | 10 | 2015-07-06 | 2015-07-09
139 | 2015-06-23 | 23/178 | ТП-42 | 15 | + | - | Юр.л. | 02.025.15 | 2015-06-29 | 2015-07-14 | 15 | 1745.75 | 2015-11-13 | 2015-10-16 | - | 15 | 2015-12-08 | 2015-12-22
140 | 2015-06-23 | 23/179 | КТПН-129 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.029.15 | 2015-06-23 | 2015-06-26 | 5 | 550 | 2015-10-26 | 2015-09-04 | 2015-10-09 | 5 | 2015-09-07 | 2015-09-10
141 | 2015-06-23 | 23/180 | КТПН-1102 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.028.15 | 2015-06-17 | 2015-06-23 | 10 | 550 | 2015-10-23 | 2015-06-25 | 2015-08-14 | 10 | 2015-06-26 | 2015-07-07
142 | 2015-06-26 | 23/185 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.031.15 | 2015-06-25 | 2015-07-06 | 5 | 550 | 2015-11-05 | 2015-10-20 | 2015-12-22 | 5 | 2015-11-06 | 2015-11-17
143 | 2015-06-26 | 23/187 | КТПН-131 | 13 | + | - | Физ.л. | 01.032.15 | 2015-06-29 | 2015-07-07 | 13 | 550 | 2015-11-06 | 2015-07-24 | 2015-08-14 | 13 | 2015-08-12 | 2015-08-13
144 | 2015-06-30 | 23/196 | КТПН-161 | 2 | + | - | Физ.л. | 01.034.15 | 2015-07-06 | 2015-07-28 | 2 | 550 | 2015-11-27 | 2015-09-04 | 2015-10-09 | 2 | 2015-09-07 | 2015-09-10
145 | 2015-06-30 | 23/197 | КТПН-112А | 50 | + | - | Физ.л. | 01.033.15 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 50 | 5819.17 | 2015-11-07 | 2015-10-19 | 2016-04-12 | 50 | 2016-03-22 | 2016-03-29
Июль 2015г.
146 | 2015-07-02 | 23/202 | ТП-13 | 33 | + | - | Юр.л. | 02.026.15 | 2015-07-08 | 2015-07-17 | 33 | 3840.65 | 2015-11-16 | 2015-09-25 | - | 33 | 2015-10-02 | 2015-10-13
147 | 2015-07-28 | 23/223 | КТПН-157 | 1 | + | - | Физ.л. | 01.035.15 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 1 | 550 | 2015-12-10 | 2015-10-05 | - | - | - | - | Договор расторгнут 28.06.18
148 | 2015-07-30 | 23/227 | КТПН-157 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.036.15 | 2015-08-04 | 2015-08-07 | 5 | 550 | 2015-12-07 | 2015-08-21 | 2015-10-09 | 5 | 2015-08-26 | 2015-09-02
149 | 2015-07-30 | 23/228 | КТПН-157 | 7 | + | - | Физ.л. | 01.037.15 | 2015-08-04 | 2015-08-07 | 7 | 814.68 | 2015-12-07 | 2015-10-12 | - | 7 | 2015-10-12 | 2015-10-16
Август 2015г.
150 | 2015-08-03 | 23/231 | ТП-22 | 70 | + | - | Юр.л. | 02.027.15 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 70 | 14608.64 | 2015-12-10 | 2015-10-16 | - | 70 | 2015-11-12 | 2015-11-16
151 | 2015-08-10 | 23/235 | КТПН-157 | 3 | + | - | Физ.л. | 01.038.15 | 2015-08-12 | 2015-08-20 | 3 | 313.04 | 2015-12-20 | 2015-08-31 | - | 3 | 2015-09-07 | 2015-09-17
152 | 2015-08-10 | 23/233 | КТПН-2304 | 60 | + | - | Юр.л. | 02.029.15 | 2015-08-17 | 2015-09-25 | 60 | 6260.84 | 2016-01-25 | 2016-01-20
153 | 2015-08-14 | 23/238 | ТП-74 | 30 | + | - | Юр.л. | 02.028.15 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 30 | 3130.42 | 2015-09-01 | 2015-08-19 | 2015-08-27 | 30 | 2015-08-20 | 2015-08-25
154 | 2015-08-18 | 23/242 | КТПН-157 | 8 | + | - | Физ.л. | 01.039.15 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 8 | 2327.67 | 2015-12-24 | 2015-09-04 | 2015-10-09 | 8 | 2015-09-08 | 2015-09-11
155 | 2015-08-24 | 23/246 | ТП-1004 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.030.15 | 2015-08-26 | 2015-09-16 | 20 | 2327.67 | 2016-01-16 | 2015-10-30 | 2016-12-07 | 20 | 2015-12-15 | 2016-01-22
156 | 2015-08-24 | 23/245 | ТП-1004 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.031.15 | 2015-08-28 | 2015-09-16 | 20 | 2327.67 | 2016-01-16 | 2015-10-30 | 2016-12-07 | 20 | 2015-11-27 | 2016-01-22
157 | 2015-08-24 | 23/247 | ТП-1004 | 20 | + | - | Юр.л. | 02.032.15 | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 20 | 2327.67 | 2016-01-03 | 2015-10-30 | 2015-11-17 | 20 | 2015-11-05 | 2015-11-09
Сентябрь 2015г.
158 | 2015-09-07 | 23/258 | КТПН-63 | 7.3 | + | - | физ.л. | 01.040.15 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 7.3 | 550 | 2016-01-10 | 2015-09-17 | - | 7.3 | 2015-09-18 | 2015-09-22
159 | 2015-09-08 | 23/260 | ТП-1004 | 20 | + | - | юр.л. | 02.033.15 | 2015-09-10 | 2015-09-17 | 20 | 2327.67 | 2016-01-17 | 2015-10-12 | 2015-11-11 | 20 | 2015-10-15 | 2015-11-02
160 | 2015-09-08 | 23/261 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.043.15 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 5 | 550 | 2016-01-16 | 2015-09-24 | 2015-10-15 | 5 | 2015-09-25 | 2015-10-01
161 | 2015-09-08 | 23/262 | КТПН-161 | 3 | + | - | физ.л. | 01.041.15 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 3 | 550 | 2016-01-11 | 2015-09-14 | - | 3 | 2015-09-16 | 2015-09-21
162 | 2015-09-09 | 23/263 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.044.15 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 5 | 550 | 2016-01-16 | 2015-09-21 | - | 5 | 2015-09-22 | 2015-09-23
163 | 2015-09-10 | 23/264 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 01.042.15 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 5 | 550 | 2016-01-15 | 2015-10-01 | 2015-12-23 | 5 | 2015-10-20 | 2015-10-29
164 | 2015-09-10 | 23/265 | ТП-36 | 15 | + | - | юр.л. | 02.034.15 | 2015-09-10 | 2015-09-14 | 15 | 550 | 2015-09-29 | 2015-09-14 | - | 15 | 2015-09-15 | 2015-09-15
165 | 2015-09-14 | 23/268 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.045.15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 5 | 550 | 2016-01-17 | 2015-10-20 | - | 5 | 2015-10-29 | 2015-11-06
166 | 2015-09-14 | 23/269 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.046.15 | 2015-09-16 | 2015-09-21 | 5 | 581.92 | 2016-01-21 | 2015-09-23 | - | 5 | 2015-09-23 | 2015-09-28
167 | 2015-09-15 | 23/270 | КТПН-145 | 9 | + | - | физ.л. | 01.047.15 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 9 | 550 | 2016-01-18 | 2016-01-13 | 2016-06-10 | 9 | 2016-05-24 | 2016-06-09
168 | 2015-09-17 | 23/273 | ТП-12 | 15 | + | - | юр.л. | 02.035.15 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 15 | 1745.75 | 2015-10-10 | 2015-10-02 | - | 15 | 2016-04-07 | 2016-04-15
169 | 2015-09-23 | 23/282 | ТП-74 | 100 | + | - | юр.л. | 02.036.15 | 2015-09-25 | 2015-10-02 | 100 | 23276.68 | 2016-02-01 | 2016-01-25 | - | 100 | 2016-08-30 | 2016-10-10
170 | 2015-09-25 | 23/287 | РП-2 | 90 | + | - | юр.л. | 02.038.15 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 90 | 20949.01 | 2016-02-07 | 2016-01-27 | 2017-01-24 | 90 | 2017-01-30 | 2017-03-27
171 | 2015-09-29 | 23/289 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 01.048.15 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2 | 550 | 2016-02-04 | 2015-10-16 | 2015-11-11 | 2 | 2015-10-20 | 2015-10-30
172 | 2015-09-30 | 23/292 | ТП-91 | 30 | + | - | юр.л. | 02.037.15 | 2015-10-02 | 2015-10-13 | 30 | 3491.5 | 2015-10-28 | 2015-10-23 | - | - | - | -
Октябрь 2015г.
173 | 2015-10-02 | 23/299 | ТП-1004 | 20 | + | - | физ.л. | 01.049.15 | 2015-10-07 | 2015-10-12 | 20 | 2327.67 | 2016-02-11 | 2015-10-22 | - | - | - | -
174 | 2015-10-02 | 23/299-а | ТП-1004 | 10 | + | - | физ.л. | 01.050.15 | 2015-10-07 | 2015-10-12 | 10 | 550 | 2015-10-27 | 2015-10-22 | 2015-11-17 | 10 | 2015-10-15 | 2015-11-02
175 | 2015-10-02 | 23/300 | КТПН-145 | 2 | + | - | физ.л. | 01.051.15 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 2 | 550 | 2016-02-11 | 2016-01-28 | 2016-08-02 | 2 | 2016-07-19 | 2016-07-25
176 | 2015-10-05 | 23/305 | КТПН-145 | 6 | + | - | физ.л. | 01.052.15 | 2015-10-08 | 2015-10-13 | 6 | 550 | 2016-02-12 | 2015-11-02 | - | 6 | 2015-11-05 | 2015-11-24
177 | 2015-10-09 | 23/306 | КТПН-14 | 50 | + | - | физ.л. | 01.053.15 | 2015-10-09 | 2015-10-14 | 50 | 5819.17 | 2016-02-13 | 2016-01-27 | - | - | - | -
178 | 2015-10-09 | 23/310 | ТП-91 | 35 | + | - | физ.л. | 01.054.15 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 35 | 4073.42 | 2016-02-15 | 2016-01-28 | - | 35 | 2016-05-24 | 2016-05-30
179 | 2015-10-15 | 23/321 | КТПН-14 | 50 | + | - | юр.л. | 02.038.15 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 50 | 5819.17 | 2016-02-15 | 2015-10-18 | - | 50 | 2015-10-19 | 2015-10-26
180 | 2015-10-15 | 23/322 | КТПН-131 | 15 | + | - | физ.л. | 01.055.15 | 2015-10-16 | 2015-10-22 | 15 | 550 | 2016-02-21 | 2016-01-29 | 2016-07-15 | 15 | 2016-07-01 | 2016-07-05
181 | 2015-10-16 | 23/323 | КТПН-161 | 2 | + | - | физ.л. | 01.056.15 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2 | 550 | 2016-02-22 | 2015-10-26 | 2016-03-16 | 2 | 2015-10-26 | 2015-10-30
182 | 2015-10-16 | 23/325 | ТП-1004 | 20 | + | - | юр.л. | 02.040.15 | 2015-10-20 | 2015-10-23 | 20 | 2327.67 | 2016-02-22 | 2015-10-23 | 2015-11-17 | 20 | 2015-10-26 | 2015-11-06
183 | 2015-10-20 | 23/329 | ТП-36 | 15 | + | - | Юр.л. | 02.039.15 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 15 | 550 | 2015-11-05 | 2015-10-28 | 2015-11-03 | 15 | 2015-11-02 | 2015-11-05
184 | 2015-10-22 | 23/330 | КТПН-161 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.057.15 | 2015-10-26 | 2015-11-06 | 5 | 550 | 2016-03-07 | 2015-12-07 | 2016-01-29 | 5 | 2015-12-10 | 2015-12-16
185 | 2015-10-29 | 10/1379 | ПС 35/6кВ "Новоаганская" | 5 | + | - | Юр.л. | 02.041.15 | 2015-11-10 | 2016-01-28 | 5 | 550 | 2016-05-29 | 2016-05-18 | 2017-06-01 | 5 | 2016-09-29 | 2016-11-30
186 | 2015-10-29 | 10/1379 | ПС 35/10 кВ "Котельная-3" | 5 | + | - | Юр.л. | 02.042.15 | 2015-11-10 | 2016-01-28 | 5 | 581.92 | 2016-05-29 | 2016-05-18 | 2017-06-01 | 5 | 2016-09-29 | 2016-11-30
Ноябрь 2015г.
187 | 2015-11-09 | 23/342 | КТПН-155 | 15 | + | - | Физ.л. | 01.059.15 | 2015-11-18 | 2015-11-23 | 15 | 550 | 2016-03-24 | 2015-12-04 | - | 15 | 2015-12-08 | 2015-12-15
188 | 2015-11-09 | 23/346 | КТПН-131 | 4 | + | - | Физ.л. | 01.058.15 | 2015-11-10 | 2015-11-12 | 4 | 550 | 2016-03-13 | 2016-03-03 | 2016-06-10 | 4 | 2016-06-06 | 2016-06-09
189 | 2015-11-10 | 23/348 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.060.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2015-12-21 | 2016-01-26 | 5 | 2015-12-24 | 2015-12-30
190 | 2015-11-10 | 23/349 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.061.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2016-01-22 | 2016-03-16 | 5 | 2016-01-26 | 2016-02-15
191 | 2015-11-11 | 23/350 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.062.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2015-12-04 | 2016-02-08 | 5 | 2015-12-30 | 2016-01-19
192 | 2015-11-11 | 23/351 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.063.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2015-12-04 | 2016-02-15 | 5 | 2015-12-30 | 2016-01-21
193 | 2015-11-11 | 23/352 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.064.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2016-03-01 | 2016-04-21 | 5 | 2016-04-14 | 2016-04-15
194 | 2015-11-11 | 23/353 | ТП-11 | 3.8 | + | - | Юр.л. | 02.043.15 | 2015-11-16 | 2015-11-27 | 3.8 | 550 | 2016-03-28 | 2016-03-01 | - | 3.8 | 2016-03-17 | 2016-03-31
195 | 2015-11-11 | 23/354 | ТП-31 | 6.5 | + | - | Юр.л. | 02.044.15 | 2015-11-17 | 2015-11-26 | 6.5 | 756.49 | 2016-03-27 | 2015-12-04 | - | 6.5 | 2015-12-08 | 2015-12-16
196 | 2015-11-11 | 23/355 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.065.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2016-03-01 | - | - | - | -
197 | 2015-11-11 | 23/357 | КТПН-155 | 15 | + | - | Физ.л. | 01.066.15 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 15 | 550 | 2016-03-21 | 2015-12-04 | 2015-12-30 | 15 | 2015-12-14 | 2015-12-18
198 | 2015-11-17 | 23/358 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.067.15 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 5 | 550 | 2016-03-21 | 2016-03-01 | 2016-08-04 | 5 | 2016-07-26 | 2016-07-29
199 | 2015-11-17 | 23/359 | КТПН-155 | 5 | + | - | Физ.л. | 01.068.15 | 2015-11-19 | 2015-11-23 | 5 | 550 | 2016-03-24 | 2016-03-01 | 2016-09-21 | 5 | 2016-09-08 | 2016-09-13
200 | 2015-11-19 | 23/362 | КТПН-161 | 2 | + | - | физ.л. | 01.069.15 | 2015-11-25 | 2015-12-01 | 2 | 550 | 2016-04-01 | 2015-12-14 | 2016-01-26 | 2 | 2015-12-17 | 2015-12-24
201 | 2015-11-19 | 23/363 | КТПН-1102 | 15 | + | - | юр.л. | 02.046.15 | 2015-11-25 | 2015-12-17 | 15 | 1745.75 | 2016-04-17 | 2016-04-04 | 2016-07-01 | 15 | 2016-05-05 | 2016-05-23
202 | 2015-11-23 | 23/365 | ТП-42 | 8.2 | + | - | юр.л. | 02.045.15 | 2015-11-25 | 2015-12-01 | 8.2 | 550 | 2016-04-01 | 2015-12-04 | - | 8.2 | 2015-12-11 | 2015-12-21
203 | 2015-11-26 | 23/367 | ТП-23 | 154.5 | + | - | юр.л. | 02.047.15 | 2015-12-03 | 2016-01-19 | 154.5 | 35962.47 | 2017-01-18 | 2016-09-30 | 2017-12-22 | 154.5 | 2018-01-11 | 2018-02-22
204 | 2015-11-27 | 23/370 | КТПН-2303 | 10 | + | - | Физ.л. | 01.070.15 | 2015-12-02 | 2015-12-11 | 10 | 550 | 2016-04-11 | 2016-04-04 | 2016-11-25 | 10 | 2016-11-07 | 2016-11-18
Декабрь 2015г.
205 | 2015-12-01 | 23/375 | ТП-1004 | 10 | + | - | юр.л. | 02.048.15 | 2015-12-04 | 2015-12-07 | 10 | 1163.83 | 2016-04-07 | 2015-12-11 | 2015-12-30 | 10 | 2015-12-15 | 2015-12-22
206 | 2015-12-07 | 23/379 | КТПН-155 | 6 | + | - | физ.л. | 01.071.15 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 6 | 550 | 2016-04-11 | 2015-12-11 | - | 6 | 2015-12-14 | 2015-12-17
207 | 2015-12-09 | 23/343 | ТП-11 | 25 | + | - | юр.л. | 02.049.15 | 2015-12-10 | 2015-12-29 | 25 | 2294.22 | 2016-04-29 | 2016-04-14 | 2017-07-12 | 25 | 2017-07-04 | 2017-07-12
208 | 2015-12-22 | 23/404 | ТП-42 | 30 | + | - | юр.л. | 02.050.15 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 30 | 3491.5 | 2016-04-29 | 2016-01-22 | 2016-02-12 | 30 | 2016-01-26 | 2016-02-12
209 | 2015-12-24 | 23/406 | ТП-1101 | 15 | + | - | физ.л. | 01.072.15 | 2015-12-28 | 2015-12-30 | 15 | 550 | 2016-04-30 | 2016-04-25 | - | - | - | -
Январь 2016г.
210 | 2016-01-11 | 23/1 | ТП-41 | 6.4 | + | - | физ.л. | 01.002.16 | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 6.4 | 550 | 2016-05-21 | 2016-05-18 | - | - | - | - | Договор расторгнут 26.05.16
211 | 2016-01-19 | 23/8 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 01.003.16 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 8 | 550 | 2016-05-27 | 2016-05-20 | 2016-08-29 | 8 | 2016-08-04 | 2016-08-09
212 | 2016-01-21 | 23/13 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 01.004.16 | 2016-01-26 | 2016-02-02 | 5 | 550 | 2016-06-03 | 2016-05-25 | - | - | - | -
Февраль 2016г.
213 | 2016-02-02 | 23/16 | ТП-32 | 20 | + | - | юр.л. | 02.002.16 | 2016-02-10 | 2016-02-15 | 20 | 2327.67 | 2016-06-16 | 2016-04-04 | 2016-04-15 | 20 | 2016-04-08 | 2016-04-14
214 | 2016-02-12 | 23/25 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.005.16 | 2016-02-17 | 2016-02-19 | 5 | 550 | 2016-06-20 | 2016-03-16 | 2016-04-08 | 5 | 2016-03-18 | 2016-03-23
215 | 2016-02-16 | 23/27 | КТПН-3 | 0.52 | + | - | юр.л. | 02.003.16 | 2016-02-24 | 2016-03-02 | 0.52 | 550 | 2016-07-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 0.52 | 2016-03-04 | 2016-03-04
216 | 2016-02-25 | 23/29 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.006.16 | 2016-03-01 | 2016-03-04 | 5 | 550 | 2016-07-04 | 2016-07-01 | - | - | - | -
217 | 2016-02-26 | 23/30 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 01.007.16 | 2016-03-04 | 2016-03-11 | 5 | 550 | 2016-07-11 | 2016-07-04 | 2016-11-26 | 5 | 2016-09-15 | 2016-11-01
218 | 2016-02-29 | 23/32 | ТП-36 | 50 | + | - | юр.л. | 02.004.16 | 2016-02-29 | 2016-03-04 | 50 | 5819.17 | 2016-07-04 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 50 | 2016-03-10 | 2016-03-14
219 | 2016-02-29 | 23/33 | РП-2 | 28 | + | 2016-05-09 | юр.л. | 02.005.16 | 2016-03-09 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
220 | 2016-02-29 | 23/34 | ПС 110/35/10кВ Промзона | 350 | + | - | юр.л. | 02.006.16 | 2016-03-10 | 2016-04-07 | 350 | 40734.19 | 2017-04-07 | 2016-07-26 | 2016-10-12 | 350 | 2016-09-29 | 2016-10-12
Март 2016г.
221 | 2016-03-16 | 23/45 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.008.16 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 5 | 550 | 2016-07-29 | 2016-07-05 | - | - | - | -
222 | 2016-03-24 | 23/53 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 01.009.16 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 5 | 550 | 2016-07-29 | 2016-07-05 | 2016-08-26 | 5 | 2016-08-12 | 2016-08-19
223 | 2016-03-28 | 23/57 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.л. | 01.010.16 | 2016-03-29 | 2016-04-01 | 15 | 550 | 2016-08-01 | 2016-04-29 | 2016-05-19 | 15 | 2016-05-06 | 2016-05-12
224 | 2016-03-28 | 23/59 | ТП-14 | 20 | + | - | физ.л. | 01.011.16 | 2016-04-04 | 2016-04-13 | 20 | 2327.67 | 2016-08-13 | 2016-08-12 | - | - | - | -
Апрель 2016г.
225 | 2016-04-01 | 23/60 | КТПН-136 | 15 | + | - | физ.л. | 01.013.16 | 2016-04-13 | 2016-04-19 | 15 | 550 | 2016-08-19 | 2016-08-08 | 2016-08-26 | 15 | 2016-08-10 | 2016-08-12
226 | 2016-04-01 | 23/61 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 01.012.16 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 8 | 550 | 2016-08-08 | 2016-08-01 | - | - | 2016-11-08 | 2017-02-10
227 | 2016-04-07 | 23/70 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.014.16 | 2016-04-13 | 2016-04-18 | 5 | 550 | 2016-08-18 | 2016-04-25 | 2016-06-03 | 5 | 2016-05-05 | 2016-05-13
228 | 2016-04-12 | 23/73 | КТПН-145 | 3 | + | - | физ.л. | 01.015.16 | 2016-04-12 | 2016-05-04 | 3 | 550 | 2016-09-03 | 2016-05-16 | 2016-06-03 | 3 | 2016-05-19 | 2016-05-25
229 | 2016-04-15 | 23/75 | КТПН-43 | 45 | + | 2016-06-19 | юр.л. | 02.007.16 | 2016-04-19 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
230 | 2016-04-18 | 23/77 | ТП-36 | 12 | + | - | юр.л. | 02.008.16 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 12 | 1396.6 | 2016-05-04 | 2016-04-21 | 2016-04-26 | 12 | 2016-04-26 | 2016-04-26
231 | 2016-04-28 | 23/81 | ТП-11 | 30 | + | - | юр.л. | 02.009.16 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 30 | 3491.5 | 2016-09-04 | 2016-06-13 | - | 30 | 2016-06-20 | 2016-06-22
232 | 2016-04-29 | 23/82 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 01.016.16 | 2016-05-06 | 2016-05-13 | 2 | 550 | 2016-09-12 | 2016-06-06 | 2016-06-17 | 2 | 2016-06-09 | 2016-06-14
Май 2016г.
233 | 2016-05-05 | 23/83 | ТП-53 | 8 | + | - | юр.л. | 02.010.16 | 2016-05-05 | 2016-05-11 | 8 | 931.07 | 2016-05-26 | 2016-05-12 | 2016-05-19 | 8 | 2016-05-16 | 2016-05-17
234 | 2016-05-11 | 23/86 | ТП-53 | 5 | + | - | юр.л. | 02.011.16 | 2016-05-11 | 2016-05-17 | 5 | 581.92 | 2016-06-01 | 2016-05-18 | 2016-05-26 | 5 | 2016-05-19 | 2016-05-20
235 | 2016-05-11 | 23/87 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.017.16 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 5 | 550 | 2016-09-16 | 2016-06-24 | 2016-08-26 | 5 | 2016-06-29 | 2016-06-30
236 | 2016-05-11 | 23/88 | ТП-1004 | 15 | + | - | физ.л. | 01.018.16 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 15 | 550 | 2016-09-16 | 2016-05-30 | - | 15 | 2016-06-01 | 2016-06-08
237 | 2016-05-13 | 23/89 | ТП-53 | 5 | + | - | юр.л. | 02.012.16 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 5 | 581.92 | 2016-05-31 | 2016-05-17 | 2016-05-26 | 5 | 2016-05-18 | 2016-05-20
238 | 2016-05-17 | 23/94 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 01.019.16 | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 2 | 550 | 2016-09-24 | 2016-07-26 | 2016-08-04 | 2 | 2016-07-26 | 2016-07-29
239 | 2016-05-23 | 23/102 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 01.022.16 | 2016-05-26 | 2016-06-01 | 2 | 550 | 2016-10-01 | 2016-09-01 | 2017-10-30 | 2 | 2017-10-17 | 2017-10-26
240 | 2016-05-23 | 23/103 | КТПН-157 | 3 | + | - | физ.л. | 01.021.16 | 2016-05-26 | 2016-05-30 | 3 | 550 | 2016-09-29 | 2016-06-06 | 2016-06-17 | 3 | 2016-06-09 | 2016-06-16
241 | 2016-05-24 | 23/104 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.020.16 | 2016-05-26 | 2016-05-30 | 5 | 550 | 2016-09-29 | 2016-06-13 | 2016-07-26 | 5 | 2016-06-14 | 2016-06-21
242 | 2016-05-27 | 23/110 | ТП-42 | 3 | + | - | юр.л. | 02.013.16 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 3 | 349.15 | 2016-10-02 | 2016-06-06 | 2016-06-16 | 3 | 2016-06-07 | 2016-06-15
243 | 2016-05-30 | 23/113 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.024.16 | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 5 | 550 | 2016-10-03 | 2016-08-01 | - | - | - | -
244 | 2016-05-30 | 23/114 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.023.16 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 10 | 550 | 2016-10-02 | 2016-06-14 | 2016-07-01 | 10 | 2016-06-16 | 2016-06-20
245 | 2016-05-31 | 23/116 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.025.16 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 10 | 550 | 2016-10-06 | 2016-08-08 | 2016-08-26 | 10 | 2016-08-10 | 2016-08-19
Июнь 2016г.
246 | 2016-06-06 | 23/122 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.027.16 | 2016-06-10 | 2016-06-14 | 5 | 550 | 2016-10-14 | 2016-06-21 | 2016-07-04 | 5 | 2016-06-27 | 2016-06-28
247 | 2016-06-06 | 23/123 | КТПН-169 | 5 | + | - | физ.л. | 01.026.16 | 2016-06-09 | 2016-06-14 | 5 | 550 | 2016-10-14 | 2016-09-08 | - | - | - | -
248 | 2016-06-07 | 23/128 | ТП-1101 | 10 | + | - | физ.л. | 01.028.16 | 2016-06-10 | 2016-06-17 | 10 | 550 | 2016-10-17 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | 10 | 2016-07-08 | 2016-07-13
249 | 2016-06-08 | 23/130 | ТП-1004 | 20 | + | - | юр.л. | 02.014.16 | 2016-06-10 | 2016-06-15 | 20 | 2327.67 | 2016-10-15 | 2016-09-09 | - | - | - | - | Договор расторгнут 23.05.17
250 | 2016-06-08 | 23/131 | ТП-36 | 5 | + | - | юр.л. | 02.015.16 | 2016-06-10 | 2016-06-17 | 5 | 550 | 2016-07-02 | 2016-06-21 | - | 5 | 2016-06-22 | 2016-06-23
251 | 2016-06-08 | 23/132 | ТП-1004 | 20 | + | - | юр.л. | 02.016.16 | 2016-06-10 | 2016-06-15 | 20 | 2327.67 | 2016-10-15 | 2016-09-09 | 2016-10-21 | 20 | 2016-10-06 | 2016-10-12
252 | 2016-06-15 | 23/136 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 01.029.16 | 2016-06-22 | 2016-07-05 | 8 | 550 | 2016-11-04 | 2016-09-01 | 2016-11-23 | 8 | 2016-11-01 | 2016-11-08
253 | 2016-06-27 | 23/149 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.030.16 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 5 | 550 | 2016-11-10 | 2016-09-09 | 2016-10-21 | 5 | 2016-09-12 | 2016-09-22
Июль 2016г.
254 | 2016-07-12 | 23/150 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.031.16 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 5 | 550 | 2016-11-15 | 2016-10-07 | 2016-10-21 | 5 | 2016-10-10 | 2016-10-18
255 | 2016-07-14 | 23/151 | ТП-1004 | 15 | + | - | физ.л. | 01.032.16 | 2016-07-18 | 2016-07-27 | 15 | 550 | 2016-11-27 | 2016-08-18 | 2016-08-26 | 15 | 2016-08-12 | 2016-08-22
256 | 2016-07-14 | 23/152 | ТП-1004 | 10 | + | - | физ.л. | 01.033.16 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 10 | 550 | 2016-11-25 | 2016-07-27 | 2016-08-24 | 10 | 2016-07-29 | 2016-08-03
257 | 2016-07-21 | 10/797 | ТП-12 | 2.28 | + | - | юр.л. | 02.017.16 | 2016-07-27 | 2016-08-25 | 2.28 | 335.18 | 2016-11-25 | 2016-09-01 | 2016-11-03 | 2.28 | 2016-10-13 | 2016-11-02
258 | 2016-07-22 | 23/162 | КТПН-136 | 5 | + | - | физ.л. | 01.034.16 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 5 | 550 | 2016-11-28 | 2016-09-05 | - | - | - | -
Август 2016г.
259 | 2016-08-01 | 23/171 | КТПН-131 | 5 | + | 02.10.2016г. | физ.л. | 01.035.16 | 2016-08-02 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
260 | 2016-08-01 | 23/172 | КТПН-145 | 3 | + | - | физ.л. | 01.036.16 | 2016-08-02 | 2016-08-05 | 3 | 550 | 2016-12-05 | 2016-09-05 | 2017-08-03 | 3 | 2016-08-10 | 2017-04-20
261 | 2016-08-03 | 23/174 | КТПМ-100 | 15 | + | - | физ.л. | 01.039.16 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 15 | 550 | 2016-12-11 | 2016-08-23 | 2016-11-01 | 15 | 2016-08-25 | 2016-08-30
262 | 2016-08-03 | 23/175 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.037.16 | 2016-08-08 | 2016-08-10 | 5 | 550 | 2016-12-10 | 2016-08-10 | 2017-08-16 | 5 | 2017-05-31 | 2017-07-07
263 | 2016-08-05 | 23/180 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.038.16 | 2016-08-09 | 2016-08-11 | 5 | 550 | 2016-12-11 | 2016-08-18 | 2016-08-29 | 5 | 2016-08-19 | 2016-08-24
264 | 2016-08-16 | 23/194 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 01.040.16 | 2016-08-18 | 2016-08-24 | 15 | 550 | 2016-12-24 | 2016-09-12 | 2016-11-23 | 15 | 2016-10-24 | 2016-11-03
265 | 2016-08-16 | 23/195 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 01.041.16 | 2016-08-18 | 2016-08-24 | 8 | 550 | 2016-12-24 | 2016-09-12 | - | - | - | - | Договор расторгнут 20.04.17
266 | 2016-08-22 | 23/201 | ТП-36 | 10 | + | - | юр.л. | 02.018.16 | 2016-08-19 | 2016-08-22 | 10 | 550 | 2016-09-06 | 2016-08-23 | 2016-08-29 | 10 | 2016-08-25 | 2016-08-25
267 | 2016-08-17 | 23/196 | КТПН-1102 | 20 | + | - | юр.л. | 02.019.16 | 2016-08-19 | 2016-08-26 | 20 | 2327.67 | 2016-12-26 | 2016-09-09 | 2016-10-20 | 20 | 2016-09-12 | 2016-09-22
268 | 2016-08-17 | 23/197 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 01.042.16 | 2016-08-19 | 2016-08-24 | 15 | 550 | 2016-12-24 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут 30.07.16
269 | 2016-08-17 | 23/198 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.043.16 | 2016-08-19 | 2016-08-24 | 5 | 550 | 2016-12-24 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут 30.07.16
270 | 2016-08-19 | 23/200 | ТП-1004 | 10 | + | - | физ.л. | 01.044.16 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 10 | 550 | 2016-12-25 | 2016-09-02 | 2016-09-21 | 10 | 2016-09-05 | 2016-09-15
271 | 2016-08-24 | 23/207 | КТПН-1101 | 10 | + | - | физ.л. | 01.045.16 | 2016-08-29 | 2016-09-01 | 10 | 550 | 2017-01-01 | 2016-09-08 | 2016-11-02 | 10 | 2016-10-12 | 2016-10-20
Сентябрь 2016г.
272 | 2016-09-02 | 23/214 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 01.046.16 | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 15 | 550 | 2017-01-12 | 2016-09-15 | 2017-10-18 | 15 | 2017-09-28 | 2017-10-12
273 | 2016-09-12 | 23/221 | ТП-74 | 5 | + | - | физ.л. | 01.047.16 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 5 | 550 | 2017-01-16 | 2016-09-26 | 2017-04-20 | 5 | 2016-10-06 | 2016-11-07
274 | 2016-09-14 | 23/224 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.048.16 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 5 | 550 | 2017-01-16 | 2016-09-26 | 2016-10-27 | 5 | 2016-10-07 | 2016-10-13
275 | 2016-09-13 | 23/223 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.049.16 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 5 | 581.92 | 2017-01-25 | 2016-09-30 | 2016-10-21 | 5 | 2016-10-04 | 2016-10-11
276 | 2016-09-14 | 23/228 | КТПН-1102 | 15 | + | - | физ.л. | 01.050.16 | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 15 | 550 | 2017-01-25 | 2016-09-30 | 2016-10-27 | 15 | 2016-10-10 | 2016-10-18
277 | 2016-09-14 | 23/227 | КТПН-79А | 40 | + | - | юр.л. | 02.020.16 | 2016-09-21 | 2016-10-04 | 40 | 4655.34 | 2017-02-04 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 40 | 2016-10-11 | 2016-10-25
278 | 2016-09-23 | 23/234 | ТП-73 | 1.45 | + | - | юр.л. | 02.021.16 | 2016-09-28 | 2017-11-01 | 1.45 | 550 | 2017-03-03 | 2016-11-09 | 2016-12-03 | 1.45 | 2016-11-09 | 2016-11-18
279 | 2016-09-23 | 23/237-А | ТП-1004 | 15 | + | 2016-12-05 | физ.л. | 01.052.16 | 2016-10-04 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
280 | 2016-09-23 | 23/237 | ТП-1001 | 25 | + | - | юр.л. | 02.022.16 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 25 | 2909.58 | 2017-02-06 | 2016-10-11 | 2016-11-03 | 25 | 2016-10-20 | 2016-10-26
281 | 2016-09-26 | 23/238 | ТП-74 | 5 | + | - | физ.л. | 01.051.16 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 5 | 550 | 2017-02-06 | 2016-10-13 | 2016-11-29 | 5 | 2016-10-13 | 2016-11-18
282 | 2016-09-23 | 23/233 | ТП-64А | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.024.16 | 2016-09-29 | 2016-11-01 | 0.3 | 34.91 | 2017-03-03 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 0.3 | 2016-11-02 | 2016-11-18
Октябрь 2016г.
283 | 2016-10-03 | 23/251 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 01.053.16 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 15 | 550 | 2017-02-10 | 2016-10-19 | 2016-12-05 | 15 | 2016-10-25 | 2016-11-03
284 | 2016-10-05 | 23/253 | КТПН-169 | 5 | + | - | физ.л. | 01.054.16 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 5 | 550 | 2017-02-13 | 2016-10-20 | 2016-11-18 | 5 | 2016-10-21 | 2016-10-28
285 | 2016-10-05 | 23/254 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.055.16 | 2016-10-11 | 2016-10-19 | 5 | 550 | 2017-02-18 | 2016-10-26 | - | - | - | - | Договор расторгнут 12.05.17
286 | 2016-10-13 | 23/289 | КТПН-79А | 30 | + | - | юр.л. | 02.023.16 | 2016-10-13 | 2016-10-27 | 30 | 3491.5 | 2017-02-27 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 30 | 2016-10-27 | 2016-10-31
287 | 2016-10-03 | 23/244 | ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган» | 45 | + | 2016-12-29 | юр.л. | 02.025.16 | 2016-10-13 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
288 | 2016-10-12 | 23/267 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.056.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 5 | 2016-11-08 | 2016-11-16
289 | 2016-10-12 | 23/270 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.057.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-28
290 | 2016-10-12 | 23/269 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.058.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-15 | 5 | 2016-11-23 | 2016-11-30
291 | 2016-10-12 | 23/271 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.059.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 8 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 8 | 2016-11-07 | 2016-11-10
292 | 2016-10-12 | 23/274 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.060.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-23
293 | 2016-10-12 | 23/272 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 01.061.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 10 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 10 | 2016-11-07 | 2016-11-16
294 | 2016-10-12 | 23/273 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.062.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 8 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 8 | 2016-11-16 | 2016-11-22
295 | 2016-10-12 | 23/268 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.063.16 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-25 | 15 | 2016-11-09 | 2016-11-15
296 | 2016-10-13 | 23/288 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.064.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 5 | 2016-11-11 | 2016-11-18
297 | 2016-10-12 | 23/263 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.065.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 5 | 2016-11-07 | 2016-11-16
298 | 2016-10-12 | 23/264 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.066.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-11-23 | 15 | 2016-11-11 | 2016-11-18
299 | 2016-10-12 | 23/265 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.067.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2017-04-26 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
300 | 2016-10-13 | 23/273а | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.068.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-03 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-15 | 2016-11-18
301 | 2016-10-13 | 23/274а | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.069.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-07 | 2016-11-24
302 | 2016-10-13 | 23/275 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.070.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-15 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-23 | 2016-12-01
303 | 2016-10-13 | 23/275а | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.071.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-18 | 5 | 2016-11-08 | 2016-11-11
304 | 2016-10-13 | 23/276 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.072.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-02
305 | 2016-10-13 | 23/277 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.073.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-23 | 2016-11-30
306 | 2016-10-13 | 23/278 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.074.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-07 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
307 | 2016-10-13 | 23/279 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.075.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-11-18 | 15 | 2016-11-11 | 2016-11-11
308 | 2016-10-13 | 23/281 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.076.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-15 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-02
309 | 2016-10-13 | 23/282 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.077.16 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 8 | 550 | 2017-04-24 | 2016-11-10 | 2016-12-15 | 8 | 2016-11-11 | 2016-11-22
310 | 2016-10-13 | 23/283 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.078.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-23
311 | 2016-10-13 | 23/284 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.079.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 8 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-29 | 8 | 2016-11-07 | 2016-11-16
312 | 2016-10-13 | 23/285 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.080.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-05 | 5 | 2016-11-23 | 2016-11-30
313 | 2016-10-13 | 23/286 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.081.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 5 | 2016-11-07 | 2016-11-15
314 | 2016-10-13 | 23/287 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.082.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 5 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
315 | 2016-10-17 | 23/294 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.083.16 | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 15 | 2016-11-11 | 2016-11-25
316 | 2016-10-17 | 23/295 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.084.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 8 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-01 | 2016-12-02 | 8 | 2016-11-07 | 2016-11-18
317 | 2016-10-17 | 23/296 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.085.16 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-11 | 2016-11-29 | 15 | 2016-11-16 | 2016-11-21
318 | 2016-10-17 | 23/297 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.086.16 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 15 | 550 | 2017-04-27 | 2016-11-10
319 | 2016-10-17 | 23/298 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.087.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2017-01-27 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-23
320 | 2016-10-17 | 23/299 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.088.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-11 | 2016-11-22
321 | 2016-10-13 | 23/280 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 01.089.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 10 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2017-01-24 | 10 | 2016-11-16 | 2016-11-29
322 | 2016-10-17 | 23/300 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.090.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-15 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-01
323 | 2016-10-17 | 23/301 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.091.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-01 | 2017-01-25 | 5 | 2016-11-07 | 2016-11-16
324 | 2016-10-17 | 23/302 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.092.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-11-29 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
325 | 2016-10-17 | 23/303 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.093.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-05 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-24
326 | 2016-10-17 | 23/304 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.094.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
327 | 2016-10-17 | 23/305 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.095.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-05 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-25
328 | 2016-10-17 | 23/306 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.096.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 8 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-07 | 2016-11-24 | 8 | 2016-11-15 | 2016-11-17
329 | 2016-10-17 | 23/307 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.097.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-28
330 | 2016-10-17 | 23/308 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.098.16 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | 8 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2017-01-20 | 8 | 2016-12-12 | 2016-12-26
331 | 2016-10-18 | 23/310 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.099.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 8 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-15 | 2017-02-01 | 8 | 2016-12-05 | 2016-12-28
332 | 2016-10-18 | 23/311 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.100.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 5 | 2016-11-15 | 2016-11-28
333 | 2016-10-18 | 23/312 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.101.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-05 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-21
334 | 2016-10-18 | 23/313 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.102.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 5 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2017-01-24 | 5 | 2016-11-16 | 2016-11-22
335 | 2016-10-18 | 23/314 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.103.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 15 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 15 | 2016-11-23 | 2016-11-29
336 | 2016-10-19 | 23/319 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.104.16 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | 5 | 550 | 2017-05-01 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 5 | 2016-11-23 | 2016-12-06
337 | 2016-10-19 | 23/320 | КТПН-147 | 6 | + | - | физ.л. | 01.105.16 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 6 | 550 | 2017-04-28 | 2016-11-03 | 2016-11-29 | 6 | 2016-11-15 | 2016-11-18
338 | 2016-10-19 | 23/322 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 01.106.16 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 10 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-10 | 2016-11-28 | 10 | 2016-11-11 | 2016-11-23
339 | 2016-10-19 | 23/323 | КТПН-147 | 6 | + | - | физ.л. | 01.107.16 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 6 | 698.3 | 2017-05-02 | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 6 | 2016-11-23 | 2016-12-02
340 | 2016-10-20 | 23/324 | КТПН-147 | 6 | + | - | физ.л. | 01.108.16 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 6 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-10 | 2017-03-06 | 6 | 2016-11-28 | 2016-12-05
341 | 2016-10-21 | 23/327 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.109.16 | 2016-10-27 | 2016-11-01 | 5 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-07 | 2016-12-28 | 5 | 2016-11-07 | 2016-11-14
342 | 2016-10-21 | 23/328 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.110.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 8 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-21 | 2016-12-15 | 8 | 2016-11-28 | 2016-12-06
343 | 2016-10-21 | 23/329 | КТПН-147 | 6 | + | - | физ.л. | 01.111.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 6 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-10 | 2017-03-31 | 6 | 2017-03-01 | 2017-01-10
344 | 2016-10-21 | 23/326 | КТПН-71 | 15.5 | + | - | юр.л. | 02.026.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 15.5 | 1803.94 | 2017-03-03 | 2016-11-09 | 2016-11-17 | 15.5 | 2016-11-15 | 2016-11-18
345 | 2016-10-21 | 23/330 | ТП-41 | 6.4 | + | 2017-01-09 | физ.л. | 01.112.16 | 2016-10-28 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
346 | 2016-10-21 | 23/331 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.113.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 8 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-10 | 2017-05-12 | 8 | 2016-11-16 | 2016-11-30
347 | 2016-10-26 | 23/337 | РП-1 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.027.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 0.3 | 34.92 | 2017-03-03 | 2016-11-09 | 2016-11-18 | 0.3 | 2016-11-09 | 2016-11-18
348 | 2016-10-26 | 23/337 | ТП-61 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.028.16 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 0.3 | 34.92 | 2017-03-03 | 2016-11-09 | 2016-11-29 | 0.3 | 2016-11-09 | 2016-11-18
349 | 2016-10-28 | 23/341 | КТПН-79А | 15 | + | - | юр.л. | 02.029.16 | 2016-11-02 | 2016-11-08 | 15 | 550 | 2017-03-10 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 15 | 2016-11-25 | 2016-11-30
350 | 2016-10-31 | 23/344 | КТПН-79А | 15 | + | - | физ.л. | 01.115.16 | 2016-11-02 | 2016-11-14 | 15 | 550 | 2017-03-16 | 2016-11-18 | 2016-11-30 | 15 | 2016-11-25 | 2016-11-30
351 | 2016-10-28 | 23/340 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 01.116.16 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 10 | 550 | 2017-05-09 | 2016-11-17 | 2016-12-02 | 10 | 2016-11-23 | 2016-11-28
352 | 2016-10-28 | 23/342 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.117.16 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 5 | 550 | 2017-05-10 | 2016-11-18 | 2016-12-08 | 5 | 2016-12-01 | 2016-12-05
353 | 2016-10-28 | 23/343 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.118.16 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 8 | 550 | 2017-05-08 | 2016-11-18 | 2017-05-17 | 8 | 2016-11-28 | 2016-11-28
354 | 2016-10-28 | 23/339 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.125.16 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 5 | 550 | 2017-05-12 | 2016-12-01 | 2017-07-12 | 5 | 2017-06-01 | 2017-06-28
Ноябрь 2016г.
355 | 2016-11-01 | 23/348 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.119.16 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 5 | 550 | 2017-05-09 | 2016-11-18 | 2016-12-05 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-01
356 | 2016-11-01 | 23/349 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.114.16 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 8 | 550 | 2017-05-02 | 2016-11-10 | 2016-11-28 | 8 | 2016-11-11 | 2016-11-21
357 | 2016-11-01 | 23/350 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 01.120.16 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 8 | 550 | 2017-05-09 | 2016-11-18 | 2016-12-15 | 8 | 2016-11-23 | 2016-11-29
358 | 2016-11-01 | 23/351 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.121.16 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 5 | 550 | 2017-05-09 | 2016-11-18 | 2017-01-17 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-05
359 | 2016-11-02 | 23/362 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.122.16 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 5 | 550 | 2017-05-12 | 2016-11-18 | 2016-12-08 | 5 | 2016-11-23 | 2016-11-30
360 | 2016-11-03 | 23/366 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.123.16 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 5 | 550 | 2017-05-12 | 2016-11-21 | 2017-01-25 | 5 | 2016-12-26 | 2017-01-11
361 | 2016-11-03 | 23/367 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.124.16 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 5 | 550 | 2017-05-12 | 2016-11-18 | 2016-12-15 | 5 | 2016-11-23 | 2016-11-30
362 | 2016-11-08 | 23/374 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.126.16 | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 5 | 550 | 2017-05-18 | 2016-11-21 | 2017-05-17 | 5 | 2016-11-28 | 2016-12-06
363 | 2016-11-10 | 23/376 | КТПН-157 | 5 | + | 2017-01-18 | физ.л. | 01.127.16 | 2016-11-17 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
364 | 2016-11-11 | 23/415 | ТП-33 | 5.25 | + | - | юр.л. | 02.030.16 | 2016-11-11 | 2016-11-24 | 5.25 | 611.01 | 2017-03-23 | 2016-11-24 | 2016-12-02 | 5.25 | 2016-11-24 | 2016-11-30
365 | 2016-11-25 | 23/443 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 01.128.16 | 2016-12-02 | 2016-12-07 | 10 | 550 | 2017-06-07 | 2017-01-10 | 2017-05-05 | 10 | 2017-04-24 | 2017-04-27
Декабрь 2016г.
366 | 2016-12-01 | 23/447 | КТПН-103 | 15 | + | - | физ.л. | 01.129.16 | 2016-12-05 | 2016-12-15 | 15 | 550 | 2017-04-16 | 2017-01-20 | 2017-03-03 | 15 | 2017-01-26 | 2017-01-30
367 | 2016-12-02 | 23/450 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.130.16 | 2016-12-06 | 2016-12-12 | 5 | 550 | 2017-06-12 | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 5 | 2017-01-26 | 2017-01-31
368 | 2016-12-07 | 23/451 | ТП-64 | 10 | + | - | юр.л. | 02.031.16 | 2016-12-09 | 2016-12-13 | 10 | 1163.83 | 2017-04-14 | 2017-01-12 | 2017-01-17 | 10 | 2017-01-17 | 2017-01-19
369 | 2016-12-13 | 23/455 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 01.131.16 | 2016-12-15 | 2016-12-23 | 15 | 550 | 2017-06-23 | 2017-01-24 | 2017-09-08 | 15 | 2017-08-22 | 2017-08-31
370 | 2016-12-13 | 23/456 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.132.16 | 2016-12-15 | 2016-12-23 | 5 | 550 | 2017-06-23 | 2017-01-19 | 2017-01-30 | 5 | 2017-01-23 | 2017-01-30
371 | 2016-12-14 | 23/457 | КТПН-145 | 5 | + | 2017-02-21 | физ.л. | 01.133.16 | 2016-12-16 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -
372 | 2016-12-16 | 23/458 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.134.16 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 5 | 550 | 2017-04-23 | 2017-01-24 | 2017-04-26 | 5 | 2017-03-29 | 2017-04-03
373 | 2016-12-27 | 23/460 | КТПН-145 | 3 | + | - | физ.л. | 01.135.16 | 2016-12-29 | 2017-01-09 | 3 | 349.15 | 2017-05-11 | 2017-01-13 | 2017-01-16 | 3 | 2017-01-16 | 2017-01-23
374 | 2016-12-28 | 23/461 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.136.16 | 2016-12-29 | 2017-01-09 | 5 | 550 | 2017-05-11 | 2017-01-30 | 2017-03-31 | 5 | 2017-03-01 | 2017-03-06
Январь 2017г.
375 | 2017-01-17 | 23/4 | ТП- 42 | 10 | + | - | юр.л. | 02.002.17 | 2017-01-19 | 2017-01-24 | 10 | 1274.4 | 2017-05-26 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 10 | 2017-01-30 | 2017-02-07
376 | 2017-01-24 | 23/10 | ТП- 62 | 19 | + | - | юр.л. | 02.003.17 | 2017-01-26 | 2017-01-30 | 19 | 2421.36 | 2017-06-01 | 2017-02-07 | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-09 | 2017-04-14
Февраль 2017г.
377 | 408021 | 23/21 | КТПН-42 | 25 | + | - | юр.л. | 02.004.17 | 2017-02-16 | 2017-02-21 | 25 | 3186 | 2017-06-23 | 2017-03-01 | 2017-03-21 | 25 | 2017-03-06 | 2017-03-21
378 | 2017-02-16 | 23/25 | ТП-74 | 5 | + | - | физ.л. | 01.002.17 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 5 | 550 | 2017-06-24 | 2017-03-06 | 2017-11-20 | 5 | 2017-10-20 | 2017-11-02
379 | 2017-02-16 | 23/24 | КТПН-1102 | 15 | + | - | физ.л. | 01.003.17 | 2017-02-20 | 2017-02-28 | 15 | 550 | 2017-06-30 | 2017-03-10 | 2017-07-06 | 15 | 2017-06-16 | 2017-06-27
380 | 2017-02-17 | 23/27 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.004.17 | 2017-02-22 | 2017-03-01 | 10 | 550 | 2017-07-01 | 2017-03-13 | 2017-03-31 | 10 | 2017-03-14 | 2017-03-20
381 | 2017-02-22 | 23/29 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.л. | 01.005.17 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 5 | 550 | 2017-07-06 | 2017-03-17 | 2017-07-06 | 5 | 2017-06-08 | 2017-06-22
382 | 2017-02-27 | 23/31 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.006.17 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 10 | 550 | 2017-07-06 | 2017-03-22 | 2017-03-30 | 10 | 2017-03-23 | 2017-03-28
383 | 2017-02-27 | 23/32 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.007.17 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 5 | 550 | 2017-07-06 | 2017-03-27 | 2017-04-28 | 5 | 2017-04-17 | 2017-04-28
Март 2017г.
384 | 2017-03-07 | 23/36 | ТП-53 | 60 | + | - | юр.л. | 02.005.17 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 60 | 7646.4 | 2017-07-20 | 2017-03-31 | - | - | - | - | Договор расторгнут 22.05.17
383 | 2017-03-09 | 23/39 | КТПН-136 | 5 | + | - | физ.л. | 01.008.17 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 5 | 550 | 2017-07-23 | 2017-03-31 | 2017-04-25 | 5 | 2017-04-17 | 2017-04-20
386 | 2017-03-10 | 23/40 | КТПН-42 | 30 | + | - | юр.л. | 02.006.17 | 2017-03-17 | 2017-03-22 | 30 | 3823.2 | 2017-07-22 | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 30 | 2017-03-30 | 2017-04-06
387 | 2017-03-14 | 23/42 | КТПН-44 | 150 | + | - | юр.л. | 02.007.17 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | 150 | 19116 | 2017-07-21 | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 150 | 2017-03-30 | 2017-04-05
388 | 2017-03-22 | 23/48 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.009.17 | 2017-03-27 | 2017-03-30 | 5 | 550 | 2017-09-28 | 2017-04-21 | 2017-05-11 | 5 | 2017-04-24 | 2017-04-27
389 | 2017-03-30 | 23/54 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.010.17 | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 5 | 550 | 2017-10-05 | 2017-04-21 | 2017-05-05 | 5 | 2017-04-24 | 2017-04-27
Апрель 2017г.
390 | 2017-04-03 | 23/56 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.011.17 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 5 | 550 | 2017-10-09 | 2017-04-26 | 2017-05-31 | 5 | 2017-04-26 | 2017-05-03
391 | 2017-04-10 | 23/60 | КТПН-120 | 50 | + | - | физ.л. | 01.012.17 | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 50 | 5723 | 2017-08-17 | 2017-07-03
392 | 2017-04-11 | 23/61 | КТПН-114 | 15 | + | - | физ.л. | 01.013.17 | 2017-04-13 | 2017-04-17 | 15 | 550 | 2017-08-17 | 2017-04-28 | 2017-06-07 | 15 | 2017-05-24 | 2017-05-31
393 | 2017-04-18 | 23/65 | ТП-53 | 5 | + | - | юр.л. | 02.008.17 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 5 | 550 | 2017-05-06 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 5 | 2017-05-04 | 2017-05-05
394 | 2017-04-20 | 23/70 | ТП-64А | 7 | + | - | юр.л. | 02.009.17 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 7 | 550 | 2017-08-26 | 2017-05-31
395 | 2017-04-21 | 23/72 | ТП-53 | 8 | + | - | юр.л. | 02.010.17 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 8 | 550 | 2017-05-10 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 8 | 2017-04-28 | 2017-05-02
396 | 2017-04-21 | 23/73 | КТПН-18 | 70 | + | - | юр.л. | 02.011.17 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 70 | 8920.8 | 2017-09-02 | 2017-05-15 | - | 70 | 2017-05-17 | 2017-05-25
397 | 2017-04-26 | 23/76 | РП-2 | 20 | + | - | юр.л. | 02.012.17 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 20 | 2548.8 | 2017-09-03 | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 20 | 2017-06-09 | 2017-06-21
Май 2017г.
398 | 2017-05-03 | 23/80 | ТП-53 | 5 | + | - | юр.л. | 02.013.17 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 5 | 637.2 | 2017-05-20 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 5 | 2017-05-17 | 2017-05-18
399 | 2017-05-03 | 23/82 | ТП-42 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.016.17 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 0.3 | 38.23 | 2017-10-13 | 2017-06-26 | 2018-12-19 | 0.3 | 2018-12-19 | 2018-12-27
400 | 2017-05-03 | 23/83 | ТП-11 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.017.17 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 0.3 | 38.23 | 2017-10-13 | 2017-06-26 | 2018-12-19 | 0.3 | 2018-12-19 | 2018-12-27
401 | 2017-05-03 | 23/84 | ТП-51 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.018.17 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 0.3 | 38.23 | 2017-10-13 | 2017-06-26 | 2018-11-29 | 0.3 | 2018-11-29 | 2018-12-19
402 | 2017-05-03 | 23/85 | ТП-63 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.019.17 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | 0.3 | 38.23 | 2017-10-13 | 2017-06-26 | 2018-11-29 | 0.3 | 2018-11-29 | 2018-12-19
403 | 2017-05-05 | 23/89 | ТП-94 | 15 | - | 2017-07-17 | юр.л. | 02.014.17 | 2017-05-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
404 | 2017-05-10 | 23/90 | ТП-91 | 60 | + | - | юр.л. | 02.015.17 | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 60 | 7646.4 | 2017-09-15 | 2017-05-31 | 2017-11-21 | 60 | 2017-11-21
405 | 2017-05-17 | 23/101 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.014.17 | 2017-05-22 | 2017-05-25 | 5 | 550 | 2017-11-23 | 2017-06-13 | 2017-08-04 | 5 | 2017-07-24 | 2017-07-28
406 | 2017-05-19 | 23/105 | ТП-156 | 15 | - | 2017-07-31 | юр.л. | 02.020.17 | 2017-05-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
407 | 2017-05-16 | 23/98 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.015.17 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 5 | 550 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2017-12-08 | 5 | 2017-11-22 | 2017-11-29
408 | 2017-05-17 | 23/103 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.016.17 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 5 | 637.2 | 2017-11-30 | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-19
409 | 2017-05-17 | 23/102 | КТПН | 5 | + | - | физ.л. | 01.017.17 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 5 | 550 | 2017-11-30 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут 30.06.17
410 | 2017-05-26 | 23/109 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.018.17 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 5 | 550 | 2017-11-30 | 2017-06-14 | 2017-09-22 | 5 | 2017-09-05 | 2017-09-13
411 | 2017-05-23 | 23/106 | ТП-73 | 10 | + | - | юр.л. | 02.021.17 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 10 | 550 | 2017-10-01 | 2017-06-15 | 2017-08-18 | 10 | 2017-08-02 | 2017-08-02
412 | 2017-05-26 | 23/108 | ТП-36 | 5 | + | - | юр.л. | 02.022.17 | 2017-05-30 | 2017-06-05 | 5 | 637.2 | 2017-06-20 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут 30.06.17
413 | 2017-05-29 | 23/113 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.019.17 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 5 | 550 | 2017-12-01 | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-18
414 | 2017-05-29 | 23/112 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.020.17 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 5 | 550 | 2017-12-04 | 2017-10-02 | 2018-03-01 | 5 | 2017-10-30 | 2017-11-09
415 | 2017-05-29 | 23/111 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 01.021.17 | 2017-06-07 | 2017-06-16 | 8 | 550 | 2017-10-16 | 2017-06-28 | 2017-08-23 | 8 | 2017-08-01 | 2017-08-18
416 | 2017-05-29 | 23/114 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.022.17 | 2017-06-07 | 2017-06-20 | 5 | 550 | 2017-10-20 | 2017-06-30 | 2017-08-04 | 5 | 2017-07-26 | 2017-08-02
Июнь 2017г.
417 | 2017-06-01 | 23/115 | КТПН | 5 | + | - | физ.л. | 01.023.17 | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 5 | 550 | 2017-12-14 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут
418 | 2017-06-02 | 23/119 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 01.024.17 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 8 | 550 | 2017-10-13 | 2017-06-26 | 2017-09-08 | 8 | 2017-08-10 | 2017-08-24
419 | 2017-06-01 | 23/116 | КТПН-114 | 5 | + | - | физ.л. | 01.025.17 | 2017-06-09 | 2017-06-14 | 3 | 550 | 2017-10-14 | 2017-06-26 | 2017-10-17 | 5 | 2017-09-15 | 2017-09-22
420 | 2017-06-06 | 23/122 | КТПН-136 | 5 | + | - | физ.л. | 01.026.17 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 5 | 550 | 2017-10-16 | 2017-06-27 | 2017-08-16 | 5 | 2017-08-02 | 2017-08-09
421 | 2017-06-02 | 23/118 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.027.17 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 10 | 550 | 2017-10-16 | 2017-06-27 | 2017-10-24 | 10 | 2017-10-04 | 2017-10-17
422 | 2017-06-07 | 23/123 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.028.17 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 5 | 550 | 2017-12-20 | 2017-06-30 | 2017-09-08 | 5 | 2017-08-11 | 2017-09-01
423 | 2017-06-13 | 23/126 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.029.17 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 5 | 550 | 2017-12-26 | 2017-10-02 | 2017-10-23 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-18
424 | 2017-06-14 | 23/129 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.030.17 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 5 | 550 | 2018-12-26 | 2017-07-31 | 2018-05-30 | 5 | 2018-05-16 | 2018-05-23
425 | 2017-06-14 | 23/127 | ТП-21 | 19.5 | + | - | юр.л. | 02.023.17 | 2017-06-26 | 2017-06-29 | 19.5 | 2485.08 | 2017-10-29 | 2017-07-18 | 2017-10-31 | 25 | 2017-10-25 | 2017-10-31
426 | 2017-06-16 | 23/133 | КТПН-1102 | 20 | + | - | юр.л. | 02.024.17 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 20 | 2548.8 | 2017-10-30 | 2017-07-06 | 2018-10-29 | 20 | 2018-08-09 | 2018-08-17
427 | 2017-06-16 | 23/131 | КТПН-1102 | 20 | + | - | юр.л. | 02.025.17 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 20 | 2548.8 | 2017-10-30 | 2017-07-06 | 2018-01-11 | 20 | 2017-11-21 | 2017-12-04
428 | 2017-06-16 | 23/132 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.031.17 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 5 | 550 | 2017-12-29 | 2017-10-02 | 2017-11-03 | 5 | 2017-10-17 | 2017-10-25
429 | 2017-06-15 | 23/130 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.032.17 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 5 | 550 | 2017-12-29 | 2017-10-02 | 2017-10-23 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-17
430 | 2017-06-21 | 23/135 | КТПН-157 | 10 | + | - | физ.л. | 01.033.17 | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 10 | 550 | 2017-11-04 | 2017-07-20 | 2017-09-20 | 10 | 2017-09-04 | 2017-09-07
431 | 2017-06-23 | 23/139 | КТПН-36 | 15 | + | - | юр.л. | 02.026.17 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 15 | 550 | 2017-07-18 | 2017-07-05 | 2017-07-20 | 15 | 2017-07-20 | 2017-07-20
432 | 2017-06-23 | 23/140 | КТПН-71 | 10 | + | - | юр.л. | 02.027.17 | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 10 | 550 | 2017-11-05 | 2017-07-13
433 | 2017-06-26 | 23/141 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.034.17 | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 5 | 550 | 2018-01-04 | 2017-10-02 | 2017-12-08 | 5 | 2017-11-17 | 2017-11-29
434 | 2017-06-28 | 23/142 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.035.17 | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 5 | 550 | 2017-11-05 | 2017-07-20 | 2017-08-16 | 5 | 2017-08-04 | 2017-08-11
Июль 2017г.
435 | 2017-07-03 | 23/143 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.036.17 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 5 | 550 | 2017-11-10 | 2017-07-20 | 2017-08-04 | 5 | 2017-07-24 | 2017-07-31
436 | 2017-07-03 | 23/144 | КТПН-145 | 10 | + | - | физ.л. | 01.037.17 | 2017-07-07 | 2017-07-12 | 10 | 1274.4 | 2017-11-11 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 10 | 2017-07-24 | 2017-10-11
437 | 2017-07-03 | 23/145 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.038.17 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 5 | 550 | 2017-11-10 | 2017-07-20 | 2017-08-04 | 5 | 2017-07-24 | 2017-07-31
438 | 2017-07-04 | 23/146 | ТП-1004 | 15 | + | - | физ.л. | 01.039.17 | 2017-07-07 | 2017-07-13 | 15 | 550 | 2017-11-12 | 2017-08-15 | 2017-09-20 | 15 | 2017-08-22 | 2017-09-13
439 | 2017-07-05 | 23/150 | ПС 35/10кВ "Котельная-3" | 0.5 | + | - | юр.л. | 02.028.17 | 2017-07-07 | 2017-07-12 | 0.5 | 550 | 2017-11-11 | 2017-08-02 | 2017-09-20 | 0.5 | 2017-08-03 | 2017-09-20
440 | 2017-07-06 | 23/152 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.040.17 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 5 | 550 | 2017-11-13 | 2017-07-20 | 2017-08-04 | 5 | 2017-07-24 | 2017-07-31
441 | 2017-07-06 | 23/151 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 01.041.17 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 5 | 550 | 2017-11-17 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 5 | 2018-09-11 | 2017-09-18
442 | 2017-07-12 | 23/154 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.042.17 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 5 | 550 | 2017-11-20 | 2017-08-01 | 2017-09-08 | 5 | 2017-08-10 | 2017-08-25
443 | 2017-07-12 | 23/153 | КТПН-2303 | 40 | + | - | физ.л. | 01.043.17 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 40 | 4578.4 | 2017-11-19 | 2017-09-25
444 | 2017-07-14 | 23/155 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 01.044.17 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 5 | 550 | 2017-11-20 | 2017-09-11 | 2017-10-19 | 5 | 2017-09-25 | 2017-10-06
445 | 2017-07-18 | 23/160 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.045.17 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 5 | 550 | 2018-01-18 | 2017-08-02 | 2017-09-15 | 5 | 2017-08-07 | 2017-08-10
446 | 2017-07-18 | 23/161 | КТПН-130 | 6 | + | - | физ.л. | 01.046.17 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 6 | 550 | 2018-01-23 | 2017-10-02 | 2017-12-08 | 6 | 2017-11-07 | 2017-11-30
447 | 2017-07-17 | 23/158 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.047.17 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 5 | 550 | 2017-11-24 | 2017-08-01 | 2017-08-17 | 5 | 2017-08-03 | 2017-08-11
448 | 2017-07-20 | 23/166 | КТПН-24 | 10 | + | - | физ.л. | 01.048.17 | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 10 | 550 | 2017-11-30 | 2017-10-02 | 2018-08-15 | 10 | 2018-07-26 | 2018-08-10
449 | 2017-07-25 | 23/177 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.049.17 | 2017-07-01 | 2017-08-03 | 5 | 550 | 2017-12-02 | 2017-08-09 | 2017-09-20 | 5 | 2017-08-18 | 2017-09-07
450 | 2017-07-28 | 10/1025 | ТП-53 | 25 | + | - | юр.л. | 02.029.17 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 25 | 3186 | 2017-12-02 | 2017-08-11 | 2018-09-18 | 25 | 2018-08-24 | 2018-09-04
451 | 2017-07-28 | 10/1026 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 01.050.17 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 5 | 550 | 2017-12-03 | 2017-08-14 | 2017-10-12 | 5 | 2017-09-28 | 2017-10-09
Август 2017г.
452 | 2017-08-02 | 23/181 | КТПН-42 | 15 | - | 2017-10-09 | физ.л. | 01.051.17 | 2017-08-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09.10.2017 заявка аннулирована
453 | 2017-08-01 | 10/1043 | ТП-1005 | 1.2 | + | - | юр.л. | 02.030.17 | 2017-08-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Договор расторгнут
454 | 2017-08-07 | 23/186 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 01.052.17 | 2017-08-10 | 2017-08-30 | 5 | 550 | 2017-12-29 | 2017-10-05
455 | 2017-08-11 | 23/191 | КТПН-42 | 30 | + | - | юр.л. | 02.031.17 | 2017-08-16 | 2017-09-15 | 30 | 3823.2 | 2018-01-15 | 2017-09-25 | 2017-12-01 | 30 | 2017-11-02 | 2017-11-20
456 | 2017-08-09 | 23/188 | ТП-13 | 0.3 | + | - | юр.л. | 02.032.17 | 2017-08-18 | 2017-09-11 | 0.3 | 38.23 | 2018-01-10 | 2017-09-01 | 2017-11-17 | 0.3 | 2017-11-17
457 | 2017-08-16 | 23/194 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.053.17 | 2017-08-18 | 2017-08-28 | 8 | 550 | 2018-02-27 | 2017-10-02 | 2017-11-08 | 8 | 2017-10-06 | 2017-10-17
458 | 2017-08-22 | 23/197 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.054.17 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 8 | 550 | 2018-02-28 | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 8 | 2017-10-06 | 2017-10-20
459 | 2017-08-22 | 23/200 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.055.17 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 8 | 550 | 2018-02-28 | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 8 | 2017-10-06 | 2017-10-19
460 | 2017-08-22 | 23/199 | КТПН-130 | 8 | - | 2017-11-01 | физ.л. | 01.056.17 | 2017-08-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.11.2017 заявка аннулирована
461 | 2017-08-23 | 23/201 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.057.17 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 8 | 550 | 2018-02-28 | 2017-10-02 | 2017-10-30 | 8 | 2017-10-17 | 2017-10-26
462 | 2017-08-29 | 23/206 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.058.17 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 8 | 550 | 2018-01-04 | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 8 | 2017-10-06 | 2017-10-16
463 | 2017-08-24 | 23/203 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.л. | 01.060.17 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 5 | 550 | 2018-01-06 | 2017-09-29 | 2017-12-09 | 5 | 2017-11-17 | 2017-11-29
464 | 2017-08-29 | 23/207 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.059.17 | 2017-08-31 | 2017-09-04 | 8 | 550 | 2018-03-03 | 2017-10-02 | 2017-11-15 | 8 | 2017-10-06 | 2017-10-23
465 | 2017-08-25 | 23/205 | КТПН-103 | 5 | + | - | физ.л. | 01.061.17 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 5 | 550 | 2018-01-04 | 2017-10-02 | 2017-11-14 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-31
466 | 2017-08-29 | 23/209 | ПС 35/10/6кВ «ГТЭС» | 23 | + | - | юр.л. | 02.033.17 | 2017-09-04 | 2017-11-30 | 23 | 2931.12 | 2018-03-30 | 2017-12-25 | 2018-11-08 | 23 | 2018-10-30 | 2018-11-01
Сентябрь 2017г.
467 | 2017-09-01 | 23/211 | КТПН-2303 | 15 | + | - | физ.л. | 01.062.17 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 15 | 550 | 2018-01-05 | 2017-09-29 | 2018-07-26 | 15 | 2018-06-29 | 2018-07-24
468 | 2017-09-07 | 23/217 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.063.17 | 2017-09-08 | 2017-09-20 | 5 | 550 | 2018-03-19 | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-17
469 | 2017-09-04 | 23/213 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 01.064.17 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 5 | 550 | 2018-01-07 | 2017-10-02 | 2017-10-20 | 5 | 2017-10-06 | 2017-10-17
470 | 2017-09-12 | 23/222 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 01.065.17 | 2017-09-18 | 2017-10-06 | 10 | 550 | 2018-02-05 | 2017-10-16 | 2017-11-08 | 10 | 2017-10-17 | 2017-10-26
471 | 2017-09-08 | 23/219 | ТП-53 | 8 | - | 2017-11-20 | юр.л. | 02.034.17 | 2017-09-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.11.2017 заявка аннулирована
472 | 2017-09-13 | 23/223 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 01.066.17 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 5 | 550 | 2018-01-26 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 5 | 2017-10-17 | 2017-10-25
473 | 2017-09-15 | 23/225 | РП-1 | 30 | + | - | юр.л. | 02.035.17 | 2017-09-22 | 2017-10-04 | 30 | 3823.2 | 2018-02-03 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 30 | 2017-11-07 | 2017-11-15
474 | 2017-09-20 | 23/229 | ТП-36 | 20 | + | - | юр.л. | 02.036.17 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 20 | 2548.8 | 2018-01-26 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 20 | 2017-09-28 | 2017-09-28
475 | 2017-09-20 | 23/227 | КТПН-123 | 32 | + | - | физ.л. | 01.067.17 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 32 | 4078.08 | 2017-09-28 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут
476 | 2017-09-26 | 23/232 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 01.068.17 | 2017-06-29 | 2017-10-05 | 8 | 764.64 | 2018-02-04 | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 8 | 2017-11-02 | 2017-11-16
Октябрь 2017г.
477 | 2017-10-04 | 23/242 | КТПН-145 | 6 | + | - | физ.л. | 01.069.17 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 6 | 550 | 2018-02-10 | 2017-10-18 | 2018-01-16 | 6 | 2018-01-16 | 2018-02-02
478 | 2017-10-09 | 23/256 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.070.17 | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 8 | 550 | 2018-04-12 | 2010-10-25 | 2017-12-08 | 8 | 2017-11-07 | 2017-12-01
479 | 2017-10-12 | 23/262 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 01.071.17 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 5 | 550 | 2018-04-19 | 2017-10-31 | 2018-07-12 | 5 | 2018-05-16 | 2018-05-24
480 | 2017-10-13 | 23/268 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.072.17 | 2017-10-17 | 2017-10-25 | 8 | 550 | 2018-04-24 | 2017-10-31 | 2018-01-29 | 8 | 2017-12-25 | 2018-12-29
481 | 2017-10-16 | 23/270 | КТПН-155 | 5 | + | 2017-12-24 | физ.л. | 01.073.17 | 2017-10-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.12.2017 заявка аннулирована
482 | 2017-10-25 | 23/277 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.074.17 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 8 | 550 | 2018-05-05 | 2017-11-10 | 2017-12-25 | 8 | 2017-12-07 | 2017-12-19
483 | 2017-10-25 | 23/278 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.075.17 | 2017-10-30 | 2017-11-03 | 8 | 550 | 2018-05-02 | 2017-11-10 | 2018-01-12 | 8 | 2017-12-25 | 2018-01-09
484 | 2017-10-25 | 23/279 | КТПН-79А | 25 | + | - | юр.л. | 02.037.17 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 25 | 3186 | 2018-03-06 | 2017-11-20 | 2019-11-15 | 25 | 2019-09-26 | 2019-10-01
485 | 2017-10-25 | 23/280 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.076.17 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 5 | 550 | 2018-05-01 | 2017-11-10 | 2017-12-20 | 5 | 2017-11-29 | 2017-12-20
486 | 2017-10-26 | 23/282 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.077.17 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | 8 | 550 | 2018-05-05 | 2017-11-10 | 2018-01-12 | 8 | 2017-11-30 | 2017-12-19
487 | 2017-10-27 | 23/286 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.078.17 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 5 | 550 | 2017-05-01 | 2017-11-10 | 2017-12-21 | 5 | 2017-11-29 | 2017-12-18
488 | 2017-10-30 | 23/291 | КТПН-145 | 3 | + | - | физ.л. | 01.079.17 | 2017-10-31 | 07.11.2017г. | 3 | 382.32 | 2018-03-06 | 2017-11-24 | 2018-01-11 | 3 | 2018-01-11 | 2018-02-09
489 | 2017-10-27 | 23/287 | КТПН-123 | 32 | + | - | юр.л. | 02.038.17 | 2017-11-01 | 07.11.2017г. | 32 | 4078.08 | 2018-03-06 | 2017-11-13 | 2017-12-18 | 32 | 2017-11-10 | 2017-11-24
490 | 2017-10-27 | 23/284 | ТП-74 | 3 | + | - | физ.л. | 01.080.17 | 2017-11-01 | 07.11.2017г. | 3 | 550 | 2018-03-06 | 2017-11-21 | 2018-03-23 | 3 | 2018-03-23 | 2018-05-04
491 | 2017-10-31 | 23/296 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.081.17 | 2017-11-02 | 06.11.2017г. | 8 | 550 | 2018-05-05 | 2017-11-20 | 2017-12-08 | 8 | 2017-11-22 | 2017-11-28
492 | 2017-10-31 | 23/297 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.082.17 | 2017-11-02 | 03.11.2017г. | 8 | 550 | 2018-05-02 | 2017-11-13 | 2018-08-01 | 8 | 2018-07-11 | 2018-07-25
493 | 2017-10-30 | 23/292 | ТП-32 | 5 | + | - | юр.л. | 02.039.17 | 2017-11-10 | 20.12.2017г. | 5 | 550 | 2018-04-19 | 2017-12-27
Ноябрь 2017г.
494 | 2017-11-01 | 23/300 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.083.17 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 5 | 550 | 2018-05-12 | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 5 | 2017-11-22 | 2017-11-28
495 | 2017-11-03 | 23/305 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.084.17 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 8 | 550 | 2018-05-09 | 2017-12-02 | 2018-04-05 | 8 | 2017-12-01 | 2018-03-26
496 | 2017-11-03 | 23/307 | КТПН-155 | 5 | - | 2018-01-16 | физ.л. | 01.085.17 | 2017-11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2018 заявка аннулирована
497 | 2017-11-09 | 23/312 | РП-2 | 15 | + | - | юр.л. | 02.040.17 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 15 | 550 | 2018-03-19 | 2017-11-30 | 2018-01-11 | 15 | 2017-12-01 | 2017-12-12
498 | 2017-11-09 | 23/310 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.086.17 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 8 | 550 | 2018-05-16 | 2017-12-02 | 2018-07-13 | 8 | 2018-06-19 | 2018-07-09
499 | 2017-11-15 | 23/316 | ТП-11 | 40 | + | - | юр.л. | 02.041.17 | 2017-11-20 | 2017-11-24 | 40 | 5097.6 | 2018-03-23 | 2017-12-25 | 2018-04-02 | 40 | 2018-04-02 | 2018-05-08
500 | 2017-11-24 | 23/325 | КТПН-82 | 53 | + | - | юр.л. | 02.042.17 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 53 | 6754.32 | 2018-03-29 | 2017-12-20 | 2018-03-01 | 53 | 2018-01-11 | 2018-01-30
501 | 2017-11-27 | 23/327 | КТПН-1101 | 15 | + | - | физ.л. | 01.087.17 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 15 | 550 | 2018-04-03 | 2017-12-08 | 2018-03-30 | 15 | 2017-12-22 | 2018-02-27
Декабрь 2017г.
502 | 2017-12-07 | 23/337 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 01.088.17 | 2017-12-12 | 2017-12-15 | 8 | 550 | 2018-06-11 | 2017-12-20 | 2018-03-06 | 8 | 2018-02-22 | 2018-03-02
503 | 2017-12-15 | 23/340 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.089.17 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 8 | 550 | 2018-06-17 | 2017-12-20 | 2018-03-21 | 8 | 2018-02-22 | 2018-03-14
504 | 2017-12-19 | 23/344 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 01.090.17 | 2017-11-10 | 2017-12-26 | 8 | 550 | 2018-04-20 | 2017-12-28 | 2018-03-16 | 8 | 2018-03-01 | 2018-03-14
505 | 2017-12-19 | 23/343 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.091.17 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 5 | 550 | 2018-06-21 | 2017-12-27 | 2018-03-06 | 5 | 2018-02-22 | 2018-03-02
506 | 2017-12-21 | 23/341 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 01.092.17 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 8 | 550 | 2018-06-21 | 2017-12-25 | 2017-12-29 | 8 | 2017-12-26 | 2017-12-28
507 | 2017-12-22 | 23/346 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 01.093.17 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 5 | 550 | 2018-06-28 | 2018-02-01 | 2018-03-06 | 5 | 2018-02-22 | 2018-03-02
Январь 2018г.
508 | 2018-01-11 | 23/2 | КТПН-152 | 15 | + | - | физ.л. | 77П31.001.18 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 15 | 550 | 2018-07-18 | 2018-02-21 | 2018-04-05 | 15 | 2018-03-21 | 2018-04-02
509 | 2018-01-16 | 23/6 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.002.18 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 8 | 550 | 2018-07-28 | 2018-02-21 | 2018-03-21 | 8 | 2018-02-28 | 2018-03-16
510 | 2018-01-17 | 23/7 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.003.18 | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 5 | 550 | 2018-07-24 | 2018-02-21 | 2018-04-20 | 5 | 2018-03-23 | 2018-04-10
511 | 2018-01-18 | 23/9 | ТП-21 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.004.18 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 5 | 550 | 2018-05-25 | 2018-02-01 | 2018-04-06 | 5 | 2018-04-06 | 2018-04-18
512 | 2018-01-18 | 23/10 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.005.18 | 2018-01-24 | 2018-01-29 | 5 | 550 | 2018-07-28 | 2018-02-21 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-18 | 2019-10-21
513 | 2018-01-23 | 20/12 | КТПН-155 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ч31.006.18 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 7 | 636.02 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 8 | 2018-03-29 | 2018-04-19
Февраль 2018г.
514 | 2018-02-08 | 20/23 | ТП-115А | 15 | + | - | юр.л. | 77Ч31.007.18 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 15 | 550 | 2018-06-13 | 2018-02-27 | 2018-08-23 | 15 | 2018-08-03 | 2018-08-08
515 | 2018-02-14 | 20/25 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.008.18 | 2018-02-16 | 2018-03-01 | 8 | 550 | 2018-09-01 | 2018-03-07 | 2018-04-05 | 8 | 2018-03-20 | 2018-03-29
516 | 2018-02-16 | 20/26 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.009.18 | 2018-02-20 | 2018-03-01 | 8 | 550 | 2018-09-01 | 2018-03-05 | 2018-05-08 | 8 | 2018-04-24 | 2018-05-08
517 | 2018-02-27 | 20/35 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.010.18 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 8 | 550 | 2018-07-01 | 2018-03-16 | 2018-04-05 | 8 | 2018-03-20 | 2018-03-28
Март 2018г.
518 | 2018-03-05 | 20/37 | КТПН-35 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.011.18 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 25 | 2271.5 | 2018-07-11 | 2018-04-02 | 2018-05-17 | 25 | 2018-04-02 | 2018-04-02
519 | 2018-03-15 | 20/44 | ТП-1004 | 20 | + | - | юр.л. | 77Ч31.012.18 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 20 | 1817.2 | 2018-07-15 | 2018-04-04 | 2018-04-29 | 20 | 2018-04-10 | 2018-04-23
520 | 2018-03-21 | 20/51 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.013.18 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 8 | 550 | 2018-09-21 | 2018-04-03 | 2019-07-25 | 8 | 2019-07-03 | 2019-07-17
521 | 2018-03-23 | 20/52 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.014.18 | 2018-03-27 | 2018-03-30 | 8 | 550 | 2018-09-29 | 2018-04-03 | 2018-05-17 | 8 | 2018-04-24 | 2018-05-08
522 | 2018-03-27 | 20/57 | ТП-36 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ч31.015.18 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 15 | 550 | 2018-04-14 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 15 | 2018-04-05 | 2018-04-05
Апрель 2018г.
523 | 2018-04-10 | 20/65 | КТПН-27 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.016.18 | 2018-04-10 | 2018-06-09 | 25 | 2271.5 | 2018-10-09 | 2018-06-14 | 2018-10-23 | 25 | 2018-08-28 | 2018-10-01
524 | 2018-04-11 | 20/66 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.017.18 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 5 | 550 | 2018-08-18 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 5 | 2018-04-24 | 2018-05-11
525 | 2018-04-16 | 20/67 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.018.18 | 2018-04-20 | 2018-05-03 | 5 | 550 | 2018-11-03 | 2018-05-07 | 2018-05-24 | 5 | 2018-05-16 | 2018-05-22
526 | 2018-04-16 | 20/68 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.019.18 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 5 | 550 | 2018-08-26 | 2018-04-28 | 2018-08-09 | 5 | 2018-07-18 | 2018-08-02
527 | 2018-04-18 | 20/72 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.020.18 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 8 | 550 | 2018-08-26 | 2018-04-28 | 2018-05-17 | 8 | 2018-05-04 | 2018-05-11
528 | 2018-04-17 | 20/70 | ТП-61 | 9 | + | - | юр.л. | 77Ч31.021.18 | 2018-04-26 | 2018-06-25 | 9 | 550 | 2018-10-24 | 2018-07-06
529 | 2018-04-23 | 20/76 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ч31.021.18 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 5 | 550 | 2018-11-04 | 2018-05-08 | 2018-05-24 | 5 | 2018-05-16 | 2018-05-22
Май 2018г.
530 | 2018-04-23 | 20/77 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.023.18 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 8 | 550 | 2018-11-04 | 2018-05-08 | 2018-05-25 | 8 | 2018-05-16 | 2018-05-22
531 | 2018-05-07 | 20/85 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.024.18 | 2018-05-15 | 2018-05-08 | 5 | 550 | 2018-09-08 | 2018-05-11 | 2018-07-12 | 5 | 2018-06-19 | 2018-07-06
532 | 2018-05-10 | 20/86 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.025.18 | 2018-05-15 | 2018-05-24 | 5 | 550 | 2018-11-24 | 2018-05-29 | 2018-06-09 | 5 | 2018-05-29 | 2018-06-04
533 | 2018-05-11 | 20/90 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.026.18 | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 5 | 550 | 2018-09-25 | 2018-05-30 | 2018-07-16 | 5 | 2018-06-09 | 2018-06-21
534 | 2018-05-15 | 20/93 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.027.18 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 5 | 550 | 2018-11-25 | 2018-05-30 | 2018-08-28 | 5 | 2018-07-11 | 2018-08-01
535 | 2018-05-16 | 20/95 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.028.18 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 15 | 550 | 2018-09-24 | 2018-05-29 | 2018-06-21 | 15 | 2018-06-13 | 2018-06-21
536 | 2018-05-18 | 20/96 | КТПН-1101 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ч31.029.18 | 2018-05-24 | 2018-06-01 | 15 | 1362.9 | 2018-10-01 | 2018-06-05 | 2018-09-05 | 15 | 2018-06-15 | 2018-07-06
537 | 2018-05-23 | 20/99 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.030.18 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 8 | 550 | 2018-12-01 | 2018-06-05 | 2018-07-06 | 8 | 2018-06-20 | 2018-07-02
538 | 2018-05-25 | 20/101 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.031.18 | 2018-05-29 | 2018-06-05 | 8 | 550 | 2018-12-05 | 2018-06-08 | 2018-07-06 | 8 | 2018-06-19 | 2018-06-29
539 | 2018-05-25 | 20/102 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.032.18 | 2018-05-29 | 2018-06-06 | 5 | 550 | 2018-12-06 | 2018-06-08 | 2018-07-26 | 5 | 2018-06-20 | 2018-07-10
Июнь 2018г.
540 | 2018-05-29 | 20/103 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.033.18 | 2018-06-04 | 2018-06-09 | 8 | 550 | 2018-12-07 | 2018-06-14 | 2018-07-05 | 8 | 2018-06-20 | 2018-07-03
541 | 2018-05-29 | 20/104 | КТПН-1101 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.034.18 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 10 | 550 | 2018-10-08 | 2018-06-09 | 2018-07-27 | 10 | 2018-06-13 | 2018-06-28
542 | 2018-05-30 | 20/107 | КТПН-157 | 4 | + | - | физ.л. | 77Ф31.035.18 | 2018-06-06 | 2018-06-09 | 4 | 550 | 2018-10-09 | 2018-06-14 | 2018-07-19 | 4 | 2018-07-19 | 2018-08-03
543 | 2018-06-06 | 20/112 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.036.18 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 8 | 550 | 2018-10-15 | 2018-06-19 | 2018-06-26 | 8 | 2018-06-20 | 2018-07-05
544 | 2018-06-09 | 20/114 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.037.18 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 15 | 550 | 2018-10-19 | 2018-06-22 | 2018-07-13 | 15 | 2018-06-20 | 2018-07-06
545 | 2018-06-09 | 20/115 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.038.18 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 5 | 550 | 2018-12-20 | 2018-06-22 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-13 | 2018-07-26
546 | 2018-06-13 | 20/116 | ТП-98 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.039.18 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 15 | 550 | 2018-10-22 | 2018-06-26 | 2018-09-12 | 15 | 2018-07-11 | 2018-07-26
547 | 2018-06-19 | 20/124 | КТПН-27 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.040.18 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 15 | 550 | 2018-10-25 | 2018-06-28 | 2018-07-31 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-31
548 | 2018-06-21 | 20/130 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 77Ф31.041.18 | 2018-06-22 | 2018-07-02 | 2 | 550 | 2018-11-02 | 2018-07-05 | 2018-08-22 | 5 | 2018-08-01 | 2018-08-22
549 | 2018-06-22 | 20/133 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.042.18 | 2018-06-26 | 2018-07-06 | 5 | 550 | 2019-01-06 | 2018-07-12 | 2019-04-16 | 5 | 2018-12-24 | 2019-01-18
550 | 2018-06-22 | 20/134 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.043.18 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 10 | 550 | 2018-11-02 | 2018-07-06 | 2018-12-27 | 10 | 2018-12-27 | 2019-03-01
551 | 2018-06-22 | 20/135 | КТПН-42 | 25 | + | - | физ.л. | 77Ч31.044.18 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 25 | 2271.5 | 2017-11-02 | 2018-07-04 | 2018-08-09 | 25 | 2018-07-11 | 2018-07-25
552 | 2018-06-26 | 20/137 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.045.18 | 2018-06-28 | 2018-07-05 | 8 | 550 | 2019-01-05 | 2018-07-10 | 2018-08-16 | 8 | 2018-07-18 | 2018-07-27
553 | 2018-06-26 | 20/138 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.046.18 | 2018-06-28 | 2018-07-04 | 5 | 550 | 2019-01-04 | 2018-07-10 | 2018-09-24 | 5 | 2018-08-29 | 2018-09-21
554 | 2018-06-26 | 20/139 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.047.18 | 2018-06-28 | 2018-07-04 | 5 | 550 | 2019-01-04 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 5 | 2018-07-20 | 2018-07-27
Июль 2018г.
555 | 2018-06-27 | 20/142 | РП-4 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.048.18 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 15 | 550 | 2018-11-06 | 2018-07-11 | 2018-08-29 | 15 | 2018-08-08 | 2018-08-20
556 | 2018-07-04 | 20/150 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.049.18 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 8 | 550 | 2019-01-10 | 2018-07-12 | 2018-08-01 | 8 | 2018-07-18 | 2018-07-25
557 | 2018-07-10 | 20/158 | КТПН-145 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ф31.050.18 | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 7 | 550 | 2018-11-19 | 2018-07-25 | 2018-12-21 | 7 | 2018-12-21 | 2018-12-27
558 | 2018-07-11 | 20/161 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.051.18 | 2018-07-12 | 2018-07-18 | 5 | 550 | 2019-01-18 | 2018-07-24 | 2018-08-14 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-07
559 | 2018-07-12 | 20/162 | КТПН-41 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.052.18 | 2018-07-16 | 2018-07-24 | 25 | 2271.5 | 2018-11-24 | 2018-07-27 | 2018-08-07 | 25 | 2018-08-07 | 2018-08-07
560 | 2018-07-12 | 20/163 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.053.18 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 550 | 2019-01-20 | 2018-07-25 | 2018-08-23 | 5 | 2018-08-09 | 2018-08-23
561 | 2018-07-12 | 20/164 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.054.18 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 550 | 2019-01-20 | 2018-07-25 | 2018-09-11 | 5 | 2018-08-21 | 2018-09-07
562 | 2018-07-12 | 20/165 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.055.18 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 5 | 550 | 2019-01-18 | 2018-07-23 | 2018-09-11 | 5 | 2018-08-30 | 2018-09-07
563 | 2018-07-13 | 20/167 | ТП-18А | 25 | + | - | физ.л. | 77Ч31.056.18 | 2018-07-17 | 2018-07-23 | 25 | 2271.5 | 2018-11-23 | 2018-07-27
564 | 2018-07-18 | 20/173 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.057.18 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 8 | 550 | 2019-01-24 | 2018-07-27 | 2018-08-09 | 8 | 2018-07-30 | 2018-08-07
565 | 2018-07-18 | 20/174 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.058.18 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 5 | 550 | 2019-01-24 | 2018-07-27 | 2018-10-25 | 5 | 2018-10-02 | 2018-10-17
566 | 2018-07-11 | 20/160 | РП-2 | 30 | + | - | юр.л. | 77Ч31.059.18 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 30 | 2725.8 | 2018-11-23 | 2018-07-26 | 2018-08-29 | 30 | 2018-08-29 | 2018-09-03
567 | 2018-07-23 | 20/179 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.060.18 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 5 | 550 | 2019-01-27 | 2018-07-31 | 2018-08-23 | 5 | 2018-08-03 | 2018-08-17
568 | 2018-07-25 | 20/185 | КТПН-145 | 3 | + | - | физ.л. | 77Ч31.061.18 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 3 | 272.58 | 2018-12-01 | 2018-08-06 | 2018-08-17 | 2 | 2018-08-17 | 2018-10-01
569 | 2018-07-25 | 20/186 | КТПН-145 | 4.5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.062.18 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 4.5 | 550 | 2018-12-01 | 2018-08-06
570 | 2018-07-25 | 20/184 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.063.18 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 8 | 550 | 2019-02-01 | 2018-08-06 | 2018-08-23 | 8 | 2018-08-09 | 2018-08-22
571 | 2018-07-25 | 20/187 | ТП-1004 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.064.18 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 10 | 550 | 2018-12-01 | 2018-08-03 | 2018-10-19 | 10 | 2018-10-10 | 2018-10-19
572 | 2018-07-26 | 20/188 | КТПН-152 | 6 | + | - | физ.л. | 77П31.065.18 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 6 | 550 | 2019-02-01 | 2018-08-06 | 2018-08-28 | 6 | 2018-08-15 | 2018-08-23
573 | 2018-07-26 | 20/189 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.066.18 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 5 | 550 | 2019-02-01 | 2018-08-06 | 2018-10-08 | 5 | 2018-09-19 | 2018-10-01
Август 2018г.
574 | 2018-08-01 | 20/195 | КТПН-36 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.067.18 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 15 | 550 | 2018-08-17 | 2018-08-03 | - | - | 2018-08-03 | 2018-08-03
575 | 2018-08-07 | 20/200 | КТПН-27 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.068.18 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 25 | 2271.5 | 2018-12-07 | 2018-08-14 | 2018-11-02 | 25 | 2018-10-11 | 2018-11-02
576 | 2018-08-07 | 20/201 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.069.18 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 8 | 550 | 2019-02-07 | 2018-08-13 | 2018-09-04 | 8 | 2018-08-21 | 2018-08-30
577 | 2018-08-07 | 20/202 | КТПН-152 | 6 | + | - | физ.л. | 77П31.070.18 | 2018-08-07 | 2018-09-03 | 6 | 550 | 2019-03-02 | 2018-09-10 | 2018-09-25 | 6 | 2018-09-11 | 2018-09-21
578 | 2018-08-07 | 20/206 | КТПН-114 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ч31.071.18 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 5 | 454.3 | 2018-12-08 | 2018-08-16 | 2018-10-08 | 5 | 2018-09-14 | 2018-10-04
579 | 2018-08-07 | 20/207 | КТПН-114 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ч31.072.18 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 5 | 550 | 2018-12-08 | 2018-08-16 | 2018-10-08 | 5 | 2018-09-14 | 2018-10-04
580 | 2018-08-08 | 20/208 | КТПН-131 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.073.18 | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 6 | 550 | 2018-12-12 | 2018-08-21 | 2018-11-27 | 6 | 2018-09-27 | 2018-11-09
581 | 2018-08-08 | 20/209 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.074.18 | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 5 | 550 | 2018-12-30 | 2018-09-11 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-24 | 2018-10-30
582 | 2018-08-13 | 20/216 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.075.18 | 2018-08-15 | 2018-08-17 | 5 | 550 | 2019-02-16 | 2018-08-21 | 2018-09-11 | 5 | 2018-08-27 | 2018-09-07
583 | 2018-08-13 | 20/214 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.076.18 | 2018-08-15 | 2018-08-24 | 5 | 550 | 2019-02-23 | 2018-08-27 | 2018-09-11 | 5 | 2018-08-29 | 2018-09-07
584 | 2018-08-20 | 20/219 | КТПН-152 | 10 | + | - | физ.л. | 77П31.077.18 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 10 | 550 | 2018-02-21 | 2018-08-27 | 2018-09-11 | 10 | 2018-08-27 | 2018-09-07
585 | 2018-08-20 | 20/218 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.078.18 | 2018-08-20 | 2018-08-23 | 8 | 550 | 2018-02-23 | 2018-08-28 | 2018-09-18 | 8 | 2018-08-28 | 2018-09-06
586 | 2018-08-21 | 20/222 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.079.18 | 2018-08-21 | 2018-08-24 | 5 | 550 | 2018-12-23 | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 5 | 2018-08-29 | 2018-09-06
587 | 2018-08-13 | 20/215 | КТПН-135 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.080.18 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 15 | 550 | 2018-12-28 | 2018-08-31 | 2019-01-11 | 15 | 2018-10-30 | 2018-11-27
588 | 2018-08-27 | 20/231 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.081.18 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 5 | 550 | 2019-02-28 | 2018-09-10 | 2018-10-05 | 5 | 2018-09-12 | 2018-10-01
589 | 2018-08-28 | 20/235 | ТП-115А | 35 | + | - | юр.л. | 77Ч31.082.18 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 50 | 3180.1 | 2018-12-27 | 2018-09-05 | 2018-11-02 | 35 | 2018-09-14 | 2018-11-02
590 | 2018-08-24 | 20/228 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 77П31.083.18 | 2018-08-28 | 2018-09-06 | 15 | 550 | 2019-03-05 | 2018-09-10 | 2019-09-11 | 15 | 2018-09-11 | 2018-10-01
Сентябрь 2018г.
591 | 2018-09-07 | 20/239 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.084.18 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 5 | 550 | 2019-03-13 | 2018-09-26 | 2018-10-16 | 5 | 2018-09-19 | 2018-10-04
592 | 2018-09-07 | 20/241 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.085.18 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 5 | 550 | 2019-03-09 | 2018-09-15 | 2018-10-18 | 5 | 2018-10-02 | 2018-10-12
593 | 2018-09-14 | 20/252 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ч31.086.18 | 2018-09-18 | 2018-09-24 | 10 | 908.6 | 2019-01-22 | 2018-10-01 | 2018-10-25 | 10 | 2018-10-25 | 2018-11-20
594 | 2018-09-26 | 20/257 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.087.18 | 2018-09-26 | 2018-10-01 | 5 | 550 | 2019-04-01 | 2018-10-08 | 2018-12-25 | 5 | 2018-11-27 | 2018-12-14
595 | 2018-09-26 | 20/258 | КТПН-147 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ф31.088.18 | 2018-09-26 | 2018-10-01 | 7 | 636.02 | 2019-02-01 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 7 | 2018-10-10 | 2018-10-15
Октябрь 2018г.
596 | 2018-10-03 | 20/263 | КТПН-161 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.089.18 | 2018-10-05 | 2018-10-11 | 15 | 550 | 2019-02-10 | 2018-10-22 | 2018-12-08 | 15 | 2018-10-30 | 2018-11-09
597 | 2018-10-09 | 20/272 | КТПН-161 | 3 | + | - | физ.л. | 77Ч31.090.18 | 2018-10-10 | 2018-11-01 | 3 | 272.58 | 2019-03-04 | 2018-11-05
598 | 2018-10-10 | 20/277 | ТП-1004 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.091.18 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 15 | 550 | 2019-02-18 | 2018-10-24
599 | 2018-10-16 | 20/280 | ТП-74 | 3 | + | - | физ.л. | 77Ф31.092.18 | 2018-10-19 | 2018-10-29 | 3 | 550 | 2019-02-28 | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 3 | 2018-11-09 | 2018-12-03
600 | 2018-10-10 | 20/275 | КТПН-2304 | 1.5 | + | - | юр.л. | 77П31.093.18 | 2018-10-19 | 2019-01-17 | 1.5 | 550 | 2019-05-16 | 2019-06-10
601 | 2018-10-10 | 20/276 | РП-4 | 2 | + | - | юр.л. | 77П31.094.18 | 2018-10-19 | 2019-01-17 | 2 | 181.72 | 2019-05-16 | 2019-06-10
602 | 2018-10-18 | 20/286 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.095.18 | 2018-10-23 | 2018-11-15 | 8 | 550 | 2019-03-18 | 2018-11-20 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-03
603 | 2018-10-16 | 20/281 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.096.18 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 8 | 550 | 2019-05-02 | 2019-01-09 | 2019-06-20 | 8 | 2019-06-05 | 2019-06-14
604 | 2018-10-16 | 20/282 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.097.18 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 5 | 550 | 2019-05-02 | 2019-01-09 | 2019-06-20 | 5 | 2019-06-07 | 2019-06-18
605 | 2018-10-24 | 20/289 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.098.18 | 2018-10-30 | 2018-11-09 | 5 | 550 | 2019-05-10 | 2018-11-15 | 2019-06-20 | 5 | 2019-06-04 | 2019-06-11
606 | 2018-10-24 | 20/290 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.099.18 | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 5 | 550 | 2019-05-07 | 2018-11-09 | 2019-01-23 | 5 | 2018-12-03 | 2019-01-18
607 | 2018-10-24 | 20/291 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.100.18 | 2018-10-30 | 2018-11-08 | 5 | 550 | 2019-05-09 | 2018-11-14 | 2019-04-11 | 8 | 2019-03-18 | 2019-04-04
608 | 2018-10-24 | 20/292 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.101.18 | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 8 | 550 | 2019-05-07 | 2018-11-09 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22
Ноябрь 2018г.
609 | 2018-10-29 | 20/297 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.102.18 | 2018-11-02 | 2018-11-19 | 5 | 550 | 2019-05-20 | 2019-01-09 | 2019-03-25 | 5 | 2019-03-11 | 2019-03-20
610 | 2018-11-01 | 20/299 | ТП-42 | 30 | + | - | юр.л. | 77Ч31.103.18 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 30 | 2725.8 | 2019-03-19 | 2018-11-21 | 2018-12-21 | 30 | 2018-12-21 | 2018-12-21
611 | 2018-11-12 | 20/304 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.104.18 | 2018-11-16 | 2018-11-26 | 8 | 550 | 2019-05-28 | 2019-01-09 | 2019-05-24 | 8 | 2019-05-08 | 2019-05-13
612 | 2018-11-09 | 20/302 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.105.18 | 2018-11-16 | 2018-11-23 | 5 | 550 | 2019-05-24 | 2018-11-29 | 2019-06-04 | 5 | 2019-05-24 | 2019-05-31
613 | 2018-11-12 | 20/303 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.106.18 | 2018-11-16 | 2018-12-14 | 8 | 550 | 2018-06-13 | 2018-12-26 | 2019-07-15 | 8 | 2019-05-31 | 2019-07-10
614 | 2018-11-07 | 20/301 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.107.18 | 2018-11-16 | 2018-11-21 | 5 | 550 | 2019-05-23 | 2018-11-27 | 2019-04-11 | 5 | 2019-03-21 | 2019-04-04
615 | 2018-11-13 | 20/305 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.108.18 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 8 | 550 | 2019-05-28 | 2019-01-09 | 2019-05-23 | 8 | 2019-04-30 | 2019-05-06
616 | 2018-11-20 | 20/307 | КТПН-161 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.109.18 | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 25 | 2271.5 | 2019-03-29 | 2018-12-12
617 | 2018-11-22 | 20/308 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.110.18 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 5 | 550 | 2019-05-31 | 2019-01-09 | 2019-04-30 | 5 | 2019-04-16 | 2019-04-24
Декабрь 2018г.
618 | 2018-12-12 | 20/315 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.111.18 | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 5 | 550 | 2019-06-20 | 2019-01-09 | 2019-06-25 | 5 | 2019-06-07 | 2019-06-18
619 | 2018-12-17 | 20/318 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.л. | 77П31.112.18 | 2018-12-18 | 2018-12-26 | 15 | 550 | 2019-06-25 | 2019-01-09 | 2019-06-10 | 15 | 2019-06-10 | 2019-07-09
620 | 2018-12-17 | 20/319 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.113.18 | 2018-12-20 | 2018-12-26 | 5 | 550 | 2019-06-25 | 2019-01-09
621 | 2018-12-19 | 20/320 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.114.18 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 5 | 550 | 2019-06-25 | 2019-01-09 | 2019-05-23 | 5 | 2019-05-14 | 2019-05-21
Январь 2019г.
622 | 2019-01-09 | 20/1 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.001.19 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 5 | 550 | 2019-07-17 | 2019-01-17 | 2019-04-12 | 5 | 2019-03-18 | 2019-04-02
623 | 2019-01-10 | 20/3 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.002.19 | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 5 | 550 | 2019-07-25 | 2019-01-25 | 2019-04-22 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-16
624 | 2019-01-14 | 20/5 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.003.19 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 5 | 550 | 2019-07-19 | 2019-01-21 | 2019-04-30 | 5 | 2019-04-12 | 2019-04-24
625 | 2019-01-28 | 20/15 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.004.19 | 2019-01-29 | 2019-02-08 | 8 | 550 | 2019-06-07 | 2019-02-11 | 2019-03-04 | 8 | 2019-02-14 | 2019-02-15
626 | 2019-01-25 | 20/13 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.005.19 | 2019-01-29 | 2019-02-06 | 8 | 550 | 2019-06-05 | 2019-02-11 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-16
Февраль 2019г.
627 | 2019-02-08 | 20/19 | ТП-26 | 7 | + | - | юр.л. | 77Ч31.006.19 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 7 | 554.4 | 2019-06-18 | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 7 | 2019-03-11 | 2019-03-12
628 | 2019-02-13 | 20/24 | КТПН-173 | 10 | + | - | физ.л. | 77П31.007.19 | 2019-02-19 | 2019-02-22 | 10 | 550 | 2019-08-21
629 | 2019-02-18 | 20/28 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.008.19 | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 8 | 550 | 2019-06-27 | 2019-03-01 | 2019-04-11 | 8 | 2019-03-21 | 2019-04-05
630 | 2019-02-18 | 20/29 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.009.19 | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 8 | 550 | 2019-06-27 | 2019-03-01 | 2019-07-02 | 8 | 2019-06-18 | 2019-06-25
631 | 2019-02-26 | 20/30 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.010.19 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 5 | 550 | 2019-06-30 | 2019-03-07 | 2019-07-09 | 5 | 2019-05-13 | 2019-05-14
Март 2019г.
632 | 2019-02-21 | 20/32 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.011.19 | 2019-03-07 | 2019-03-15 | 15 | 550 | 2019-07-14 | 2019-03-25 | 2020-01-09 | 15 | 2020-01-09 | 2020-01-10
633 | 2019-02-25 | 20/33 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.012.19 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 8 | 550 | 2019-07-10 | 2019-03-25 | 2019-04-30 | 8 | 2019-03-29 | 2019-04-16
634 | 2019-03-01 | 20/39 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.013.19 | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 8 | 550 | 2019-07-18 | 2019-03-25 | 2019-05-23 | 8 | 2019-04-30 | 2019-05-06
635 | 2019-03-11 | 20/48 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.014.19 | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 5 | 550 | 2019-07-18 | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-16
636 | 2019-03-01 | 20/38 | КТПН-131 | 5 | + | 2019-04-19 | физ.л. | 77Ф31.015.19 | 2019-03-07 | [9 empty] | 19.04.2019 заявка аннулирована
637 | 2019-02-27 | 20/34 | КТПН-103,111 | 15 | + | - | юр.л. | 77П31.016.19 | 2019-03-13 | 2019-05-15 | 15 | 1188 | 2019-09-14 | 2019-08-19 | 2020-03-17 | 15 | 2020-03-17
638 | 2019-03-05 | 20/42 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.017.19 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 5 | 550 | 2019-07-14 | 2019-03-25 | 2019-04-30 | 5 | 2019-04-12 | 2019-04-22
639 | 2019-03-05 | 20/44 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.018.19 | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 5 | 550 | 2019-07-18 | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-16
640 | 2019-03-11 | 20/47 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.019.19 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 5 | 550 | 2019-07-20 | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 5 | 2019-04-16 | 2019-04-26
641 | 2019-03-06 | 20/46 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.020.19 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 5 | 550 | 2019-07-20 | 2019-03-28 | 2019-04-22 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-08
642 | 2019-03-13 | 20/51 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.021.19 | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 5 | 550 | 2019-07-24 | 2019-03-29 | 2019-04-22 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-16
643 | 2019-03-13 | 20/52 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.022.19 | 2019-03-19 | 2019-03-28 | 5 | 550 | 2019-07-27 | 2019-04-01 | 2019-05-23 | 5 | 2019-04-30 | 2019-05-20
644 | 2019-03-13 | 20/53 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.023.19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 8 | 550 | 2019-07-20 | 2019-03-28 | 2019-04-22 | 8 | 2019-04-03 | 2019-04-18
645 | 2019-03-13 | 20/54 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.024.19 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 8 | 550 | 2019-07-21 | 2019-03-28 | 2019-04-19 | 8 | 2019-04-03 | 2019-04-16
646 | 2019-03-14 | 20/58 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.025.19 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 5 | 550 | 2019-07-21 | 2019-03-28 | 2019-05-22 | 5 | 2019-05-14 | 2019-05-21
647 | 2019-03-14 | 20/59 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.026.19 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 5 | 550 | 2019-07-21 | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-16
648 | 2019-03-14 | 20/60 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.027.19 | 2019-03-19 | 2019-03-28 | 5 | 550 | 2019-07-27 | 2019-03-29 | 2019-05-24 | 5 | 2019-05-06 | 2019-05-08
649 | 2019-03-19 | 20/64 | КТПН-145 | 8 | + | 2019-05-06 | физ.л. | 77Ф31.028.19 | 2019-03-21 | [9 empty] | 06.05.2019 заявка аннулирована
650 | 2019-03-19 | 20/63 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.029.19 | 2019-03-21 | 2019-04-02 | 8 | 550 | 2019-08-01 | 2019-04-05 | 2019-06-25 | 8 | 2019-06-07 | 2019-06-18
651 | 2019-03-20 | 20/66 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.030.19 | 2019-03-22 | 2019-04-05 | 8 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-09 | 2019-05-17 | 8 | 2019-05-08 | 2019-05-14
652 | 2019-03-21 | 20/69 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.031.19 | 2019-03-26 | 2019-04-05 | 5 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-09
653 | 2019-03-25 | 20/77 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.032.19 | 2019-03-28 | 2019-04-09 | 5 | 550 | 2019-08-08 | 2019-04-12 | 2019-04-30 | 5 | 2019-04-16 | 2019-04-26
654 | 2019-03-27 | 20/79 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.033.19 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 15 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 15 | 2019-04-08 | 2019-04-16
655 | 2019-03-28 | 20/82 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.034.19 | 2019-04-03 | 2019-04-12 | 8 | 550 | 2019-08-11 | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 8 | 2019-04-16 | 2019-04-26
656 | 2019-03-28 | 20/83 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.035.19 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 5 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-26
Апрель 2019г.
657 | 2019-03-29 | 20/86 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.036.19 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 5 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-08 | 2019-05-22 | 5 | 2019-05-14 | 2019-05-17
658 | 2019-03-29 | 20/88 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.037.19 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 5 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-08 | 2019-04-22 | 5 | 2019-04-05 | 2019-04-16
659 | 2019-04-01 | 20/89 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.038.19 | 2019-04-05 | 2019-04-17 | 8 | 550 | 2019-08-16 | 2019-04-18 | 2019-05-23 | 8 | 2019-04-19 | 2019-05-21
660 | 2019-04-04 | 20/104 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.039.19 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 8 | 550 | 2019-08-10 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 8 | 2019-04-12 | 2019-04-15
661 | 2019-04-04 | 20/103 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.040.19 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 5 | 396 | 2019-08-10 | 2019-04-12 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-12 | 2019-04-15
662 | 2019-04-08 | 20/110 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.041.19 | 2019-04-11 | 2019-04-17 | 8 | 550 | 2019-08-16 | 2019-04-22 | 2019-05-24 | 8 | 2019-05-06 | 2019-05-13
663 | 2019-04-08 | 20/107 | ТП-11 | 10 | + | - | юр.л. | 77Ф31.042.19 | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 10 | 550 | 2019-08-21 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 10 | 2019-04-30 | 2019-05-06
664 | 2019-04-12 | 20/117 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.043.19 | 2019-04-18 | 2019-05-06 | 5 | 550 | 2019-09-05 | 2019-05-13 | 2019-06-04 | 5 | 2019-05-14 | 2019-05-16
665 | 2019-04-12 | 20/118 | КТПН-130 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.044.19 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 6 | 550 | 2019-08-21 | 2019-04-25 | 2019-06-18 | 6 | 2019-05-14 | 2019-05-15
666 | 2019-04-19 | 20/125 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.045.19 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 8 | 633.6 | 2019-08-28 | 2019-04-29
667 | 2019-04-18 | 20/124 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.046.19 | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 5 | 550 | 2019-09-06 | 2019-05-13 | 2019-06-25 | 5 | 2019-05-29 | 2019-06-21
668 | 2019-04-24 | 20/128 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.047.19 | 2019-04-26 | 2019-05-06 | 5 | 550 | 2019-09-06 | 2019-05-13
669 | 2019-04-25 | 20/129 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.048.19 | 2019-04-26 | 2019-05-06 | 8 | 550 | 2019-09-06 | 2019-05-13
Май 2019г.
670 | 2019-04-26 | 20/133 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.049.19 | 2019-05-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
671 | 2019-05-20 | 20/174 | КТПН-130 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.049.19 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 15 | 550 | 2019-09-23 | 2019-05-27 | 2019-07-23 | 15 | 2019-07-05 | 2019-07-17
672 | 2019-04-29 | 20/134 | РП-10 | 100 | + | - | юр.л. | 77Ч31.050.19 | 2019-05-08 | 2019-05-22 | 100 | 9001.2 | 2019-09-07 | 2019-05-22
673 | 2019-05-06 | 20/141 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.051.19 | 2019-05-14 | 2019-05-20 | 5 | 550 | 2019-09-19 | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 5 | 2019-05-22 | 2019-05-22
674 | 2019-05-06 | 20/142 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.052.19 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 5 | 550 | 2019-09-14 | 2019-05-20 | 2019-07-05 | 5 | 2019-06-18 | 2019-07-05
675 | 2019-05-06 | 20/147 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.053.19 | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 5 | 550 | 2019-09-16 | 2019-05-20 | 2019-06-04 | 5 | 2019-05-22 | 2019-05-22
676 | 2019-05-08 | 20/148 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.054.19 | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 5 | 550 | 2019-09-16 | 2019-05-20 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-05
677 | 2019-05-14 | 20/155 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.055.19 | 2019-05-15 | 2019-05-20 | 5 | 550 | 2019-09-19 | 2019-05-22 | 2019-06-18 | 5 | 2019-05-31 | 2019-06-14
678 | 2019-05-14 | 20/150 | КТПН-131 | 4 | + | - | физ.л. | 77Ф31.056.19 | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 4 | 550 | 2019-09-19 | 2019-05-22
679 | 2019-05-13 | 20/149 | ТП-93 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ф31.057.19 | 2019-05-16 | 2019-07-18 | 7 | 550 | 2019-11-17 | 2019-07-23
680 | 2019-05-15 | 20/159 | КТПН-170 | 30 | + | - | юр.л. | 77Ч31.058.19 | 2019-05-20 | 2019-06-10 | 30 | 2376 | 2019-10-11 | 2019-06-13 | 2019-06-21 | 30 | 2019-06-21 | 2019-07-05
681 | 2019-05-15 | 20/160 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.059.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-08-06 | 5 | 2019-07-03 | 2019-07-17
682 | 2019-05-15 | 20/161 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.060.19 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 5 | 550 | 2019-09-26 | 2019-05-30 | 2019-09-27 | 5 | 2019-09-03 | 2019-09-04
683 | 2019-05-17 | 20/163 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.061.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-07-04 | 5 | 2019-06-10 | 2019-07-01
684 | 2019-05-17 | 20/164 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.062.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-07-02 | 5 | 2019-06-06 | 2019-06-18
685 | 2019-05-17 | 20/166 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.063.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-10-02 | 5 | 2019-08-29 | 2019-09-03
686 | 2019-05-20 | 20/169 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.064.19 | 2019-05-23 | 2019-05-29 | 8 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-06-20 | 8 | 2019-05-31 | 2019-06-11
687 | 2019-05-20 | 20/170 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.065.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-07-23 | 5 | 2019-06-20 | 2019-07-09
688 | 2019-05-20 | 20/171 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.066.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-06-18 | 5 | 2019-05-31 | 2019-06-11
689 | 2019-05-22 | 20/176 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.067.19 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 5 | 550 | 2019-09-29 | 2019-05-31 | 2019-06-25 | 5 | 2019-06-10 | 2019-06-17
690 | 2019-05-22 | 20/177 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.068.19 | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 5 | 550 | 2019-10-03 | 2019-06-04 | 2019-06-18 | 5 | 2019-06-05 | 2019-06-13
691 | 2019-05-23 | 20/178 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.069.19 | 2019-05-28 | 2019-06-03 | 5 | 550 | 2019-10-04 | 2019-06-04 | 2019-06-25 | 5 | 2019-06-06 | 2019-06-21
692 | 2019-05-23 | 20/182 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.070.19 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 5 | 550 | 2019-09-29 | 2019-05-31 | 2019-07-09 | 5 | 2019-06-26 | 2019-07-05
693 | 2019-05-24 | 20/183 | КТПН-145 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ф31.071.19 | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 7 | 550 | 2019-09-30 | 2019-06-03 | 2019-06-20 | 7 | 2019-06-07 | 2019-06-18
694 | 2019-05-24 | 20/184 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.072.19 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 8 | 550 | 2019-09-29 | 2019-05-31 | 2019-06-25 | 8 | 2019-06-05 | 2019-06-13
695 | 2019-05-28 | 20/188 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.073.19 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 5 | 550 | 2019-10-07 | 2019-06-06 | 2019-06-25 | 5 | 2019-06-06 | 2019-06-18
696 | 2019-05-28 | 20/190 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ч31.074.19 | 2019-05-31 | 2019-06-06 | 8 | 633.6 | 2019-10-07 | 2019-06-07 | 2019-06-17 | 8 | 2019-06-17 | 2019-06-26
Июнь 2019г.
697 | 2019-05-20 | 20/167 | КТПН-145 | 4 | + | - | физ.л. | 77Ф31.075.19 | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 4 | 550 | 2019-10-08 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 4 | 2019-06-14 | 2019-07-11
698 | 2019-06-03 | 20/204 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.076.19 | 2019-06-06 | 2019-06-11 | 8 | 550 | 2019-10-14 | 2019-06-14 | 2019-08-27 | 8 | 2019-08-13 | 2019-08-14
699 | 2019-06-05 | 20/206 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.077.19 | 2019-06-07 | 2019-06-13 | 5 | 550 | 2019-10-14 | 2019-06-17 | 2019-09-10 | 5 | 2019-08-13 | 2019-09-03
700 | 2019-06-07 | 20/216 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.078.19 | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 5 | 550 | 2019-10-18 | 2019-06-19 | 2019-07-04 | 5 | 2019-06-21 | 2019-07-01
701 | 2019-06-10 | 20/218 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.079.19 | 2019-06-13 | 2019-06-21 | 8 | 550 | 2019-10-22 | 2019-06-25 | 2019-10-18 | 8 | 2019-06-28 | 2019-07-11
702 | 2019-06-10 | 20/221 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.080.19 | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 8 | 550 | 2019-10-18 | 2019-06-19 | 2019-08-27 | 8 | 2019-08-13 | 2019-08-21
703 | 2019-06-11 | 20/222 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.081.19 | 2019-06-14 | 2019-06-21 | 10 | 550 | 2019-10-22 | 2019-06-25 | 2019-10-02 | 10 | 2019-09-02 | 2019-09-24
704 | 2019-06-11 | 20/223 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.082.19 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 5 | 550 | 2019-10-21 | 2019-06-24 | 2019-07-15 | 5 | 2019-06-28 | 2019-07-10
705 | 2019-06-13 | 20/225 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.083.19 | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 5 | 550 | 2019-10-21 | 2019-06-24 | 2019-09-05 | 5 | 2019-07-03 | 2019-07-04
706 | 2019-06-13 | 20/226 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.084.19 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 5 | 550 | 2019-10-25 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 5 | 2019-06-27 | 2019-07-05
707 | 2019-06-17 | 20/232 | КТП-113 | 10 | + | - | юр.л. | 77Ч31.085.19 | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 10 | 792 | 2019-10-25 | 2019-06-26
708 | 2019-06-14 | 20/227 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.086.19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 10 | 550 | 2019-10-22 | 2019-06-25 | 2019-11-27 | 10 | 2019-10-14 | 2019-11-27
709 | 2019-06-20 | 20/239 | КТПН-22 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.087.19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 5 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-11-13 | 5 | 2019-07-05 | 2019-07-18
710 | 2019-06-20 | 20/241 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.088.19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 8 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-07-23 | 8 | 2019-07-05 | 2019-07-18
711 | 2019-06-20 | 20/242 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.089.19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 8 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-07-17 | 8 | 2019-07-03 | 2019-07-16
712 | 2019-06-20 | 20/243 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.090.19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 5 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-07-23 | 5 | 2019-07-03 | 2019-07-17
713 | 2019-06-20 | 20/244 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.091.19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 5 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-07-15 | 5 | 2019-07-03 | 2019-07-11
714 | 2019-06-20 | 20/240 | КТПН-1101 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.092.19 | 2019-06-24 | 2019-06-27 | 5 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 5 | 2019-07-01 | 2019-07-15
715 | 2019-06-25 | 20/252 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.093.19 | 2019-06-27 | 2019-07-04 | 5 | 550 | 2019-11-03 | 2019-07-08 | 2019-08-27 | 5 | 2019-08-15 | 2019-08-16
716 | 2019-06-25 | 20/253 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.094.19 | 2019-06-27 | 2019-07-05 | 8 | 550 | 2019-11-04 | 2019-07-08 | 2019-08-15 | 8 | 2019-07-18 | 2019-08-01
Июль 2019г.
717 | 2019-07-01 | 20/261 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.095.19 | 2019-07-02 | 2019-07-09 | 5 | 550 | 2019-11-08 | 2019-07-12 | 2019-08-07 | 5 | 2019-07-16 | 2019-08-01
718 | 2019-07-01 | 20/262 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.096.19 | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 5 | 550 | 2019-11-07 | 2019-07-12 | 2019-08-19 | 5 | 2019-08-05 | 2019-08-06
719 | 2019-07-02 | 20/265 | КТПН-156 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.097.19 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 15 | 550 | 2019-11-07 | 2019-07-10 | 2019-09-10 | 15 | 2019-07-18 | 2019-07-29
720 | 2019-07-02 | 20/266 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.098.19 | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 5 | 550 | 2019-11-08 | 2019-07-12 | 2019-12-13 | 5 | 2019-11-15 | 2019-11-18
721 | 2019-07-02 | 20/267 | КТПН-98 | 70 | + | - | юр.л. | 77Ч31.099.19 | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 70 | 5544 | 2019-11-08 | 2019-07-11
722 | 2019-07-05 | 20/271 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.100.19 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 5 | 550 | 2019-11-10 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 5 | 2019-08-05 | 2019-08-06
723 | 2019-07-05 | 20/272 | КТПН-157 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.101.19 | 2019-07-09 | 2019-07-12 | 6 | 550 | 2019-11-10 | 2019-07-15 | 2019-08-06 | 6 | 2019-07-29 | 2019-07-30
724 | 2019-07-05 | 20/273 | ТП-9 | 262 | - | 2019-08-01 | юр.л. | [11 empty] | 01.08.2019 заявка аннулирована
725 | 2019-07-08 | 20/274 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.103.19 | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 5 | 550 | 2019-11-17 | 2019-07-22 | 2019-08-06 | 5 | 2019-07-22 | 2019-07-30
726 | 2019-07-09 | 20/277 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.104.19 | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 5 | 550 | 2019-11-17 | 2019-07-22 | 2019-10-29 | 5 | 2019-10-03 | 2019-10-04
727 | 2019-07-15 | 20/277/1 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.105.19 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 5 | 550 | 2019-11-21 | 2019-07-24
728 | 2019-07-15 | 20/278 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.106.19 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 5 | 550 | 2019-11-21 | 2019-07-24 | 2019-08-15 | 5 | 2019-07-29 | 2019-08-05
729 | 2019-07-17 | 20/281 | ТП-13 | 5 | - | 2019-07-19 | юр.л. | [11 empty] | 19.07.2019 заявка аннулирована
730 | 2019-07-16 | 20/280 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.107.19 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 5 | 550 | 2019-11-21 | 2019-07-24 | 2019-10-16 | 5 | 2019-10-16 | 2019-11-01
731 | 2019-07-17 | 20/282 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.108.19 | 2019-07-19 | 2019-07-23 | 5 | 550 | 2020-01-22 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 5 | 2019-12-02 | 2019-12-03
732 | 2019-07-18 | 20/284 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.109.19 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 5 | 550 | 2019-11-29 | 2019-08-02 | 2019-12-11 | 5 | 2019-10-31 | 2019-11-27
733 | 2019-07-19 | 20/287 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.110.19 | 2019-07-26 | 2019-07-31 | 5 | 550 | 2019-11-30 | 2019-08-02
734 | 2019-07-22 | 20/288 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.111.19 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | 5 | 550 | 2019-12-01 | 2019-08-05 | 2019-10-02 | 5 | 2019-08-29 | 2019-09-02
735 | 2019-07-22 | 20/289 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.112.19 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 8 | 550 | 2019-11-30 | 2019-08-05 | 2019-08-22 | 8 | 2019-08-12 | 2019-08-13
736 | 2019-07-24 | 20/293 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.113.19 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 8 | 550 | 2019-12-07 | 2019-08-09 | 2019-11-20 | 8 | 2019-11-20 | 2019-11-29
737 | 2019-07-24 | 20/292 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.114.19 | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 5 | 550 | 2019-12-08 | 2019-08-05 | 2019-10-29 | 5 | 2019-08-21 | 2019-08-23
738 | 2019-07-24 | 20/294 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.115.19 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 5 | 550 | 2019-11-30 | 2019-08-05 | 2019-08-27 | 5 | 2019-08-12 | 2019-08-13
739 | 2019-07-25 | 20/295 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.116.19 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 5 | 550 | 2019-11-30 | 2019-08-05
Август 2019г.
740 | 2019-07-26 | 20/296 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.102.19 | 2019-08-02 | 2019-08-09 | 5 | 550 | 2019-12-08 | 2019-08-14 | 2019-09-10 | 5 | 2019-08-28 | 2019-09-02
741 | 2019-07-29 | 20/298 | КТПН-147 | 3 | + | - | физ.л. | 77Ч31.117.19 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 3 | 237.6 | 2019-12-07 | 2019-08-14 | 2019-08-28 | 3 | 2019-08-28 | 2019-09-02
742 | 2019-07-30 | 20/299 | КТПН-174 | 10 | + | - | физ.л. | 77П31.118.19 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 10 | 550 | 2020-02-12 | 2019-12-02 | 2019-12-18 | 10 | 2019-12-10 | 2019-12-16
743 | 2019-08-06 | 20/306 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.119.19 | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 5 | 550 | 2019-12-15 | 2019-08-19 | 2019-09-25 | 5 | 2019-08-19 | 2019-09-02
744 | 2019-08-06 | 20/307 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.120.19 | 2019-08-12 | 2019-08-16 | 5 | 550 | 2019-12-15 | 2019-08-19 | 2019-09-05 | 5 | 2019-08-28 | 2019-09-02
745 | 2019-08-05 | 20/305 | ТП-21 | 10 | + | - | юр.л. | 77Ф31.121.19 | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 10 | 550 | 2019-12-19 | 2019-08-22 | 2019-08-28 | 10 | 2019-08-28 | 2019-09-02
746 | 2019-08-07 | 20/309 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.122.19 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 8 | 550 | 2019-12-18 | 2019-08-21 | 2019-09-25 | 8 | 2019-08-28 | 2019-09-02
747 | 2019-08-07 | 20/310 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.123.19 | 2019-08-15 | 2019-08-20 | 5 | 550 | 2019-12-19 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 5 | 2019-08-23 | 2019-09-02
748 | 2019-08-09 | 20/315 | КТПН-174 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.124.19 | 2019-08-15 | 2019-08-20 | 5 | 550 | 2020-02-19 | 2019-12-02 | 2019-08-06 | 5 | 2019-12-10 | 2019-12-16
749 | 2019-08-14 | 20/318 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.125.19 | 2019-08-19 | 2019-08-28 | 5 | 550 | 2019-12-27 | 2019-08-30 | 2019-10-02 | 5 | 2019-09-02 | 2019-09-05
750 | 2019-08-15 | 20/321 | ТП-12 | 0.25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.126.19 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 0.25 | 19.8 | 2019-12-28 | 2019-08-30 | 2019-11-08 | 0.25 | 2019-10-14 | 2019-11-01
751 | 2019-08-20 | 20/330 | КТПН-130 | 3 | + | - | физ.л. | 77Ч31.127.19 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 3 | 237.6 | 2019-12-22 | 2019-08-24
752 | 2019-08-15 | 20/319 | КТПН-157 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.128.19 | 2019-08-22 | 2019-09-03 | 6 | 550 | 2020-01-02 | 2019-09-05 | 2019-10-08 | 6 | 2019-09-20 | 2019-10-01
753 | 2019-08-15 | 20/320 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.129.19 | 2019-08-22 | 2019-09-03 | 5 | 550 | 2020-01-02 | 2019-09-05 | 2019-10-15 | 5 | 2019-09-20 | 2019-10-01
754 | 2019-08-19 | 20/327 | КТПН-173 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.130.19 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 8 | 550 | 2020-02-28 | 2019-12-02 |  |  | 2020-03-20 | 2020-04-01
755 | 2019-08-23 | 20/339 | КТПН-155 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.131.19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 10 | 550 | 2020-01-01 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | 10 | 2019-09-20 | 2019-09-30
Сентябрь 2019г.
756 | 2019-09-02 | 20/347 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ч31.132.19 | 2019-09-06 | 2019-09-17 | 15 | 1188 | 2020-01-16 | 2019-09-19 | 2019-10-01 | 15 | 2019-10-01 | 2019-10-04
757 | 2019-09-04 | 20/348 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.133.19 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 10 | 550 | 2020-01-18 | 2019-09-23 | 2019-10-27 | 10 | 2019-10-11 | 2019-10-14
758 | 2019-09-04 | 20/349 | ТП-92 | 51.25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.134.19 | 2019-09-16 | 2019-10-17 | 51.25 | 4059 | 2020-02-16 | 2019-10-18 | 2020-01-28 | 51.25 | 2020-01-28 | 2020-02-03
759 | 2019-09-04 | 20/349 | КТПН-2303 | 45 | + | - | юр.л. | 77Ч31.135.19 | 2019-09-16 | 2019-10-17 | 45 | 3564 | 2020-02-16 | 2019-10-18 | 2020-01-17 | 45 | 2020-01-17 | 2020-01-17
760 | 2019-09-04 | 20/349 | КТПН-25А | 15.25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.136.19 | 2019-09-16 | 2019-10-17 | 15.25 | 1207.8 | 2020-02-16 | 2019-10-18 | 2020-01-17 | 15.25 | 2020-01-17 | 2020-01-17
761 | 2019-09-09 | 20/355 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.137.19 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 5 | 550 | 2020-01-23 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-01 | 2019-10-02
762 | 2019-09-09 | 20/356 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.138.19 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 8 | 550 | 2020-01-17 | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 8 | 2019-10-01 | 2019-11-01
763 | 2019-09-09 | 20/357 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.139.19 | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 5 | 550 | 2020-01-22 | 2019-09-27 | 2019-12-27 | 5 | 2019-11-18 | 2019-12-02
764 | 2019-09-09 | 20/358 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.140.19 | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 5 | 550 | 2020-01-19 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-17 | 2019-10-18
765 | 2019-09-11 | 20/359 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.141.19 | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 8 | 550 | 2020-01-22 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-04
766 | 2019-09-12 | 20/363 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.142.19 | 2019-09-17 | 2019-10-01 | 5 | 550 | 2020-01-31 | 2019-10-03 | 2019-12-01 | 5 | 2019-10-14 | 2019-11-22
767 | 2019-09-12 | 20/364 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.143.19 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 8 | 550 | 2020-01-23 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 8 | 2019-10-08 | 2019-10-10
768 | 2019-09-12 | 20/365 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.144.19 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 5 | 550 | 2020-01-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-01 | 2019-10-04
769 | 2019-09-12 | 20/366 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.145.19 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 8 | 550 | 2020-01-23 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-03
770 | 2019-09-13 | 20/368 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.146.19 | 2019-09-19 | 2019-10-01 | 5 | 550 | 2020-01-31 | 2019-10-03
771 | 2019-09-13 | 20/369 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.147.19 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 5 | 550 | 2020-01-23 | 2019-09-27 | 2019-10-29 | 5 | 2019-10-01 | 2019-10-04
772 | 2019-09-17 | 20/370 | КТПН-152 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.148.19 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 6 | 550 | 2020-01-29 | 2019-10-02 | 2019-10-25 | 6 | 2019-10-04 | 2019-10-07
773 | 2019-09-17 | 20/371 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.149.19 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 8 | 550 | 2020-01-29 | 2019-10-02 | 2019-10-25 | 8 | 2019-10-03 | 2019-10-07
774 | 2019-09-19 | 20/372 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ч31.150.19 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 8 | 633.6 | 2020-01-29 | 2019-10-02 | 2019-12-11 | 8 | 2019-10-10 | 2019-10-31
775 | 2019-09-19 | 20/373 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.151.19 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 8 | 550 | 2020-01-26 | 2019-09-30 | 2019-10-25 | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-03
776 | 2019-09-19 | 20/376 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.152.19 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 5 | 550 | 2020-01-29 | 2019-10-02
777 | 2019-09-23 | 20/380 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.153.19 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 5 | 550 | 2020-01-29 | 2019-10-02 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-08 | 2019-10-10
778 | 2019-09-23 | 20/381 | КТПН-131 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.154.19 | 2019-09-25 | 2019-10-10 | 8 | 550 | 2020-02-09 | 2019-10-11 | 2019-10-29 | 8 | 2019-10-14 | 2019-10-25
779 | 2019-09-19 | 20/377 | ТП-11 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ф31.155.19 | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 25 | 1980 | 2020-02-03 | 2019-10-07 | 2019-10-16 | 25 | 2019-10-16 | 2019-10-17
780 | 2019-09-25 | 20/384 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.156.19 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 5 | 550 | 2020-03-31 | 2019-12-02
781 | 2019-09-26 | 20/385 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.157.19 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 5 | 550 | 2020-01-01 | 2019-10-03 | 2019-12-06 | 5 | 2019-10-31 | 2019-11-27
Октябрь 2019г.
782 | 2019-10-01 | 20/395 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.158.19 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 5 | 550 | 2020-02-13 | 2019-10-17 | 2019-12-24 | 5 | 2019-11-26 | 2019-12-02
783 | 2019-10-01 | 20/396 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.159.19 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 5 | 550 | 2020-02-14 | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-17 | 2019-10-18
784 | 2019-10-02 | 20/401 | КТПН-152 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.160.19 | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 6 | 550 | 2020-02-13 | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 6 | 2019-10-16 | 2019-10-18
785 | 2019-10-03 | 20/404 | КТПН-1004 | 1.2 | + | 2019-11-08 | юр.л. | 77Ф31.161.19 | 2019-10-09 | [9 empty] | 08.11.2019 заявка аннулирована
786 | 2019-10-04 | 20/409 | КТПН-1001 | 7.08 | + | - | юр.л. | 77Ч31.162.19 | 2019-10-09 | 2019-10-29 | 7.08 | 560.74 | 2020-02-28 | 2019-11-01 | 2020-01-13 | 5 | 2019-12-18 | 2019-12-18
787 | 2019-10-03 | 20/402 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.163.19 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 10 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-11-27 | 10 | 2019-10-18 | 2019-11-27
788 | 2019-10-03 | 20/403 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.164.19 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 10 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-11-27 | 10 | 2019-10-18 | 2019-11-27
789 | 2019-10-04 | 20/406 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.165.19 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 5 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2020-01-13 | 5 | 2019-12-04 | 2019-12-05
790 | 2019-10-04 | 20/407 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.166.19 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 5 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-10-29 | 5 | 2019-10-17 | 2019-10-25
791 | 2019-10-04 | 20/408 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.167.19 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 5 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-10-29 | 5 | 2019-10-17 | 2019-10-25
792 | 2019-10-07 | 20/411 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.168.19 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 5 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-11-27 | 5 | 2019-10-17 | 2019-11-27
793 | 2019-10-08 | 20/415 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.169.19 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 5 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-11-29 | 5 | 2019-10-17 | 2019-11-27
794 | 2019-10-15 | 20/427 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.170.19 | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 5 | 550 | 2020-02-28 | 2019-10-30
795 | 2019-10-23 | 20/444 | КТПН-83 | 40 | + | - | юр.л. | 77Ч31.171.19 | 2019-10-29 | 2019-11-08 | 40 | 3168 | 2020-03-09 | 2019-11-12 | 2019-12-02 | 40 | 2019-12-02 | 2019-12-02
796 | 2019-10-24 | 20/447 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ч31.172.19 | 2019-10-29 | 2019-11-06 | 5 | 396 | 2020-03-05 | 2019-11-07
797 | 2019-10-24 | 20/448 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.17319 | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 10 | 550 | 2020-03-01 | 2019-11-05
798 | 2019-10-25 | 20/450 | КТПН-152 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.174.19 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 6 | 550 | 2020-03-09 | 2019-11-11 | 2019-11-27 | 6 | 2019-11-11 | 2019-11-27
Ноябрь 2019г.
799 | 2019-10-30 | 20/455 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.175.19 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 5 | 550 | 2020-03-16 | 2019-11-19 | 2019-12-24 | 5 | 2019-11-25 | 2019-12-02
800 | 2019-10-31 | 20/456 | КТПН-174 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.176.19 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 5 | 550 | 2020-04-30 | 2019-12-02
801 | 2019-11-12 | 20/466 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.177.19 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 10 | 550 | 2020-03-16 | 2019-11-19 | 2020-02-03 | 10 | 2020-01-29 | 2020-02-03
Декарь 2019г.
802 | 2019-11-26 | 20/487 | КТПН-92 | 40 | + | - | юр.л. | 77Ч31.178.19 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 40 | 3168 | 2020-04-01 | 2019-12-03
803 | 2019-11-26 | 20/479 | ТП-13 | 5 | - | 2019-12-18 | юр.л. | 77Ф31.179.19 | 2019-12-03 | [9 empty] | 18.12.2019 заявка аннулирована
804 | 2019-11-26 | 20/480 | ТП-72 | 0.75 | + | - | юр.л. | 77Ч31.180.19 | 2019-12-03 | 2019-12-12 | 0.75 | 59.4 | 2020-04-11 | 2019-12-13 | 2020-02-03 | 0.75 | 2020-01-28 | 2020-02-03
805 | 2019-11-27 | 20/483 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 77Ч31.181.19 | 2019-12-04 | 2019-12-09 | 2 | 158.4 | 2020-04-08 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 2 | 2019-12-13 | 2019-12-16
806 | 2019-11-28 | 20/485 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.182.19 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 8 | 550 | 2020-04-12 | 2019-12-16
807 | 2019-11-28 | 20/486 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.183.19 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 5 | 550 | 2020-06-09 | 2019-12-11
808 | 2019-11-29 | 20/488 | КТПН-173 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.184.19 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 8 | 550 | 2020-06-10 | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 8 | 2019-12-24 | 2019-12-31
809 | 2019-12-03 | 20/489 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.185.19 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 8 | 550 | 2020-04-16 | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 8 | 2019-12-24 | 2019-12-31
810 | 2019-12-06 | 20/493 | ТП-1004 | 1.2 | + | - | юр.л. | 77Ф31.186.19 | 2019-12-11 | 2019-12-26 | 1.2 | 550 | 2020-04-25 | 2019-12-27
811 | 2019-12-12 | 20/497 | КТПН-174 | 15 | + | - | физ.л. | 77П31.187.19 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 15 | 550 | 2020-06-16 | 2019-12-23
812 | 2019-12-12 | 20/498 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.188.19 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 5 | 550 | 2020-04-16 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 5 | 2019-12-24 | 2020-01-09
813 | 2019-12-12 | 20/496 | ТП-13 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.189.19 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 15 | 550 | 2020-05-12 | 2020-01-14 | 2020-01-28 | 15 | 2020-01-28 | 2020-02-21
814 | 2019-12-18 | 20/506 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.190.19 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 5 | 550 | 2020-04-26 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 5 | 2019-01-09 | 2020-01-09
815 | 2019-12-18 | 20/507 | КТПН-145 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.191.19 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 6 | 550 | 2020-04-26 | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 6 | 2020-01-09 | 2020-01-10
816 | 2019-12-13 | 20/503 | КТПН-76 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.192.19 | 2019-12-23 | 2020-02-03 | 15 | 550 | 2020-06-02 | 2020-02-04
817 | 2019-12-23 | 20/510 | КТПН-62 | 10 | + | - | юр.л. | 77Ф31.193.19 | 2019-12-24 | 2020-01-20 | 10 | 550 | 2020-05-19 | 2020-01-21 | 2020-02-17 | 10 | 2020-02-14 | 2020-02-17
818 | 2019-12-22 | 20/501 | РП-2 | 55 | + | 2020-01-24 | юр.л. | 77Ч31.194.19 | 2019-12-25 | [9 empty] | 24.01.2020 заявка аннулирована
Январь 2020г.
819 | 2020-01-10 | 20/6 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.001.20 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 5 | 550 | 2020-05-15 | 2020-01-20 |  |  | 2020-03-24 | 2020-04-01
820 | 2020-01-09 | 20/4 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.002.20 | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 5 | 550 | 2020-05-20 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 5 | 2019-01-29 | 2020-02-03
Февраль 2020г.
821 | 2020-02-05 | 20/22 | РП-2 | 70 | + | - | юр. л. | 77Ч31.003.20 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 70 | 8523 | 2020-07-03 | 2020-03-06
822 | 2020-02-06 | 20/25 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.004.20 | 2020-02-11 | 2020-02-14 | 5 | 550 | 2020-06-13 | 2020-02-17 | 2020-03-09 | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-16
823 | 2020-02-03 | 20/21 | КТПН-119 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.005.20 | 2020-02-11 | 2020-03-10 | 6 | 550 | 2020-07-09 | 2020-03-11
Март 2020г.
824 | 2020-03-02 | 20/33 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.006.20 | 2020-03-04 | 2020-03-17 | 5 | 550 | 2020-07-20 | 2020-03-18
825 | 2020-03-03 | 20/35 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.007.20 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 5 | 550 | 2020-07-14 | 2020-03-16
826 | 2020-03-20 | 20/45 | ТП-33 | 12.3 | + | - | юр. л. | 77Ф31.008.20 | 2020-03-25 | 2020-04-23 | 12.3 | 550 | 2020-08-22 | 2020-04-24
827 | 2020-03-25 | 20/50 | ТП-9 | 262 | + | - | юр. л. | 77П31.009.20 | 2020-03-27
828 | 2020-03-26 | 20/51 | ТП-32 | 52 | + | - | юр. л. | 77Ч31.010.20 | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 52 | 3868.8 | 2020-08-16 | 2020-04-20
Апрель 2020г.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО |  |  | 24087.99 |  | 31

## ф-л РГЭС инфо по закрытым19г
Информация о выполненных присоединениях и присоединенной мощности на 01.04.2020г. РГЭС филиал АО "Горэлектросеть"
Количество выполненных присоединений
шт. | кВт
723 | 18561.815
Информация о выполненных присоединениях и присоединенной мощности на 01.05.2020г. РГЭС филиал АО "Горэлектросеть"
Количество выполненных присоединений
шт. | кВт
723 | 18561.815

## ф-лПЭС все ДТП 17г-20г
2017 год ф-л ПЭС АО "Горэлектросеть"
№ п/п |  | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
| Дата | [20 empty] | № | Дата
1 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 |  | 28 | 29
1 | 2017-01-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2017-03-01 | 2017-02-21 | 2017-02-10 | гараж | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 220 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №1 | 2017-02-06 | ОТП/2017-28 | 2017-02-21
2 | 2017-01-13 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-01-25 | 2017-01-26 |  |  | 2017-02-01 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №2 | 2017-01-25
3 | 2017-01-16 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-01-20 | 2017-01-23 |  |  | 2017-02-03 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №3 | 2017-01-20
4 | 2017-01-16 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-01-25 | 2017-01-29 |  |  | 2017-02-03 | Земельный участок | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | 380 | 3 | 6261.43 | ПС-35/6кВ №8 | №4 | 2017-01-25
5 | 2017-03-02 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-03-03 | 2017-03-04 |  |  | 2017-03-13 | Нежилое помещение | 25 | 45 | 70 | 70 | 70 |  | 380 | 3 | 5994.99 | ПС-35/6кВ №8 | №5 | 2017-03-03
6 | 2017-03-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-03-13 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №6 | 2017-03-07 | ОТП/2017-84 | 2017-04-25
7 | 2017-01-24 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-01-30 | 2017-01-31 |  |  | 2017-02-06 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №7 | 2017-01-30
8 | 2017-02-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-02-14 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №8 | 2017-02-06 | ОТП/2017-127 | 2017-08-03
9 | 2017-02-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-02-08 | 2017-02-10 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-02-17 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №9 | 2017-02-08 | ОТП/2017-24 | 2017-02-20
10 | 2017-02-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-03-20 | 2017-02-16 | 2017-02-20 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №10 | 2017-02-08 | ОТП/2017-80 | 2017-02-16
11 | 2017-02-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-02-08 | 2017-02-12 |  |  | 2017-02-20 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №11 | 2017-02-08
12 | 2017-02-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-02-16 | 2017-02-18 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-02-24 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №12 | 2017-02-16 | ОТП/2017-61 | 2017-03-03
13 | 2017-02-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-06-13 | 2017-05-20 | 2017-02-23 | Земельный участок | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | 380 | 3 | 6261.43 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №13 | 2017-02-20 | ОТП/2017-97 | 2017-05-20
14 | 2017-02-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2018-04-07 | 2018-04-09 | 2017-02-28 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №14 | 2017-02-21 | ОТП/2018-61 | 2018-04-09
15 | 2017-02-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-28 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №15 | 2017-02-21 | ОТП/2017-29 | 2017-02-21
16 | 2017-03-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-03-14 | 2017-03-16 | 2017-10-10 | 2017-03-29 | 2017-03-24 | Нежилое помещение | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 380 | 3 | 1332.22 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №16 | 2017-03-14 | ОТП/2017-69 | 2017-10-10
17 | 2017-03-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-10-10 | 2017-03-29 | 2017-03-24 | Нежилое помещение | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 380 | 3 | 1332.22 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №17 | 2017-03-14 | ОТП/2017-70 | 2017-10-10
18 | 2017-03-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-08-23 | 2017-04-03 | 2017-03-24 | Многоквартрный жилой дом | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 380 | 3 | 8920.80 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №18 | 2017-03-16 | ОТП/2017-75 | 2017-04-03
19 | 2017-03-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-08-18 | 2017-08-17 | 2017-03-24 | Земельный участок | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | 380 | 3 | 5989.68 | РП-6кВ "Пойковская" | №19 | 2017-03-17 | ОТП/2017-137 | 2017-08-17
20 | 2017-03-13 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-03-20 | 2017-03-23 |  |  | 2017-03-24 | Нежилое помещение | 0 | 242 | 242 | 242 | 242 |  | 6 | 2 | 30840.48 | РП-6кВ "Пойковская" | №20 | 2017-03-20
21 | 2017-03-23 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-03-24 | 2017-03-25 |  |  | 2017-03-31 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №21 | 2017-03-24
22 | 2017-03-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-03-28 | 2017-03-29 |  |  | 2017-03-31 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №22 | 2017-03-28
23 | 2017-03-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-09-21 | 2017-08-28 | 2017-04-12 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №23 | 2017-03-31 | ОТП/2017-148 | 2017-08-28
24 | 2017-03-22 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-03 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №24 | 2017-03-31 | ОТП/2017-79 | 2017-04-05
25 | 2017-03-22 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  |  | 2017-04-07 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №25 | 2017-04-03
26 | 2017-03-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-05-05 | 2017-05-04 | 2017-04-05 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.40-05/ Ф.40-18 | №26 | 2017-04-03 | ОТП/2017-88 | 2017-05-04
27 | 2017-03-24 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-05 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №27 | 2017-04-03 | ОТП/2017-82 | 2017-04-17
28 | 2017-03-27 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  |  | 2017-04-05 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №28 | 2017-04-03
29 | 2017-04-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-05-02 | 2017-04-25 | 2017-04-20 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.40-05/ Ф.40-18 | №29 | 2017-04-14 | ОТП/2017-83 | 2017-04-25
30 | 2017-04-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-11-20 | 2017-11-09 | 2017-04-20 | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №30 | 2017-04-07 | ОТП/2017-181 | 2017-11-09
31 | 2017-04-24 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-05-10 | 2017-04-28 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №31 | 2017-04-25 | ОТП/2017-91 | 2017-05-10
32 | 2017-05-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 2017-05-31 | 2017-05-11 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №32 | 2017-05-03 | ОТП/2017-100 | 2017-05-31
33 | 2017-05-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 2017-05-11 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №33 | 2017-05-10 | ОТП/2017-98 | 2017-07-19
34 | 2017-05-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-05-26 | Земельный участок | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 380 | 3 | 19116 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №34 | 2017-05-17 | ОТП/2017-156 | 2017-09-21
35 | 2017-05-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-11-01 | 2017-05-15 | 2017-05-26 | Земельный участок | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 6 | 3 | 2548.8 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №35 | 2017-05-17 | ОТП/2017-94 | 2017-05-15
36 | 2017-05-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-08-11 | 2017-08-08 | 2017-05-26 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.40-05/ Ф.40-18 | №36 | 2017-05-18 | ОТП/2017-132 | 2017-08-08
37 | 2017-05-16 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  | 2017-05-26 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-10кВ Ф.32 | №37 | 2017-05-18
38 | 2017-05-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-08-25 | 2017-08-08 | 2017-05-26 | Земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ВЛ-10кВ Ф.32 | №38 | 2017-05-18 | ОТП/2017-133 | 2017-08-08
39 | 2017-05-25 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-07-21 | 2017-06-29 | 2017-06-07 | Нежилое помещение | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 |  | 380 | 2 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №39 | 2017-05-26 | ОТП/2017-114 | 2017-06-29
40 | 2017-05-30 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-05-31 | 2017-06-08 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-06-15 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №40 | 2017-05-31 | ОТП/2017-123 | 2017-07-24
41 | 2017-05-31 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-06-01 | 2017-06-20 |  |  | 2017-06-23 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №41 | 2017-06-01
42 | 2017-06-07 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-06-16 | 2017-06-17 |  |  | 2017-06-23 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №42 | 2017-06-16
43 | 2017-06-08 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-07-26 | 2017-07-13 | 2017-06-23 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.161-04/ Ф.153-05 | №43 | 2017-06-16 | ОТП/2017-114 | 2017-07-13
44 | 2017-06-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-22 | Индивидуальный жилой дом | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №44 | 2017-06-19 | ОТП/2017-108 | 2017-06-23
45 | 2017-06-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 20.07.207 | 2017-07-13 | 2017-06-22 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №45 | 2017-06-19 | ОТП/2017-115 | 2017-07-13
46 | 2017-06-14 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-06-28 | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-01 | Многоквартрный жилой дом | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 380 | 2 | 566193.02 | ПС-35/6кВ №8 | №46 | 2017-06-28
47 | 2017-06-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-22 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №47 | 2017-06-19 | ОТП/2017-109 | 2017-06-23
48 | 2017-06-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-22 | Ремонтная мастерская | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №48 | 2017-06-20 | ОТП/2017-111 | 2017-06-26
49 | 2017-06-26 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-06-27 | 2017-07-05 | 2017-08-25 | 2017-08-18 | 2017-07-07 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №49 | 2017-06-27 | ОТП/2017-141 | 2017-08-18
50 | 2017-06-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 2017-07-06 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №50 | 2017-06-30 | ОТП/2017-149 | 2017-09-12
51 | 2017-06-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-20 | 2017-07-17 | 2017-07-07 | Индивидуальный жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №51 | 2017-07-03 | ОТП/2017-116 | 2017-07-17
52 | 2017-06-29 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 2017-07-26 | 2017-07-24 | 2017-07-14 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.161-04/ Ф.153-05 | №52 | 2017-07-07 | ОТП/2017-118 | 2017-07-24
53 | 2017-07-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-25 | 2017-07-24 | 2017-07-12 | торговый вагончик | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 380 | 3 | 1274.4 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №53 | 2017-07-10 | ОТП/2017-124 | 2017-07-24
54 | 2017-07-10 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  | 2017-07-12 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №54 | 2017-07-10
55 | 2017-07-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-12 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №55 | 2017-07-10 | ОТП/2017-120 | 2017-07-21
56 | 2017-07-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 2017-08-11 | 2017-08-07 | 2017-08-04 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.40-05/ Ф.40-18 | №56 | 2017-07-14 | ОТП/2017-130 | 2017-08-07
57 | 2017-07-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 2017-09-20 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №57 | 2017-07-17 | ОТП/2017-227 | 2017-10-24
58 | 2017-07-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 2017-09-20 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №58 | 2017-07-17 | ОТП/2017-228 | 2017-10-24
59 | 2017-07-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-19 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №59 | 2017-07-17 | ОТП/2017-119 | 2017-07-21
60 | 2017-07-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-07-25 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №60 | 2017-07-17 | ОТП/2017-145 | 2017-08-24
61 | 2017-07-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-08-25 | 2017-08-08 | 2017-07-28 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №61 | 2017-07-19 | ОТП/2017-134 | 2017-08-08
62 | 2017-07-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-25 | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №62 | 2017-07-19 | ОТП/2017-125 | 2017-07-26
63 | 2017-07-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-07-19 | 2017-08-07 |  |  | 2017-08-28 | Идивидуальный жилой дом | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №63 | 2017-07-19
64 | 2017-07-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-08-01 | 2017-07-25 | 2017-07-24 | Земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №64 | 2017-07-20 | ОТП/2017-121 | 2017-07-25
65 | 2017-07-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-09-11 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №65 | 2017-08-01 | ОТП/2017-163 | 2017-09-14
66 | 2017-07-26 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-08-01 | 2017-10-02 |  |  | 2017-10-04 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №66 | 2017-08-01
67 | 2017-07-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-08-03 | 2017-08-01 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №67 | 2017-07-28 | ОТП/2017-128 | 2017-08-03
68 | 2017-07-31 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-02 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №68 | 2017-08-01 | ОТП/2017-126 | 2017-08-03
69 | 2017-07-31 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-08-01 | 2017-08-07 |  |  | 2017-08-09 | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №69 | 2017-08-01
70 | 2017-08-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-08-21 | Земельный участок | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №70 | 2017-08-04 | ОТП/2017-144 | 2017-08-24
71 | 2017-08-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №71 | 2017-08-02 | ОТП/2017-131 | 2017-08-03
72 | 2017-08-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-15 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №72 | 2017-08-10 | ОТП/2017-138 | 2017-08-17
73 | 2017-08-08 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-08-14 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №73 | 2017-08-10 | ОТП/2017-161 | 2017-09-11
74 | 2017-08-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-15 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №74 | 2017-08-10 | ОТП/2017-139 | 2017-08-17
75 | 2017-08-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-15 | гараж | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №75 | 2017-08-10 | ОТП/2017-140 | 2017-08-17
76 | 2017-08-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-10 | 2017-08-18 | 2017-08-28 | 2017-08-25 | 2017-08-22 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №76 | 2017-08-10 | ОТП/2017-146 | 2017-08-25
77 | 2017-08-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-16 | 2017-08-24 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2017-08-28 | Ретуальные услуги | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | №77 | 2017-08-16 | ОТП/2018-57 | 2018-03-28
78 | 2017-08-15 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-24 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №78 | 2017-08-22 | ОТП/2017-147 | 2017-08-28
79 | 2017-08-22 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 2017-09-01 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №79 | 2017-08-28 | ОТП/2017-150 | 2017-09-12
80 | 2017-08-31 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-09-04 | 2017-09-06 | 5..10.2017 | 2017-09-28 | 2017-09-11 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №80 | 2017-09-04 | ОТП/2017-151 | 2017-09-28
81 | 2017-09-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-09-05 | 2017-10-02 | 2017-11-08 | 2017-10-20 | 2017-10-06 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №81 | 2017-09-05 | ОТП/2017-171 | 2017-10-20
82 | 2017-09-15 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-29 | 2017-09-28 | 2017-09-25 | Земельный участок | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 380 | 3 | 25488 | ПС-35/6кВ №14 | №82 | 2017-09-18 | ОТП/2017-157 | 2017-09-28
83 | 2017-09-25 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | Идивидуальный жилой дом | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №83 | 2017-09-26 | ОТП/2017-159 | 2017-09-28
84 | 2017-09-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-10-17 | 2017-10-11 | 2017-10-02 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №84 | 2017-09-26 | ОТП/2017-168 | 2017-10-11
85 | 2017-09-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-09-26 | 2017-10-05 | 2017-10-18 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №85 | 2017-09-26 | ОТП/2017-164 | 2017-10-09
86 | 2017-09-25 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-09-26 | 2017-10-05 | 2017-10-16 | 2017-10-11 | 2017-10-09 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.161-04/ Ф.153-05 | №86 | 2017-09-26 | ОТП/2017-167 | 2017-10-11
87 | 2017-09-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-10-02 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №87 | 2017-10-02 | ОТП/2017-169 | 2017-10-19
88 | 2017-10-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2017-10-13 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №88 | 2017-10-09 | ОТП/2018-41 | 2018-03-05
89 | 2017-10-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-10-12 | 2017-10-31 | 2017-11-08 | 2017-11-07 | 2017-11-03 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №89 | 2017-10-12 | ОТП/2017-180 | 2017-11-07
90 | 2017-10-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-10-13 | 2017-12-05 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-08 | Нежилое помещение | 20 | 50 | 70 | 70 | 70 |  | 380 | 2 | 6372 | ПС-35/6кВ №13 | №90 | 2017-10-13 | ОТП/2017-232 | 2017-11-20
91 | 2017-10-13 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-10-16 | 2017-10-18 |  |  | 2017-10-20 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №91 | 2017-10-16
92 | 2017-10-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-10-16 | 2017-10-25 | 2017-12-04 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | Индивидуальный жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №92 | 2017-10-16 | ОТП/2017-218 | 2017-11-30
93 | 2017-10-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-10-16 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-10-25 | Земельный участок | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 220 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.161-04/ Ф.153-05 | №93 | 2017-10-16 | ОТП/2017-174 | 2017-10-26
94 | 2017-10-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-10-17 | 2017-10-31 | 2018-04-02 | 2018-12-27 | 2017-11-03 | Земельный участок | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 6 | 3 | 38232 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №94 | 2017-10-17 | ОТП/2018-54 | 2018-04-05
95 | 2017-10-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-10-19 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-20 | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №95 | 2017-10-19
96 | 2017-10-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-10-24 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-10-24 | Индивидуальный жилой дом | 11 | 4 | 15 | 15 | 15 |  | 0.38 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №96 | 2017-10-24 | ОТП/2017-176 | 2017-11-07
97 | 2017-10-25 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-10-26 | 2017-11-01 |  |  | 2017-11-02 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №97 | 2017-10-26
98 | 2017-10-25 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-01 | 2017-10-30 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №98 | 2017-10-26 | ОТП/2017-175 | 2017-11-01
99 | 2017-10-26 | Принята к оформлению | Не подписан | 2017-11-07 |  |  |  |  | Земельный участок | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.40-05/ Ф.40-18 | №99 | 2017-11-07
100 | 2017-10-26 | Принята к оформлению | Не подписан | 2017-11-07 |  |  |  |  | Земельный участок | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №100 | 2017-11-07
101 | 2017-10-26 | Принята к оформлению | Не подписан | 2017-11-07 |  |  |  |  | Земельный участок | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.161-04 | №101 | 2017-11-07
102 | 2017-10-26 | Принята к оформлению | Не подписан | 2017-11-07 |  |  |  |  | Земельный участок | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №102 | 2017-11-07
103 | 2017-10-30 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-11-07 | 2017-11-10 |  |  | 2017-11-13 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №103 | 2017-11-07
104 | 2017-10-30 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-11-07 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №104 | 2017-11-07
105 | 2017-10-30 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2017-11-16 | Индивидуальный жилой дом | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №105 | 2017-11-07 | ОТП/2018-13 | 2018-02-07
106 | 2017-11-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-08 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №106 | 2017-11-07 | ОТП/2017-226 | 2017-12-11
107 | 2017-11-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  |  | 2017-11-14 | Вагон | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №107 | 2017-11-07
108 | 2017-11-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2017-11-20 | 2017-11-15 | Спортивный комплекс | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 220 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №108 | 2017-11-07 | ОТП/2017-186 | 2017-11-20
109 | 2017-11-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-21 | 2017-11-20 | Земельный участок | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 6 | 3 | 38232 | ВЛ-6кВ Ф.36 | №109 | 2017-11-16 | ОТП/2017-187 | 2017-11-21
110 | 2017-11-08 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-11-16 | 2017-11-21 |  |  | 2017-11-24 | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №110 | 2017-11-16 | ОТП/2018-62 | 2018-04-18
111 | 2017-11-09 | Принята к оформлению | Не подписан | 2017-11-21 |  |  |  |  | Нежилое помещение | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 380 | 3 | 12744 | ПС-35/6кВ №14 | №111 | 2017-11-21
112 | 2017-11-14 | Принята к оформлению | Действующий | 2017-11-28 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-08 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №112 | 2017-11-28
113 | 2017-11-17 | Принята к оформлению | Не подписан | 2017-11-28 |  |  |  |  | Производственная база | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 380 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №113 | 2017-11-28
114 | 2017-11-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-11-29 | 2017-12-12 | 15.12.2017 | 2017-12-19 | 2017-12-12 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №114 | 2017-11-29 | ОТП/2017-229 | 2017-12-19
115 | 2017-11-28 | Принята к оформлению | Не подписан | 2017-12-01 |  |  |  |  | Многоквартрный жилой дом | 0 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 380 | 2 | 526875.77 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №115 | 2017-12-01
116 | 2017-12-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Индивидуальный жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 220 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №116 | 2017-12-06 | ОТП/2017-225 | 2017-12-11
117 | 2017-12-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-12-06 | 2017-12-28 | 2018-08-11 | 2018-08-29 | 2017-01-09 | Земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 550 | ВЛ-10кВ Ф.32 | №117 | 2017-12-06 | ОТП/2018-141 | 2018-08-20
118 | 2017-11-30 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-12-13 | 2017-12-28 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2017-01-09 | Сотовая вышка | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 380 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №118 | 2017-12-13 | ОТП/2018-39 | 2018-02-21
119 | 2017-12-07 | Принята к оформлению | Не подписан | 2017-12-15 |  |  |  |  | Остановка | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 220 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №119 | 2017-12-15
120 | 2017-12-22 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-29 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 380 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №120 | 2017-12-25 | ОТП/2017-236 | 2017-12-26
121 | 2017-12-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2017-12-26 | 2018-01-18 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-01-23 | Водоочестительная | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 380 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.161-04/ Ф.153-05 | №121 | 2017-12-26 | ОТП/2018-9 | 2018-01-31
2018год ф-л ПЭС АО "Горэлектросеть"
№ п/п |  | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
| Дата | [20 empty] | № | Дата
1 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 |  | 28 | 29
1 | 2018-01-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-01-19 | 2018-01-29 | 2018-05-29 | 2018-02-20 | 2018-01-30 | ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4кВ | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 6 | 3 | 5500 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №1 | 2018-01-19 | - | -
2 | 2018-01-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-05-23 | 2018-02-20 | 2018-01-24 | Помещение нежилое | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 2 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №2 | 2018-01-22 | ОТП/2018-17 | 2018-02-12
3 | 2018-01-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-06-05 | 2018-02-20 | 2018-02-06 | Помещение нежилое | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 2 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №3 | 2018-01-22 | ОТП/2018-18 | 2018-02-12
4 | 2018-01-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-05-23 | 2018-02-20 | 2018-01-24 | Помещение нежилое | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 2 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №4 | 2018-01-22 | ОТП/2018-20 | 2018-02-13
5 | 2018-01-19 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-05-30 |  |  | Стоянка автотранспортных средств | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | №5 | 2018-01-22
6 | 2018-01-22 | Принята к оформлению | Не подписан | 2018-02-05 |  | 0 |  |  | Вагон-городок | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | ВЛ-6кВ Ф.161-04/ Ф.153-05 | №6 | 2018-01-26
7 | 2018-01-26 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-02-02 | 2018-03-28 | 2018-07-28 |  | 2018-03-29 | нежилое мпомещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №7 | 2018-02-01
8 | 2018-02-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-06-07 | 2018-03-12 | 2018-02-08 | Жилой дом с эл.плитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №8 | 2018-02-06 | ОТП/2018-15 | 2018-02-08
9 | 2018-02-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-06-07 | 2018-02-20 | 2018-02-08 | Жилой дом с эл.плитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №9 | 2018-02-07 | ОТП/2018-14 | 2018-02-08
10 | 2018-02-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-06-12 | 2018-03-22 | 2018-02-13 | Жилой дом с эл.плитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №10 | 2017-02-08 | ОТП/2018-40 | 2018-02-26
11 | 2018-03-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-06 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | 2018-06-05 | 2018-04-28 | Помещение нежилое | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 0.4 | 3 | 0 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №11 | 2018-03-06 | ОТП/2018-72 | 2018-05-10
12 | 2018-03-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-06 | 2018-04-09 | 2018-08-09 | 2018-06-09 | 2018-04-11 | Помещение нежилое | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №12 | 2018-03-06 | ОТП/2018-60 | 2018-04-11
13 | 2018-03-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-07-06 | 2018-03-31 | 2018-03-07 | Жилой дом с эл.плитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №13 | 2018-03-06 | ОТП/2018-41 | 2018-03-07
14 | 2018-03-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-07-16 | 2018-03-22 | 2018-03-19 | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.161-04/ Ф.153-05 | №14 | 2018-03-13 | ОТП/2018-43 | 2018-03-19
15 | 2018-03-12 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-07-20 | 2018-09-26 | 2018-03-21 | ТП-10/0,4кВ (пож. Часть) | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 10 | 3 | 9832.94 | Куть-ЯХ | №15 | 2018-03-19 | ОТП/2018-47 | 2018-03-21
16 | 2018-03-07 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-07-15 |  | 2018-03-15 | Передвижной вагон | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | №16 | 2018-03-14
17 | 2018-03-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-07-16 | 2018-05-10 | 2018-03-20 | Жилой дом с эл. Обогревом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф. 40-18 | №17 | 2018-03-16 | ОТП/2018-42 | 2018-03-19
18 | 2018-03-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-20 | 2018-05-14 | 2018-09-14 | 2018-06-25 | 2018-05-23 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.161-04/ Ф.153-05 | №18 | 2018-03-20 | ОТП/2018-83 | 2018-05-30
19 | 2018-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-08-03 | 2018-06-29 | 2018-04-04 | Камера видеонаблюдения | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №19 | 2018-03-26 | ОТП/2018-55 | 2018-04-24
20 | 2018-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-08-03 | 2018-06-29 | 2018-04-04 | Камера видеонаблюдения | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №20 | 2018-03-26 | ОТП/2018-56 | 2018-04-24
21 | 2018-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-08-03 | 2018-06-29 | 2018-04-04 | Камера видеонаблюдения | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №21 | 2018-03-26 | ОТП/2018-57 | 2018-04-24
22 | 2018-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-08-03 | 2018-06-29 | 2018-04-04 | Камера видеонаблюдения | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №22 | 2018-03-26 | ОТП/2018-58 | 2018-04-24
23 | 2018-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-08-03 | 2018-06-29 | 2018-04-04 | Камера видеонаблюдения | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.22 | 3 | 550 | ВЛ-10кВ Ф.32 | №23 | 2018-03-26 | ОТП/2018-59 | 2018-04-24
24 | 2018-03-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-03 | 2018-04-12 | 2018-08-12 | 2018-06-29 | 2018-04-13 | Нежилое помещение | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №8 | №24 | 2018-04-03 | ОТП/2018-71 | 2018-05-10
25 | 2018-04-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 2018-09-08 | 2018-10-10 | 2018-05-11 | Платон | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №25 | 2018-04-09 | ОТП/2018-154 | 2018-10-01
26 | 2018-03-30 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-10 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 2018-06-29 | 2018-04-27 | Водоочестительная | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская Обь | №26 | 2018-04-10 | ОТП/2018-81 | 2018-05-23
27 | 2018-03-30 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-10 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 2018-06-29 | 2018-04-27 | Водоочестительная | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №27 | 2018-04-10 | ОТП/2018-82 | 2018-05-23
28 | 2018-03-29 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-10 | 2018-04-26 | 2018-08-26 | 2018-08-13 | 2018-07-26 | МЖД | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | Усть Юган | №28 | 2018-04-10 | ОТП/2018-145 | 2019-11-26
29 | 2018-03-30 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-04-13 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  |  | нежилое помещение | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №8 | №29 | 2018-03-13
30 | 2018-04-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  |  | Жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №30 | 2018-04-16
31 | 2018-04-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-04-16 | 2018-05-07 | 2018-09-07 |  |  | Жилого дома | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф. 40-18 | №31 | 2018-04-16
32 | 2018-04-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 2018-06-29 | 2018-04-27 | Жилой дом с электроплитой | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №32 | 2018-04-16 | ОТП/2018-76 | 2018-05-15
33 | 2018-04-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-18 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 2018-09-21 | 2018-08-27 | МЖД | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №13 | №33 | 2018-04-18 | ОТП/2018-172 | 2018-09-20
34 | 2018-04-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-08-21 | 2018-10-02 | 2018-08-28 | МЖД | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №8 | №34 | 2018-04-19 | ОТП/2018-173 | 2018-09-20
35 | 2018-04-17 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-04-20 | 2018-08-07 | 2018-12-07 |  |  | Жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №35 | 2018-04-20
36 | 2018-04-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-23 | 2018-05-21 | 2018-09-21 | 2018-10-03 | 2018-05-24 | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №36 | 2018-04-23 | ОТП/2018-159 | 2018-09-01
37 | 2018-04-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-24 | 2018-04-28 | 2018-08-28 | 2018-05-31 | 2018-05-03 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №37 | 2018-04-24 | ОТП/2018-73 | 2018-05-11
38 | 2018-04-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-09-03 | 2018-05-31 | 2018-05-07 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №38 | 2018-04-24 | ОТП/2018-75 | 2018-05-14
39 | 2018-04-24 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-03 | 2018-09-26 | 2019-01-26 | 2019-03-01 | 2018-05-03 | Освещение а/д | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №39 | 2018-04-25 | ОТП/2019-16 | 2019-02-12
40 | 2018-04-20 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-04-27 | 2018-05-16 | 2018-09-16 | 2018-08-15 |  | МЖД | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №14 | №40 | 2018-04-27
41 | 2018-04-20 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-04-27 |  | 0 | 2018-08-15 |  | МЖД | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 |  | 0.4 | 2 | 592617.03 | ПС-35/6кВ №14 | №41 | 2018-04-27
42 | 2018-04-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-03 | 2018-05-14 | 2018-09-14 | 2018-09-13 | 2018-05-18 | базовая станция сотовой связи 86-205 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская Обь | №42 | 2018-05-03 | ОТП/2018-85 | 2018-05-30
43 | 2018-04-26 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-05-07 | 2018-06-08 | 2018-10-08 | 2019-03-01 |  | МЖД | 0 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №43 | 2018-05-07
44 | 2018-04-26 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-09-17 |  | 2018-05-18 | Жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №44 | 2018-05-11 | ОТП/2018-89 | 2018-06-08
45 | 2018-05-08 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-09-17 |  |  | Жилой дом с электрообогревом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №45 | 2018-05-11 | ОТП/2018-101 | 2018-06-02
46 | 2018-05-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-11 | 2018-06-06 | 2018-10-06 | 2018-09-25 | 2018-06-11 | Жилого дома с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №46 | 2018-05-11 | ОТП/2018-137 | 2018-09-03
47 | 2018-05-08 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 2018-09-22 | 31.06.2018 | 2018-05-25 | Жилая квартира | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0.22 | 3 | 550 | Юганская Обь | №47 | 2018-05-14 | ОТП/2018-102 | 2018-07-04
48 | 2018-05-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2018-09-18 | 2018-06-29 | 2018-05-21 | Жилой дом с электроплитой | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №48 | 2018-05-15 | ОТП/2018-82 | 2018-05-24
49 | 2018-04-26 | Не принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 2018-10-07 | 2018-10-31 | 2018-06-10 | Жилой дом | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0.22 | 3 | 550 | Усть Юган | №57 | 2018-06-04 | ОТП/2018-156 | 2018-09-18
50 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
51 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
52 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
53 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Аннулирован | 2018-08-03 | 2018-11-23 | 2019-03-23 | 2019-03-01 |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №87 | 2018-07-26
54 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
55 | 2018-04-28 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-05-16 | 2018-06-28 | 2018-10-28 | 2019-03-01 |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №49 | 2018-05-16
56 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
57 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
58 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Не подписан | 2018-08-03 |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
59 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Не подписан | 2018-08-03 |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
60 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Не подписан | 2018-08-29 |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
61 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
62 | 2018-05-08 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
63 | 2018-05-15 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-18 | 2018-05-31 | 31.09.2018 | 2018-09-25 | 2018-06-04 | Жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №50 | 2018-05-18 | ОТП/2018-153 | 2018-09-15
64 | 2018-05-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-05-19 | 2018-06-27 | 2018-10-27 |  | 2018-06-29 | Жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | №51 | 2018-05-19
65 | 2018-05-16 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 2018-10-08 | 2019-03-01 |  | МЖД | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | Салым | №52 | 2018-05-24 | - | -
66 | 2018-05-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-30 | 2018-06-08 | 2018-10-08 | 2018-09-20 | 2018-06-11 | ЦТП | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №54 | 2018-05-30 | ОТП/2018-129 | 2018-08-15
67 | 2018-05-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 31.09.2018 | 2018-06-29 | 2018-06-01 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №53 | 2018-05-24 | ОТП/2018-87 | 2018-06-07
68 | 2018-05-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-30 | 2018-07-04 | 2018-11-07 | 2018-08-31 | 2018-07-07 | Нежилое помещение | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 10 | 3 | 18172 | Салым | №55 | 2018-05-30 | ОТП/2018-122
69 | 2018-05-25 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-04 | 2018-09-06 | 2019-01-06 | 2018-10-12 | 2018-09-10 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №59 | 2018-06-04 | ОТП/2018-161 | 2018-09-18
70 | 2018-05-31 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 2018-10-07 | 2018-10-18 | 2018-06-10 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №58 | 2018-06-04 | ОТП/2018-157 | 2018-09-18
71 | 2018-05-31 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-10-07 | 2018-06-29 | 2018-06-08 | Земельный участок | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №13 | №56 | 2018-06-01 | ОТП/2018-86 | 2018-06-08
72 | 2018-05-31 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-10-06 | 2018-06-20 | 2018-06-08 | Нежилое помещение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №60 | 2018-06-05 | ОТП/2018-88 | 2018-06-08
73 | 2018-06-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-05 | 2018-06-18 | 2018-10-18 | 2018-06-29 | 2018-06-19 | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №61 | 2018-06-05 | ОТП/2018-96 | 2018-06-25
74 | 2018-06-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-10-08 | 2018-06-29 | 2018-06-19 | Жилой дом с электрообогревом | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №62 | 2018-06-07 | ОТП/2018-98 | 2018-06-26
75 | 2018-06-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-10-14 | 2018-08-31 | 2018-06-14 | Вагон-дом | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №14 | №63 | 2018-06-13 | ОТП/2018-91 | 2018-06-15
76 | 2018-06-06 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-06-14 | 2018-06-18 | 2018-10-18 |  | 2018-06-20 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №65 | 2018-06-14 | ОТП/2018-106 | 2018-07-16
77 | 2018-06-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-21 | 2018-07-18 | 2019-01-18 | 2018-08-31 | 2018-07-23 | Полигон РУСРС | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 6 | 3 | 9832.93 | Салым | №70 | 2018-06-21 | ОТП/2018-124 | 2018-08-16
78 | 2018-06-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-13 | 2018-06-20 | 2018-10-20 | 2018-06-29 | 2018-06-21 | вагон городок | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | Юганская Обь | №64 | 2018-06-13 | ОТП/2018-94 | 2018-06-22
79 | 2018-06-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-20 | 2018-06-29 | 2018-10-29 | 2018-07-31 | 2018-06-29 | Киоск "Цветы" | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 9832.95 | Салым | №69 | 2018-06-20 | ОТП/2018-107 | 2018-07-17
80 | 2018-06-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 2018-07-02 | Гараж | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №71 | 2018-06-25 | ОТП/2018-104 | 2018-07-11
81 | 2018-06-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-14 | 2018-06-18 | 2018-10-18 | 2018-06-29 | 2018-06-21 | строительная площадка | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №66 | 2018-06-14 | ОТП/2018-97 | 2018-06-25
82 | 2018-06-14 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-10-21 |  | 2018-06-22 | Жилой дом с электроплитой | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №67 | 2018-06-14
83 | 2018-06-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 2018-10-22 | 2018-07-06 | 2018-06-22 | Киосок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №68 | 2018-06-20 | ОТП/2018-94 | 2018-06-22
84 | 2018-06-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-10-26 | 2018-09-20 | 2018-06-28 | Десерт бар | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 0.4 | 2 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №72 | 2018-06-25 | ОТП/2018-140 | 2018-08-28
85 | 2018-06-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-06-26 | 2018-07-05 | 2018-11-05 |  |  | нежилое помещение | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 |  | 0.4 | 2 | 13538.14 | Салым | №73 | 2018-06-26
86 | 2018-06-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-26 | 2018-07-17 | 2018-11-17 | 2018-10-10 | 2018-07-20 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №74 | 2018-06-26 | ОТП/2018-167 | 2018-10-10
87 | 2018-07-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 2018-11-09 | 2018-08-31 | 2018-07-13 | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №75 | 2018-07-05 | ОТП/2018-105 | 2018-07-11
88 | 2018-07-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-05 | 2018-07-18 | 2018-11-18 | 2018-09-25 | 2018-07-20 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №76 | 2018-07-05 | ОТП/2018-148 | 2018-09-03
89 | 2018-07-02 | Принята к оформлению | Не подписан | 2018-07-17 |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №77 | 2018-07-05
90 | 2018-07-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-16 | 2018-07-27 | 2018-11-27 | 2018-08-20 | 2018-08-01 | Земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №78 | 2018-07-16 | ОТП/2018-136 | 2018-08-20
91 | 2018-07-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-18 | 2018-07-28 | 2018-11-28 | 2019-07-29 | 2018-08-01 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №79 | 2018-07-18
92 | 2018-07-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 2018-11-27 | 2019-07-19 | 2018-08-01 | Земельный участок | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 |  | 0.4 | 3 | 12356.96 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №80 | 2018-07-20 | ОТП/2019-100 | 2019-06-21
93 | 2018-07-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-11-30 | 2018-10-15 | 2018-07-27 | Жилой дом с электрообогревом | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №83 | 2018-07-20 | ОТП/2018-160 | 2018-09-18
94 | 2018-07-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 2018-11-24 | 2018-10-31 | 2018-07-27 | жилой дом | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №81 | 2018-07-20 | ОТП/2018-118 | 2018-07-31
95 | 2018-07-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-20 | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 2018-10-15 | 2018-09-03 | Земельный участок | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №82 | 2018-07-20 | ОТП/2018-119 | 2018-07-31
96 | 2018-07-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-03 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-03 | 2018-08-15 | магазин "Снежинка" | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 2725.8 | ПС-35/6кВ №14 | №84 | 2018-07-23 | ОТП/2018-130 | 2018-09-03
97 | 2018-07-24 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-11-27 |  | 2018-07-30 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №15 | №85 | 2018-07-24
98 | 2018-07-24 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-12-13 | 2018-09-20 | 2018-08-15 | базовая станция сотовой связи | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №8 | №86 | 2018-07-24 | ОТП/2018-155 | 2018-09-20
99 | 2018-07-25 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 31.11.2018 | 2018-08-09 | 2018-08-03 | Жилой дом с электрообогревом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №88 | 2018-07-26 | ОТП/2018-123 | 2018-08-01
100 | 2018-07-27 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-12-20 |  |  | жилой дом | 6 | 15 | 21 | 21 | 21 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №89 | 2018-07-30
101 | 2018-07-31 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-13 | 2018-08-27 | 2018-12-27 |  |  | столярный цех | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №91 | 2018-07-31
102 | 2018-07-31 | Принята к оформлению | Аннулирован |  |  | 0 | 2018-08-30 |  | МЖД | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №13 | №93 | 2018-08-01
103 | 2018-08-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-12-06 | 2018-08-31 | 2018-08-13 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №94 | 2018-08-01 | ОТП/2018-125 | 2018-08-14
104 | 2018-08-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-12-13 |  | 2018-08-16 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №95 | 2018-08-01
105 | 2018-08-02 | Аннулирована | Аннулирован |  |  | 0 | 2018-08-30 |  | МЖД | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №13 | №96 | 2018-08-02
106 | 2018-08-08 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-12-13 |  | 2018-08-16 | Жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №97 | 2018-08-08
107 | 2018-08-08 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-12-13 | 2018-10-01 | 2018-08-15 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №98 | 2018-08-08 | ОТП/2018-125 | 2018-09-03
108 | 2018-08-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-28 | 2018-09-05 | 2019-01-05 | 2018-10-31 | 2018-09-10 | строительная площадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №99 | 2018-08-13 | ОТП/2018-171 | 2018-09-27
109 | 2018-08-13 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-12-16 |  | 2018-08-21 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №100 | 2018-08-13
110 | 2018-08-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-12-24 | 2018-11-26 | 2018-08-26 | ВРУ стройплощадки | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  | 0.4 | 3 | 13629 | ПС-35/6кВ №13 | №101 | 2018-08-14 | ОТП/2019-15 | 2018-11-19
111 | 2018-08-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-24 | 2018-08-26 | 2018-12-26 | 2018-10-01 | 2018-09-13 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | №102 | 2018-08-16 | ОТП/2018-162 | 2018-09-28
112 | 2018-08-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-12-21 | 2018-10-31 | 2018-08-21 | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №104 | 2018-08-21 | ОТП/2018-143 | 2018-08-21
113 | 2018-08-22 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-12-24 |  | 2018-08-24 | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №105 | 2018-08-22
114 | 2018-08-22 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-12-28 |  | 2018-08-29 | Жилой дом с электрообогревом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №106 | 2018-08-23
115 | 2018-08-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №107 | 2018-08-23 | ОТП/2018-144 | 2018-09-18
116 | 2018-08-24 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-12-29 | 2019-09-27 | 2018-09-03 | жилой дом с электроплитой | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №108 | 2018-08-27
117 | 2018-08-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-12-29 | 2018-09-24 | 2018-08-30 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №109 | 2018-08-27 | ОТП/2018-149 | 2018-09-03
118 | 2018-09-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2019-01-05 | 2019-10-30 | 2018-09-07 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №110 | 2018-09-04 | ОТП/2019-220 | 2019-10-30
119 | 2018-09-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-21 | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 2018-10-19 | 2018-10-05 | нестационарный торговый киоск | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №111 | 2018-09-19 | ОТП/2018-181 | 2018-10-16
120 | 2018-09-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2019-01-11 | 2019-02-22 | 2018-09-13 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №112 | 2018-09-06 | ОТП/2018-413 | 2019-02-11
121 | 2018-09-06 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-11 | 2018-09-20 | 2019-01-20 |  | 2018-09-24 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №113 | 2018-09-10
122 | 2018-09-10 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2019-01-12 |  | 2018-09-17 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №114 | 2018-09-10
123 | 2018-09-11 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2019-01-14 |  | 2018-09-17 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №115 | 2018-09-11
124 | 2018-09-11 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2019-01-13 | 2018-10-01 | 2018-09-17 | жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | №116 | 2018-09-11 | ОТП/2018-158 | 2018-09-17
125 | 2018-09-11 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-10-26 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | жилой дом | 0 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | Юганская Обь | №117 | 2018-09-12
126 | 2018-09-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-01-24 | 2018-10-01 | 2018-09-27 | Нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №118 | 2018-09-13 | ОТП/2018-170 | 2018-09-28
127 | 2018-09-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2019-01-20 | 2019-06-04 | 2018-09-24 | Жилая квартира | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская Обь | №119 | 2018-09-14
128 | 2018-09-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2019-01-20 | 2018-10-31 | 2018-09-24 | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №120 | 2018-09-18 | ОТП/2018-175 | 2018-09-20
129 | 2018-09-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2019-01-24 | 2018-10-08 | 2018-09-27 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №121 | 2018-09-20 | ОТП/2018-177 | 2018-10-03
130 | 2018-09-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 25.01.2019, |  | 2018-09-27 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Лемпино | №122 | 2018-09-21
131 | 2018-09-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2019-01-26 | 2018-10-31 | 2018-09-27 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №123 | 2018-09-24 | ОТП/2018-185 | 2018-10-10
132 | 2018-09-21 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2019-01-26 |  | 2018-09-28 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №124 | 2018-09-24 | ОТП/2018-203
133 | 2018-09-24 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2019-09-28 |  | 2018-10-02 | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | №125 | 2018-09-25
134 | 2018-10-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-10-08 | 2018-12-21 | 2019-04-21 | 2019-04-19 | 2019-01-10 | светофорный объект | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | № 126 | 05,10,2018 | ОТП/2019-1 | 2019-01-10
135 | 2018-10-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-10-16 | 2018-11-06 | 2019-03-06 | 2018-11-30 | 2018-11-09 | Нежилое помещение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | № 127 | 2018-10-08 | ОТП/2018-127 | 2018-11-27
136 | 2018-10-05 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2019-02-15 |  | 2018-10-18 | гараж | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №129 | 2018-10-10
137 | 2018-10-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-10-12 | 2018-10-18 | 2019-02-18 | 2018-10-01 | 2018-10-22 | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №128 | 2018-10-09 | ОТП/2018-196 | 2018-10-29
138 | 2018-10-12 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2019-02-17 |  | 2018-10-22 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №130 | 2018-10-15
139 | 2018-10-15 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2019-02-22 | 2018-11-15 | 2018-10-26 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №131 | 2018-10-15 | ОТП/2018-241 | 2018-11-09
140 | 2018-10-12 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | гараж | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550
141 | 2018-10-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-10-26 | 2018-11-09 | 2019-03-09 | 2019-03-05 | 2019-03-01 | базовая станция сотовой связи | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №132 | 2018-10-22 | ОТП/2019-44 | 2019-03-01
142 | 2018-10-18 | Принята к оформлению | Не подписан |  |  | 0 |  |  | дачный дом | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 6 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №133 | 2018-10-18
143 | 2018-10-19 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2019-02-23 |  | 2018-10-26 | бытовой вагон | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Лемпино | №134 | 2018-10-19
144 | 2018-10-22 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-10-23 | 2018-11-05 | 2019-03-05 |  |  | Освещение а/д | 0 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №135 | 2018-10-22 | ОТП/2018-200 | 2018-11-01
145 | 2018-10-26 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2019-03-01 |  |  | многоквартирный жилой дом | 0 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №136 | 2018-10-29
146 | 2018-10-30 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 31.02.2019 |  |  | уличное освещение | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | №137 | 2018-10-30 | ОТП/2018-199 | 2018-11-01
147 | 2018-11-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2019-03-02 | 2018-11-23 | 2018-11-02 | жилой дом с электроплитой | 10.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №138 | 2018-11-01 | ОТП/2018-240 | 2018-11-20
148 | 2018-11-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2019-03-06 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №139 | 2018-11-01
149 | 2018-11-13 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2019-03-16 |  |  | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №140 | 2018-11-13
150 | 2018-11-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2019-03-21 | 2018-12-20 | 2018-11-14 | жилой дом с электрообогревом | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №141 | 2018-11-14 | ОТП/2018-565 | 2019-12-10
151 | 2018-11-22 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2019-03-26 | 2019-03-01 |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №142 | 2018-11-22
152 | 2018-12-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-03 |  | 0 |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 143 | 2018-12-03
154 | 2018-11-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-14 |  | 0 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | 145 | 2018-12-06
155 | 2018-11-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-14 |  | 0 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | 146 | 2018-12-06
156 | 2018-11-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-14 |  | 0 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | 147 | 2018-12-06
157 | 2018-11-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-14 |  | 0 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | 148 | 2018-12-06
158 | 2018-12-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-04-03 |  | 2018-12-06 | Склад масла | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | РП-6кВ "Пойковская" | 149 | 2018-12-03 | ОТП/2018-562 | 2018-12-11
159 | 2018-12-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-04-03 |  | 2018-12-06 | производственный корпус | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 0.4 | 3 | 9834.94 | РП-6кВ "Пойковская" | 150 | 2018-12-03 | ОТП/2018-563 | 2018-12-11
160 | 2018-12-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-04-03 |  | 2018-12-06 | неотапливаемый склад | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | 151 | 2018-12-03 | ОТП/2018-564 | 2018-12-11
161 | 2018-12-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2019-04-20 | 2018-12-28 | 2018-12-20 | пункт охраны | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 153 | 2018-12-20 | ОТП/2018-599 | 2018-12-20
2019 год ф-л ПЭС АО "Горэлектросеть"
№ п/п |  | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
| Дата | [20 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23
1 | 2019-01-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-05-10 |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 155 | 2018-12-27
2 | 2019-01-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-01-09 |  |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 1 | 2019-01-09
3 | 2019-01-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 2019-05-21 | 2019-01-30 | 2019-01-15 | нежилое помещение | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 2 | 2019-01-10 | № 10 | 2019-01-15
4 | 2019-01-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-05-17 | 2019-01-30 | 2019-01-15 | нежилое помещение | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 3 | 2019-01-14 | № 8 | 2019-01-15
5 | 2019-01-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 2019-05-23 |  | 2019-01-25 | жилой дом | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | Юганская - Обь | 1 | 2019-01-15
6 | 2019-01-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-05-18 | 2019-01-28 | 2019-01-18 | нежилое помещение | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 4 | 2019-01-17 | № 9 | 2019-01-17
7 | 2019-01-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-22 | 2019-02-21 | 2019-06-21 | 2019-11-01 | 2019-08-01 | Садовый участок | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 1 | 2019-01-18 | №202 | 2019-10-04
8 | 2019-01-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-21 | 2019-03-04 | 2019-07-04 | 2019-07-03 | 2019-07-01 | Садовый участок | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 2 | 2019-01-21 | № 104 | 2019-07-01
9 | 2019-01-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-23 | 2019-03-05 | 2019-07-05 | 2019-04-19 | 2019-04-10 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская - Обь | 6 | 2019-01-23 | №64 | 2019-04-15
10 | 2019-01-24 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-05-30 | 2019-01-30 | 2019-01-29 | нежилое помещение | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 7 | 2019-01-24 | № 7 | 2019-01-29
11 | 2019-02-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-01 | 2019-03-04 | 2019-07-04 |  |  | пекарня | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 8 | 2019-01-31
12 | 2019-02-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-08 |  |  |  |  | земельный участок | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 9 | 2019-02-07
13 | 2019-02-11 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-11 |  |  |  |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 3 | 2019-02-11
14 | 2019-02-08 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 2019-06-05 |  | баня-дом | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 4 | 2019-02-13
15 | 2019-02-08 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-02-13 | 2019-02-18 | 2019-06-18 | 2019-07-01 |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 10 | 2019-02-13
16 | 2019-02-11 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-14 |  |  |  |  | жилой дом на дачном участке | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 11 | 2019-02-14 |  | 2019-10-11
17 | 2019-02-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-02-14 | 2019-02-19 | 2019-06-19 | 2019-02-26 | 2019-02-21 | жилой дом с электроплитой | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0.4 | 3 | 1650 | ПС-35/6кВ №14 | 12 | 2019-02-14 | №36 | 2019-02-21
18 | 2019-02-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 2019-06-19 |  | 2019-02-21 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 13 | 2019-02-15
19 | 2019-02-08 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-19 |  |  |  |  | Блок контейнера | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 2 | 550 | Салым | 14 | 2019-04-10
20 | 2019-02-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-20 | 2019-02-22 | 2019-06-22 |  | 2019-02-25 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 15 | 2019-02-20
21 | 2019-02-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-02-21 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-04-30 | 2019-04-25 | частный дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 16 | 2019-02-21 | № 68 | 2019-04-26
22 | 2019-02-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 2019-06-28 | 2019-04-05 | 2019-03-01 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 17 | 2019-02-21 | №58 | 2019-04-01
23 | 2019-02-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-06-22 | 2019-02-25 | 2019-02-22 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 18 | 2019-02-21 | №37/1 | 2019-02-22
24 | 2019-02-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 2019-07-11 | 2019-03-13 | 2019-03-11 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 19 | 2019-02-25 | №37 | 2019-03-11
25 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-07-07 |  | 2019-03-07 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 20 | 2019-03-01
26 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-04 | 2019-03-25 | 2019-07-25 | 2019-03-29 | 2019-03-28 | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 21 | 2019-03-04 | №57 | 2019-03-26
27 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-03-01 |  |  |  |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 5 | 2019-03-01
28 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-03-01 | 2019-04-22 | 2019-08-22 |  | 2019-08-05 | жилой дом | 0 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | Юганская - Обь | 6 | 2019-03-01
29 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-08-30 | 2019-09-16 | 2019-09-02 | многоквартирный жилой дом | 0 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | Каркатеевы | 7 | 2019-03-01 | №184 | 2019-09-13
30 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-03-01 |  |  |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 8 | 2019-03-01
31 | 2019-03-04 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-03-04 |  |  | 2019-11-01 |  | дачный дом | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 22 | 2019-03-05
32 | 2019-03-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-07-07 | 2019-03-25 | 2019-03-07 | жилой дом с электроплитой | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 23 | 2019-03-07 | №54 | 2019-03-21
33 | 2019-03-11 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-07-12 | 2019-04-05 | 2019-03-12 | жилой дом с электроплитой | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 24 | 2019-03-11 | №55 | 2019-04-01
34 | 2019-03-12 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-13 | 2019-03-18 | 2019-07-18 | 2019-03-25 | 2019-03-18 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 25 | 2019-03-12 | №53 | 2019-03-21
35 | 2019-03-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-13 | 2019-03-18 | 2019-07-18 | 2019-05-17 | 2019-05-16 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 26 | 2019-03-13 | №74 | 2019-05-16
36 | 2019-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-22 | 2019-04-17 | 2019-08-17 | 2019-07-05 | 2019-07-01 | освещение | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 27 | 2019-03-14 | №81 | 2019-07-01
37 | 2019-03-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 2019-07-25 | 2019-10-31 | 2019-03-25 | жилой дом с электроплитой | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 28 | 2019-03-19 | №215 | 2019-10-30
38 | 2019-03-21 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-03-22 | 2019-04-19 | 2019-08-19 |  |  | строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 29 | 2019-03-22
39 | 2019-04-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 2019-08-04 | 2019-11-01 | 2019-04-08 | жилой дом с электроплитой | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 30 | 2019-04-01 | №210 | 2019-10-22
40 | 2019-04-04 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-04-05 | 2019-04-24 | 2019-08-24 | 2019-06-10 |  | нежилое помещение | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №8 | 12 | 2019-04-05
41 | 2019-04-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-08-30 |  |  | садовый дом | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 10 | 2019-04-15
42 | 2019-04-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-15 | 2019-05-06 | 2019-09-06 | 2019-10-31 | 2019-10-30 | садовый дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 11 | 2019-04-15 | №216 | 2019-10-30
43 | 2019-04-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-08-09 | 2019-04-29 | 2019-04-22 | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 32 | 2019-04-09 | №67 | 2019-04-24
44 | 2019-04-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-08-26 | 2019-07-19 | 2019-07-12 | жилой дом | 7 | 19 | 26 | 26 | 26 |  | 0.4 | 3 | 1524 | ПС-35/6кВ №14 | 33 | 2019-04-23 | №133 | 2019-07-19
45 | 2019-04-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-19 | 2019-05-27 | 2019-09-27 | 2019-07-12 | 2019-07-01 | Стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 34 | 2019-04-19 | №94 | 2019-07-11
46 | 2019-04-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-19 | 2019-05-06 | 2019-09-06 | 2019-07-05 | 2019-06-28 | Жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 35 | 2019-04-19 | №93 | 2019-07-01
47 | 2019-04-10 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-04-19 | 2019-07-22 | 2019-11-22 |  |  | стройплощадка | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 13 | 2019-04-19
48 | 2019-04-11 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 2019-08-15 | 2019-07-16 | 2019-04-24 | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 31 | 2019-04-11 | №113 | 2019-07-05
49 | 2019-04-22 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 2019-10-26 |  |  | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 36 | 2019-04-23
50 | 2019-04-24 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-04-24 | 2019-07-01 | 2019-11-01 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 9 | 2019-04-24
51 | 2019-05-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-06 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-07-05 | 2019-07-01 | м.Тройка | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 37 | 2019-05-06 | №108 | 2019-07-03
52 | 2019-05-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-08 | 2019-05-13 | 2019-09-13 | 2019-07-03 | 2019-06-28 | садовый дом | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 38 | 2019-05-08 | №103 | 2019-07-01
53 | 2019-05-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-09-08 | 2019-09-27 | 2019-06-30 | МЖД | 0 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №14 | 15 | 2019-05-08 | №190 | 2019-09-24
54 | 2019-05-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-16 | 2019-07-22 | 2019-11-22 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | Жилой дом | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 16 | 2019-05-16 | №223 | 2019-11-05
55 | 2019-05-13 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-05-27 | 2019-07-01 | 2019-11-01 |  | 2019-07-01 | смена категгории надежности | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 2 | 550 | Сентябрьский | 44 | 2019-05-27
56 | 2019-05-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-16 | 2019-06-28 | 2019-10-28 | 2019-07-10 | 2019-06-28 | жилой лом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 39 | 2019-05-16 | №109 | 2019-07-02
57 | 2019-05-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-05-16 | 2019-06-01 | 2019-10-01 |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 40 | 2019-05-16
58 | 2019-05-15 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-09-16 | 2019-11-29 | 2019-05-17 | детский сад | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | Каркатеевы | 2 | 2019-05-16 | №244 | 2019-11-29
59 | 2019-05-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-20 | 2019-06-03 | 2019-10-03 | 2019-10-14 | 2019-06-04 | жилая квартира | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 41 | 2019-05-20 | №201 | 2019-10-09
60 | 2019-05-22 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-05-22 | 2019-05-31 | 31.09.2019 |  |  | жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Пойковская | 42 | 2019-05-22
61 | 2019-05-23 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-05-24 | 2019-06-01 | 2019-10-01 |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 43 | 2019-05-24
62 | 2019-05-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-27 | 2019-09-03 | 2020-03-03 | 2019-10-29 | 2019-09-03 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 17 | 2019-05-27 | №214 | 2019-10-29
63 | 2019-05-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-28 | 2019-06-10 | 2019-10-10 | 2019-08-21 | 2019-08-15 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 45 | 2019-05-28 | №164 | 2019-08-16
64 | 2019-05-29 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-30 | 2019-06-24 | 2019-10-24 | 2019-08-01 | 2019-07-12 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 46 | 2019-05-30 | №134 | 2019-07-26
65 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-03 | 2019-06-24 | 2019-10-24 |  |  | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 47 | 2019-06-03
66 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 2019-10-06 | 2019-07-16 | 2019-07-08 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 48 | 2019-06-03 | №131 | 2019-07-11
67 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-03 | 2019-07-01 | 2019-10-06 | 2019-07-16 | 2019-07-05 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 49 | 2019-06-03 | №107 | 2019-07-09
68 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-03 | 2019-06-24 | 2019-10-24 | 2019-08-01 | 2019-06-25 | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 50 | 2019-06-03 | №169 | 2019-08-30
69 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-03 | 2019-07-01 | 2019-11-01 |  |  | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Кут. | 51 | 2019-06-03
70 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-03 |  |  |  |  | жилое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 18 | 2019-06-03
71 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-10-05 |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сентябрьский | 52 | 2019-06-04
72 | 2019-06-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-04 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-07-10 | 2019-07-01 | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сивыс-Ях | 53 | 2019-06-04 | №106 | 2019-07-05
73 | 2019-06-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-04 | 2019-08-12 | 2019-12-12 | 2019-09-13 | 2019-08-15 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Усть-Юган | 54 | 2019-06-04 | №175 | 2019-09-10
74 | 2019-06-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-06 | 2019-06-25 | 2019-10-25 | 2019-12-12 | 2019-06-28 | новое строение | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 55 | 2019-06-06 | №254 | 2019-12-09
75 | 2019-06-10 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-10-14 | 2019-11-29 |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №14 | 3 | 2019-06-10
76 | 2019-06-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 2019-10-13 | 2019-07-12 | 2019-07-01 | строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 57 | 2019-06-10 | №110 | 2019-07-05
77 | 2019-06-11 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-11 | 2019-06-28 | 2019-10-13 | 2019-07-03 | 2019-07-01 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 58 | 2019-06-11 | № 105 | 2019-07-01
78 | 2019-06-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-13 | 2019-08-02 | 2019-12-02 | 2019-08-26 | 2019-08-02 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сивыс-Ях | 56 | 2019-06-13 | №159 | 2019-08-20
79 | 2019-06-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-10-13 | 2019-06-17 | 2019-06-14 | пекарня | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №8 | 4 | 2019-06-13 | №95 | 2019-06-14
80 | 2019-06-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-14 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-09-09 | 2019-07-01 | жилой дом | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 59 | 2019-06-14 | №173 | 2019-09-02
81 | 2019-06-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-18 | 2019-06-28 | 2019-10-28 | 2019-08-01 | 2019-07-01 | жилой дом | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 60 | 2019-06-18 | №147 | 2019-07-26
82 | 2019-06-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-18 |  |  |  |  | вышкка связи | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 61 | 2019-06-18
83 | 2019-06-24 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-24 |  |  |  | 2019-07-01 | жилой дом | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 62 | 2019-06-24
84 | 2019-06-24 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-06-24 |  |  | 2019-10-10 |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 19 | 2019-06-24
85 | 2019-07-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-11-08 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 63 | 2019-07-01
86 | 2019-07-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-11-08 | 2019-08-01 | 2019-07-10 | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 64 | 2019-07-01 | №148 | 2019-07-26
87 | 2019-07-02 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 2019-11-08 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 65 | 2019-07-02
88 | 2019-07-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-04 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 66 | 2019-07-04
89 | 2019-07-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-04 | 2019-08-07 | 2019-12-07 |  | 2019-10-09 | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 67 | 2019-07-04 |  | 2019-10-22
90 | 2019-07-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-09 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 68 | 2019-07-09
91 | 2019-07-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-10 | 2019-07-16 | 2019-07-11 | многоквартирный жилой дом | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №8 | 21 | 2019-07-10 | №132 | 2019-07-12
92 | 2019-07-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-15 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 22 | 2019-07-15
93 | 2019-07-15 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-11-18 | 2019-10-31 | 2019-07-22 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 69 | 2019-07-15 | № 221 | 2019-10-30
94 | 2019-07-16 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 2019-11-18 |  | 2019-07-22 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 70 | 2019-07-16
95 | 2019-07-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-11-22 | 2019-09-06 | 2019-08-09 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 71 | 2019-07-17 | № 156 | 2019-09-05
96 | 2019-07-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-19 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | Юганская - Обь | 5 | 2019-07-18
97 | 2019-07-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 2019-11-22 | 2019-09-13 | 2019-07-25 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Пойковская | 72 | 2019-07-18 | № 178 | 2019-09-11
98 | 2019-07-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-18 | 2019-08-12 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-08-19 | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 73 | 2019-07-18 | №222 | 2019-12-02
99 | 2019-07-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-23 | 2019-09-02 | 2020-01-02 | 2019-09-06 | 2019-09-02 | Вагон-городок | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 74 | 2019-07-23 | № 171 | 2019-09-02
100 | 2019-07-26 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-07-26 |  |  | 2019-11-01 |  | магазин | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 3960 | Каркатеевы | 75 | 2019-07-26
101 | 2019-07-26 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-26 | 2019-08-07 | 2019-12-07 |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 76 | 2019-07-26
102 | 2019-08-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-01 | 2019-08-26 | 2019-12-26 | 2019-09-05 | 2019-08-30 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 77 | 2019-08-01 | № 173 | 2019-09-02
103 | 2019-08-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-08-01 | 2019-08-08 | 2019-12-08 |  | 2019-08-22 | жилой дом с электроплитой | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 |  | 78 | 2019-08-01
104 | 2019-08-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 2019-12-09 | 2019-09-16 | 2019-08-22 | жилой дом с электроплитой | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 79 | 2019-08-01 | №181 | 2019-09-13
105 | 2019-08-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-12-12 | 2019-09-16 | 2019-08-22 | жилой дом с электроплитой | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 80 | 2019-08-05 | №183 | 2019-09-13
106 | 2019-08-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 2019-12-13 | 2019-11-01 | 2019-08-26 | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 81 | 2019-08-07 | №209 | 2019-10-21
107 | 2019-08-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-09 | 2019-08-21 | 2019-12-21 | 2019-11-05 | 2019-08-22 | жилой до с электроплитой | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Пойковская | 82 | 2019-08-09 | №218 | 2019-11-01
108 | 2019-08-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-13 | 2019-08-30 | 2019-12-30 | 2019-09-16 | 2019-08-30 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 83 | 2019-08-13 | № 173 | 2019-09-13
109 | 2019-08-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-13 | 2019-08-22 | 2019-12-22 | 2019-09-16 | 2019-09-14 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 84 | 2019-08-13 | № 176 | 2019-09-14
110 | 2019-08-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-13 | 2019-08-22 | 2019-12-22 | 2019-09-16 | 2019-09-14 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 85 | 2019-08-13 | № 177 | 2019-09-14
111 | 2019-08-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-08-15 | 2019-08-26 | 2019-12-26 |  | 2019-09-14 | новое строение | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 86 | 2019-08-15
112 | 2019-08-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2019-12-21 | 2019-09-16 | 2019-08-22 | новое строение | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 87 | 2019-08-19 | №182 | 2019-09-13
113 | 2019-08-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-22 | 2019-08-28 | 2019-12-28 | 2019-10-15 | 2019-09-03 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 88 | 2019-08-22 | №200 | 2019-10-09
114 | 2019-09-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 2019-11-11 | 2019-10-11 | увеличение мощности | 5 | 13.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |  | 0.4 | 3 | 1433.52 | Салым | 90 | 2019-09-02 | №196 | 2019-11-05
115 | 2019-09-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-03 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 91 | 2019-09-03
116 | 2019-09-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-03 | 2019-09-09 | 2020-03-09 | 2019-09-16 | 2019-09-10 | жилой дом с электроплитой | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 |  | 92 | 2019-09-03 | №180 | 2019-09-13
117 | 2019-09-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-04 | 2019-09-13 |  |  | 2019-09-17 | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 93 | 2019-09-04
118 | 2019-09-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2020-03-06 | 2019-09-13 | 2019-09-09 | новое строение | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | Салым | 6 | 2019-09-04 | №174 | 2019-09-10
119 | 2019-09-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-04 | 2019-09-12 |  |  | 2019-09-12 | жилой дом с электроплитой | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 94 | 2019-09-04 | ОТП/2020-32 | 2020-01-30
120 | 2019-09-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-04 | 2019-09-11 | 2020-03-11 | 2019-09-24 | 2019-09-13 | новое строение | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 0.4 | 3 | 4752 | ПС-35/6кВ №14 | 7 | 2019-09-04 | №191 | 2019-09-20
121 | 2019-09-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-05 | 2019-09-24 | 2020-03-24 | 2019-12-12 | 2019-09-25 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 95 | 2019-09-05 | №259 | 2019-12-10
122 | 2019-09-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2020-03-06 | 2019-09-23 | 2019-09-06 | вагон -бытовка | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сентябрьский | 89 | 2019-09-05 | №186 | 2019-09-20
123 | 2019-09-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-09 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 96 | 2019-09-09
124 | 2019-09-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-09 | 2019-09-17 | 2020-03-17 | 2019-10-10 | 2019-09-17 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 97 | 2019-09-09 | №194 | 2019-10-08
125 | 2019-09-11 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-09-11 |  |  | 2019-11-27 |  | парикмахерская | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 98 | 2019-09-11
126 | 2019-09-12 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 2020-03-20 |  | 2019-09-23 | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 99 | 2019-09-12
127 | 2019-09-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-13 | 2019-09-20 | 2020-03-20 | 2019-12-09 | 2019-09-20 | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 100 | 2019-09-13 | №251 | 2019-12-05
128 | 2019-09-16 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2020-03-23 |  | 2019-09-23 | жилой дом с электроплитой | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 101 | 2019-09-16
129 | 2019-09-17 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 2020-03-24 |  | 2019-09-24 | жилой дом с электроплитой | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 102 | 2019-09-17
130 | 2019-09-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-18 | 2019-09-27 | 2020-03-27 | 2019-12-06 | 2019-09-27 | жилой до с электроплитой | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 103 | 2019-09-18 | №244 | 2019-12-02
131 | 2019-09-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2020-03-24 | 2019-11-01 | 2019-09-25 | строительная площадка | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 104 | 2019-09-19 | №199 | 2019-10-28
132 | 2019-09-25 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 2020-03-09 | 2019-11-01 | 2019-10-14 | увеличение мощности | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 105 | 2019-09-25 | №208 | 2019-10-18
133 | 2019-09-26 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-26 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 106 | 2019-09-26
134 | 2019-10-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 2019-04-04 | 2019-11-29 | 2019-10-23 | новое строение | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №13 | 23 | 2019-10-01 | №212 | 2019-11-26
135 | 2019-10-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-04-03 | 2019-11-08 | 2019-10-11 | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 107 | 2019-10-02 | №206 | 2019-11-01
136 | 2019-10-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-04-03 | 2019-11-08 | 2019-10-11 | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 108 | 2019-10-02 | №207 | 2019-11-01
137 | 2019-10-07 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-07 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0.4 | 3 | 1980 | Сивыс-Ях | 109 | 2019-10-07 | №277
138 | 2019-10-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-07 | 2019-11-01 | 2020-05-03 | 2019-11-25 | 2019-11-05 | жилой дом с электроплитой | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 |  | 0.4 | 3 | 792 | Сивыс-Ях | 110 | 2019-10-07 | №235 | 2019-11-20
139 | 2019-10-08 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-08 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 111 | 2019-10-08
140 | 2019-10-10 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-10 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 114 | 2019-10-10
141 | 2019-10-11 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2020-04-14 | 2019-10-31 | 2019-10-14 | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 |  | 112 | 2019-10-11 | №217 | 2019-10-30
142 | 2019-10-11 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-11 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 25 | 2019-10-11
143 | 2019-10-16 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-25 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 113 | 2019-10-25
144 | 2019-10-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-28 |  |  |  | 2019-12-11 | земельный участок | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 115 | 2019-10-28 | №ОТП/2019-276
145 | 2019-10-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-29 |  |  |  |  | гараж | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 116 | 2019-10-30
146 | 2019-10-24 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-31 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 119 | 2019-10-30
147 | 2019-10-25 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-30 |  |  |  |  | земельный участок | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 117 | 2019-10-30
148 | 2019-10-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-31 |  |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 120 | 2019-10-30
149 | 2019-10-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-31 |  |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 121 | 2019-10-30
150 | 2019-10-29 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-10-30 |  |  | 2019-11-26 |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 118 | 2019-10-30
151 | 2019-10-30 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2020-04-01 | 2019-11-18 | 2019-11-01 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 26 | 2019-10-30 | №224 | 2019-11-14
152 | 2019-11-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-11-06 | 2019-11-18 | 2020-05-18 | 2019-12-09 | 2019-11-18 | земельный участок | 0 | 342 | 342 | 342 | 342 |  | 0.4 | 3 | 27086.4 | Куть-Ях | 8 | 2016-11-06 | № 252 | 2019-12-05
153 | 2019-11-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-06 |  |  |  |  | передвижной киоск | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 122 | 2019-11-06
154 | 2019-11-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 2020-05-11 | 2019-11-29 | 2019-11-12 | земельный участок | 0 | 120оп. | 120 | 120 | 120 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 123 | 2019-11-06 | №243 | 2019-11-27
155 | 2019-11-05 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-07 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 50оп. | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 124 | 2019-11-07
156 | 2019-11-06 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-07 | 2019-11-15 | 2020-05-15 |  | 2019-11-18 | новое строение | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 125 | 2019-11-07 | ОТП/2020-13 | 2020-01-20
157 | 2019-11-06 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 2020-05-15 |  | 2019-11-18 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 126 | 2019-11-11 | №ОТП/2020-2 | 2020-01-09
158 | 2019-11-07 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-12 |  |  |  | 2019-12-03 | магазин "Обувь" | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 127 | 2019-11-12 | №ОТП/2020-64 | 2020-02-21
159 | 2019-11-08 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-12 | 2019-11-26 | 2020-05-26 |  |  | увеличение мощности | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 128 | 2019-11-12
160 | 2019-11-11 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-14 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 129 | 2019-11-14
161 | 2019-11-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 2020-05-25 | 2019-12-11 | 2019-12-02 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 27 | 2019-11-14 | № | 2019-12-06
162 | 2019-11-14 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-15 |  |  |  | 2019-12-10 | новое строение | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 0.4 | 2 | 11880 | ПС-35/6кВ №14 | 28 | 2019-11-15
163 | 2019-11-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-15 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №13 | 29 | 2019-11-15
164 | 2019-11-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-15 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №13 | 30 | 2019-11-15
165 | 2019-11-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2020-05-27 | 2019-12-16 | 2019-11-27 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 130 | 2019-11-20 | №255 | 2019-12-12
166 | 2019-11-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-20 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 32 | 2019-11-20
167 | 2019-11-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-21 | 2019-11-27 | 2020-05-27 |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 131 | 2019-11-21
168 | 2019-11-27 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-27 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 132 | 2019-11-27
169 | 2019-12-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-04 | 2019-12-11 |  |  | 2019-12-11 | смена адреса(переименнования ) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 133 | 2019-12-04
170 | 2019-12-04 | Принята к оформлению | закрыт | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2020-06-04 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 134 | 2019-12-04 | №247 | 2019-12-09
171 | 2019-12-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-04 | 2019-12-10 |  |  | 2019-12-12 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 135 | 2019-12-04
172 | 2019-12-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-09 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 136 | 2019-12-09
173 | 2019-12-10 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-10 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 137 | 2019-12-10
174 | 2019-12-13 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-20 |  |  |  | 2020-01-11 | увеличение мощности | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 138 | 2019-12-20 | №ОТП/2020-15 | 2020-01-22
175 | 2019-12-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-20 |  |  |  |  | увеличение мощности | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 139 | 2019-12-20
176 | 2019-12-16 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-20 |  |  |  |  | увеличение мощности | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 140 | 2019-12-20
177 | 2019-12-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-20 |  |  |  |  | кооператив | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 9 | 2019-12-20 | №ОТП/2020-71 | 2020-03-02
178 | 2019-12-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-20 |  |  |  |  | помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 141 | 2019-12-20
179 | 2019-12-12 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-12-20 |  |  |  |  | помещение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 142 | 2019-12-20 | ОТП/2020-67 | 2020-02-27
180 | 2019-12-26 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-12-30 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 143 | 2019-12-28 | ОТП/2020-18 | 2020-01-23
2020 год ф-л ПЭС АО "Горэлектросеть"
№ п/п |  | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
| Дата | [20 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23
1 | 2020-01-09 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-05-15 |  | 2020-01-15 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 1 | 2020-01-10 | ОТП/2020-40 | 2020-02-04
2 | 2020-01-13 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-05-23 |  | 2020-01-23 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Лемпино | 2 | 2020-01-14 | ОТП/2020-26 | 2020-01-29
3 | 2020-01-14 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-07-17 |  | 2020-01-17 | дачный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 1 | 2020-01-14
4 | 2020-01-14 | принята к оформлению | закрыт | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-05-17 |  | 2020-01-17 | ЩР-0,4кВ участка | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 0.4 | 3 | 3168 | Сингапай | 1 | 2020-01-14 | ОТП/2020-55 | 2020-02-13
5 | 2020-01-14 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-07-20 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 2 | 2020-01-14
6 | 2020-01-14 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-07-20 |  |  | ВЛ-0,4кВ | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0.4 | 3 | 7920 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 3 | 2020-01-15
7 | 2020-01-14 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-05-17 |  | 2020-01-17 | жилой дом с электрообогревом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 3 | 2020-01-15
8 | 2020-01-15 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-18 | 2020-01-20 | 2020-07-20 |  |  | МЖД | 0 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |  |  | 0.4 | 2 | 6985.44 | Сингапай | 4 | 2020-01-15
9 | 2020-01-15 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-05-17 |  | 2020-01-17 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 4 | 2020-01-16
10 | 2020-01-16 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-07-21 |  |  | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 5 | 2020-01-16
11 | 2020-01-20 | принята к оформлению | закрыт | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-05-22 | 2020-01-28 | 2020-01-22 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 5 | 2020-01-20 | ОТП/2020-22 | 2020-01-24
12 | 2020-01-20 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-07-22 |  |  | МЖД | 0 | 96.6 | 96.6 | 96.6 |  |  | 0.4 | 2 | 7650.72 | Чеускино | 6 | 2020-01-20
13 | 2020-01-20 | принята к оформлению | не подписан | 2020-01-23 | 2020-02-04 | 2020-06-04 |  | 2020-02-04 | стройплощадка | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-юган | 6 | 2020-01-21 | ОТП/2020-65 | 2020-02-25
14 | 2020-01-22 | принята к оформлению | закрыт | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-05-29 |  | 2020-01-29 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 7 | 2020-01-22 | ОТП/2020-38 | 2020-02-04
15 | 2020-02-03 | принята к оформлению | действующий | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-06-10 |  | 2020-02-10 | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 8 | 2020-02-04
16 | 2020-02-03 | принята к оформлению | действующий | 2020-02-12 | 2020-03-02 | 2020-09-02 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 7 | 2020-02-10
17 | 2020-02-05 | принята к оформлению | не подписан | 2020-02-12 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0.4 | 3 | 2376 | Салым | 2 | 2020-02-05
18 | 2020-02-05 | принята к оформлению | не подписан | 2020-02-11 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 9 | 2020-02-06
19 | 2020-02-05 | принята к оформлению | не подписан | 2020-02-18 |  |  |  |  | ВРУ магазина | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 10 | 2020-02-10
20 | 2020-02-06 | принята к оформлению | не подписан | 2020-02-13 |  |  |  |  | станция сотовой связи | 0 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 11 | 2020-02-10
21 | 2020-02-10 | принята к оформлению | действующий | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-06-17 |  | 2020-02-17 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 12 | 2020-02-11
22 | 2020-02-11 | принята к оформлению | действующий | 2020-02-19 | 2020-02-19 | #VALUE! |  | 2020-02-19 | стройплощадка | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 3720 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 3 | 2020-02-11 | ОТП/2020-92 | 2020-03-26
23 | 2020-02-25 | принята к оформлению | не подписан | 2020-03-02 |  |  |  |  | РЩ-0,4кВ участка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 13 | 2020-02-26
24 | 2020-02-26 | принята к оформлению | действующий | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-06-28 |  | 2020-02-28 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 14 | 2020-02-27
25 | 2020-03-02 | принята к оформлению | действующий | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-07-02 |  | 2020-03-02 | стройплощадка | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 15 | 2020-03-02 | ОТП/2020-72 | 2020-02-03
26 | 2020-03-03 | принята к оформлению | действующий | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-07-11 |  | 2020-03-11 | м-н "Каспий" | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0.4 | 3 | 2232 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 4 | 2020-03-03
27 | 2020-03-03 | принята к оформлению | не подписан | 2020-03-06 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сентябрьский | 16 | 2020-03-04
28 | 2020-03-11 | принята к оформлению | действующий | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 2020-09-24 |  | 2020-03-24 | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 26 | 1 | 27 | 27 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 17 | 2020-03-11
29 | 2020-03-17 | принята к оформлению | не подписан | 2020-03-24 |  |  |  |  | КТП-6/0,4кВ | 6.3 | 23.7 | 30 | 30 |  |  | 6 | 3 | 1763.28 | ПС-35/6кВ №14 | 5 | 2020-03-17
30 | 2020-03-17 | принята к оформлению | не подписан | 2020-03-24 |  |  |  |  | КТП-10/0,4кВ | 60 | 15 | 75 | 75 |  |  | 10 | 3 | 1116 | Сивысь-Ях | 6 | 2020-03-18
31 | 2020-03-17 | принята к оформлению | не подписан | 2020-03-24 | 2020-04-01 | 2020-08-01 |  | 2020-04-01 | стройплощадка | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0.4 | 3 | 7440 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 7 | 2020-03-18 | ОТП/2020-99 | 2020-04-01
32 | 2020-04-14 | запрос документов | 13: ВРУ магазина; 15: 0; 16: 50; 17: 50; 18: 50; 21: 0.4; 22: 3; 24: 550; 26: Каркатеевы; 27: 18 | 2020-04-15
33 | 2020-04-15 | принята к оформлению | не подписан | 2020-04-27 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 19 | 2020-04-15
34 | 2020-04-16 | принята к оформлению | действующий | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-08-27 |  | 2020-04-24 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 20 | 2020-04-16
35 | 2020-04-16 | принята к оформлению | не подписан | 2020-04-22 |  |  |  |  | РЩ-0,4кВ КПП | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 21 | 2020-04-20
36 | 2020-04-17 | принята к оформлению | не подписан | 2020-04-27 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 8 | 2020-04-20
37 | 2020-04-21 | запрос документов | 13: РЩ-0,22 участка; 15: 0; 16: 6; 17: 6; 18: 6; 21: 0.22; 22: 3; 26: ПС-35/6кВ "Больничная"
38 | 2020-04-22 | принята к оформлению | действующий | 2020-04-27 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 23 | 2020-04-22
39 | 2020-04-24 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 22 | 2020-04-27
40 | 2020-04-27 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 24 | 2020-04-28