## г. Нижневартовск.
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов АО «Горэлектросеть», с указанием сроков, за 7 месяцев 2020 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | РПЖ-14 РУ-10 кВ 2 с.ш. | 13.01.20г. в 09:45ч. | 02.03.20г. в 15:20ч.
2. | КТПН-20/н РУ-10/0,4 кВ Тр-тор | 16.01.20г. в 08:45ч. | 16.01.20г. в 16:40ч.
3. | РП-2с РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | 03.02.20г. в 09:15ч. | 12.02.20г. в 16:20ч.
4. | РП-2с РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | 13.02.20г. в 09:10ч. | 19.02.20г. в 15:50ч.
5. | ВЛ-10кВ ф.6 РП-29 | 04.02.20г. в 08:40ч. | 07.02.20г. в 15:40ч.
6. | ТП-10г/1 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | 10.02.20г. в 09:00ч. | 21.02.20г. в 15:30ч.
7. | ТП-10г/1 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | 25.02.20г. в 09:20ч. | 10.03.20г. в 15:40ч.
8. | ВЛ-10кВ ф.10 ПС "Совхозная" | 11.02.20г. в 08:30ч. | 14.02.20г. в 16:10ч.
9. | ТП-22/5 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | 20.02.20г. в 09:10ч. | 03.03.20г. в 16:30ч.
10. | ТП-22/5 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | 04.03.20г. в 09:00ч. | 13.03.20г. в 16:20ч.
11. | ТП-15/9 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | 10.03.20г. в 09:10ч. | 20.03.20г. в 16:30ч.
12. | ТП-15/9 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | 23.03.20г. в 09:20ч. | 02.04.20г. в 14:20ч.
13. | ТП-11/2 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | 13.05.20г. в 09:00ч. | 26.05.20г. в 15:20ч.
14. | ТП-7/8 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | 14.04.20г. в 09:01ч. | 24.04.20г. в 17:00ч.
15. | КТПН-15/н РУ-10/0,4 кВ | 14.04.20г. в 09:57ч. | 27.04.20г. в 17:00ч.
16. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТПН-10/х | 16.04.20г. в 08:43ч. | 16.04.20г. в 15:55ч.
17. | ТП-7/8 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | 27.04.20г. в 09:15ч. | 15.05.20г. в 15:20ч.
18. | ТП-11/2 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | 06.04.20г. в 09:10ч. | 17.04.20г. в 16:00ч.
19. | БКТП-325/з РУ-6/0,4кВ 1 с.ш.; Т-1 | 20.05.20г. в 09:10ч. | 22.05.20г. в 16:00ч.
20. | БКТП-325/з РУ-6/0,4кВ 2 с.ш.; Т-2 | 25.05.20г. в 08:30ч. | 29.05.20г. в 16:10ч.
21. | КТПН-18/н РУ-10/0,4кВ; Тр-тор | 06.05.20г. в 08:40ч. | 06.05.20г. в 16:00ч.
22. | КТПН-20/н РУ-10/0,4кВ; Тр-тор | 06.05.20г. в 08:50ч. | 06.05.20г. в 16:20ч.
23. | КТПН-246/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | 19.05.20г. в 08:30ч. | 20.06.20г. в 16:00ч.
24. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-30/х | 15.05.20г. в 08:30ч. | 15.05.20г. в 16:30ч.
25. | ТП-2/12 РУ-10/0,4 кВ 1с.ш; Т-1 | 27.05.20г. в 10:21ч. | 08.06.20г. в 15:40ч.
26. | ТП-16/2 РУ-10/0,4 кВ 1с.ш; Т-1 | 08.06.20г. в 09:10ч. | 19.06.20г. в 16:40ч.
27. | ТП-2/12 РУ-10/0,4 кВ 2с.ш; Т-2 | 09.06.20г. в 09:20ч. | 19.06.20г. в 15:50ч.
28. | ВЛ-6кВ ф.№11, 20 РПП-3 | 04.06.20г. в 08:40ч. | 11.06.20г. в 16:50ч.
29. | ВЛ-6кВ ф.№9 РПП-3 | 15.06.20г. в 09:00ч. | 30.06.20г. в 15:40ч.
30. | ВЛ-0,4кВ ф.№1 КТПН-17/н | 15.06.20г. в 09:10ч. | 19.06.20г. в 15:50ч.
31. | БКТП-15/11 РУ-10/0,4 кВ 1с.ш; Т-1 | 22.06.20г. в 09:00ч. | 26.06.20г. в 15:30ч.
32. | БКТП-15/11 РУ-10/0,4 кВ 2с.ш; Т-2 | 29.06.20г. в 09:20ч. | 03.07.20г. в 15:20ч.
33. | ТП-16/2 РУ-10/0,4 кВ 2с.ш; Т-2 | 22.06.20г. в 09:00ч. | 03.07.20г. в 16:20ч.
34. | ВЛ-0,4кВ ф.№2 КТПН-17/н | 22.06.20г. в 09:20ч. | 26.06.20г. в 16:10ч.
35. | ВЛ-0,4кВ ф.№3 КТПН-17/н | 29.06.20г. в 09:00ч. | 03.07.20г. в 15:10ч.
36. | ТП-6/5 РУ-10/0,4кВ 2с.ш, Т-2 | 20.07.20г. в 09:07ч. | до 05.08.20
Исполнитель : Зам. начальника ПДС АО «Горэлектросеть» Е.А. Макаров

## Радужный
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС», с указанием сроков, за 7 месяцев 2020 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1 | ПС 35/6 кВ "Причал" | 06.05.2020г. | 06.06.2020г.
2 | КТПН 6/0,4 кВ № 112 А | 03.07.2020г.
3 | КТПН 6/0,4 кВ № 108 | 28.07.2020г.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Исполнитель : Начальник СКиУЭЭ Р.И. Доценко

## Пойковсий
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «ПЭС», с указанием сроков, за 7 месяцев 2020 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | ТП-6/0,4кВ №116 | 2020-04-06 | 2020-04-10
2. | ВЛ-0,4кВ ф-6 от ТП-6/0,4кВ№57 пгт. Пойковский | 2020-07-01 | 2020-07-07
3. | ВЛ-0,4кВ ф. 16,8,4 от ТП-2 6/0,4кВ сп. Сентябрьский | 2020-07-06 | 2020-07-10
4. | ВЛ-0,4кВ ф. 4,5 от ТП №1 Салым | 2020-07-10 | 2020-07-16
5. | ВЛ-0,4кВ ф-5,4 от ТП-6/0,4кВ №1 сп. Салым | 2020-07-16 | 2020-07-25
6.
Исполнитель : Начальник ПТО Ю.В. Малыш