## г. Нижневартовск
График отключений на октябрь месяц 2020г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-55/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-10-01 | 08-30-16-30
КТПН-134/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-10-02 | 08-30-16-30
КТПН 23/н | Тек. рем. | 2020-10-01 | 09.00-17.00
КТПН 218/з | Тек. рем. | 2020-10-02 | 09.00-17.00
КТПН-17/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-10-01 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-71/х | Тек. рем. | 2020-10-01 | 8:00-17:00
КТПН-120/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-10-02 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.9 РПЖ-8 | Тек. рем. | 2020-10-02 | 8:00-17:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-01 | 9:00 – 12:00
ТП-10г/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-01 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-02 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-02 | 13:00 – 16:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-05 | 9:00 – 12:00
ТП-1/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-05 | 13:00 – 16:00
КТПН 182/з | Тек. рем. | 2020-10-05 | 09.00-17.00
КТПН 462/з | Тек. рем. | 2020-10-06 | 09.00-17.00
КТПН-442/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-10-05 | 08-30-16-30
КТПН-435/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-10-06 | 08-30-16-30
КТПН-70/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-10-07 | 08-30-16-30
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-05 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-71/х | Тек. рем. | 2020-10-05 | 8:00-17:00
ТП-18/9 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-06 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-71/х | Тек. рем. | 2020-10-06 | 8:00-17:00
ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-06 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-06 | 13:00 – 16:00
ТП-6/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-07 | 9:00 – 12:00
ТП-6/8РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-07 | 13:00 – 16:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-08 | 9:00 – 12:00
ТП-2/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-08 | 13:00 – 16:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-09 | 9:00 – 12:00
ТП-3/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-09 | 13:00 – 16:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-07 | 8:00-17:00
ВЛ-0,4кВ ф.3 РП-29 | Тек. рем. | 2020-10-07 | 8:00-17:00
ТП-18/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-08 | 8:00-17:00
КТПН-349/з РУ-10/0,4кВ с откл. ф.9 ПС Галина | Тек. рем. | 2020-10-08 | 08-30-16-30
ПЛУ-6кВ КТПН-346/з с откл ВЛ-6кВ ф.14 ПС Татра | Тек. рем. | 2020-10-09 | 08-30-16-30
ВЛ-35 Ф№2 ГПП-7 | Тек. рем. | 12-16.10.20 | 08-30-16-30
БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-10-12 | 08-30-16-30
БКТП-405/з РУ-6/0,4кВ 2.ш. | Тек. рем. | 2020-10-13 | 08-30-16-30
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-12 | 8:00-17:00
БКТП-23/5 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-13 | 8:00-17:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-12 | 9:00 – 12:00
ТП-3/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-12 | 13:00 – 16:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-13 | 9:00 – 12:00
ТП-10а/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-13 | 13:00 – 16:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-14 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-14 | 13:00 – 16:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-15 | 9:00 – 12:00
ТП-15/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-15 | 13:00 – 16:00
БКТП-406/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-10-14 | 08-30-16-30
БКТП-406/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-10-15 | 08-30-16-30
РПП-9 РУ-10кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-10-16 | 08-30-16-30
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-14 | 8:00-17:00
БКТП-24/4 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-15 | 8:00-17:00
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-16 | 8:00-17:00
БКТП-21/2 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-19 | 8:00-17:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-16 | 9:00 – 12:00
ТП-1/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-16 | 13:00 – 16:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-19 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-1 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-20 | 9:00 – 16:00
ВЛ-35кВ Ф№1 ГПП-7 | Тек. рем. | 19-23.10.20 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская 1 | Тек. рем. | 19,20.10.20 | 08-30-16-30
ПС Энергонефть ОРУ-35 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-10-19 | 08-30-16-30
ПС Энергонефть КРУН-6 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-10-20 | 08-30-16-30
ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская 2 | Тек. рем. | 21,22.10.20 | 08-30-16-30
РПП-9 РУ-10 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-10-22 | 08-30-16-30
ПС Энергонефть ОРУ-35 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-10-21 | 08-30-16-30
ПС Энергонефть КРУН-6 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-10-23 | 08-30-16-30
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-20 | 8:00-17:00
БКТП-21/3 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-21 | 8:00-17:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-21 | 9:00 – 16:00
ТП-Б-2 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-22 | 9:00 – 16:00
ТП-К/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-23 | 9:00 – 12:00
ТП-К/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-23 | 13:00 – 16:00
ТП-9/19 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-26 | 9:00 – 12:00
ТП-9/19 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-26 | 13:00 – 16:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-22 | 8:00-17:00
БКТП-22/6 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-23 | 8:00-17:00
БКТП-31/1 РУ-10/0,4кВ СШ№1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-26 | 8:00-17:00
БКТП-31/1 РУ-10/0,4кВ СШ№2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-27 | 8:00-17:00
БКТП-322/з РУ6/0,4 1с.ш. с откл. Ф№3 ПС Нижневартовская | Тек. рем. | 2020-10-26 | 08-30-16-30
БКТП-322/з РУ6/0,4 2с.ш. с откл. Ф№4 ПС Нижневартовская | Тек. рем. | 2020-10-27 | 08-30-16-30
ТП-10б/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-27 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-27 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-28 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-28 | 13:00 – 16:00
БКТП-399/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-10-28 | 08-30-16-30
БКТП-399/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-10-29 | 08-30-16-30
БКТП-2/1 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-29 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/1 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-29 | 13:00 – 16:00
БКТП-10а/11 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-10-30 | 9:00 – 12:00
БКТП-10а/11 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-10-30 | 13:00 – 16:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2020 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2020г. РЭС-1
2020-01-14 | ТП-91 | II СШ | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-16 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2020г. РЭС-2
2020-01-13 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-13 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-01-14 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль 2020г. РЭС-2
2020-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Февраль 2020г. РЭС-1
2020-02-10 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-13 | ТП-21 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-02-18 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-20 | ТП-23 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-24 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-26 | ТП-25 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Март 2020г. РЭС-2
2020-03-03 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-03 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-04 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-19 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2020г. РЭС-1
2020-03-03 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-06 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-10 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-13 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-16 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-19 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-24 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-30 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Апрель 2020г. РЭС-1
2020-04-06 | ТП-11 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-06 | ТП-11 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-10 | ТП-115А | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-10 | ТП-115А | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-16 | ТП-12 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-16 | ТП-12 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-22 | ТП-13 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-22 | ТП-13 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-28 | ТП-14 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-28 | ТП-14 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Апрель 2020г. СПС-35 кВ
2020-04-02 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" Ф-6 кВ № 6; ПС 35/6 кВ "Причал" Ф-6 кВ № 6; КТПН-147 ОДНП "Баклажан" |  | КР ПС 35/6 кВ "Причал" яч. 6 - Замена проходных изоляторов.
08.30-12.00
Апрель 2020г. РЭС-2
2020-04-02 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-02 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-03 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-06 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-06 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Май 2020г. РЭС-1
2020-05-06 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-07 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-08 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-13 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-15 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-19 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-22 | РП-4 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-27 | ТП-33 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Май СПС-35 кВ
2020-05-21 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" Ф-6 КТП; КТПН-147. |  | КР, для покраски крыши блока ЗРУ-6 кВ №1.
09.00-11.00
Май 2020г. РЭС-2
2020-05-06 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-07 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-08 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-13 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-15 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-19 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-05-19 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь 2020г. РЭС-1
2020-06-03 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-08 | КТПН-112А |  | КР
08.00-17.00
2020-06-11 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-17 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-23 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2020г. СПС-35 кВ
2020-06-16 | ПС 35/6 кВ "Лесная" яч.№ 3 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
09.00-11.00
2020-06-16 | ПС 35/6 кВ "Лесная" яч.№ 9 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
11.00-13.00
2020-06-17 | ПС 35/10 кВ "Дачная" яч.№ 3 |  | Поверка трансформаторов тока 10 кВ.
08.30-10.00
2020-06-17 | ПС 35/10/6 кВ "ГТЭС" яч.№ 7 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
10.00-12.00
Июнь 2020г. РЭС-2
2020-06-03 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-06-03 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-06-19 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-06-19 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-06-19 | КРУН Варьеган |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль 2020г. РЭС-1
2020-07-01 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-03 | КТПН-111 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-07 | КТПН-118 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-09 | КТПН-119 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-13 | КТПН-135 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-15 | КТПН-136 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-17 | ТП-141 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-20 | КТП-140 |  | КР
08.00-17.00
2020-07-22 | КТПН-105 |  | КР
08.00-17.00
2020-07-22 | КТПН-106 |  | КР
08.00-17.00
2020-07-24 | КТПН-108 |  | КР
08.00-17.00
Июль 2020г. РЭС-2
2020-07-02 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-07-02 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-07-03 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-07-06 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-07-20 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-07-21 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль СПС-35 кВ
2019-07-06 | Ф-35 кВ №1 ПС "Радужная" |  | Для разрыва шлейфов на ПС "Дачная"
08.00-17.00
Август 2020г. РЭС-1
2020-08-03 | КТПН-108 |  | КР
08.00-17.00
2020-08-06 | КТПН-112 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-11 | КТПН-123 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-14 | КТПН-138 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-18 | КТПН-151 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-20 | КТПН-157 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-24 | ТП-26 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-26 | ТП-83 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Август 2020г. РЭС-2
2020-08-10 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-08-10 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-08-11 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-08-11 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-08-12 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-08-12 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-08-13 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-08-13 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август СПС-35 кВ
2020-08-12 | Ф-10 кВ №8 ПС "Дачная" |  | Для реконструкции ПС "Дачная".
08.00-12.00
Сентябрь РЭС-1
2020-09-04 | КТПН-145 | СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2020-09-09 | КТПН-117 | СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2020-09-16 | КТПН-36 | СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2020-09-18 | ТП-31 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-09-18 | ТП-31 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-09-24 | ТП-32 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-09-24 | ТП-32 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Сентябрь 2020г. РЭС-2
2020-09-07 | КТПМ-60 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-09-07 | КТПН-145А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-09-14 | КТПН-147 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-09-14 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-09-15 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-09-15 | КТПН-47 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-09-16 | КТПН-83 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-09-16 | КТПН-92 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-09-17 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Октябрь 2020г. РЭС-1
2020-10-01 | КТП-110 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-02 | КТП-113 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-06 | КТП-140 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-08 | КТП-160 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-12 | КТПН-129 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-14 | КТПН-130 (н) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-15 | КТПН-130 (с) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-19 | КТПН-131 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-21 | КТПН-152 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-22 | КТПН-155 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-26 | КТППН-139 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-28 | КТПН-105 |  | КР
08.00-17.00
2020-10-29 | КТПН-106 |  | КР
08.00-17.00
Октябрь 2020г. РЭС-2
2020-10-05 | КТПН-110 Т-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-10-05 | КТПН-110 Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-10-06 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-10-06 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-10-07 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-10-08 | ТП-18А Т-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-10-08 | ТП-18А Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-10-09 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-10-09 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-10-12 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Октябрь СПС-35 кВ
05.10.2020-16.10.2020 | Ф-35 кВ №2 ПС 110/35/10 "Радужная" |  | Для реконструкции ПС "Город-2".
08.00-17.00
19.10.2020-30.10.2020 | Ф-35 кВ №4 ПС 110/35/10 "Радужная" |  | Для реконструкции ПС "Город-2".
08.00-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на октябрь 2020г. пгт.Пойковский, с.п.Салым, с.п.Куть-Ях, с.п. Сингапай.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2020-10-01 | ТП-6/0,4кВ №50 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-10-01 | ТП-6/0,4кВ №50 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
12.30-17.00
2020-10-01 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-10-01 | ТП-10/0,4кВ №7 Куть-Ях | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-02 | ТП-6/0,4кВ №42 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-10-02 | ТП-6/0,4кВ №42 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-02 | ТП-10/0,4кВ №3 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-02 | ТП-10/0,4кВ №4 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-05 | ТП-6/0,4кВ №92 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-05 | ТП-6/0,4кВ №92 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-05 | ТП-10/0,4кВ ДСУ Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-05 | ТП-10/0,4кВ АБЗ Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-06 | ТП-6/0,4кВ №54 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-06 | ТП-6/0,4кВ №54 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-06 | ТП-10/0,4кВ РТРС Салым | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-07 | ТП-6/0,4кВ №65 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-07 | ТП-6/0,4кВ №65 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-07 | ТП-6/0,4кВ №1 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-07 | ТП-10/0,4кВ №10 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-07 | ТП-10/0,4кВ №10 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-08 | ТП-6/0,4кВ №72 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-08 | ТП-6/0,4кВ №17 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-08 | ТП-6/0,4кВ №2 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-08 | ТП-6/0,4кВ №3 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-09 | ТП-6/0,4кВ №58 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-09 | ТП-6/0,4кВ №58 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-09 | ТП-10/0,4кВ №5 Куть-Ях | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-12 | ТП-6/0,4кВ №140 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-12 | ТП-6/0,4кВ № 140 | II СШ | ППР. ТР. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-12 | ТП-10/0,4кВ № 11 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-12 | ТП-10/0,4кВ №11 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-12 | ТП-6/0,4кВ №4 Сингапай | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-12 | ТП-6/0,4кВ №4 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-13 | ТП-6/0,4кВ №12 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-13 | ТП- 6/0,4кВ №12 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-13 | ТП- 10/0,4кВ №9 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-13 | ТП-10/0,4кВ №9 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-14 | ТП-6/0,4кВ №84 | I СШ | ППР. ТР. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-14 | ТП-6/0,4кВ №19 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-14 | ТП- 10/0,4кВ №8/1 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-14 | ТП-10/0,4кВ №8/1 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-15 | ТП-6/0,4кВ №13 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-15 | ТП-6/0,4кВ №13 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-15 | ТП-6/0,4кВ №5 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-15 | ТП-6/0,4кВ №6 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-16 | ТП-6/0,4кВ №56 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-16 | ТП-6/0,4кВ №56 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-19 | ТП-6/0,4кВ №57 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-19 | ТП-6/0,4кВ №57 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-20 | ТП-6/0,4кВ №88 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-20 | ТП-6/0,4кВ № 88 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-21 | ТП-6/0,4кВ №49 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-21 | ТП-6/0,4кВ №49 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-22 | ТП-6/0,4кВ №101 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-22 | ТП-6/0,4кВ №101 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-23 | ТП-6/0,4кВ №115 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-23 | ТП-6/0,4кВ №115 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-26 | ТП-6/0,4кВ №9/1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-26 | ТП-6/0,4кВ №9/1 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-10-27 | ТП-6/0,4кВ №2 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-10-27 | ТП-6/0,4кВ №123 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Тальберг С.А.