## г. Нижневартовск
График отключений на ноябрь месяц 2020г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
БКТП-292/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-11-02 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-6кВ яч.17 | замена ТТ | 2020-11-02 | 08-30-16-30
БКТП-292/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-11-03 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-6кВ яч.18 | замена ТТ | 2020-11-03 | 08-30-16-30
КТПН 16/н | Тек. рем. | 2020-11-02 | 09.00-17.00
КТПН 471/з | Тек. рем. | 2020-11-03 | 09.00-17.00
ТП-18/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-02 | 8:00-17:00
КТПН-139/х РУ-10/0,4кВ СШ, Тр-р | Тек. рем. | 2020-11-03 | 8:00-16:00
ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-59/х | Тек. рем. | 2020-11-03 | 8:00-16:00
ТП-1/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-02 | 9:00 – 12:00
ТП-1/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-02 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-03 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-03 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-05 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-05 | 13:00 – 16:00
КТПН 37/н СОНТ «Уралец» | Установка узлов учета | 2020-11-05 | 09.00-17.00
2020-11-06
2020-11-09
2020-11-10
2020-11-11
2020-11-12
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-18
2020-11-19
2020-11-20
КТПН 20/н | Тек. рем. | 2020-11-05 | 09.00-17.00
КТПН 35/н | Тек. рем. | 2020-11-06 | 09.00-17.00
РПЖ-25 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-05 | 8:00-17:00
ТП-18/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-05 | 8:00-17:00
РПЖ-25 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-06 | 8:00-17:00
ТП-18/6 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-06 | 8:00-17:00
КТПН-441/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-11-05 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-6кВ яч.19 | замена ТТ | 2020-11-05 | 08-30-16-30
КТПН-448/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-11-06 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-6кВ яч.13 | замена ТТ | 2020-11-09 | 08-30-16-30
КТПН-491/з РУ-6/0, | Тек. рем. | 2020-11-09 | 08-30-16-30
КТПН 460/з | Тек. рем. | 2020-11-09 | 09.00-17.00
КТПН 461/з | Тек. рем. | 2020-11-10 | 09.00-17.00
БКТП-4/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-06 | 9:00 – 12:00
БКТП-4/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-06 | 13:00 – 16:00
ТП-10б/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-09 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-09 | 13:00 – 16:00
ТП-14/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-10 | 9:00 – 12:00
ТП-14/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-10 | 13:00 – 16:00
БКТП-25/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-09 | 8:00-17:00
ТП-18/6 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-09 | 8:00-17:00
БКТП-25/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-10 | 8:00-17:00
ТП-18/7 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-10 | 8:00-17:00
БКТП-25/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-11 | 8:00-17:00
ТП-18/7 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-11 | 8:00-17:00
Якно ВЛ-6кВ Ф-4 ПС Энергонефть | Тек. рем. | 2020-11-11 | 09.00-17.00
ПЛУ-10кВ №2 Ф-224 ПС Восток | Тек. рем. | 2020-11-12 | 09.00-17.00
КТПН-505/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-11-10 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-6кВ яч.12 | замена ТТ | 2020-11-10 | 08-30-16-30
РПП-1 РУ-6кВ яч.14 | замена ТТ | 2020-11-11 | 08-30-16-30
КТПН-82/С РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-11-11 | 08-30-16-30
РПЖ-16 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-11 | 9:00 – 16:00
РПЖ-16 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-12 | 9:00 – 16:00
БКТП-25/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-12 | 8:00-17:00
ТП-18/8 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-12 | 8:00-17:00
БКТП-25/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-13 | 8:00-17:00
ТП-18/8 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-13 | 8:00-17:00
БКТП-313/з РУ-10/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-11-12 | 08-30-16-30
РПП-5 РУ-10кВ яч.12 | замена ТТ | 2020-11-12 | 08-30-16-30
БКТП-313/з РУ-10/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-11-13 | 08-30-16-30
КТПН-477/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-11-13 | 08-30-16-30
КТПН-118/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-11-16 | 08-30-16-30
КТПН-74/с РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-11-16 | 08-30-16-30
БКТП-25/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-16 | 8:00-17:00
БКТП-26/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-17 | 8:00-17:00
ТП-10в/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-13 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-13 | 13:00 – 16:00
ТП-14/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-16 | 9:00 – 12:00
ТП-14/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-16 | 13:00 – 16:00
ТП-7/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-17 | 9:00 – 12:00
ТП-7/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-17 | 13:00 – 16:00
КТПН-78/з РУ-6/0,4кВ 1с.ш. | Тек. рем. | 2020-11-17 | 08-30-16-30
РПП-2 РУ-6 яч.15 замена ТТ | замена ТТ | 2020-11-17 | 08-30-16-30
КТПН-470/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2020-11-18 | 08-30-16-30
КТПН-480/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2020-11-18 | 08-30-16-30
ТП-78/з РУ-6/0,4кВ 2с.ш. | Тек. рем. | 2020-11-19 | 08-30-16-30
РПП-2 РУ-6 яч.12 | замена ТТ | 2020-11-19 | 08-30-16-30
БКТП-23/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-18 | 8:00-17:00
БКТП-26/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-19 | 8:00-17:00
БКТП-23/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-20 | 8:00-17:00
ТП-9/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-18 | 9:00 – 12:00
ТП-9/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-18 | 13:00 – 16:00
ТП-8/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-19 | 9:00 – 12:00
ТП-8/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-19 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/25 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-20 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/25 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-20 | 13:00 – 16:00
ВЛ-10кВ КТПН-363/з яч.3 к КТПН-398/з | Тек. рем. | 2020-11-20 | 08-30-16-30
РП-10 РУ-10кВ 1с.ш. с откл. ВЛ-10кВ Ф№212 | Тек. рем. | 2020-11-23 | 08-30-16-30
РП-10 РУ-0,4кВ 1с.ш. камера Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-24 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ Ф№1 РЩ-0,4 кВ КТПН-5/з питомник, РММ. | Тек. рем. | 2020-11-24 | 08-30-16-30
КТПН 14/н СОНТ Досуг | Установка узлов учета | 2020-11-23 | 09.00-17.00
2020-11-24
2020-11-25
2020-11-26
2020-11-27
2020-11-30
РПЖ-20 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-23 | 8:00-17:00
БКТП-26/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-24 | 8:00-17:00
КТПН-48/с РУ-10/0,4кВ СШ Тр-р | Тек. рем. | 2020-11-24 | 8:00-17:00
БКТП-26/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-25 | 8:00-17:00
РПЖ-20 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-26 | 8:00-17:00
БКТП-10в/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-23 | 9:00 – 12:00
БКТП-10в/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-23 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/22 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-24 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/22 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-24 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-25 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-25 | 13:00 – 16:00
КТПН-10/101 РУ-10/0,4кВ Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-26 | 09:00 – 16:00
РП-10 РУ-10кВ 2с.ш. с откл. ВЛ-10 Ф№121 | Тек. рем. | 2020-11-25 | 08-30-16-30
РП-10 РУ-0,4кВ 2с.ш. камера Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-26 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ Ф№2 РЩ-0,4кВ КТПН-5/з АБК | Тек. рем. | 2020-11-26 | 08-30-16-30
ВЛИ-0,4кВ Ф№3 РЩ-0,4кВ КТПН-5/з Гаражи | Тек. рем. | 2020-11-27 | 08-30-16-30
БКТП-23/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2020-11-27 | 8:00-17:00
БКТП-23/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2020-11-30 | 8:00-17:00

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2020 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2020г. РЭС-1
2020-01-14 | ТП-91 | II СШ | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-16 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2019-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2019-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2020г. РЭС-2
2020-01-13 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-01-13 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-01-14 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль 2020г. РЭС-2
2020-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-06 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Февраль 2020г. РЭС-1
2020-02-10 | РП-1 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-13 | ТП-21 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-02-18 | ТП-22 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-20 | ТП-23 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-02-24 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-02-26 | ТП-25 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Март 2020г. РЭС-2
2020-03-03 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-03 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-04 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-03-04 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-03-19 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Март 2020г. РЭС-1
2020-03-03 | РП-3 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-06 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-10 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-13 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-16 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-03-19 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-24 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-03-30 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Апрель 2020г. РЭС-1
2020-04-06 | ТП-11 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-06 | ТП-11 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-10 | ТП-115А | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-10 | ТП-115А | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-16 | ТП-12 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-16 | ТП-12 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-22 | ТП-13 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-22 | ТП-13 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-04-28 | ТП-14 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-04-28 | ТП-14 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Апрель 2020г. СПС-35 кВ
2020-04-02 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" Ф-6 кВ № 6; ПС 35/6 кВ "Причал" Ф-6 кВ № 6; КТПН-147 ОДНП "Баклажан" |  | КР ПС 35/6 кВ "Причал" яч. 6 - Замена проходных изоляторов.
08.30-12.00
Апрель 2020г. РЭС-2
2020-04-02 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-02 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-03 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-03 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-06 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-06 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-04-19 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-04-19 | КТПН-26А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Май 2020г. РЭС-1
2020-05-06 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-07 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-08 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-13 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-15 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-19 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-22 | РП-4 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-27 | ТП-33 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Май СПС-35 кВ
2020-05-21 | ПС 35/6 кВ "Аэропорт" Ф-6 КТП; КТПН-147. |  | КР, для покраски крыши блока ЗРУ-6 кВ №1.
09.00-11.00
Май 2020г. РЭС-2
2020-05-06 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-07 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-08 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-05-13 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-15 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-05-19 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-05-19 | КТПН-9А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июнь 2020г. РЭС-1
2020-06-03 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-08 | КТПН-112А |  | КР
08.00-17.00
2020-06-11 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-17 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-06-23 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2020г. СПС-35 кВ
2020-06-16 | ПС 35/6 кВ "Лесная" яч.№ 3 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
09.00-11.00
2020-06-16 | ПС 35/6 кВ "Лесная" яч.№ 9 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
11.00-13.00
2020-06-17 | ПС 35/10 кВ "Дачная" яч.№ 3 |  | Поверка трансформаторов тока 10 кВ.
08.30-10.00
2020-06-17 | ПС 35/10/6 кВ "ГТЭС" яч.№ 7 |  | Поверка трансформаторов тока 6 кВ.
10.00-12.00
Июнь 2020г. РЭС-2
2020-06-03 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-06-03 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-06-19 | КТПН-68 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-06-19 | КТПН-69 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-06-19 | КРУН Варьеган |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль 2020г. РЭС-1
2020-07-01 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-03 | КТПН-111 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-07 | КТПН-118 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-09 | КТПН-119 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-13 | КТПН-135 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-15 | КТПН-136 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-17 | ТП-141 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-07-20 | КТП-140 |  | КР
08.00-17.00
2020-07-22 | КТПН-105 |  | КР
08.00-17.00
2020-07-22 | КТПН-106 |  | КР
08.00-17.00
2020-07-24 | КТПН-108 |  | КР
08.00-17.00
Июль 2020г. РЭС-2
2020-07-02 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-07-02 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-07-03 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-07-06 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-07-20 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-07-21 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Июль СПС-35 кВ
2019-07-06 | Ф-35 кВ №1 ПС "Радужная" |  | Для разрыва шлейфов на ПС "Дачная"
08.00-17.00
Август 2020г. РЭС-1
2020-08-03 | КТПН-108 |  | КР
08.00-17.00
2020-08-06 | КТПН-112 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-11 | КТПН-123 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-14 | КТПН-138 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-18 | КТПН-151 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-20 | КТПН-157 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-24 | ТП-26 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-08-26 | ТП-83 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Август 2020г. РЭС-2
2020-08-10 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-08-10 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-08-11 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-08-11 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-08-12 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-08-12 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-08-13 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-08-13 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
Август СПС-35 кВ
2020-08-12 | Ф-10 кВ №8 ПС "Дачная" |  | Для реконструкции ПС "Дачная".
08.00-12.00
Сентябрь РЭС-1
2020-09-04 | КТПН-145 | СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2020-09-09 | КТПН-117 | СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2020-09-16 | КТПН-36 | СШ | ППР электрооборудования
08.30-17.00
2020-09-18 | ТП-31 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-09-18 | ТП-31 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-09-24 | ТП-32 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-09-24 | ТП-32 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Сентябрь 2020г. РЭС-2
2020-09-07 | КТПМ-60 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-09-07 | КТПН-145А |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-09-14 | КТПН-147 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-09-14 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-09-15 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-09-15 | КТПН-47 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-09-16 | КТПН-83 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2020-09-16 | КТПН-92 |  | ППР.ТР
13.00-17.00
2020-09-17 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Октябрь 2020г. РЭС-1
2020-10-01 | КТП-110 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-02 | КТП-113 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-06 | КТП-140 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-08 | КТП-160 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-12 | КТПН-129 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-14 | КТПН-130 (н) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-15 | КТПН-130 (с) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-19 | КТПН-131 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-21 | КТПН-152 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-22 | КТПН-155 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-26 | КТППН-139 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-10-28 | КТПН-105 |  | КР
08.00-17.00
2020-10-29 | КТПН-106 |  | КР
08.00-17.00
Октябрь 2020г. РЭС-2
2020-10-05 | КТПН-110 Т-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-10-05 | КТПН-110 Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-10-06 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-10-06 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-10-07 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-10-08 | ТП-18А Т-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-10-08 | ТП-18А Т-2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-10-09 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-10-09 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-10-12 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Октябрь СПС-35 кВ
05.10.2020-16.10.2020 | Ф-35 кВ №2 ПС 110/35/10 "Радужная" |  | Для реконструкции ПС "Город-2".
08.00-17.00
19.10.2020-30.10.2020 | Ф-35 кВ №4 ПС 110/35/10 "Радужная" |  | Для реконструкции ПС "Город-2".
08.00-17.00
Ноябрь 2020г. РЭС-1
2020-11-02 | РП-11 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-11-06 | ТП-41 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-11-09 | КТПН-105 |  | КР
08.00-17.00
2020-11-10 | КТПН-106 |  | КР
08.00-17.00
2020-11-12 | ТП-42 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-11-17 | ТП-71 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-11-19 | ТП-72 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-11-24 | ТП-73 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2020-11-27 | ТП-9 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Ноябрь 2020г. РЭС-2
2020-11-05 | КТПН-22 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-11-05 | КТПН-24 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-11-06 | КТПН-25А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-11-06 | КТПН-46 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-11-09 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2020-11-09 | КТПН-15 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2020-11-10 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на ноябрь 2020г. пгт.Пойковский, с.п. Салым, п. Сингапай, с.п. Лемпино, с.п.Усть-Юган, с.п. Юганская Обь.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2020-11-02 | ТП-6/0,4кВ № 21 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-11-02 | ТП-10/0,4кВ № 13 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-11-03 | ТП-6/0,4кВ № 1 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2020-11-03 | ТП-6/0,4кВ № 1 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-03 | ТП-6/0,4кВ № 2 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-11-03 | ТП-6/0,4кВ №2 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-11-05 | ТП-6/0,4кВ № 31 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-05 | ТП-6/0,4кВ № 1 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-05 | ТП-6/0,4кВ № 3 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-11-06 | ТП-6/0,4кВ № 3 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-06 | ТП-10/0,4кВ № 17 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-06 | ТП-6/0,4кВ № 4 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-11-06 | ТП-10/0,4кВ № 15 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-11-09 | ТП-6/0,4кВ № 66 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-09 | ТП-6/0,4кВ "Ветеран" Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-09 | ТП-6/0,4кВ № 66 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-11-10 | ТП-6/0,4кВ №15/1 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-10 | ТП-6/0,4кВ №15/1 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-11-11 | ТП-6/0,4кВ № 3 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-12 | ТП-6/0,4кВ №6 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-12 | ТП-6/0,4кВ №5а Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-11-13 | ТП-6/0,4кВ № 4 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-16 | ТП-6/0,4кВ № 2 Юганская Обь | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-16 | ТП-6/0,4кВ № 2 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-17 | ТП-6/0,4кВ №85 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2020-11-17 | ТП-6/0,4кВ № 31 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2020-11-18 | ТП-10/0,4кВ № 12 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Главный инженер АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________ Махалов И.М.