## г. Нижневартовск.
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов АО «Горэлектросеть», с указанием сроков, за 2 месяца 2021 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | ТП-7/7 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 | 27.01.21г. в 09:45ч. | 08.02.21г. в 14:20ч.
2. | ТП-7/7 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | 09.02.21г. в 09:00ч. | 18.02.21г. в 15:10ч.
3. | ТП-13/5 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 | 02.02.21г. в 09:15ч. | 17.02.21г. в 15:20ч.
4. | ТП-13/5 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | 18.02.21г. в 09:00ч. | до 10.03.21г.
5. | ТП-7/12 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | 19.02.21г. в 09:20ч. | до 05.03.21г.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Исполнитель : Зам. начальника ПДС АО «Горэлектросеть» Е.А. Макаров

## Радужный
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС», с указанием сроков, за 2 месяца 2021г.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1 | - | - | -
2
3
4
5
6
Исполнитель : Начальник ЦДС Р.И. Доценко

## Пойковсий
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «ПЭС», с указанием сроков, за 2 месяца 2021 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Исполнитель : Начальник ПТО Ю.В. Малыш