## г. Нижневартовск.
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов АО «Горэлектросеть», с указанием сроков, за 6 месяцев 2021 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | ТП-7/7 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 | 27.01.21г. в 09:45ч. | 08.02.21г. в 14:20ч.
2. | ТП-7/7 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | 09.02.21г. в 09:00ч. | 18.02.21г. в 15:10ч.
3. | ТП-13/5 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 | 02.02.21г. в 09:15ч. | 17.02.21г. в 15:20ч.
4. | ТП-13/5 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | 18.02.21г. в 09:00ч. | 10.03.21г. в 15:30ч.
5. | ТП-7/12 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | 19.02.21г. в 09:20ч. | 05.03.21г. в 14:55ч.
6. | ВЛ-35кВ ф.№3 ПС "ГПП-7" | 03.03.21г. в 10:50ч. | 12.03.21г. в 15:40ч.
7. | ТП-7/12 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 | 09.03.21г. в 09:00ч. | 19.03.21г. в 15:55ч.
8. | ТП-7/13 РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 | 23.03.21г. в 09:10ч. | 05.04.21г. в 15:45ч.
9. | ТП-7/13 РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | 06.04.21г. в 09:00ч. | 19.04.21г. в 15:40ч.
10. | КТПН-7/х РУ-10/0,4кВ; Тр-тор | 13.05.21г. в 08:20ч. | 13.05.21г. в 16:30ч.
11. | ТП-62/х РУ-10/0,4кВ 2 с.ш. Т-2 | 02.06.21г. в 09:00ч. | 18.06.21г. в 15:40ч.
12. | ТП-62/х РУ-10/0,4кВ 1 с.ш. Т-1 | 21.06.21г. в 09:10ч. | до 02.07.21г.
13. | КТПН-341/з РУ-6/0,4кВ; Тр-тор | 08.06.21г. в 08:20ч. | 08.06.21г. в 16:00ч.
14. | ВЛ-10кВ ф.13 РПП-5 | 26.06.21г. в 09:10ч. | 26.06.21г. в 18:10ч.
15. | ВЛ-10кВ ф.10 РПП-5 | 27.06.21г. в 09:00ч. | 27.06.21г. в 18:00ч.
16. | ТП-69/х РУ-10/0,4кВ 1, 2 с.ш. Т-1, 2 | 21.06.21г. в 08:00ч. | до 02.07.21г.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Исполнитель : Зам. начальника ПДС АО «Горэлектросеть» Е.А. Макаров

## Радужный
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС», с указанием сроков, за 6 месяцев 2021г.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1 | КТПН 6/0,4 кВ № 9 | 2021-04-05
2 | РП 10/0,4 кВ №2 | 2021-05-11 | 2021-05-28
3 | ТП 10/0,4 кВ №115А | 2021-05-17
4
5
6
Исполнитель : Начальник ЦДС Р.И. Доценко

## Пойковсий
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «ПЭС», с указанием сроков, за 6 месяцев 2021 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 (протяженностью 1076 м., 86:08:0020501:1516) сп.Сингапай | 2021-05-24 | 2021-05-27
2 | ВЛ-10кВ Каркатеевы Ф.32 оп.№34-34/12 | 2021-05-20 | 2021-05-31
3 | ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-10/0,4кВ "СНТ Горный" Каркатеевы (гр.1) Ф.1 - Участки 1-68 | 2021-05-25 | 2021-05-31
4 | ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-10/0,4кВ "СНТ Горный" Каркатеевы (гр.1) Ф.2 - Участки 71-156 | 2021-05-26 | 2021-05-31
Исполнитель : Начальник ПТО Ю.В. Малыш