## г. Нижневартовск
График отключений на ноябрь месяц 2021г.
Объект | Вид работ | Дата | Время
КТПН-491/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2021-11-01 | 8-30 - 16-30
КТПН-505/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2021-11-01 | 8-30 - 16-30
КТПН-441/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2021-11-02 | 8-30 - 16-30
КТПН-448/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2021-11-02 | 8-30 - 16-30
ВЛИ-0,4 кВ Ф№2 КТПН-71/з | Тек. рем. | 2021-11-03 | 8-30 - 16-30
КТПН-18/н ТСН Подземник | Перемонтаж узлов учета | с 01 по 03.11.21 | 09.00-17.00
с 08 по 11.11.21
с 15 по 18.11.21
с 22 по 25.11.21
с 29 по 30.11.21
ТП-1/12 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-10 | 9:00 – 12:00
ТП-1/12 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-11 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-08 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-08 | 13:00 – 16:00
БКТП-9/25 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-09 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/25 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-09 | 13:00 – 16:00
РПЖ-25 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-08 | 8:00-17:00
КТПН-20/н СОНТ Березка-88 | Тек. рем. | 2021-11-08 | 09.00-17.00
КТПН-16/н ПСОК Досуг | Тек. рем. | 2021-11-09 | 09.00-17.00
КТПН-471/з СОНТ Мечта | Тек. рем. | 2021-11-10 | 09.00-17.00
КТПН-82/С РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2021-11-08 | 8-30 - 16-30
КТПН-504/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2021-11-08 | 8-30 - 16-30
БКТП-292/з РУ-6/0,4 кВ Iс.ш | Тек. рем. | 2021-11-09 | 8-30 - 16-30
БКТП-313/з РУ-10/0,4кВ Iс.ш | Тек. рем. | 2021-11-09 | 8-30 - 16-30
БКТП-292/з РУ-6/0,4кВ IIс.ш | Тек. рем. | 2021-11-10 | 8-30 - 16-30
БКТП-313/з РУ-10/0,4кВ IIс.ш | Тек. рем. | 2021-11-10 | 8-30 - 16-30
БКТП-4/5 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-08 | 9:00 – 12:00
БКТП-4/5 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-08 | 13:00 – 16:00
ТП-10б/7 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-09 | 9:00 – 12:00
ТП-10б/7 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-09 | 13:00 – 16:00
ТП-14/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-10 | 9:00 – 12:00
ТП-14/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-10 | 13:00 – 16:00
ТП-18/6 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-08 | 8:00-17:00
БКТП-25/1 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-09 | 8:00-17:00
ТП-18/6 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-09 | 8:00-17:00
БКТП-25/1 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-10 | 8:00-17:00
ТП-18/7 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-10 | 8:00-17:00
БКТП-25/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-11 | 8:00-17:00
ТП-18/7 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-11 | 8:00-17:00
БКТП-25/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-12 | 8:00-17:00
КТПН-14/н ПСОК Досуг | Монтаж узлов учета | 12, 19, 26.11.2021 | 09.00-17.00
ВЛ-6кВ Ф№7 ПС "БИО" | Тек. рем. | 11, 18.11.2021 | 8-30 - 16-30
ВЛ-6кВ Ф№16 ПС "Энергонефть" | Тек. рем. | 2021-11-12 | 8-30 - 16-30
ВЛ-10кВ Ф№7 ПС "Западная" | Тек. рем. | 15-16.11.2021 | 8-30 - 16-30
ТП-10в/2 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-11 | 9:00 – 12:00
ТП-10в/2 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-11 | 13:00 – 16:00
ТП-14/4 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-12 | 9:00 – 12:00
ТП-14/4 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-12 | 13:00 – 16:00
ТП-8/8 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-15 | 9:00 – 12:00
ТП-8/8 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-15 | 13:00 – 16:00
ТП-18/8 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-12 | 8:00-17:00
БКТП-25/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-15 | 8:00-17:00
ТП-18/8 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-15 | 8:00-17:00
БКТП-25/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-16 | 8:00-17:00
ТП-78/з РУ-6/0,4 кВ I с.ш. | Тек. рем. | 2021-11-15 | 8-30 - 16-30
ТП-78/з РУ-6/0,4 кВ II с.ш. | Тек. рем. | 2021-11-16 | 8-30 - 16-30
ВЛ-6 кВ Ф№8 ПС "Базовая" | Тек. рем. | 17, 30.11.2021 | 8-30 - 16-30
КТПН-35/н СОНТ Мега | Тек. рем. | 2021-11-15 | 09.00-17.00
КТПН-460/з | Тек. рем. | 2021-11-17 | 09.00-17.00
РПЖ-16 РУ-10/0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-16 | 9:00 – 16:00
РПЖ-16 РУ-10/0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-17 | 9:00 – 16:00
БКТП-26/2 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-16 | 8:00-17:00
БКТП-23/4 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-17 | 8:00-17:00
БКТП-26/2 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-17 | 8:00-17:00
БКТП-23/4 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-18 | 8:00-17:00
КТПН-118/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2021-11-22 | 8-30 - 16-30
РП-10 РУ-10 I с.ш. с откл. Ф.212 ПС "Восток" | Тек. рем. | 2021-11-22 | 8-30 - 16-30
КТПН-477/з РУ-6/0,4 кВ | Тек. рем. | 2021-11-23 | 8-30 - 16-30
КТПН-461/з | Тек. рем. | 2021-11-22 | 09.00-17.00
РПЖ-20 РУ-10/0,4кВ СШ-1, Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-19 | 8:00-17:00
БКТП-26/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-22 | 8:00-17:00
КТПН-48/с РУ-10/0,4кВ СШ Тр-р | Тек. рем. | 2021-11-22 | 8:00-17:00
БКТП-26/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-23 | 8:00-17:00
РПЖ-20 РУ-10/0,4кВ СШ-2, Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-24 | 8:00-17:00
ТП-7/9 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-18 | 9:00 – 12:00
ТП-7/9 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-18 | 13:00 – 16:00
ТП-9/10 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-19 | 9:00 – 12:00
ТП-9/10 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-19 | 13:00 – 16:00
ТП-6/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-22 | 9:00 – 12:00
ТП-6/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-22 | 13:00 – 16:00
БКТП-10в/6 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-23 | 9:00 – 12:00
БКТП-10в/6 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-23 | 13:00 – 16:00
РП-10 РУ-0,4 I с.ш. камера Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-23 | 8-30 - 16-30
РП-10 РУ-10 II с.ш. с откл. Ф.121 ПС "Восток" | Тек. рем. | 2021-11-24 | 8-30 - 16-30
КТПН-470/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2021-11-25 | 8-30 - 16-30
РП-10 РУ-0,4 кВ II с.ш. камера Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-25 | 8-30 - 16-30
КТПН-74/С РУ-10/0,4кВ | Тек. рем. | 2021-11-26 | 8-30 - 16-30
БКТП-9/22 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-24 | 9:00 – 12:00
БКТП-9/22 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-24 | 13:00 – 16:00
БКТП-2/13 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-25 | 9:00 – 12:00
БКТП-2/13 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-25 | 13:00 – 16:00
БКТП-1/3 РУ-0,4кВ 1с.ш. Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-26 | 9:00 – 12:00
БКТП-1/3 РУ-0,4кВ 2с.ш. Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-26 | 13:00 – 16:00
КТПН-10/101 РУ-10/0,4кВ Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-29 | 09:00 – 16:00
БКТП-23/3 РУ-10/0,4кВ СШ-1 Т-1 | Тек. рем. | 2021-11-25 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.3 РП-Совхоз | Тек. рем. | 2021-11-25 | 8:00-17:00
БКТП-23/3 РУ-10/0,4кВ СШ-2 Т-2 | Тек. рем. | 2021-11-26 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.107 ПС Колмаковская | Тек. рем. | 2021-11-29 | 8:00-17:00
ВЛ-10кВ ф.207 ПС Колмаковская | Тек. рем. | 2021-11-30 | 8:00-17:00
ЯКНО-6кВ Ф-4 ПС Энергонефть с откл. Ф-4 | Тек. рем. | 2021-11-30 | 09.00-17.00
КТПН-480/з РУ-6/0,4кВ | Тек. рем. | 2021-11-30 | 8-30 - 16-30

## г. Радужный
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2021 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2021г. РЭС-1
2021-01-14 | ТП-91 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-15 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2021г. РЭС-2
2021-01-14 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-15 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-01-22 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль РЭС-1
2021-02-04 | ТП-21 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-04 | ТП-21 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-02-11 | ТП-22 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-11 | ТП-22 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-02-18 | ТП-23 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-18 | ТП-23 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Февраль 2021г. РЭС-2
2021-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-02-08 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль СПС-35 кВ
2021-02-04 | РП-3 2 СШ-10 кВ |  | Для устранения коронации в яч. №15
08.00-17.00
Март 2021г. РЭС-1
2021-03-01 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-03 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-05 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-10 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-15 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-18 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-23 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-25 | РП-3 РУ-0,4кВ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Март 2021г. РЭС-2
2021-03-02 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-03-02 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-03-03 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-03-03 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-03-04 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.03-12.00
Апрель 2021г. РЭС-1
2021-04-06 | ТП-11 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-09 | ТП-12 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-14 | ТП-13 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-16 | ТП-14 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-19 | ТП-115А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-21 | КТПН-112А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-23 | КТПН-137 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-27 | КТПН-148 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Апрель 2021г. РЭС-2
2021-04-02 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-02 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-04 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-05 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-05 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-06 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-06 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-19 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
Май 2021г. РЭС-1
2021-05-03 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-05 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-10 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-12 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-13 | ТП-115А |  | КР
08.00-17.00
2021-05-19 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-24 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-27 | РП-4 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Май 2021г. РЭС-2
2021-05-04 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-05-04 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-05-05 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-05-05 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-05-06 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май СПС-35 кВ
24.05.2021-25.05.2021 | Ф-35 кВ №4 ПС "Радужная" |  | Для монтажа КЛ-35 кВ и разрыва шлейфов на оп.№16
08.00-17.00
Июнь 2021г. РЭС-1
2021-06-01 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-07 | ТП-115А |  | КР
08.00-17.00
2021-06-16 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-21 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-29 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2021г. РЭС-2
2021-06-02 | КТПН-15 Т-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-02 | КТПН-15 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-03 | КТПН-68 Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-03 | КТПН-68 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-07 | КТПН-69 Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-07 | КТПН-69 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-08 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-08 | КТПН-131А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июль 2021г. РЭС-1
2021-07-02 | ф.ф.113 ВЛ-6кВ ПС "Город-2" |  | КР
08.00-17.00
2021-07-05 | ТП-141 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-07 | КТПН-105 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-09 | КТПН-106 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-12 | ф.ф.213 ВЛ-6кВ ПС "Город-2" |  | КР
08.00-17.00
2021-07-14 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-16 | КТПН-111 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-19 | КТПН-118 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-21 | КТПН-119 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-23 | КТПН-135 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-28 | КТПН-136 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июль 2021г. РЭС-2
2021-07-02 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-07-02 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-03 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-07-03 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-06 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-19 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Август 2021г. РЭС-1
2021-08-02 | ТП-26 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-05 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-10 | ТП-83 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-12 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-12 | КТПН-112 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-17 | КТПН-123 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-19 | КТПН-138 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-19 | КТПН-151 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-23 | КТПН-153 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-25 | КТПН-36 |  | КР ВЛ-6кВ ф.ф.113, 213 ПС 35/6кВ "Город-2"
08.00-17.00
Август 2021г. РЭС-2
2021-08-03 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-03 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-04 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-04 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-05 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-05 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-06 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-19 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Август СПС-35 кВ
24.08.2021-25.08.2021 | Ф-35 кВ №4 ПС "Радужная" |  | Для монтажа КЛ-35 кВ и разрыва шлейфов на оп.№16
08.00-17.00
Сентябрь 2021г. РЭС-1
2021-09-02 | ТП-117 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-08 | ТП-31 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-14 | ТП-32 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-16 | ТП-33 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-21 | КТПН-145 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-28 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Сентябрь 2021г. РЭС-2
2021-09-06 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-06 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-07 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-07 | КТПН-60 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-08 | КТПН-83 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-08 | КТПН-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-09 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-09 | КТПН-145А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-10 | КТПН-147 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-10 | ПЛУ-211 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Октябрь 2021г. РЭС-1
2021-10-04 | КТП-113 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-07 | КТП-110 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-12 | КТП-140 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-14 | КТП-160 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-20 | КТПН-153 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-26 | КТПНН-139 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Октябрь 2021г. РЭС-2
2021-10-04 | КТПН-110 Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-04 | КТПН-110 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-05 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-05 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-06 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-06 | КТПН-42 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-08 | ТП-18А Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-08 | ТП-18А Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-09 | КТПН-173 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-09 | КТПН-174 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Ноябрь 2021г. РЭС-1
2021-11-08 | ТП-41 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-10 | ТП-42 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-12 | ТП-71 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-16 | ТП-73 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-18 | ТП-72 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-22 | ТП-9 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-24 | РП-11 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-29 | ПЛУ-8 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Ноябрь 2021г. РЭС-2
2021-11-09 | КТПН-22 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-11-09 | КТПН-24 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-11-10 | КТПН-25А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-11-10 | КТПН-46 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-11-11 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-11-11 | КРУН Варьеган |  | Ремонт ВЛ-10кВ ф.2
13.30-17.00
2021-11-12 | КТПН-1102 |  | Ремонт ВЛИ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-12 | КТПН-1101 |  | Ремонт ВЛИ-0,4кВ
13.30-17.00

## г.Пойковский
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на ноябрь 2021г. пгт.Пойковский, с.п. Салым, с.п Сингапай, с.п. Лемпино, с.п.Усть-Юган, с.п. Юганская Обь.
Дата, время | ПС,ТП, КТПН, ВЛ,КЛ | Секция шин | Виды работ
2021-11-01 | ТП-6/0,4кВ № 21 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-11-01 | ТП-10/0,4кВ № 13 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-02 | ТП-6/0,4кВ № 1 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
8.30-12.00
2021-11-02 | ТП-6/0,4кВ № 1 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-02 | ТП-6/0,4кВ № 2 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-02 | ТП-6/0,4кВ №2 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-03 | ТП-6/0,4кВ № 31 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-03 | ТП-6/0,4кВ № 1 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-03 | ТП-6/0,4кВ № 31 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-03 | ТП-6/0,4кВ № 3 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-08 | ТП-6/0,4кВ № 3 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-08 | ТП-10/0,4кВ № 17 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-08 | ТП-6/0,4кВ № 4 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-09 | ТП-10/0,4кВ № 15 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-09 | ТП-10/0,4кВ № 15 Салым | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-10 | ТП-6/0,4кВ № 66 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-10 | ТП-6/0,4кВ № 66 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-11 | ТП-6/0,4кВ №15 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-11 | ТП-6/0,4кВ №15 | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-12 | ТП-6/0,4кВ № 3 Усть-Юган | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-12 | ТП-6/0,4кВ №6 Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-15 | ТП-6/0,4кВ №5а Лемпино | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-15 | ТП-6/0,4кВ № 4 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-15 | ТП-6/0,4кВ № 2 Юганская Обь | II СШ | ППР. ТО. Отключение 2 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-16 | ТП-6/0,4кВ № 2 Юганская Обь | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-16 | ТП-6/0,4кВ №85 | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-11-17 | ТП-6/0,4кВ к земельному участку в районе СНТ "Сибирь" | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-18 | ТП-10/0,4кВ № 12 Салым | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-19 | ТП-6/0,4кВ для ИЖС район КФК "Рута", уч.262 Сингапай | I СШ | ППР. ТО. Отключение 1 СШ-0,4кВ
08.30-12.00
Начальник РС АО "Горэлектросеть" "ПЭС" __________________________Ляшенко Е.М.