## 2021
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2021 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2021г. РЭС-1
2021-01-14 | ТП-91 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-15 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-20 | ТП-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-01-22 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Январь 2021г. РЭС-2
2021-01-14 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-01-15 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-01-22 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль РЭС-1
2021-02-04 | ТП-21 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-04 | ТП-21 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-02-11 | ТП-22 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-11 | ТП-22 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
2021-02-18 | ТП-23 | I СШ | ППР электрооборудования 1СШ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-02-18 | ТП-23 | II СШ | ППР электрооборудования 2СШ-0,4кВ
13.30-17.00
Февраль 2021г. РЭС-2
2021-02-04 | КТПН-171 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-02-04 | КТПН-65 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-02-05 | КТПН-2304 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
2021-02-05 | КТПН-14 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-02-08 | КТПН-41 |  | ППР.ТР
08.00-12.00
Февраль СПС-35 кВ
2021-02-04 | РП-3 2 СШ-10 кВ |  | Для устранения коронации в яч. №15
08.00-17.00
Март 2021г. РЭС-1
2021-03-01 | ТП-24 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-03 | ТП-53 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-05 | ТП-1001 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-10 | ТП-1002 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-15 | ТП-1003 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-18 | ТП-1004 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-23 | ТП-1005 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-03-25 | РП-3 РУ-0,4кВ |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Март 2021г. РЭС-2
2021-03-02 | КТПН-27 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-03-02 | КТПН-3 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-03-03 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-03-03 | КТПН-71 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-03-04 | КТПН-55 |  | ППР.ТР
08.03-12.00
Апрель 2021г. РЭС-1
2021-04-06 | ТП-11 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-09 | ТП-12 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-14 | ТП-13 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-16 | ТП-14 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-19 | ТП-115А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-21 | КТПН-112А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-23 | КТПН-137 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-04-27 | КТПН-148 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Апрель 2021г. РЭС-2
2021-04-02 | КТПН-100 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-02 | КТПН-18 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-04 | КТПН-2303 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-04 | КТПН-33 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-05 | КТПН-35 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-05 | КТПН-67 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-06 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-04-06 | КТПН-26 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-04-19 | КТПН-9 |  | ППР.ТР
08.30-17.00
Май 2021г. РЭС-1
2021-05-03 | КТПН-103 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-05 | КТПН-103А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-10 | КТПН-104 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-12 | КТПН-81 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-13 | ТП-115А |  | КР
08.00-17.00
2021-05-19 | КТПН-161 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-24 | КТПН-82 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-05-27 | РП-4 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Май 2021г. РЭС-2
2021-05-04 | КТПН-44 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-05-04 | КТПН-169 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-05-05 | КТПН-1101 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-05-05 | КТПН-1102 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-05-06 | КТПН-2201 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Май СПС-35 кВ
24.05.2021-25.05.2021 | Ф-35 кВ №4 ПС "Радужная" |  | Для монтажа КЛ-35 кВ и разрыва шлейфов на оп.№16
08.00-17.00
Июнь 2021г. РЭС-1
2021-06-01 | КТПН-107 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-07 | ТП-115А |  | КР
08.00-17.00
2021-06-16 | КТППН-101 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-21 | КТППН-102 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-06-29 | КТПН-114 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июнь 2021г. РЭС-2
2021-06-02 | КТПН-15 Т-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-02 | КТПН-15 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-03 | КТПН-68 Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-03 | КТПН-68 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-07 | КТПН-69 Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-07 | КТПН-69 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-06-08 | КТПН-32 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-06-08 | КТПН-131А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Июль 2021г. РЭС-1
2021-07-02 | ф.ф.113 ВЛ-6кВ ПС "Город-2" |  | КР
08.00-17.00
2021-07-05 | ТП-141 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-07 | КТПН-105 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-09 | КТПН-106 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-12 | ф.ф.213 ВЛ-6кВ ПС "Город-2" |  | КР
08.00-17.00
2021-07-14 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-16 | КТПН-111 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-19 | КТПН-118 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-21 | КТПН-119 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-23 | КТПН-135 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-07-28 | КТПН-136 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Июль 2021г. РЭС-2
2021-07-02 | КТПН-1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-07-02 | КТПН-5 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-03 | КТПН-115 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-07-03 | КТПН-28 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-06 | КТПН-77 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-07-19 | КТПН-31 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Август 2021г. РЭС-1
2021-08-02 | ТП-26 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-05 | ТП-51 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-10 | ТП-83 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-12 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-12 | КТПН-112 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-17 | КТПН-123 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-19 | КТПН-138 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-19 | КТПН-151 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-23 | КТПН-153 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-08-25 | КТПН-36 |  | КР ВЛ-6кВ ф.ф.113, 213 ПС 35/6кВ "Город-2"
08.00-17.00
Август 2021г. РЭС-2
2021-08-03 | КТПН-108 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-03 | КТПН-116 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-04 | КТПН-16 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-04 | КТПН-17 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-05 | КТПН-170 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-05 | КТПН-45 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-08-06 | КТПН-76 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-08-19 | КТПН-57 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
Август СПС-35 кВ
24.08.2021-25.08.2021 | Ф-35 кВ №4 ПС "Радужная" |  | Для монтажа КЛ-35 кВ и разрыва шлейфов на оп.№16
08.00-17.00
Сентябрь 2021г. РЭС-1
2021-09-02 | ТП-117 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-08 | ТП-31 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-14 | ТП-32 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-16 | ТП-33 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-21 | КТПН-145 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-09-28 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Сентябрь 2021г. РЭС-2
2021-09-06 | КТПН-23 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-06 | КТПН-34 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-07 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-07 | КТПН-60 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-08 | КТПН-83 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-08 | КТПН-92 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-09 | КТПН-98 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-09 | КТПН-145А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-09-10 | КТПН-147 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-09-10 | ПЛУ-211 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Октябрь 2021г. РЭС-1
2021-10-04 | КТП-113 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-07 | КТП-110 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-12 | КТП-140 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-14 | КТП-160 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-20 | КТПН-153 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-10-26 | КТПНН-139 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Октябрь 2021г. РЭС-2
2021-10-04 | КТПН-110 Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-04 | КТПН-110 Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-05 | КТПН-2202 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-05 | КТПН-3А |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-06 | КТПН-79А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-06 | КТПН-42 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-08 | ТП-18А Т1 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-08 | ТП-18А Т2 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-10-09 | КТПН-173 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-10-09 | КТПН-174 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
Ноябрь 2021г. РЭС-1
2021-11-08 | ТП-41 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-10 | ТП-42 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-12 | ТП-71 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-16 | ТП-73 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-18 | ТП-72 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-22 | ТП-9 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-24 | РП-11 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-11-29 | ПЛУ-8 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Ноябрь 2021г. РЭС-2
2021-11-09 | КТПН-22 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-11-09 | КТПН-24 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-11-10 | КТПН-25А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-11-10 | КТПН-46 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-11-11 | КТПН-6 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-11-11 | КРУН Варьеган |  | Ремонт ВЛ-10кВ ф.2
13.30-17.00
2021-11-12 | КТПН-1102 |  | Ремонт ВЛИ-0,4кВ
08.30-12.00
2021-11-12 | КТПН-1101 |  | Ремонт ВЛИ-0,4кВ
13.30-17.00
Декабрь 2021г. РЭС-1
2021-12-01 | ТП-61 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-12-07 | ТП-62 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-12-09 | ТП-22 |  | Реконструкция
08.00-17.00
2021-12-13 | ТП-63 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-12-15 | ТП-64/64А |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-12-17 | ТП-74 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-12-21 | ТП-75 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2021-12-23 | РП-2 (РУ-0,4кВ) |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Декабрь 2021г. РЭС-2
2021-12-06 | КТПН-109 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-12-06 | КТПН-36 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-12-07 | КТПН-45А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-12-07 | КТПН-56 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-12-08 | КТПН-62А |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-12-08 | КТПН-63 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2021-12-09 | КТПН-59 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2021-12-09 | КТПН-80 |  | ППР.ТР
13.30-17.00

## 2022
Филиал АО "Горэлектросеть" "РГЭС"
Причины и сроки плановых перерывов передачи электроэнергии на 2022 г.
Дата, время | ТП, КТПН | Секция шин | Виды работ
Январь 2022г. РЭС-1
2022-01-11 | ТП-91 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-01-13 | ТП-93 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-01-18 | ТП-92 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-01-21 | ТП-78 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
2022-01-26 | ТП-94 |  | ППР.ТР
08.00-17.00
Январь 2022г. РЭС-2
2022-01-12 | КТПН-43 |  | ППР.ТР
08.30-12.00
2022-01-12 | КТПН-49 |  | ППР.ТР
13.30-17.00
2022-01-13 | КТПН-62 |  | ППР.ТР
08.30-12.00