## г. Нижневартовск.
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов АО «Горэлектросеть», с указанием сроков, за 7 месяцев 2022 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | КТПН-360/з РУ-10/0,4кВ | 17.01.22г. в 08:45ч. | 17.01.22г. в 16:15ч.
2. | РПП-3 РУ-6/0,4кВ; 1 сш Т-1 | 03.02.22г. в 08:35ч. | 21.02.22г. в 16:25ч.
3. | РПП-3 РУ-6/0,4кВ; 2 сш Т-2 | 24.02.22г. в 08:30ч. | 05.03.22г. в 16:00ч.
4. | КТПН-363/з РУ-10/0,4кВ | 08.02.22г. в 08:40ч. | 08.02.22г. в 16:10ч.
5. | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-463/з | 16.03.22г. в 08:10ч. | 17.03.22г. в 16:20ч.
6. | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-463/з | 22.03.22г. в 08:20ч. | 23.03.22г. в 16:10ч.
7. | ТП-9/11 РУ-10/0,4кВ; 2 сш Т-2 | 10.03.22г. в 08:30ч. | 25.03.22г. в 16:20ч.
8. | ТП-9/11 РУ-10/0,4кВ; 1 сш Т-1 | 28.03.22г. в 08:50ч. | 15.04.22г. в 15:55ч.
9. | КТПН-361/з РУ-6/0,4кВ | 12.04.22г. в 08:30ч. | 12.04.22г. в 16:20ч.
10. | ТП-13/2 РУ-10/0,4кВ; 1 сш Т-1 | 19.04.22г. в 09:10ч. | 05.05.22г. в 15:45ч.
11. | ТП-13/2 РУ-10/0,4кВ; 2 сш Т-2 | 11.05.22г. в 09:00ч. | 25.05.22г. в 15:30ч.
12. | КТПН-12/н РУ-10/0,4кВ | 13.05.22г. в 09:20ч. | 14.06.22г. в 16:00ч.
13. | КТПН-13/н РУ-10/0,4кВ | 21.06.22г. в 08:30ч. | 21.07.22г. в 15:40ч.
14. | КТПН-138/х РУ-10/0,4кВ | 06.06.22г. в 08:45ч. | 28.06.22г. в 16:42ч.
15. | ТП-70/х РУ-10/0,4кВ; 1 и 2 сш; Т-1, Т-2 | 02.06.22г. в 08:35ч. | 27.07.22г. в 16:40ч.
16. | ТП-К/1 РУ-10/0,4кВ; 1 сш Т-1 | 20.07.22г. в 09:20ч. | до 05.08.22г.
17. | ВЛ-6кВ ф.8 ПС "КОС" | 25.07.22г. в 08:40ч. | до 02.08.22г.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Исполнитель : Зам. начальника ПДС АО «Горэлектросеть» Е.А. Макаров

## Радужный
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС», с указанием сроков, за 7 месяцев 2022г.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1 | ТП 6/0,4кВ №24 | 2022-04-18 | 2022-04-27
2 | ТП 10/0,4кВ №51 | 2022-04-27 | 2022-05-12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Исполнитель : Начальник ЦДС Р.И. Доценко

## Пойковсий
Отчет о выводе в капитальный ремонт и вводе в работу из ремонта электросетевых объектов филиала АО «Горэлектросеть» «ПЭС», с указанием сроков, за 7 месяцев 2022 года.
№ | Наименование | Дата вывода | Дата ввода
п/п | эл. оборудования | в ремонт | в работу
1. | ТП-6/0,4кВ №128 | 2022-04-28 | 2022-04-28
2.
3.
4.
5.
6.
Исполнитель : Начальник ПТО Ю.В. Малыш