## Лист1
Мероприятия по снижению потерь электроэнергии
в электрических сетях ОАО "Горэлектросеть" г. Нижневартовск
на 2013 г.
Номер меро-приятия | Идентификатор мероприятия | Наименование мероприятия | Объемы мероприятий |  | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий, кВтч | Срок выполнения мероприятий | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ВСЕГО, эффект |  |  |  |  | 684400
1 |  | Организационные мероприятия
1.1. | 110 | Оптимизация мест размыкания линий 6-35кВ с двусторонним питанием | Расчеты, шт. | ВЛ,шт. | 60000 | до 30.12.2012г. | Производственная программа ОАО "Горэлектросеть"
1.8. | 180 | Отключение в режимах малых нагрузок: линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и на двухцепных линиях | количество ВЛ,шт. | км
| 182 | 220кВ и выше
| 183 | 35-110кВ
| 184 | 20кВ и ниже
| 185 | трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами
| 186 | 220кВ и выше
| 187 | 35-110кВ
| 188 | 20кВ и ниже | 36 | шт. | 220000 | до 30.12.2012г. | Производственная программа ОАО "Горэлектросеть"
1.10. | 200 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38с | шт. | _ | 0
1.11. | 210 | Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей |  |  | 0
| 211 | линий |  |  | 0
| 212 | 220кВ и выше | км | ч
| 213 | 35-110кВ
| 214 | 20кВ и ниже
| 215 | трансформаторов |  |  | 0
| 216 | 220кВ и выше | МВА | ч
| 217 | 35-110кВ
| 218 | 20кВ и ниже
| 220 | генераторов |  |  | 0
| 221 | 220кВ и выше | шт. | ч
| 222 | 35-110кВ
| 223 | 20кВ и ниже
| 224 | синхронных компенсаторов |  |  | 0
| 225 | 220кВ и выше | шт. | ч
| 226 | 35-110кВ
| 227 | 20кВ и ниже
| 228 | комплексных ремонтов оборудования распределительных устройств: | ч | _ | 0
| 229 | ячеек, ши и др.
| 230 | 220кВ и выше
| 231 | 35-110кВ
| 232 | 20кВ и ниже
1.12. | 240 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | шт. | _ | 37000 | до 30.12.2012г.
1.16. | 280 | Выявление хищений электроэнергии в результате проведения рейдов | _ | _ | 130000 | до 30.12.2012г.
|  |  | _ | _
| 290 | Прочие мероприятия |  |  | 0
2 |  | Технические мероприятия
2.1. | 100 | Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности: | шт. | Мвар | 0
| 110 | батарей компенсаторов (БСК)-новое строительство и расширение существующих батарей | шт. | Мвар | 0
| 120 | 220кВ и выше
| 130 | 35-110кВ
| 140 | 20кВ и ниже | 10 | 1.9 | 2500 | до 30.12.2012г. | Программа модернизации, реконструкции и строительства электросетей г. Нижневартовска
| 150 | Замена конденсаторов, выбывших из строя | шт. | Мвар | 0
| 170 | 220кВ и выше
| 180 | 35-110кВ
| 190 | 20кВ и ниже
| 200 | замена выбывших из строя СК | шт. | Мвар | 0
| 240 | перевод генераторов,турбины которых отработали ресурс,в режим СК | шт. | МВА | 0
| 250 | статическихкомпенсаторов (СТП)
| 260 | 220кВ и выше
| 270 | 35-110кВ
| 280 | 20кВ и ниже
2.3. | 400 | Замена проводов на перегруженных линиях | шт. | км | 0
| 410 | 220кВ и выше
| 420 | 35-110кВ
| 430 | 20кВ и ниже
2.4. | 500 | замена ответвлений от ВЛ-0,38кВ к зданиям | шт. | _ | 5000 | до 30.12.2012г. | Производственная программа ОАО "Горэлектросеть"
2.5. | 600 | Замена перегруженных и установк а и ввод в работу дополнительных силовых трансфрматоров на эксплуатируемых подстанциях | шт. | МВА | 0
| 610 | 220кВ и выше |  |  | 0
| 620 | 35-110кВ |  |  | 0
| 630 | 20кВ и ниже |  |  | 97000 | до 30.12.2012г. | Программа модернизации, реконструкции и строительства электросетей г. Нижневартовска
02.14. | 1600 | Разукрупнение распределительных линий 0,38-35кВ |  |  | 0
02.15. | 1700 | установка и ввод в работу батарей конденсаторов для продольной компенсации |  |  | 0
| 1800 | Прочие мероприятия |  |  | 0
3 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного
и технического учета электроэнергии
3.1. |  | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии: | количество рейдов |  | 43000 | до 30.12.2012г. | Производственная программа ОАО "Горэлектросеть"
| 11 | в производственном секторе
| 12 | в коммунально-бытовом секторе
3.2. | 20 | Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей | количество проверок |  | 0
3.3. | 30 | Установка автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ): | шт. |  | 0
| 31 | коммерческого учета на :
| 32 | подстанциях
| 33 | электростанциях
| 34 | технического учета на:
| 35 | подстанциях |  |  | 11000 | до 30.12.2012г. | Инвестиционная программа ОАО "Горэлектросеть"
| 36 | электростанциях
3.4. | 40 | Установка отдельных электросчетчиков для потребителей , получающих электроэнергию от трансформаторов собственных нужд | шт. |  | 0
3.5. | 50 | Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками: |  |  | 16000 | до 30.12.2012г. | Производственная программа ОАО "Горэлектросеть"
| 51 | коммерческого учета на :
| 52 | трехфазных
| 53 | однофазных
| 54 | тезнического учета
| 55 | трехфазных
| 56 | однофазных
3.6. | 60 | Пломбирование: | шт. |  | 29000 | до 30.12.2012. | Производственная программа ОАО "Горэлектросеть"
| 61 | электросчетчиков
| 62 | клеммных крышек
3.10. | 100 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности : | шт. |  | 28000 | до 30.12.2012г. | Выполняется по договору ООО "НЭСКО" с УК
| 101 | коммерческого учета :
| 102 | трехфазных
| 103 | однофазных
| 104 | тезнического учета
| 105 | трехфазных
| 106 | однофазных
3.16. | 160 | Установка отдельных электросчетчиков учета электроэнергии , расходуемой на собственные нужды подстанций | шт. |  | 5900 | до 30.12.2012г. | Производственная программа ОАО "Горэлектросеть"
3.17. | 170 | Установка электросчетчиков коммерческого учета (АСКУЭ) на границах ЭСО | шт. |  | 0
3.18. | 180 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | шт. |  | 0
3.19. | 190 | Контроль и анализ средней платы за электроэнергию потребителями | шт. |  | 0
3.20. | 200 | Инвентаризация электросчетчиков коммерческого учета | шт. |  | 0
| 201 | однофазных
| 202 | трехфазных
| 203 | электронных
3.21. | 210 | Компенсация индуктивной нагрузки трансформаторов напряжения | шт. |  | 0
3.22. | 220 | Установка на подстанциях с дежурным персоналом сигнализации о выходе из строя высоковольтных предохранителей трансформаторов напряжения. |  |  | 0
| 230 | Прочие мероприятия |  |  | 0